Додаток 3

до розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1.4 до Програми

**Перелік завдань, заходів та показників на 2025 рік**

**Програми «Молодь Львівщини» на 2021 – 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** | |
| **джерела** | **Обсяги тис. грн** |
| **1.** | **Підвищення спроможності та демократичного врядування інститутів громадянського суспільства** | **Захід 1.** Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. | **Затрат:**  *Обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на виконання проєктів та заходів* ***1 500 000 грн.;***  *Кількість поданих проєктних пропозицій на конкурс –* ***16 шт.***  **Продукту:**  *кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності),* ***12 875*** *осіб, у тому числі жінок (дівчат),* ***9 400*** *осіб.*  **Ефективності:**  *середні витрати на проведення одного проекту* ***93750 грн;***  середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника 116 грн.  **Якості:**  *Динаміка чисельності молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком,* ***115 %****, з них жінок (дівчат),* ***110 %****;* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | **1 500,0** | Це сприятиме комплексному виконанню основних завдань та створить підґрунтя для реалізації нових перспективних ініціатив у сфері молодіжної політики. | |
| **3.** | **Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень та підвищення рівня їх громадських компетентностей** | **Захід 1.** Програма розвитку молодіжних рад у громадах | **Показники затрат:** *кількість заходів,* ***5 од.*** **Показники продукту:** *кількість учасників,* ***500 осіб****, у тому числі жінок (дівчат),* ***300 осіб****;*  **Показники ефективності:** *середні витрати на проведення одного заходу,* ***100 000 грн****; середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника,* ***1 000 грн****;* **Показники якості:** *динаміка чисельності молоді, порівняно з минулим роком,* ***100 %****, з них жінок (дівчат),* ***60 %****.* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації,  інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | **500,0** | Програма розвитку молодіжних рад у громадах дозволить реалізувати не менше 5 молодіжних ініціатив за участі молодіжних рад упродовж року для 500 молодих людей; створити нові ради у громадах; Активізує залучення молоді до процесів ухвалення рішень. | |
| **6.** | **Розвиток мережі молодіжних центрів та просторів** | **Захід 1.** Навчання для молодіжних просторів у громадах | **Затрат:** *кількість заходів,* ***5 од****.* **Продукту:** *кількість учасників,* ***1000 осіб,*** *у тому числі жінок (дівчат),* ***650 осіб****;* **Ефективності:** *середні витрати на проведення одного заходу,* ***100 000*** *грн; середні витрати на забезпечення участі у заході державної політики у молодіжній сфері одного учасника,* ***500 грн;*** **Показники якості:**  *Молодь охоплена заходами,* ***100 %****, з них жінок (дівчат),* ***65 %****.* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації,  інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | **500,0** | Розширення і покращення якостей надання послуг, які надаються молодіжними центрами | |
| **7.** | **Національно-патріотичне виховання молоді** | **Захід 1.** Молодіжний фестиваль «Зашків» | **Затрат:** *кількість заходів,* ***1 од****.* **Продукту:** *кількість учасників заходу,* ***100 осіб****, у тому числі жінок (дівчат),* ***60 осіб****;*  **Показники ефективності:** *середні витрати на проведення заходу,* ***91 000 грн****; середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника,* ***910 грн****;* **Якості:** *Динаміка збільшення чисельності молоді, охопленої заходом, порівняно з минулим роком,* ***150 %****, з них жінок (дівчат),* ***125 %****;* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | **91,0** | Дозволить підвищити рівень патріотичного духу та національної свідомості. | |
|  |  | **Захід 2.** Духовно-патріотичний табір ГО «Апостольска Чота» | **Затрат:** *кількість заходів,* ***1 од****.* **Продукту:** *кількість учасників заходу,* ***75 осіб,*** *у тому числі жінок (дівчат),* ***45 осіб****;* **Ефективності:** *середні витрати на проведення заходу,* ***95 000 грн****; середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника,* ***1 266 грн****;* **Якості:** *динаміка збільшення чисельності молоді, охопленої заходом, порівняно з минулим роком,* ***115%****, з них жінок (дівчат),* ***110 %****;* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, громадська організація «Апостольська Чота» | Обласний бюджет | **95,0** | Підвищить рівень духовно-патріотичного виховання молоді. | |
|  |  | **Захід 3.** Християнський військово-вишкільний табір «Захисник» | **Затрат:** *кількість заходів,* ***1 од.*** **Продукту:** *кількість учасників заходу,* ***100 осіб,*** *у тому числі жінок (дівчат),* ***60 осіб;*** **Ефективності:** *середні витрати на проведення заходу,* ***84 000 грн****; середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника,* ***840 грн****;* **Якості:** *динаміка збільшення чисельності молоді, охопленої заходом, порівняно з минулим роком,* ***140 %,*** *з них жінок (дівчат),* ***125%****.* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, Львівська обласна молодіжна громадська організація «Українська молодь – Христові» | Обласний бюджет | **84,0** | Християнський військово-вишкільний табір «Захисник» який проведуть фахові інструктори, зможуть впровадити важливий аспект виховання молоді, мотивуючи молодих людей до служби в ЗСУ. | |
|  |  | **Захід 4**. «Наметовий табір – Військова школа ім. Героя України Тараса Матвіїва» | **Затрат:** *кількість заходів,* ***1 од.*** **Продукту:** *кількість учасників заходу,* ***60 осіб,*** *у тому числі жінок (дівчат),* ***30 осіб;***  **Ефективності:** *середні витрати на проведення заходу (проекту),* ***95 000 грн;*** *середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника,* ***1 583 грн;*** Я**кості:** *динаміка збільшення чисельності молоді, охопленої заходом, порівняно з минулим роком, 1****20 %,*** *з них жінок (дівчат),* ***110 %****;* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | **95,0** | Проведення для 60 молодих людей, дозволить  популяризувати боротьбу українського народу за самовизначення і творення власної держави, на прикладі Героя України Тараса Матвіїва. | |
|  |  | **Захід 5.** Проведення національно-патріотичних заходів | **Затрат:** *кількість заходів,* ***7 од.*** **Продукту:** *кількість учасників заходів,* ***700 осіб,*** *у тому числі жінок (дівчат),* ***500 осіб;* Ефективності:** *середні витрати на проведення одного заходу,* ***90 714 грн;*** *середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника,* ***907 грн;***  **Якості:** *динаміка збільшення чисельності молоді, охопленої заходами, порівняно з минулим роком,* ***125%,*** *з них жінок (дівчат),* ***115%;*** | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | **635,0** | Проведення 7 національно-патріотичних заходів, дозволить підвищити рівень знань та навиків у військовій справі. | |
|  | **Усього** | | | | | **3 500,00** | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**