ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 18 лютого 2021 року № 56

(в редакції розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

________________ №____________)

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 – 2026 РОКИ

ЗМІСТ

Паспорт Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2026 роки

I.	Загальні положення

II.	Стан і проблеми розвитку Львівської області

III.	Головна мета, цілі та принципи реалізації Програми

IV.	Фінансове забезпечення

V.	Координація та контроль за ходом виконання Програми

VІ.	Механізм виконання завдань Програми

VІІ.	Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

Ресурсне забезпечення Програми

Перелік завдань та заходів Програми

Додатки

Додаток 1 до Програми

Паспорт

ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 – 2026 РОКИ

| Ініціатор розроблення Програми | Львівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- |
| Дата, номер документа про затвердження Програми | Рішення обласної ради від 18.02.2021 № 56 «Про затвердження Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 –2025 роки» |
| Дата, номер документа про затвердження Стратегії розвитку Львівської області | Рішення обласної ради від 24.12.2019 № 948 «Про затвердження Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років та Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років» |
| Розробник Програми | Департамент економічної політики обласної державної адміністрації |
| Співрозробники Програми | Комісія з питань економічної політики Громадської Ради при Львівській обласній державній адміністрації ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» |
| Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічної політики обласної державної адміністрації |
| Учасники Програми | Органи місцевого самоврядування громадські організації агенція регіонального розвитку Львівської області Фонд розвитку підприємництва, АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» |
| Термін реалізації Програми: | 2021 – 2026 роки |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 2021 рік – 20 509,2 тис. грн 2022 рік – 798,0 тис. грн 2023 рік – 13 283,243 тис. грн 2024 рік – 23 828,362 тис. грн 2025 рік – 50 500 тис. грн 2026 рік – 45 000 тис. грн |
| у тому числі: |  |
| кошти обласного бюджету | 2021 рік – 18 909,2 тис. грн 2022 рік – 950,0 тис. грн 2023 рік – 13 283,243 тис. грн 2024 рік – 23 828,362 тис. грн 2025 рік – 50 500 тис. грн 2026 рік – 45 000 тис. грн |
| інші джерела | 2021 рік – 1 600,0 тис. грн |

____________________________________________________

- Загальні положення

Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки» і Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років та відповідає таким стратегічним, операційним цілям та завданням:

| Стратегічна ціль | Операційні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації | 1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю | 1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю |
|  |  | 1.1.3. Підтримка креативних індустрій |
|  | 1.2. Інвестиційна привабливість | 1.2.1. Розвиток інфраструктури підприємництва, кластерів, індустріальних парків |
|  |  | 1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу |
|  |  | 1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону |
|  | 1.4. Науково-технологічний розвиток | 1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків |
|  |  | 1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді |

Програма визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інвестиційного розвитку, підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, інноваційного розвитку, інституціональної та аналітичної підтримки регіональної політики.

- Стан і проблеми економічного розвитку Львівської області

Економіка Львівської області є сервісно орієнтованою – в структурі валового регіонального продукту на послуги припадає понад 60%. Провідну роль у реальному секторі області відіграє промисловість (близько 18% у ВДВ), зокрема переробна (70% від загального обсягу реалізованої промислової продукції у 2019 р.). Низькою залишається питома вага галузей з високою доданою вартістю в загальних обсягах промислового виробництва – близько 16%.

Загалом на розвиток виробництва промислової продукції в області в останні роки все більше впливають тенденції розвитку та функціонування сучасного ринку, як сировинного, так і споживчого. Саме ці тенденції певною мірою викликають зменшення темпів приросту промислової продукції в регіоні.

Львівщина займає провідне місце в Україні з виробництва продуктів харчування. Понад 32% всієї промислової продукції області формує виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. У харчовій промисловості уже 35% підприємств запровадили систему НАССР, яка забезпечує контроль на всіх етапах виробництва харчових продуктів та інші міжнародні стандарти, що дає їм можливість виходити на зовнішні ринки ЄС та світу.

Доцільно зазначити, що найперспективнішими галузями для вкладення інвестицій та отримання довгострокового ефекту є визначені в результаті економічного аналізу потенційні кластери економіки Львівської області, яких є принаймні 8, а саме: тваринництво, легка промисловість, папір та поліграфія, приладобудування, туризм, транспорт і логістика, ІТ- та бізнес-послуги, роздрібна торгівля. Розвиток цих галузей здатний значно покращити структуру регіональної економіки, а не консервувати ті проблеми, які є зараз.

Львівська область залишається одним із найбільш інвестиційно привабливих регіонів України, у тому числі і для іноземних партнерів.

Аналіз внутрішніх інвестицій в області за останні роки демонструє тенденцію зменшення інвестицій в активну частину основних фондів – машини та обладнання, у той самий час стабільними залишаються обсяги інвестицій у будівлі та споруди.

Ефективна інвестиційна політика щодо реального сектору економіки відкриє для області можливості стабільного економічного зростання та використання її переваг (кваліфіковані працівники; невисока оплата праці; географічне розташування; транспортна інфраструктура).

Для більш ефективної роботи з інвестором необхідний комплексний супровід інвестиційних проєктів і підготовка якісних інвестиційних пропозицій, окрім того необхідною є розробка й виготовлення продукції для промоції інвестиційного потенціалу регіону, підтримка комунікації та поширення інформації для потенційних інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх, а також представлення інвестиційного потенціалу регіону (у тому числі його «м’яких переваг») на національних та міжнародних бізнес майданчиках.

Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання на регіональному рівні є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості для учасників бойових дій та АТО (ООС), ветеранів війни з рф.

Основними ж проблемами розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу у Львівській області залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.

Ключовими заходами в розвитку підприємництва визначається фінансова та інформаційна підтримка мікро-, малого й середнього бізнесу (мікрокредитування, проведення семінарів).

Ефективна регіональна політика неможлива без регулярного моніторингу усіх сфер і заходів як загалом в області, так і в розрізі адміністративних одиниць. Окрім того, необхідне проведення більш глибоких досліджень для акумулювання інформації та прогнозування основних напрямів розвитку і планування діяльності в області.

Розглядаючи переваги області як товар, який необхідно вигідно продати, важливу роль у прискореному розвитку області починає відігравати промоція регіону та його сильних сторін. Поширення інформації через якісну візуальну продукцію, тематичні форуми та участь у виставках стануть запорукою зміцнення позицій Львівської області як регіону, який здатний конкурувати з іншими та пропонувати вигідні умови для розміщення нових виробництв та залучення інвестицій.

- Головна мета, цілі та принципи реалізації Програми

Метою Програми є забезпечення високого рівня розвитку Львівської області.

Реалізація Програми має забезпечити:

- зростання валового регіонального продукту;

- створення нових робочих місць;

- збільшення валової доданої вартості продукції, що виготовляється в регіоні;

- зміцнення позицій області як інвестиційно привабливого регіону;

- впровадження інновацій.

Принципи реалізації Програми:

- використання коштів обласного бюджету як важеля для активізації процесів регіонального розвитку;

- спрощення доступу потенційних інвесторів до можливостей Львівщини;

- нові форми організації продуктивних сил та регіональної політики;

- позитивний імідж Львівської області як регіону безпечного та привабливого для інвестування й розвитку вже існуючого бізнесу.

ІV.	Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених обласним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Обсяг коштів визначається щорічно в рішенні Львівської обласної ради про обласний бюджет Львівської області.

Фінансування завдань «Промоція інвестиційного потенціалу регіону та інтерактивна підтримка інвестиційної діяльності», «Організація та проведення форумів, конференцій і тематичних заходів» також здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, місцевих бюджетів, приватних інвесторів.

Фінансування Завдання 2 «Відшкодування відсотків за кредитами для малого бізнесу» та Завдання 7 «Ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та членів їх сімей»  здійснюватиметься, крім обласного бюджету, за рахунок коштів державного бюджету згідно з програмою підтримки регіональної політики України, міжнародної технічної допомоги і Європейського банку реконструкції та розвитку.

Фінансування завдання «Інституційна, наукова й аналітична підтримка регіонального та інноваційного розвитку» здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги (програма «U-LEAD з Європою: делегування повноважень, підзвітність та розвиток місцевої влади в Україні»).

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми покладається на департамент економічної політики обласної державної адміністрації, який є розробником Програми і розпорядником коштів, призначених на її виконання.

Розробник Програми щорічно звітує про її виконання перед громадськістю, а також надає до обласної ради щоквартальний (зростаючим підсумком) та річний звіти відповідно до рішення Львівської обласної ради від 25.10.2016 № 272 зі змінами від 19.10.2017 № 491.

Щорічно Програма доповнюється «Переліком завдань, заходів та показників (напрямами використання коштів) обласної (бюджетної) цільової Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2026 роки». Перелік завдань, заходів і показників (напрями використання коштів) обласної (бюджетної) цільової програми та зміни до нього з визначеним обсягом фінансування щорічно затверджується рішенням, що приймається на пленарних засіданнях сесії обласної ради, за погодженням із постійними комісіями з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку з подальшим їх затвердженням сесією обласної ради, у разі введення воєнного стану – обласною військовою адміністрацією відповідно до вимог чинного законодавства.

Суб’єкт підприємництва може отримати безповоротну фінансову допомогу в межах участі завдань Програми: Завдання 3 «Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей» та Завдання 7 «Ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та членів їх сімей» не частіше 1 разу на два роки (24 місяці).

VІ.	Механізм виконання завдань Програми

Завдання 1. Промоція інвестиційного потенціалу регіону та інтерактивна підтримка інвестиційної діяльності

Виконання Завдання 1 здійснюватиметься шляхом укладення угод між департаментом економічної політики обласної державної адміністрації та виконавцем робіт (надання послуг) із створення геоінформаційної карти інвестиційної привабливості територіальних громад Львівської області, розроблення та виготовлення (періодичного оновлення) промоційних матеріалів (промофлешок з інвестиційними пропозиціями регіону, промоційних відеороликів, друкованих матеріалів).

Завдання 2. Відшкодування відсотків за кредитами для малого бізнесу

Виконання Завдання 2 здійснюватиметься шляхом компенсації частини відсотків за кредитами, взятими суб’єктами мікро- та малого підприємництва – юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які перебувають на різних системах оподаткування і які підпадають під умови, наведені в цьому завданні Програми.

Основні умови відшкодування відсотків за кредитами

Суб’єкти мікро- та малого підприємництва можуть брати кредит на суму не більше 2 млн гривень.

Суб’єкти мікро- та малого підприємництва можуть брати кредит на будь-який термін, проте відсотки відшкодовуватимуться за період не більше 3 років.

Кредитування суб’єктів мікро- та малого підприємництва здійснюють фінансово-кредитні установи, які уклали з департаментом економічної політики обласної державної адміністрації угоди (далі – Генеральні договори).

Відшкодуванню підлягає частина відсоткової ставки за кредитом, яка рівна розміру 1,5 облікової ставки НБУ на дату підписання Генерального договору з кредитно-фінансовою установою. У випадку, якщо відсоткова ставка за кредитом є нижча, ніж облікова ставка НБУ, зафіксована на вищезазначену дату, відшкодування відсотків повністю відбувається за рахунок коштів обласного бюджету.

Цілі кредитування, які підпадають під відшкодування відсотків за кредитами:

- придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;

- модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

- впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

- розроблення нових видів продукції (товарів);

- промоція бізнесу в пошуку нових ринків збуту;

- придбання транспортних засобів виробничого призначення;

- проведення капітального будівництва.

Вимоги до суб’єктів мікро- та малого підприємництва, які можуть отримати відшкодування відсотків за кредитами

Для участі в конкурсі з отримання відшкодування відсотків за кредитами може звернутися будь-який суб’єкт господарювання, який відповідає таким вимогам:

1) підпадає під визначення суб’єкта мікро- та малого підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України;

2) працює в межах видів діяльності згідно із КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», розділу 31 групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців», розділу 14 «Виробництво одягу» та розділу 10 «Виробництво харчових продуктів»;

3) здійснює активну господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;

4) має зареєстроване місцезнаходження на території Львівської області;

5) не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

6) виробляє фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій, але є власником прав інтелектуальної власності).

Процедура подання документів на конкурс з отримання відшкодування відсотків за кредитами

Відбір суб’єктів мікро-, малого підприємництва, на яких поширюється дія Програми в частині Завдання 2, відбувається на конкурсній основі. Для цього департаментом економічної політики обласної державної адміністрації проводиться конкурс на подання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу для отримання відшкодування відсотків за кредитами.

Прийом документів на участь у конкурсі триває постійно за наявності фінансового ресурсу.

Для участі в конкурсі кожен суб’єкт мікро- або малого підприємництва може звернутися до будь-якої фінансово-кредитної установи з числа тих, які уклали Генеральні договори з департаментом економічної політики облдержадміністрації щодо отримання згоди на кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його інвестиційного проєкту розвитку бізнесу на предмет економічної ефективності та відповідності вимогам Програми, а також відповідним вимогам фінансово-кредитної установи, така установа надає/не надає письмову згоду щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, терміну, на який надається кредит. Письмова згода не є кредитною угодою чи її частиною, вона лише підтверджує готовність фінансово-кредитної установи надати кредит такому позичальнику на відповідну суму і на певний термін та дає право суб’єктові господарювання, який отримав таку згоду, брати участь у конкурсі інвестиційних проєктів розвитку бізнесу.

Ті суб’єкти господарювання, які отримали згоду від фінансово-кредитної установи щодо їхнього кредитування, подають паперовий та електронний пакет документів до департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації для участі в конкурсі. Подані документи реєструються в журналі реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера в хронологічному порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо) та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання.

Пакет документів на конкурс із отримання відшкодування відсотків за кредитами

1) Інвестиційний проєкт розвитку бізнесу згідно і формою, визначеною в додатку 2 до Завдання 2 цієї Програми. Загальний обсяг інвестиційного проєкту розвитку бізнесу для отримання відшкодування відсотків за кредитами не повинен перевищувати 5 сторінок;

2) письмова згода фінансово-кредитної установи щодо надання кредиту;

3) декларація доброчесності учасника згідно з формою, визначеною в додатку 3 до Завдання 2 цієї Програми;

4) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

5) Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

У разі подання неповного пакету документів суб'єкт господарювання не допускається до рейтингового оцінювання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу експертною комісією.

Експертна комісія

Рейтингове оцінювання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу проводить експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій у складі 9 осіб (по три особи – від департаменту економічної політики облдержадміністрації і постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа – від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти – з числа громадськості).

Члени експертної комісії зобов’язані підписати Декларацію доброчесності про відсутність конфлікту інтересів експерта з оцінювання документів учасників Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області згідно з формою, визначеною в додатку 4 до Завдання 2 цієї Програми.

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Оцінювання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу

Дату засідання експертної комісії визначає департамент економічної політики обласної державної адміністрації.

Експертна комісія проводить аналіз проєктів розвитку бізнесу на предмет економічної ефективності та відповідності вимогам Програми.

Кожен член експертної комісії оцінює подані інвестиційні проєкти розвитку бізнесу за формою, визначеною в додатку 5 до Завдання 2 цієї Програми.

Після закінчення процесу оцінювання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу департамент економічної політики обласної державної адміністрації підсумовує отримані бали кожного проєкту згідно з поданими експертами формами оцінювання.

Результати оцінювання щодо кожного інвестиційного проєкту розвитку бізнесу оприлюднюються на засіданні експертної комісії, на якому і приймається рішення про надання дозволу щодо участі в Програмі тим суб’єктам господарювання, інвестиційні проєкти яких набрали найбільше балів. За результатами засідання складається протокол засідання, який підписують члени комісії.

Кількість переможців у конкурсі обмежується обсягом фінансування по Завданню 2 Програми. Не може бути визнаний переможцем у конкурсі інвестиційний проєкт, який набрав менше ніж 50% від максимально можливої кількості балів.

Після проведення конкурсу та визначення його результатів департамент економічної політики облдержадміністрації впродовж 10 робочих днів офіційно письмово повідомляє переможців конкурсу та відповідні фінансово-кредитні установи, які надали згоду на кредитування конкретним суб’єктам господарювання, про можливість укладення кредитних угод.

Відшкодування відсотків за кредитами

Після отримання повідомлення про перемогу в конкурсі суб’єкти господарювання укладають кредитні угоди з тими фінансово-кредитними установами, які раніше надали згоду на кредитування. Кожна угода укладається в трьох примірниках, один з яких реєструється в департаменті економічної політики обласної державної адміністрації. Невід’ємною частиною кредитної угоди є графік погашення основної суми боргу та відсотків за кредитом.

Здійснення видатків за Завданням 2 Програми проводитиметься відповідно до Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету (департаментом економічної політики) та фінансово-кредитною установою, який визначений додатком 1 до Завдання 2. Фінансово-кредитні установи не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць. Відшкодування відбувається помісячно шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на один передбачений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний або поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

У разі порушення суб’єктом господарювання графіка погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких покладається на суб’єкта господарювання, відповідна фінансово-кредитна установа невідкладно, на другий операційний день після настання факту такого порушення, повідомляє про це департамент економічної політики облдержадміністрації. Порушення графіка погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких покладається на суб’єкта господарювання, є категоричною підставою для виключення такого суб’єкта господарювання із зведеного реєстру позичальників фінансово-кредитної установи. Після виключення із зведеного реєстру участь у Програмі для відповідного суб’єкта господарювання припиняється. Після припинення участі в Програмі суб’єкт господарювання самостійно погашає всі фінансові зобов’язання за кредитом, включаючи основну суму боргу та відсотки.

Конфлікт інтересів

У випадку, якщо в члена експертної комісії виникає конфлікт інтересів при оцінюванні інвестиційних проєктів розвитку бізнесу конкретного суб’єкта господарювання, цей член комісії зобов’язаний повідомити про це на засіданні експертної комісії і відмовитися від оцінювання цього проєкту.

Якщо член експертної комісії здійснив оцінювання інвестиційного проєкту при наявності неоголошеного конфлікту інтересів, факт якого виявлений після оцінювання, експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання інвестиційного проєкту розвитку бізнесу конкретного суб'єкта господарювання.

Конфлікт інтересів виникає, якщо існують умови, визначені в Декларації доброчесності про відсутність конфлікту інтересів експерта з оцінювання документів учасників.

Оцінка ефективності впровадження відшкодування відсотків за кредитами

Оцінка ефективності впровадження відшкодування відсотків за кредитами вимірюватиметься шляхом проведення порівняльної оцінки стану суб’єктів господарювання до моменту отримання кредиту (початковий стан) з інформацією про їх стан через три роки після отримання відшкодування відсотків за кредитами.

Суб'єкти мікро- або малого підприємництва, які отримали відшкодування відсотків за кредитами, зобов’язані в місячний термін після закінчення 3-х років з моменту його отримання подати до департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації показники фінансово-господарської діяльності за формою, визначеною в додатку 6 до Завдання 2 цієї Програми.

Якщо в місячний термін після закінчення 3-х років з моменту отримання відшкодування відсотків за кредитами суб’єкт мікро- та малого підприємництва не подав показників фінансово-господарської діяльності за відповідною формою, департамент економічної політики облдержадміністрації повинен офіційно звернутися до цього суб'єкта з проханням подати показники.

У випадку, якщо впродовж місяця від суб’єкта мікро- та малого підприємництва не надійшло відповіді на звернення департаменту економічної політики облдержадміністрації щодо подання показників фінансово-господарської діяльності, такий суб’єкт мікро- та малого підприємництва втрачає на 2 роки право на участь у Програмі конкурентоспроможності Львівської області, яку реалізує департамент економічної політики обласної державної адміністрації.

Завдання 3. Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей

Виконання Завдання 3 здійснюється шляхом надання додаткової грантової підтримки – безповоротної фінансової допомоги для ветеранів війни та членів їхніх сімей, що одержали грант в рамках державної програми «єРобота» в компоненті «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей».

До участі у виконанні Завдання 3 допускаються фізичні особи-підприємці, громадяни України, з реєстрацією місця проживання на території Львівської області, що є учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їхніх сімей, які відповідно до умов Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 (зі змінами), одержали безповоротну державну допомогу, до дванадцяти місяців з моменту зарахування коштів на спеціальний рахунок уповноваженого банку.

Виконання Завдання 3:

Надання додаткового гранту у розмірі 30 відсотків від суми отриманої допомоги від державної програми «єРобота» в компоненті «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей»

- надання додаткового гранту в розмірі 30 % від суми отриманої державної допомоги за програмою «єРобота» для підтримки організації фінансово-господарської діяльності (крім виплати заробітної плати, справляння податків і зборів, відповідно до бізнес-плану) учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей, які отримали грант у розмірі до 250 тис. грн за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», за умови створення одного нового робочого місця, відповідно до умов державної програми «єРобота»;

- надання додаткового гранту в розмірі 30 % від суми отриманої державної допомоги за програмою «єРобота» для підтримки організації фінансово-господарської діяльності (крім виплати заробітної плати, справляння податків і зборів, відповідно до бізнес-плану) учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей, які отримали грант у розмірі до 500 тис. грн за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», за умови створення двох нових робочих місць, відповідно до умов державної програми «єРобота»;

- надання додаткового гранту в розмірі 30 % від суми отриманої державної допомоги за програмою «єРобота» для підтримки організації фінансово-господарської діяльності (крім виплати заробітної плати, справляння податків і зборів, відповідно до бізнес-плану) учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей, що володіють досвідом підприємницької діяльності, зареєстровані як ФОП не менше ніж 1 рік, які отримали грант у розмірі до 1 млн грн за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», за умови створення чотирьох нових робочих місць, відповідно до умов державної програми «єРобота».

У разі подання неповного пакету документів, суб'єкт господарювання не допускається до розгляду експертною комісією.

Пакет документів для отримання додаткового гранту у розмірі 30 відсотків від суми отриманої допомоги в рамках державної програми «єРобота» в компоненті «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей»

1) Довідка видана Львівським обласним центром зайнятості про надання гранту згідно з Порядком надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 
№ 738.

2) Копія бізнес-плану, поданого за державною програмою «єРобота» за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей».

3) Виписка з рахунку, на який надійшли грантові кошти в рамках участі в державній програмі «єРобота» за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей» до дванадцяти місяців з моменту їх зарахування.

4) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5) Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

6) Документи, що підтверджують статус ветерана війни, а також членів їхніх сімей.

У разі подання неповного пакету документів, суб'єкт господарювання не допускається до розгляду експертною комісією.

Надання додаткового гранту у розмірі 30 відсотків від суми отриманої допомоги в рамках державної програми «єРобота» в компоненті «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей» для підтримки організації фінансово-господарської діяльності (крім виплати заробітної плати та справляння податків і зборів).

Експертна комісія затверджує надання додаткових грантів до державної програми «єРобота» в компоненті «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей» більшістю голосів.

Після проведення конкурсу та визначення його результатів департамент економічної політики обласної державної адміністрації офіційно письмово повідомляє переможців конкурсу. Переможці конкурсу укладають з департаментом економічної політики обласної державної адміністрації договір щодо надання гранту на безоплатній та безповоротній основі.

Здійснення видатків Завдання 3 проводиться шляхом проведення виплати відповідно до прийнятого на підставі рішення Експертна комісії (протоколу), розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації та підписаного договору згідно з додатком 2 до Завдання 3 до Програми.

Впродовж 3 (трьох) банківських днів від дати одержання фінансування Департамент перераховує на розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання суму гранту на безоплатній та безповоротній основі, яка є визначеною в договорі.

Отримувач додаткового гранту в рамках державної програми «єРобота» за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей» повертає суму отриманого додаткового гранту, лише якщо не виконаєте зобов’язання перед державою, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» (зі змінами).

Учасники Завдання 3 Програми, які отримали додатковий грант у розмірі 30 відсотків від суми отриманої допомоги від державної програми «єРобота», зобов’язані в місячний термін після закінчення 3 місяців з моменту її отримання подати до департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації показники реалізації за формою, визначеною в додатку 1 до Завдання 3 Програми.

Якщо в місячний термін після закінчення 3 місяців з моменту отримання додаткового гранту суб’єкт господарювання не подав звіт про використання грантових коштів за відповідною формою, департамент економічної політики повинен офіційно звернутися до цього суб'єкта з проханням подати показники.

У випадку, якщо впродовж місяця від учасника Завдання 3 Програми не надійшло відповіді на звернення департаменту економічної політики щодо подання звіту про використання грантових коштів, учасник втрачає на 5 років право на участь у Програмі конкурентоспроможності Львівської області, яку реалізує департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Додатковий грант у розмірі 30 відсотків від суми гранту, отриманого в межах державної програми «єРобота» за компонентом «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», надається у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Сума додаткового гранту оподатковується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Експертна комісія

До складу Експертної комісії входять 9 осіб (по три особи від департаменту економічної політики обласної державної адміністрації та постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, три експерти з числа громадськості), що затверджено висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій (далі – Експертна комісія).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації. Секретарем комісії (за наявності) є працівник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Завдання 4. Інституційна, наукова й аналітична підтримка регіонального та інноваційного розвитку

Виконання Завдання 4 полягає в підтримці науково-інноваційної діяльності та статутної діяльності промислових кластерів.

У частині підтримки наукової діяльності виконання цього Завдання  здійснюватиметься шляхом укладання угод між департаментом економічної політики обласної державної адміністрації та виконавцем робіт (надавачем послуг) із проведення інституційних, наукових та економічних досліджень і розробок з актуальних проблем регіонального й інноваційного розвитку.

У частині підтримки статутної діяльності промислових кластерів та проведення профорієнтаційних заходів виконання Завдання 4 здійснюватиметься шляхом надання безповоротної фінансової допомоги для реалізації Планів заходів промислових кластерів, засновниками яких є промислові підприємства, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Львівської області (далі – промислові кластери). Такі Плани заходів мають стосуватися економічного розвитку галузей промисловості Львівської області.

Погодження для надання безповоротної фінансової допомоги для реалізації поданих Планів заходів промислових кластерів буде проводити експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій, у складі 9 осіб (по три особи – від департаменту економічної політики облдержадміністрації і постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа – від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти – з числа громадськості).

На підставі протоколу засідання експертної комісії, департамент економічної політики надає промисловим кластерам безповоротну фінансову допомогу шляхом їх фінансування на забезпечення проведення затверджених заходів.

Завдання 4.1. Фінансування діяльності Агенції регіонального розвитку Львівської області

Виконання Завдання 4.1 полягає у фінансуванні діяльності Агенції регіонального розвитку Львівської області (далі – Агенція), яка є одержувачем бюджетних коштів, для забезпечення її фінансово-господарської діяльності, оплати праці та енергоносіїв, придбання товарів, робіт, послуг.

Колегіальним органом управління Агенції є наглядова рада Агенції. До виключної компетенції наглядової ради Агенції належить зокрема: затвердження відповідних протокольних рішень, планів діяльності Агенції, організаційної структури та штатних розписів Агенції, планових показників бюджету Агенції (її кошторису та розрахунків), контроль за діяльністю Агенції.

Фінансування Агенції здійснюється згідно чинного законодавства в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до затверджених наглядовою радою Агенції планових показників бюджету Агенції і розрахунків до них.

Завдання 4.2 Підтримка працівників економічної галузі

Виконання Завдання 4.2 полягає в преміюванні працівників економічної галузі Львівської області за вагомий професійний внесок в соціально-економічний розвиток.

Положення про премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників економічної галузі Львівської області та створення конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації. Кількість премій та їх сума щорічно в межах бюджетних призначень визначається розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації.

Завдання 5. Організація та проведення форумів, конференцій, тематичних заходів і торгових місій

Виконання Завдання 5 здійснюватиметься шляхом фінансування видатків на організацію та проведення Міжнародного економічного форуму, конференцій, форумів, виставкових і тематичних заходів та міжнародних торгових місій.

Завдання 6. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області в рамках Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%».

Виконання Завдання 6 з Додаткового відшкодування (компенсації) частини відсотків здійснюється шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (далі – Програма 5-7-9) на реалізацію інвестиційних цілей або фінансування оборотного капіталу суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних системах оподаткування, є зареєстрованими на території Львівської області в установленому законом порядку, за наступними компонентами:

Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків за кредитами суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – ММСП) Львівської області (далі – Додаткове відшкодування відсотків), перелік яких було погоджено в затверджених реєстрах (річних або квартальних) на Додаткове відшкодування відсотків (далі – Реєстри ММСП), здійснюється через Фонд розвитку підприємництва (далі – ФРП) відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 (далі – Порядок), умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», затвердженою Радою ФРП та розміщеної на офіційному сайті цього Фонду умов договорів, що укладені та/або будуть укладені ФРП з Уповноваженими банками, та внутрішніх процедур ФРП.

Додаткове відшкодування відсотків здійснюється через ФРП в межах отриманих ним коштів, передбачених у обласному бюджеті на реалізацію Завдання 6 Програми, в порядку та на умовах укладеного з департаментом економічної політики обласної державної адміністрації, що є розпорядником коштів обласного бюджету, договору про співробітництво, в межах щорічних бюджетних призначень Завдання 6 Програми. Для визначення порядку перерахування коштів обласного бюджету через ФРП для Додаткового відшкодування відсотків береться за основу Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 29.

Формування Реєстрів ММСП

Річні Реєстри ММСП формуються на підставі річного орієнтованого розрахунку розміру додаткового відшкодування, який в свою чергу в подальшому розділяється на окремі квартальні Реєстри ММСП з уточненими даними. Річні Реєстри ММСП формується в межах річних бюджетних призначень.

ФРП формує річні та квартальні Реєстри ММСП за формою, наведеною в Додатку 1.1, Додатку 1.2, Додатку 1.3 та Додатку 1.4 до Завдання 6 Програми, з включенням до нього тих ММСП Львівської області, які мають чинні кредитні договори, укладені з уповноваженими банками в рамках Програми 5-7-9, отримали в рамках таких договорів кредитні кошти на фінансування своїх інвестиційних цілей, фінансування оборотного капіталу та умовами таких договорів встановлено розмір компенсаційної процентної ставки на рівні від 5 (п’яти) до 15 (п’ятнадцяти) відсотків річних.

Річний та квартальні Реєстри ММСП за завданнями 6.1 та 6.3, формуються уповноваженими банками та подаються ФРП в департамент економічної політики обласної державної адміністрації для подальшого затвердження та здійснення фінансування.

Річний та квартальні Реєстри ММСП за завданням 6.4, формуються департаментом економічної політики обласної державної адміністрації та подаються до ФРП для перевірки наявності діючих кредитів в Програмі 5-7-9. Після визначення наявних кредитів в Програмі 5-7-9, ФРП передає остаточний Реєстр ММСП в департамент економічної політики обласної державної адміністрації для подальшого затвердження та фінансування.

Річний та квартальні Реєстри ММСП за завданням 6.2, формується ФРП на рейтинговій основі за критеріями – кількості фактично створених, відновлених або збережених суб’єктами ММСП робочих місць станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному; суми фактично збільшеного, відновленого або збереженого фонду оплати праці суб’єктами ММСП в рамках Програми 5-7-9 з 01.02.2022 й станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному.

У разі, якщо сума Додаткового відшкодування відсотків для ММСП, які були включені до Реєстрів ММСП за завданнями 6.1, 6.2, 6.3 та 6.4, є меншою від розміру фінансових ресурсів, передбачених у межах бюджетних призначень Завдання 6 Програми на бюджетний рік, то ФРП може бути підготовлений додатковий Реєстр ММСП.

До Реєстрів ММСП включаються усі ММСП за завданнями 6.1 та 6.2, у тому числі й ті, які створили в звітних періодах (в кварталі/ кварталах), протягом всього строку своєї участі в Програмі 5-7-9, нові робочі місця, в тому числі якщо на останню або будь-яку іншу звітну дату такі робочі місця були скорочені.

На підставі квартальних Реєстрів ММСП щомісячно формуються заявки на перерахування коштів з відшкодування відсотків за кредитами.

Експертна комісія та затвердження Реєстрів ММСП

До складу Експертної комісії входять 9 осіб (по три особи від департаменту економічної політики обласної державної адміністрації та постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти з числа громадськості), що затверджено висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій (далі – Експертна комісія).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Сформовані річні/квартальні Реєстри ММСП ФРП подає в департамент економічної політики обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому договором про співробітництво.

Експертна комісія затверджує річні/квартальні Реєстри ММСП за Завданнями 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 більшістю голосів.

Додаткове відшкодування відсотків за кредитами

Додаткове відшкодування відсотків здійснюється через ФРП в межах отриманих ним від департаменту економічної політики обласної державної адміністрації коштів протягом бюджетного року, починаючи не пізніше ніж з наступного місяця, після дати затвердження Експертною комісією, поданих річних та квартальних ФРП Реєстрів ММСП.

Здійснення видатків за Завданням 6 Програми проводиться за договором про співробітництво між розпорядником коштів обласного бюджету (департаментом економічної політики обласної державної адміністрації) та ФРП.

ФРП на підставі затверджених щоквартальних Реєстрів ММСП щомісячно в термін до 5-го числа кожного місяця формує заявку на перерахування коштів за формою наведеною в Додатку 2 до Завдання 6 Програми.

Департамент економічної політики обласної державної адміністрації забезпечує перерахування коштів щомісячно до 20-го числа згідно помісячного плану асигнувань, для Додаткового відшкодування відсотків за кредитами ММСП, які будуть належні до сплати, згідно з затвердженими Експертною комісією Реєстрами ММСП.

Перерахування коштів здійснюється розпорядником коштів обласного бюджету платіжним дорученням на передбачений договором про співробітництво рахунок ФРП, відкритий в Казначействі за субрахунком 3553 ‘‘Рахунки інших клієнтів казначейства’’ з подальшим їх перерахуванням ФРП на рахунки умовного зберігання (ескроу), відкриті ФРП в Уповноважених банках (далі – Ескроу рахунок ФРП), у сумах орієнтовних розмірів Додаткового відшкодування відсотків, розрахованих по кожному Уповноваженому банку у розрізі суб’єктів ММСП, затверджених у Реєстрі ММСП.

За результатами 12-ти (дванадцяти) місячного періоду виплат Додаткового відшкодування відсотків з Ескроу рахунків Уповноважених банків, залишок коштів на них залишається для здійснення аналогічних виплат у наступних періодах реалізації Завдання 6 Програми.

В останній рік реалізації Завдання 6 Програми невикористаний залишок коштів бюджетного призначення має бути повернений ФРП департаменту економічної політики обласної державної адміністрації.

За супроводження та адміністрування ФРП коштів обласного бюджету за Завданням 6 Програми департамент економічної політики обласної державної адміністрації здійснює плату у розмірі 3% (три відсотки) від суми коштів обласного бюджету, перерахованих ФРП на Ескроу рахунки ФРП протягом звітного місяця для Додаткового відшкодування відсотків.

Відкриття та обслуговування Уповноваженим банком Ескроу рахунку ФРП здійснюється без стягнення плати та без нарахування Уповноваженим банком процентів за залишками коштів на такому рахунку.

Департамент економічної політики обласної державної адміністрації перераховує плату за супроводження та адміністрування ФРП коштів обласного бюджету за Завданням 6 Програми на поточний рахунок ФРП, відкритий в банківській установі на підставі поданого ФРП до департаменту економічної політики обласної державної адміністрації Рахунку на оплату послуг та Акту наданих послуг ФРП із супроводження та адміністрування коштів бюджетного призначення.

В Акті наданих послуг Фонд зазначає загальну суму перерахованих на Ескроу рахунки ФРП коштів бюджетного призначення протягом звітного календарного кварталу для Додаткового відшкодування відсотків за кредитами суб’єктів ММСП.

Супроводження та адміністрування ФРП коштів бюджетного призначення за Завданням 6 Програми включає виконання ФРП таких функцій:

- рейтингування (відбір) суб’єктів ММСП за критеріями, визначеними умовами даного Завдання 6 Програми та умовами договору про співробітництво між Департаментом і ФРП;

- підготовка (формування) та подача департаменту економічної політики обласної державної адміністрації Реєстру ММСП та Заявок на перерахування коштів бюджетного призначення;

- моніторинг та звітування про перераховані ФРП на Ескроу рахунки кошти бюджетного призначення, а також про виплачені Уповноваженими банками Програми 5-7-9 кошти Додаткового відшкодування відсотків за наданими кредитами на інвестиційні цілі та кредитами на фінансування оборотного капіталу суб’єктам ММСП, які зареєстровані у Львівській області.

ФРП повинен надавати департаменту економічної політики обласної державної адміністрації звіт про використання коштів в календарному році за формою, наведеною у Додатку 3 Завдання 6 Програми, до 31 січня наступного календарного року в порядку, передбаченому договором про співробітництво.

Завдання 6.1. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами - без застави майна  суб’єктам мікро бізнесу

Додаткове відшкодування (компенсації) частини відсотків здійснюється шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 10 (десять) та 5 (п’ять) % річних за наданими уповноваженими банками кредитами - суб’єктам підприємництва Львівської області, які є фізичними особами - підприємцями, річний дохід якого від провадження будь-якої діяльності не перевищує 50 млн. гривень, що належить до діючого бізнесу та не є учасником групи пов’язаних з ним контрагентів, крім фізичних осіб - підприємців, кількість яких не може перевищувати п’яти осіб, протягом усього строку отримання державної підтримки може отримувати державну підтримку за кредитом, отриманим в уповноваженому банку в національній валюті без застави майна (може бути забезпечений поручительством) (далі - ФОП), які провадять господарську діяльність в галузях економіки, перелік яких наведено в Додатку 4 до Завдання 6 Програми.

Умови Додаткового відшкодування відсотків:

- отримати право на Додаткове відшкодування відсотків за кредитами можуть лише ФОП, які зареєстровані на території Львівської області в установленому законом порядку, провадять господарську діяльність в галузях економіки, перелік яких наведено в Додатку 4 до Завдання 6 Програми, та які уклали/укладуть кредитний(-і) договір(-ори), з одним або декількома уповноваженими банками в рамках Програми 5-7-9, з встановленою таким (-и) кредитним (-и) договором (-ами) та діючою компенсаційною процентною ставкою за кредитами на рівні 15 (п’ятнадцять) відсотків річних;

- критерієм для участі ФОП та зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 10 (десять) % річних, є наявність мінімум одного найманого працівника з офіційною щомісячною заробітною платою не менше 12 (дванадцяти) тисяч гривень за останні 6 (шість) місяців, з дати укладання кредитного (-их) договору (-рів), провадження господарської діяльності в галузях економіки, перелік яких наведено в Додатку 4 до Завдання 6 Програми.

- умовою для зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 5 (п’ять) % річних є створення такими ФОП мінімум одного додаткового робочого місця протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом, та застосовується в наступному календарному кварталі. Надалі протягом строку кредитування за умови збереження ФОП робочих місць на рівні звітного (попереднього) календарного кварталу або створення нових робочих місць компенсаційна процентна ставка залишається на рівні 5 відсотків річних. У разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного (попереднього) календарного кварталу компенсаційна процентна ставка за кредитом, наданим ФОП, на наступний календарний квартал збільшується до 10 відсотків річних, але в будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, не може бути більш як 10 відсотків річних.

До Реєстру ММСП включаються кредити ФОП, загальна сума Додаткового відшкодування відсотків для яких на рік має відповідати розміру фінансового ресурсу, передбаченого в межах бюджетних призначень Завдання 6 Програми.

Завдання 6.2. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, які створюють, відновлюють та утримують нові робочі місця.

Додаткове відшкодування (компенсації) частини відсотків здійснюється шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 3 (три) % річних за наданими уповноваженими банками кредитами в рамках Програми 5-7-9 на реалізацію інвестиційних цілей суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців.

Умови Додаткового відшкодування відсотків:

- отримати право на Додаткове відшкодування відсотків за кредитами можуть лише ті суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – ММСП), які відповідають положенням Порядку в частині визначення таких суб’єктів, які зареєстровані на території Львівської області в установленому законом порядку та які уклали/укладуть новий(-і) кредитний(-і) договір(-ори), з одним або декількома уповноваженими банками в рамках Програми 5-7-9 на реалізацію інвестиційних цілей суб’єктів ММСП з встановленою таким (-и) кредитним (-и) договором (-ами) та діючою, на момент проведення ФРП рейтингового відбору суб’єктів ММСП, компенсаційною процентною ставкою за кредитами на рівні від 7 (семи) до 9 (дев’яти) відсотків річних;

- критерієм рейтингового відбору суб’єктів ММСП, для формування Реєстру ММСП, що здійснюється через ФРП, є кількість фактично створених, відновлених або збережених такими суб’єктами ММСП робочих місць протягом періоду воєнного стану в рамках Програми 5-7-9, а також відновлення, збереження або збільшення фонду оплати праці у порівнянні з довоєнним періодом станом на 01.02.2022. Найвищий рейтинг присвоюється тим суб’єктам ММСП, які створили, зберегли або відновили найбільшу кількість робочих місць з одночасним збільшенням, збереженням або відновленням фонду оплати праці протягом періоду воєнного стану у порівнянні з довоєнним періодом станом на 01.02.2022. До Реєстру ММСП включаються кредити суб’єктів ММСП з найвищими рейтингами в розрізі суб’єктів господарювання залежно від їх категорії (мікро-, малі, середні), загальна сума Додаткового відшкодування відсотків для яких на рік має відповідати розміру фінансового ресурсу, передбаченого в межах бюджетних призначень Завдання 6 Програми.

Рейтингування (відбір) суб’єктів ММСП

ФРП, з урахуванням вимог Порядку щодо граничної суми (ліміту) можливої до отримання суб’єктами ММСП державної допомоги, здійснює рейтинговий відбір суб’єктів ММСП, які можуть бути включені до Реєстру ММСП для отримання Додаткового відшкодування відсотків за кредитами, у такій послідовності:

На першому етапі Фонд для кожного суб’єкта ММСП Львівської області, який є учасником Програми 5-7-9, та створив, відновив або зберіг протягом періоду воєнного стану робочі місця з одночасним збільшенням, збереженням або відновленням фонду оплати праці, розраховує рейтинг на базі визначених критеріїв: кількості фактично створених або відновлених суб’єктами ММСП робочих місць та суми фактично відновленого або збільшеного фонду оплати праці станом на кінець кожного звітного календарного кварталу у порівнянні з довоєнним періодом станом на 01.02.2022 (далі – Рейтинг). На базі розрахованих рейтингів Фонд проводить ранжування суб’єктів господарювання з розбивкою на групи підприємств, залежно від їх розмірів: мікро-, малі та середні.

Розрахунок рейтингів по кожному суб’єкту ММСП здійснюється на підставі інформації про суми виплат заробітної плати на користь співробітників ММСП, яка надається Фонду Уповноваженим банком за формою, встановленою Фондом, або на підставі офіційної фінансової та/або податкової звітності ММСП, якщо воно подає таку звітність у період воєнного стану, станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному.

Результатом першого етапу є підготовлені три переліки ММСП з розбивкою на мікро-, малі та середні підприємства та ранжуванням в рамках кожної групи від найбільшого до найменшого рейтингу.

На другому етапі Фонд розраховує по кожному суб’єкту ММСП, включеного до переліку в залежності від розміру підприємства, орієнтовний розмір Додаткового відшкодування відсотків, що буде профінансований в межах коштів бюджетного призначення з місяця, протягом якого Експертною комісією буде затверджений Реєстр ММСП, і до кінця звітного календарного кварталу (далі – Період виплати Додаткового відшкодування відсотків).

Орієнтовний розмір Додаткового відшкодування відсотків по кожному суб’єкту ММСП Львівської області розраховується за такою формулою:

Орієнтовний розмір Додаткового відшкодування відсотків

= (

Сума поточної заборгованості за кредитним договором з ММСП

х

Початкова компенсаційна процентна ставка, % річних

/

12 місяців

)   х

Період виплати Додаткового відшкодування відсотків, місяців

На третьому етапі Фонд формує Реєстр ММСП, до якого включаються в рівних частинах сформовані рейтингові переліки трьох груп підприємств (мікро-, малі та середні). З цією метою, в розрізі кожного суб’єкта ММСП Фонд розраховує питому вагу орієнтовного розміру Додаткового відшкодування відсотків від загальної суми коштів бюджетного призначення за Завданням 6 Програми на бюджетний рік. На підставі проведеного розрахунку, до кожної групи підприємств (мікро-, малих та середніх) Реєстру ММСП включаються найбільші за рейтингом суб’єкти господарювання, питома вага Додаткового відшкодування відсотків яких сумарно має становити по 33,33% (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотка) для кожної з таких груп.

У разі, якщо за однією або двома групами підприємств (мікро-, малих або середніх) сумарна питома вага орієнтовного розміру Додаткового відшкодування відсотків від загальної суми коштів бюджетного призначення за Завданням 6 Програми на бюджетний рік є меншою, ніж 33,33%, тоді невикористаний (вільний до використання) залишок Додаткового відшкодування відсотків рівномірно розподіляється між двома іншими або на одну групу підприємств, відповідно.

Фонд здійснює розрахунок Рейтингу по кожному суб’єкту ММСП на базі таких критеріїв:

- кількість фактично створених або відновлених суб’єктами ММСП робочих місць (до розрахунку приймається загальне значення даного показника з урахуванням групи пов’язаних з ММСП контрагентів – ГПК) станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному, протягом періоду воєнного стану у порівнянні з довоєнним періодом станом на 01.02.2022 у межах Програми 5-7-9;

- сума фактично відновленого або збільшеного фонду оплати праці станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному, у порівнянні з довоєнним періодом станом на 01.02.2022.

Включення суб’єктів ММСП до Реєстру ММСП відбувається на підставі Рейтингів, розрахованих для кожного суб’єкта ММСП на базі вищезазначених критеріїв.

Рейтинг ММСП розраховується за такою формулою:

Рейтинг ММСП

Коефіцієнт створених або відновлених робочих місць

Коефіцієнт збільшеного або відновленого фонду оплати праці

=

+

де:

Коефіцієнт створених або відновлених робочих місць (Коеф. РМ) визначається шляхом ділення показника кількості робочих місць ММСП станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному, до показника кількості робочих місць, що діяв у довоєнний період станом на 01.02.2022, з подальшим множенням отриманої частки на вагу зазначеного показника, яка дорівнює 70%.

Коеф. РМ

Кількість робочих місць ММСП на останній місяць кварталу, що передує звітному

Кількість робочих місць ММСП станом на 01.02.2022

÷

х

=

70%

Коефіцієнт збільшеного або відновленого фонду оплати праці (Коеф. ФОП) визначається шляхом ділення показника ФОП ММСП станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному, до показника ФОП, що діяв у довоєнний період станом на 01.02.2022, з подальшим множенням отриманої частки на вагу зазначеного показника, яка дорівнює 30 відсотків.

х

Коеф. ФОП

Фонд оплати праці ММСП на останній місяць кварталу, що передує звітному

÷

Фонд оплати праці ММСП станом на 01.02.2022

=

30 відсотків

Операція додавання вищевказаних коефіцієнтів у сумі вираховує зважений коефіцієнт, значення якого є балом для визначення Рейтингу ММСП.

Найвищий рейтинг надається тим суб’єктам ММСП, які за результатами рейтингування отримали найбільше значення. У свою чергу, найбільше значення Рейтингу отримують ті суб’єкти ММСП, які створили, відновили та зберегли станом на останній місяць календарного кварталу, що передує звітному, найбільшу кількість робочих місць з одночасним збільшенням, відновленням та збереженням фонду оплати праці своїх співробітників. До Реєстру ММСП включаються кредити тих ММСП, які мають найвищі рейтинги в розрізі за категоріями (мікро-, малі, середні), загальна сума Додаткового відшкодування відсотків за кредитам яких на рік має відповідати розміру фінансового ресурсу, передбаченого в межах бюджетних призначень Завдання 6 Програми, з урахуванням вищенаведеного пропорційного розподілу такого ресурсу між групами суб’єктів господарювання (мікро-, малі, середні).

Завдання 6.3. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, які провадять зовнішньоекономічну діяльність

Додаткове відшкодування (компенсації) частини відсотків здійснюється шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 3 (три) % річних за наданими уповноваженими банками кредитами в рамках Програми 5-7-9 на фінансування оборотного капіталу на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які провадять зовнішньоекономічну діяльність (експортери).

Умови Додаткового відшкодування відсотків:

- отримати право на Додаткове відшкодування відсотків за кредитами можуть лише ті суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – ММСП), які відповідають положенням Порядку в частині визначення таких суб’єктів, які зареєстровані на території Львівської області в установленому законом порядку, провадять зовнішньоекономічну діяльність (експортери), та які уклали/укладуть новий(-і) кредитний(-і) договір(-ори), з одним або декількома уповноваженими банками в рамках Програми 5-7-9, з встановленою таким (-и) кредитним (-и) договором (-ами) та діючою, компенсаційною процентною ставкою за кредитами на рівні від 5 (п’яти) до 9 (дев’яти) відсотків річних;

- критерієм участі суб’єктів ММСП та зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 3 (три) %, є провадження зовнішньоекономічної діяльності, яка в свою чергу підтверджується регулярними надходженнями валютної виручки (мінімум 3 надходження за останні 12 місяців) на поточний рахунок ММСП в уповноваженому банку та/або наявність договору зовнішньоекономічної діяльності та наявність вантажної митної декларації (ВМД) що підтверджує факт переміщення товару (-ів) через митний кордон України. До Реєстру ММСП включаються кредити суб’єктів ММСП в розрізі суб’єктів господарювання залежно від їх категорії (мікро-, малі, середні), загальна сума Додаткового відшкодування відсотків для яких на рік має відповідати розміру фінансового ресурсу, передбаченого в межах бюджетних призначень Завдання 6.3 Програми.

Завдання 6.4. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, які здійснили перереєстрацію (релокацію) на територію Львівської області

Додаткове відшкодування (компенсації) частини відсотків здійснюється шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 3 (три) % річних за наданими уповноваженими банками кредитами в рамках Програми 5-7-9 суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідають положенням Порядку в частині визначення таких суб’єктів, що перереєстровані (релоковані) на території Львівської області в установленому законом порядку та провадять господарську діяльність.

Умови Додаткового відшкодування відсотків

- отримати право на Додаткове відшкодування відсотків за кредитами можуть лише ті ММСП, які відповідають положенням Порядку в частині визначення таких суб’єктів, які перереєстровані (релоковані) на території Львівської області в установленому законом порядку, провадять господарську діяльність та які уклали/укладуть кредитний(-і) договір(-ори), з одним або декількома уповноваженими банками в рамках Програми 5-7-9;

- критерієм участі суб’єктів ММСП та зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 3 (три) %, є перереєстрація (релокація) на територію Львівської області.

До Реєстру ММСП включаються кредити суб’єктів ММСП в розрізі суб’єктів господарювання залежно від їх категорії (мікро-, малі, середні), загальна сума Додаткового відшкодування відсотків для яких на рік має відповідати розміру фінансового ресурсу, передбаченого в межах бюджетних призначень Завдання 6 Програми.

Завдання 7. Ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та членів їх сімей

Участь у виконанні Завдання 7 можуть брати юридичні особи (кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України, які мають статус учасника бойових дій), фізичні особи-підприємці, громадяни України, з реєстрацією місця проживання на території Львівської області, що мають статус учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – учасники АТО (ООС), ветерана війни з рф) та члени їх сімей (під членами сім’ї слід розуміти – дружину або чоловіка учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни).

Виконання Завдання 7 здійснюється шляхом надання ваучерів на консалтингові послуги, маркетингових ваучерів та ваучерів на сертифікацію продукції, ваучерів на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах (далі – ваучерів) – права на безповоротну фінансову допомогу для учасників АТО (ООС), ветеранів війни та членів їх сімей (суб’єктів мікро- та малого підприємництва - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які перебувають на різних системах оподаткування, згідно із вимогами цієї Програми. Департамент надає безповоротну фінансову допомогу учасникам АТО (ООС), ветеранам війни та членам їх сімей (суб’єктам мікро, малого та середнього підприємництва) а також кластерам (лише ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) у розмірі:

- не більше 75 тис. грн на ваучери на консалтингові послуги та маркетингові ваучери;

- не більше 100 тис. грн на ваучери для сертифікації продукції;

- не більше 100 тис. грн на ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах, в т. ч. кластери.

Частка власних витрат суб’єктів господарювання на отримання послуг у рамках Завдання 7 цієї Програми повинна становити не менше 15% суми від загальних витрат.

Кожен суб’єкт господарювання впродовж періоду воєнного стану може отримати 1 (один) ваучер на відшкодування частини вартості робіт і послуг, які він оплатив будь-якій юридичній особі чи фізичній особі-підприємцю, що пройшли перекваліфікацію і можуть брати участь у Програмі (маркетинговий ваучер, консалтинговий ваучер та ваучер для сертифікації продукції), або 1 (один) ваучер на відшкодування частини вартості робіт і послуг які він оплатив іноземній компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах).

Цілі, на які надаються ваучери:

1. Ваучери на сертифікацію продукції

- сертифікація, що може включати отримання національних сертифікатів та проведення сертифікації в міжнародних організаціях.

2. Маркетингові ваучери

- створення / оновлення вебсайтів, їх просування;

- розроблення бренду продукції, логотипу, дизайну упаковки;

- поширення продукції в онлайн-магазинах;

- участь у маркетингових заходах (промоційні кампанії, ярмарки, бізнес-покази або інші подібні заходи);

- проведення промоційної та маркетингової компанії.

3. Ваучери на консалтингові послуги

1. Підготовка досліджень і розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності бізнесу, що може включати:

- підготовку бізнес-моделі, бізнес-плану, фінансового плану;

- підготовку експортної стратегії компанії;

- налагодження бізнес-процесів;

- розроблення дорожньої карти сертифікації продукції для можливості експорту в країни ЄС;

- визначення операційного та юридичного структурування виходу на іноземні ринки (реєстрації компанії за кордоном чи роботи з дистриб’юторами тощо);

- оцінку інвестиційної привабливості та визначення вартості бізнесу для залучення інвестицій – оцінка бізнесу;

- оцінку бізнес-кейсів для інвестування власних ресурсів (наприклад розробки нових видів продукції, виходу на нові ринки, створення власного виробництва, придбання / продаж активів тощо) – оцінка доцільності.

2. Консультаційні послуги із визначення напрямів розвитку бізнесу, здійснення стратегічного й операційного планування, з фінансових питань, маркетингової і кадрової політики, планування виробництва, що можуть включати:

- проведення сесій для визначення стратегії розвитку бізнесу та пріоритетних напрямів діяльності;

- оцінку сценаріїв розвитку компаній та визначення стратегії в структурованому процесі;

- реалізацію наступних пунктів / кроків експортної стратегії компанії;

- проведення незалежного аудиту діяльності компанії.

4. Ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах

- участь та оренда виставкових площ для представлення товарів і послуг в офлайн іноземних виставково-ярмаркових заходах.

Вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть отримати ваучер

В конкурсі з отримання ваучерів можуть взяти участь учасники АТО (ООС), ветерани війни та члени їх сімей які є суб’єктами господарювання, та відповідають таким вимогам:

1) належать до суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України;

2) проводять діяльність за видами згідно з КВЕД 2010;

3) мають зареєстроване місцезнаходження на території Львівської області;

4) вироблять фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій, але є власниками прав інтелектуальної власності) або надає послуги;

5) є кластером - галузевим, територіальним та добровільним об’єднанням підприємницьких структур, які тісно співпрацюють з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції і сприяння спільного економічного розвитку (лише ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах, за умови якщо у кластері хоча б одним членом є учасник АТО (ООС), ветеран війни з рф).

Процедура подання документів на конкурс із отримання ваучерів

Відбір учасників АТО (ООС), ветеранів війни та членів їх сімей які є суб’єктами мікро, малого та середнього підприємництва, а також кластерів (лише ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) на яких поширюється дія Програми у частині Завдання 7, проводиться на конкурсній основі. Для цього Департаментом проводиться конкурс з отримання ваучерів.

Прийом документів на участь у конкурсі триває на період воєнного стану за наявності фінансового ресурсу.

Для участі в конкурсі учасники АТО (ООС), ветерани війни та члени їх сімей які є суб’єктами мікро, малого та середнього підприємництва, а також кластер (лише ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) може звернутися до будь-якої прекваліфікованої сервісної компанії, або іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) для отримання комерційної пропозиції, в якій повинні бути зазначені опис та вартість робіт чи послуг прекваліфікованої компанії чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах).

Ті учасники АТО (ООС), ветерани війни та членів їх сімей які є суб’єктами господарювання, які отримали комерційну пропозицію від прекваліфікованої сервісної компанії, чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) подають паперовий та електронний пакет документів до Департаменту для участі в конкурсі. Подані документи реєструються в журналі реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера в хронологічному порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо) та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання. Департамент передає отримані пакети документів на конкурс від суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва на розгляд членам експертної комісії.

Пакет документів на участь у конкурсі з отримання ваучерів:

1) проєкт розвитку бізнесу згідно з формою, визначеною в додатку 1 до Завдання 7 цієї Програми;

2) комерційна пропозиція від прекваліфікованої компанії чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах)

3) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4) документи, які підтверджують статус учасника АТО (ООС), ветерана війни та членів їхніх сімей.

5) довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

У разі подання неповного пакету документів, суб’єкт господарювання не допускається до рейтингового оцінювання проєктів розвитку бізнесу/ проєктів перекваліфікації, підвищення кваліфікації, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій працівника експертною комісією.

Експертна комісія

Рейтингове оцінювання проєктів розвитку бізнесу проводить експертна комісія. До складу Експертної комісії входять 9 осіб (по три особи від департаменту економічної політики обласної державної адміністрації та постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти з числа громадськості), що затверджено висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій (далі – Експертна комісія).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Оцінювання проєктів розвитку бізнесу

Дату засідання експертної комісії визначає Департамент.

Експертна комісія проводить аналіз проєктів розвитку бізнесу на предмет економічної ефективності та відповідності вимогам Програми.

Кожен член експертної комісії оцінює подані проєкти розвитку бізнесу за формою, визначеною в додатку 3 Завдання 7 цієї Програми.

Після закінчення процесу оцінювання проєктів розвитку бізнесу експертна комісія визначає середній арифметичний бал кожного проєкту згідно з поданими експертами формами оцінювання. Проєкт розвитку бізнесу, який набрав менше ніж 50% від максимально можливої кількості балів, не може бути визнаний переможцем у конкурсі.

Результати оцінювання щодо кожного проєкту розвитку бізнесу оприлюднюються на засіданні експертної комісії, на якому і приймається рішення про надання ваучерів тим суб’єктам господарювання, проєкти розвитку бізнесу яких набрали найбільше балів. Департамент формує рейтинговий список усіх суб’єктів господарювання, проєкти розвитку бізнесу яких були оцінені в рамках Програми. За результатами засідання складається протокол засідання, що підписують члени комісії.

Кількість переможців у конкурсі обмежується обсягом фінансування по Завданню 7 Програми. Якщо декілька суб’єктів господарювання набрали однакову кількість балів, а обсяг фінансування не дозволяє їх усіх визнати переможцями, то переможцями є ті суб’єкти господарювання, які швидше подали документи на конкурс.

Надання ваучерів

Після проведення конкурсу та визначення його результатів Департамент впродовж 10 робочих днів видає керівникові суб’єкта господарювання, який переміг у конкурсі, витяг з протоколу експертної комісії (ваучер) – право на відшкодування до 85% вартості робіт і послуг прекваліфікованої сервісної компанії чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах).

Після отримання витягу з протоколу експертної комісії про результати конкурсу (ваучера), суб’єкт господарювання, може укласти із прекваліфікованою сервісною компанією чи іноземною компанією, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) договір на виконання робіт чи надання послуг відповідно до комерційних пропозицій, які були подані на конкурс, здійснити 100% оплату за виконані роботи чи надані послуги і отримати їх від прекваліфікованої сервісної компанії чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) в повному обсязі.

Відшкодування ваучера

Упродовж 2 (двох) місяців (для отримувачів ваучерів на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах упродовж 3 (трьох) місяців) від дня отримання витягу протоколу експертної комісії про результати конкурсу (ваучера) суб’єкт господарювання, може звернутися до Департаменту із заявою для отримання відшкодування ваучера на роботи і послуги прекваліфікованої сервісної компанії чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) у розмірі до 85% його вартості.

Разом із заявою для отримання відшкодування, суб’єкт господарювання, повинен подати до Департаменту документи, які підтверджують належне виконання робіт чи надання послуг, а саме:

1. Договір на виконання робіт чи надання послуг із прекваліфікованою сервісною компанією чи іноземною компанією, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах).

2. Документ, який підтверджує виконання договору (акт приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг).

3. Документ, який підтверджує 100% здійснення оплати прекваліфікованій сервісній компанії, чи іноземній компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах) (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

4. Копію результатів виконання договору (якщо це можливо).

Експертна комісія не пізніше ніж через 4 (чотири) місяці від дня оголошення результатів конкурсу із отримання ваучерів проводить засідання для розгляду документів суб’єктів господарювання, які отримали витяги протоколу експертної комісії про результати конкурсу (ваучери).

Експертна комісія перевіряє документи на відповідність вимогам Завдання 7 цієї Програми та приймає рішення щодо можливості відшкодування до 85% вартості робіт і послуг прекваліфікованої сервісної компанії чи іноземної компанії, що є організатором закордонних виставково-ярмаркових заходів (ваучер на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах).

У випадку прийняття експертною комісією рішення про надання безповоротної фінансової допомоги, воно затверджується на підставі протоколу експортної комісії розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

Департамент укладає договір із суб’єктом господарювання, про відшкодування (надання безповоротної фінансової допомоги) із зазначенням конкретної суми за формою, визначеною в додатку 4 до Завдання 7 цієї Програми.

Впродовж 3 (трьох) банківських днів від дати одержання фінансування Департамент перераховує на розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання суму відшкодування, визначену в договорі.

Комунікація отриманого ваучера

Суб’єкти господарювання зобов’язані на всіх матеріалах, розроблених за рахунок ваучера, розміщувати повідомлення такого змісту: «Цей матеріал розроблено за рахунок ваучера, який отриманий у рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2026 роки».

Оцінка ефективності впровадження ваучерної підтримки бізнесу

Оцінка ефективності ваучерної підтримки бізнесу вимірюватиметься шляхом проведення порівняльної оцінки стану компаній-отримувачів ваучерів до моменту отримання ваучерної підтримки (початковий стан) з інформацією про стан компаній через два роки після використання ваучера.

Суб’єкти господарювання, які отримали ваучер, зобов’язані в місячний термін після закінчення 2 років з моменту його отримання подати в Департамент показники фінансово-господарської діяльності за формою, визначеною в додатку 5 до Завдання 7 цієї Програми.

Прекваліфікація сервісних компаній

Вимоги до сервісної компанії, яка подає документи на прекваліфікацію:

- має статус юридичної особи або фізичної особи-підприємця із реєстрацією на території Львівської області, не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

- має право надавати всі або частину послуг, визначених у розділі «Цілі, на які надаються ваучери» Завдання 7 цієї Програми;

- має досвід надання відповідних експертних послуг не менше 2 років та може надати контакти мінімум 2-ох осіб, які можуть це підтвердити.

Пакет документів на прекваліфікацію сервісної компанії:

- заява на прекваліфікацію сервісної компанії згідно із формою, визначеною в додатку 6 до Завдання 7 цієї Програми;

- декларація доброчесності учасника згідно із формою, визначеною в додатку 2 до Завдання 7 цієї Програми.

Експертна комісія

Розгляд документів на прекваліфікацію сервісних компаній проводить експертна комісія. До складу Експертної комісії входять 9 осіб (по три особи від департаменту економічної політики обласної державної адміністрації та постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти з числа громадськості), що затверджено висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій (далі – Експертна комісія).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Подання і розгляд документів на прекваліфікацію

Прийом документів від учасників на прекваліфікацію триває постійно. Учасники подають пакет документів до Департаменту. Подані документи реєструються в журналі реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера в хронологічному порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо) та засвідчуються підписом уповноваженої суб’єкта господарювання.

Розгляд документів експертною комісією відбувається не рідше одного разу на квартал. Дату засідання експертної комісії визначає Департамент.

Члени експертної комісії здійснюють розгляд отриманих документів учасників на предмет відповідності вимогам цього завдання Програми і приймають відповідне рішення на засіданні експертної комісії. Рішення про погодження / непогодження перекваліфікації для кожної окремої сервісної компанії приймається більшістю голосів членів комісії. За результатами засідання складається протокол засідання, який підписують члени комісії.

Протокол засідання експертної комісії про погодження/непогодження прекваліфікації із підписами її членів опубліковується на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

Підтвердження прекваліфікації

Підтвердженням прекваліфікації є наявність у списку прекваліфікованих сервісних компаній, що розміщений на вебсайті Львівської обласної військової адміністрації.

Ті сервісні компанії, яким погоджено прекваліфікацію, Департамент повинен включити до списку прекваліфікованих сервісних компаній та розмістити на вебсайті Львівської обласної військової адміністрації.

Кожній сервісній компанії, яка подавала документи на прекваліфікацію, департамент економічної політики впродовж 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надіслати протокол засідання експертної комісії.

Список прекваліфікованих сервісних компаній

На вебсайті Львівської обласної військової адміністрації повинен бути розміщений та бути постійно доступним список прекваліфікованих сервісних компаній разом із поданими ними документами.

Скасування прекваліфікації

Статус прекваліфікованої сервісної компанії може бути скасований за рішенням експертної комісії за наявності однієї із визначених вимог:

- до Департаменту надійшло повідомлення від прекваліфікованої сервісної компанії про відмову від участі в Програмі. При цьому сервісна компанія повинна виконати свої зобов’язання перед суб’єктами господарювання, які діють на момент прийняття надходження такого повідомлення;

- порушення умов Програми;

- до Департаменту надійшли 2 скарги від суб’єктів господарювання на прекваліфіковану сервісну компанію;

- якщо впродовж 3 місяців після отримання статусу прекваліфікованої сервісної компанії вона не співпрацювала із суб’єктами господарювання в рамках Програми підтримки бізнесу Львівської області на період воєнного стану.

Завдання 8. Підтримка стартап-проєктів підприємців-початківців

Виконання Завдання 8 здійснюється шляхом надання безповоротної фінансової допомоги для суб’єктів мікро- та малого підприємництва – фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних системах оподаткування, а також громадянам України віком від 18 років, зареєстрованим у Львівській області на реалізацію стартап-проєктів з метою започаткування та популяризації підприємницької діяльності, впровадження інновацій, створення нових напрямів або розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також  створення нових робочих місць.

Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації надає безповоротну фінансову допомогу суб’єктам мікро- та малого підприємництва в розмірі не більше 250 тис. грн на реалізацію стартап-проєкту. Суб’єкт господарювання впродовж року може отримати лише 1 (одну) безповоротну фінансову допомогу в межах виконання Завдання 8 Програми.

Критерії для подачі стартап-проєктів

- наявність нової інноваційної ідеї, на основі якої розвиватиметься новий продукт;

- при реалізації ідеї є можливість швидкого зростання компанії;

- відсутність достатнього фінансового ресурсу для реалізації ідеї.

Вимоги до суб'єктів, які можуть отримати безповоротну фінансову допомогу на реалізацію стартап-проєкту

Для участі в конкурсі може звернутися будь-який суб’єкт господарювання або громадянин, який відповідає таким вимогам:

1) є зареєстрованою фізичною особою-підприємцем у Львівській області не більше трьох років, а також громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Львівській області та/або які мають намір розпочати і вести підприємницьку діяльність;

2) не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

3) конкурсанти-переможці, що на момент оголошення результатів Конкурсу не є зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, зобов’язані провести відповідну реєстрацію для отримання коштів;

4) переможець конкурсу зобов’язується реалізувати стартап-проєкт у Львівській області, на який отримав фінансову підтримку, не пізніше ніж за 6 місяців з моменту її отримання.

Пакет документів для участі у конкурсі

1) Стартап-проєкт згідно з формою, визначеною в додатку 1 до Завдання 8 Програми. Загальний обсяг стартап-проєкту розвитку соціального бізнесу не повинен перевищувати 7 сторінок;

2) декларація доброчесності учасника згідно з формою, визначеною в додатку 2 до Завдання 8 цієї Програми;

3) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) для фізичних осіб підприємців;

4) довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів для фізичних осіб підприємців.

У разі подання неповного пакету документів, суб'єкт господарювання не допускається до рейтингового оцінювання стартап-проєктів експертною комісією.

Процедура подання документів на конкурс

Відбір суб’єктів підприємництва або фізичних осіб, на яких поширюється дія Програми в частині Завдання 8, проводиться на конкурсній основі. Для цього департаментом економічної політики Львівської обласної державної адміністрації проводиться конкурс на подання стартап-проєктів для отримання фінансової допомоги.

Прийом документів на участь у конкурсі триває постійно за наявності фінансового ресурсу.

Для участі в конкурсі суб’єкти підприємництва, або фізичні особи подають паперовий та електронний пакет документів до департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації для участі в конкурсі. Подані документи реєструються в журналі реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера в хронологічному порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо) та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання.

Експертна комісія

Рейтингове оцінювання стартап-проєктів проводить  експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної  ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій у складі 9 осіб (по три особи – від департаменту економічної політики облдержадміністрації і постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа – від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти – з числа громадськості).

Члени експертної комісії зобов'язані підписати Декларацію доброчесності про відсутність конфлікту інтересів експерта з оцінювання документів учасників Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області згідно з формою, визначеною в додатку 3 до Завдання 8 цієї Програми.

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Оцінювання стартап-проєктів

Дату засідання експертної комісії визначає департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Експертна комісія проводить аналіз стартап-проєктів на предмет інноваційності та фінансово-економічного ефекту і відповідності вимогам Програми. Рейтингове оцінювання експертна комісія проводить на основі висновків  експертів, які проводять заслуховування і перегляд презентацій учасників, а також проводять аналіз поданих стартап-проєктів.

Кожен член експертної комісії оцінює подані стартап-проєкти за формою, визначеною в додатку 4 до Завдання 8 цієї Програми.

Після закінчення процесу оцінювання проєктів розвитку бізнесу експертна комісія визначає середній арифметичний бал кожного проєкту згідно з поданими експертами формами оцінювання. Стартап-проєкт, який набрав менше ніж 50% від максимально можливої кількості балів, не може бути визнаний переможцем у конкурсі.

Результати оцінювання по кожному стартап-проєкту оприлюднюються на засіданні експертної комісії, на якому і приймається рішення про надання фінансової допомоги тим суб’єктам господарювання, стартап-проєкти яких набрали найбільше балів. Департамент економічної політики формує рейтинговий список усіх суб'єктів господарювання, стартап-проєкти яких були оцінені в рамках Програми. За результатами засідання складається протокол засідання, який підписують члени комісії.

Кількість переможців у конкурсі обмежується обсягом фінансування по Завданню 8 Програми. Якщо декілька суб’єктів господарювання набрали однакову кількість балів, а обсяг фінансування не дозволяє їх усіх визнати переможцями, то переможцями є ті суб’єкти господарювання, які швидше подали документи на конкурс.

Надання безповоротної фінансової допомоги

У випадку прийняття експертною комісією рішення про надання безповоротної фінансової допомоги, департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації укладає договір із суб'єктом господарювання про надання безповоротної фінансової допомоги із зазначенням конкретної суми за формою, визначеною в додатку 5 до Завдання 8 Програми.

Впродовж 3 (трьох) банківських днів від дати одержання фінансування департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації перераховує на розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання суму безповоротної фінансової допомоги, визначену в договорі.

Конфлікт інтересів

У випадку, якщо у члена експертної комісії виникає конфлікт інтересів при оцінюванні стартап-проєкту учасника Завдання 8, цей член комісії зобов’язаний повідомити про це на засіданні експертної комісії і відмовитися від оцінювання цього проєкту.

У такому випадку середній арифметичний бал стартап-проєкту визначається без урахування балів члена комісії, у якого виник конфлікт інтересів при оцінюванні.

Якщо член експертної комісії здійснив оцінювання стартап-проєкту при наявності неоголошеного конфлікту інтересів, факт якого виявлено після оцінювання, експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання стартап-проєкту учасника Завдання 8. У такому випадку суб’єкт господарювання повинен повернути суму отриманої фінансової допомоги.

Конфлікт інтересів виникає, якщо існують умови, визначені в Декларації доброчесності про відсутність конфлікту інтересів експерта з оцінювання документів учасників.

Оцінка ефективності реалізації стартап-проєкту

Оцінка ефективності реалізації стартап-проєкту здійснюється департаментом економічної політики Львівської обласної держаної адміністрації.

Учасники Завдання 8 Програми, які отримали фінансову допомогу, зобов’язані в місячний термін після закінчення 6 місяців з моменту її отримання подати до департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації показники реалізації стартап-проєкту за формою, визначеною в додатку 6 до Завдання 8 Програми.

Якщо в місячний термін після закінчення 6 місяців з моменту отримання фінансової допомоги суб’єкт господарювання не подав показників реалізації стартап-проєкту за відповідною формою, департамент економічної політики повинен офіційно звернутися до цього суб'єкта з проханням подати показники.

У випадку, якщо впродовж місяця від учасника Завдання 8 Програми не надійшло відповіді на звернення департаменту економічної політики щодо подання показників реалізації стартап-проєкту, учасник втрачає на 2 роки право на участь у Програмі конкурентоспроможності Львівської області, яку реалізує департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Завдання 9. Підтримка проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку Львівської області

Виконання Завдання 9 полягає в реалізації проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку та в наданні безповоротної фінансової допомоги на їх реалізацію іншим учасникам програми, визначених експертною комісією із числа органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інших установ і організацій.

Департамент економічної політики облдержадміністрації здійснює витрати згідно з чинним законодавством у разі, коли виступає безпосереднім виконавцем зазначених проєктів та надає безповоротну фінансову допомогу на реалізацію проєктів іншим учасникам програми, визначеним експертною комісією.

Рішення про надання безповоротної фінансової допомоги на реалізацію проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку приймається шляхом голосування членів експертної комісії більшістю голосів від загального складу і фіксується в протоколі засідання експертної комісії.

Розгляд проєктів про надання безповоротної фінансової допомоги на реалізацію проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку проводить експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій у складі 9 осіб (по три особи – від департаменту економічної політики облдержадміністрації і постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа – від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти – з числа громадськості).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Форма надання безповоротної фінансової допомоги з метою реалізації проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку, що відібрані експертною комісією, визначається розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації.

Завдання 10. Підтримка розробки Проєктно-кошторисної документації для інвестиційних проєктів в індустріальних парках Львівської області

Виконання Завдання 10 полягає в співфінансуванні розробки Проєктно-кошторисної документації для реалізації інвестиційних проєктів в індустріальних парках Львівської області.

Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації надає субвенцію органам місцевого самоврядування Львівської області у розмірі:

- не більше 50% вартості розробки Проєктно-кошторисної документації для інвестиційних проєктів в індустріальних парках.

Рішення про надання субвенції на співфінансування розробки Проєктно-кошторисної документації приймається шляхом голосування членів експертної комісії більшістю голосів від загального складу і фіксується в протоколі засідання експертної комісії.

Розгляд інвестиційних проєктів проводить експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій у складі 9 осіб (по три особи – від департаменту економічної політики облдержадміністрації і постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа – від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти – з числа громадськості).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Надання субвенції органам місцевого самоврядування на співфінансування розробки проєктно-кошторисної документації визначається розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації.

Завдання 11. Покращення бізнес клімату області шляхом зменшення регуляторного та адміністративного навантаження (дерегуляції) на суб’єкти підприємницької діяльності у громадах Львівщини

Виконання Завдання 11 полягає в співфінансуванні організації перегляду всіх місцевих регуляторних актів територіальних громад Львівської області щодо їх законності, результативності та наявності корупційних ризиків.

Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації надає субвенцію органам місцевого самоврядування Львівської області в розмірі:

- не більше 50% вартості перегляду місцевих регуляторних актів;

- на суму не більше 50 тис. гривень.

Рішення про надання субвенції на співфінансування перегляду місцевих регуляторних актів органам місцевого самоврядування приймається шляхом голосування членів експертної комісії більшістю голосів від загального складу і фіксується в протоколі засідання експертної комісії.

Рішення приймає експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій у складі 9 осіб (по три особи – від департаменту економічної політики облдержадміністрації і постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, одна особа – від комісії з питань економічної політики Громадської ради при обласній державній адміністрації і два експерти – з числа громадськості).

Головою експертної комісії є представник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. Секретарем комісії є працівник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання експертної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 5 членів складу експертної комісії.

Члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

Надання субвенції органам місцевого самоврядування на співфінансування перегляду місцевих регуляторних актів органам місцевого самоврядування визначається розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації.

Завдання 12. Підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств Львівської області з метою виробництва та закупівлі товарів для забезпечення потреб захисників та захисниць України.

Участь у виконанні Завдання 12 можуть брати:

- благодійні організації (фонди),

- громадські організації,

- волонтери, які здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації (далі – волонтерські організації),

- суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) які зареєстрованими на території Львівської області (далі – підприємства).

Виконання Завдання 12 здійснюється шляхом надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам на виробництво товарів для потреб ЗСУ (військових частин, інших військових формувань) або правоохоронних органів, які беруть участь у виконанні завдань з оборони держави, у розмірі до 50% (від 100 до 500 тис. грн) від загальної суми вироблених товарів.

У разі якщо загальна вартість товарів перевищує 1 млн грн, то решту вартості вироблених товарів підприємствам оплачують волонтерські організації.

Для участі в Завданні 12 волонтерські організації та підприємства повинні пройти акредитацію в департаменті економічної політики (далі – департамент).

Одна волонтерська організація може подати спільну заявку з акредитованим підприємством протягом бюджетного року в межах виконання Завдання 12 не більше 5 (п’яти) разів.

Перелік товарів на закупівлю яких може надаватись безповоротна фінансова допомога:

- Безпілотні літальні апарати (БПЛА) та дрони всіх типів.

- Сухопутні дрони.

- Роботизовані системи.

- Турелі.

- Засоби радіоелектронної боротьби та протидії БПЛА.

- Піротехнічні засоби та системи.

- Сигнальні засоби.

- Засоби ініціювання всіх типів.

- Оптичні засоби спостереження та візуального виявлення цілей.

- Системи виявлення та моніторингу повітряних цілей.

- Акустичні засоби виявлення повітряних цілей.

- Пошукові прожектори.

- Акумулятори, блоки живлення та зарядні пристрої.

- Самохідні установки.

- Навісне та підіймально-транспортне обладнання (робочі платформи (люльки), телескопічні навантажувачі).

- Польове військове спорядження (каремати, сидушки, армійські спальники).

- Бронежилети, розвантажувальні та несучі системи ( плитоноски, тактичні жилети, ремінно-плечові системи (РПС), модульні системи).

- Тактичне спорядження та елементи балістичного захисту (шоломи, наколінники, налокітники, наплічники, тактичні окуляри, тактичні муфти, активні навушники, підсумки).

- Тактичний і військовий одяг та взуття (антитепловізійні плащі-пончо, маскувальні костюми, тактичні рукавички, захисне взуття, у тому числі «протимінні чоботи» та «чоботи павуки», військовий одяг і взуття відповідно до чинних технічних умов Міністерства оборони України).

- Засоби індивідуального захисту (загальновійськові та спеціальні військові протигази, захисні хімічні костюми ізолювального типу, рукавиці, шоломи, каски).

- Засоби радіаційного контролю (дозиметри-радіометри).

- Медичне спорядження та засоби тактичної медицини (швидкоскидні загальновійськові аптечки, турнікети, джгути, бандажі, гідрогелеві пов’язки, шини для фіксації кінцівок, ноші, волокуші).

- Засоби особистої гігієни (сухий військовий душ).

Процедура подання документів та відбору підприємств та волонтерських організацій

Для отримання безповоротної фінансової допомоги волонтерська організація та підприємство подають спільну заяву з паперовим та електронним пакетом документів до департаменту (далі – спільна заява). Подані документи реєструються в журналі реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера в хронологічному порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо) та засвідчуються підписом керівника організації. Департамент передає отримані пакети документів на конкурс на розгляд членам комісії з питань підтримки волонтерських організацій та виробничих підприємств (далі – комісія).

Прийом документів триває протягом періоду дії воєнного стану та за умови наявності фінансового ресурсу.

Відбір спільних заявок від підприємств та волонтерських організацій, на яких поширюється дія Програми у частині Завдання 12, проводиться на конкурсній основі. Для цього Департаментом проводиться конкурс з надання безповоротної фінансової допомоги.

Пакет документів на участь у конкурсі з отримання безповоротної допомоги:

1) Спільна заявка акредитованої волонтерської організації та акредитованого підприємства згідно Додатку 1 до Завдання 12;

2) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (волонтерська організація та підприємство);

3) Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, або посвідчення волонтера (волонтерська організація);

4) Комерційна пропозиція від акредитованого підприємства;

5) Виписка з рахунку волонтерської організації, на який надійшли зібрані кошти, які разом з безповоротною фінансовою допомогою до 50% (від 100 до 500 тис. грн) становлять загальну суму закупівлі необхідних товарів;

6) Запит від ЗСУ (військових частин, інших законних військових формувань) або правоохоронних органів про потребу у товарах, визначених в переліку товарів на закупівлю яких може надаватись безповоротна фінансова допомога.

У разі подання неповного пакету документів, спільна заява не допускається до розгляду членами комісії.

Комісія з питань підтримки волонтерських організацій та виробничих підприємств

Розгляд поданих документів від волонтерських організацій та підприємств проводить комісія з питань підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств. Комісія утворюється розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації та затверджується її персональний склад (далі - комісія). До складу комісії входять 10 осіб з представників департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та експертів з числа громадськості.

Головою комісії є представник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації. Секретарем комісії (за наявності) є працівник департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, якого призначає голова експертної комісії.

Засідання комісії є правочинним за умови присутності на ньому не менш як 6 членів складу комісії.

Члени комісії працюють на громадських засадах.

Ухвалення рішень про надання безповоротної фінансової допомоги акредитованим підприємствам

Дату засідання комісії визначає Департамент.

Комісія проводить аналіз отриманих документів на предмет відповідності вимогам Програми. За результатами засідання складається протокол засідання, який підписують члени комісії. Кількість отримувачів безповоротної фінансової допомоги обмежується обсягом фінансування по Завданню 12 Програми. Якщо сума коштів на безповоротну фінансову допомогу за поданими спільними заявками від акредитованих волонтерських організацій та акредитованих підприємств, які відповідають вимогам Завдання 12 Програми перевищує обсяг фінансування, тоді допомогу отримують ті підприємства, які разом з волонтерськими організаціями швидше подали документи до департаменту економічної політики.

Надання безповоротної фінансової допомоги

Рішення про надання безповоротної фінансової допомоги акредитованому підприємству затверджується розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації на підставі протоколу комісії.

Інформування волонтерської організації та підприємств, які подали спільну заявок, про прийняте комісією рішення про надання безповоротної фінансової допомоги акредитованому підприємству здійснюється протягом 10-ти робочих днів.

Департамент укладає договір із акредитованим підприємством про надання безповоротної фінансової допомоги із зазначенням конкретної суми за формою, визначеною в Додатку 2 до Завдання 12, після того як таке підприємство надасть департаменту документальне підтвердження (виписку з рахунку) про надходження коштів в розмірі до 50% від загальної вартості товарів (замовлення).

Впродовж 3 (трьох) банківських днів від дати одержання фінансування департамент перераховує на розрахунковий рахунок підприємства суму безповоротної фінансової допомоги, визначену в договорі.

«Виробниче підприємство безоплатно (в якості благодійної допомоги) передає волонтерській організації товари, виготовлені за кошти безповоротної фінансової допомоги, на користь ЗСУ (військових частин, інших законних військових формувань) або правоохоронних органів, згідно з поданим запитом».

Акредитоване підприємство зобов’язується сплатити податки та збори з отриманої безповоротної фінансової допомоги відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Звіт про використання наданої безповоротної фінансової допомоги

Підприємства, які отримали безповоротну фінансову допомогу в межах виконання Завдання 12 Програми, зобов’язані разом із волонтерськими організаціями протягом двох місяців з моменту її отримання подати до департаменту звіт про використання коштів за формою, визначеною в Додатку 3 до Завдання 12 цієї Програми.

Акредитація підприємств та волонтерських організацій

Вимоги до підприємства, яке подає документи на акредитацію:

- має статус юридичної особи або фізичної особи-підприємця із реєстрацією на території Львівської області;

- не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

- має досвід діяльності не менше 2 років, (у випадку виробництва дронів та засобів радіоелектронної боротьби – 6 місяців);

- має виробничі КВЕДи, які відповідають переліку товарів на закупівлю яких може надаватись безповоротна фінансова допомога в межах Завдання 12 Програми.

- виробляє фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій).

До підприємств, що володіють унікальною технологією, що не застосовується серійно у виробництві товарів для забезпечення потреб захисників та захисниць України обмеження щодо досвіду діяльності не застосовуються.

Вимоги до волонтерської організації, яка подає документи на акредитацію:

1) має зареєстроване місцезнаходження/місцепроживання на території Львівської області;

2) проводить відповідну діяльність не менше 1 року та має досвід реалізації соціальних та гуманітарних проєктів;

3) включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій або має посвідчення волонтера.

Пакет документів на акредитацію:

- заява на акредитацію підприємства або волонтерської організації згідно із формою, визначеною в Додатку 4 до Завдання 12 цієї Програми;

- декларація доброчесності учасника згідно із формою, визначеною в Додатку 5 до Завдання 12 цієї Програми;

- копії актів приймання – передачі гуманітарної/благодійної допомоги, які були здійснені волонтерською організацією протягом останніх 6 місяців (для волонтерських організацій);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (волонтерська організація та підприємство);

- витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій посвідчення або волонтера (волонтерська організація).

Комісія з питань підтримки волонтерських організацій та виробничих підприємств

Розгляд документів на акредитацію волонтерських організацій та підприємств проводить комісія з питань підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств.

Подання і розгляд документів на акредитацію

Прийом документів від учасників на акредитацію триває постійно. Учасники подають пакет документів до Департаменту. Подані документи реєструються в журналі реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера в хронологічному порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо) та засвідчуються підписом уповноваженої суб’єкта господарювання.

Розгляд документів комісією відбувається при надходженні заявок від волонтерських організацій та підприємств. Дату засідання комісії визначає Департамент.

Члени комісії здійснюють розгляд отриманих документів учасників на предмет відповідності вимогам цього завдання Програми і приймають відповідне рішення на засіданні експертної комісії. Рішення про погодження / непогодження акредитації для кожної волонтерської організації та підприємства приймається більшістю голосів членів комісії. За результатами засідання складається протокол засідання, який підписують члени комісії.

Витяг протоколу засідання комісії про погодження/непогодження акредитації розсилається всім волонтерським організаціям та підприємствам що подали пакет документів на акредитацію протягом 5-ти робочих днів після дати засідання комісії.

Члени комісії та працівники департаменту економічної політики обласної державної адміністрації залишають за собою право на здійснення візиту до акредитованих підприємств, а також підприємств, що подали документи на акредитацію, для пересвідчення у наявності заявлених виробничих потужностей підприємства.

Список акредитованих волонтерських організацій та підприємств

Всі акредитовані волонтерські організації отримують список акредитованих підприємств із поданими ними документами від департаменту, і навпаки всі акредитовані підприємства отримують список акредитованих волонтерських організацій із поданими ними документами від департаменту з відповідними оновленнями.

Скасування акредитації

Статус акредитованої волонтерської організації та акредитованого підприємства може бути скасований за рішенням комісії за наявності однієї із визначених вимог:

- до департаменту надійшло повідомлення від акредитованого підприємства, або акредитованої волонтерської організації про відмову від участі в Програмі. При цьому волонтерська організація, або підприємство повинні виконати свої зобов’язання, які діють на момент прийняття надходження такого повідомлення;

- порушення умов Програми;

- до департаменту надійшли 3 скарги від акредитованих волонтерських організацій на акредитоване підприємство, або навпаки надійшли 3 скарги акредитованих підприємств на акредитовану волонтерську організацію;

- якщо впродовж 4 місяців після отримання статусу акредитованої волонтерської організації та акредитованого підприємства вони не співпрацювали з іншими акредитованими учасниками (волонтерська організація-підприємство) в рамках Завдання 12 цієї Програми;

- якщо акредитоване підприємство, чи підприємство, яке подало документи на акредитацію, відмовляється допускати членів комісії чи працівників департаменту економічної політики обласної державної адміністрації до візиту для оцінки виробничих потужностей;

- якщо при здійсненні візиту на акредитоване підприємство, чи підприємство, яке подало документи на акредитацію членами комісії чи працівниками департаменту економічної політики обласної державної адміністрації виявлено розбіжності із заявленими та фактичними виробничими потужностями.

VІІ.	Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми забезпечить до 2027 року:

- стійке зростання ВРП регіону;

- залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

- зростання експорту;

- зростання обсягів виробництва промислової продукції в галузях з високою доданою вартістю, яке має випереджати динаміку сировинних галузей на 3-5%;

- збільшення частки галузей з високою доданою вартістю в промисловості до 18%.

Директор департаменту економічної політики

обласної держаної адміністрації  				  	   Вадим ТАБАКЕРА

Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2026 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2021 рік (тис. грн) | 2022 рік (тис. грн) | 2023 рік (тис. грн) | 2024 рік (тис. грн) | 2025 рік (тис. грн) | 2026 рік (тис. грн) | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, тис. грн: | 20509,2 | 798,0 | 13 283,243 | 23 828,362 | 50 500,00 | 45 000,00 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 18 909,2 | 798,0 | 13 283,243 | 23 828,362 | 50 500,00 | 45 000,00 | У межах бюджетних призначень |
| державний бюджет (у тому числі ДФРР) |  |  |  |  |  |  |  |
| співфінансування з місцевих бюджетів | 1 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| міжнародна технічна допомога |  |  |  |  |  |  |  |
| кошти спонсорів та приватних інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________________________

Додаток 7 до Програми

Заходи Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2026 рік,

які фінансуються з обласного бюджету

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | джерела | обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Завдання 1. Промоція інвестиційного потенціалу регіону та інтерактивна підтримка інвестиційної діяльності | 1. Cтворення геоінформаційної карти інвестиційної привабливості територіальних громад Львівської області за безпосереднього супроводу департаменту економічної політики | затрат: Обсяг видатків на: - створення та підтримку геоінформаційної карти області, тис. грн; - послуги дизайнерів та редакторів, друк матеріалів, тис. грн; - створення відеороликів; - закупівлю промофлешок з інвестиційними пропозиціями регіону та сувенірної продукції продукту: - кількість технічних завдань та програмних рішень, шт.; - кількість виготовлених промоційних матеріалів, шт.; - кількість виготовлених відеороликів, од. ; - кількість закуплених промофлешок з інвестиційними пропозиціями регіону та сувенірної продукції, од.; ефективності: - середній розмір витрат на створення та підтримку однієї геоінформаційної карти області, тис. грн; - cередній розмір витрат на одиницю промоційної продукції, грн; - середній розмір витрат на закупівлю однієї промофлешок з інвестиційними пропозиціями регіону та одиниці сувенірної продукції, грн; - середній розмір витрат на виготовлення одного відеоролика, тис. грн. якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Зручний і доступний спосіб подачі актуальної інформації щодо можливостей інвестування на території Львівської області, який сприятиме збільшенню кількості інвестиційних запитів і збільшенню кількості залучених інвестицій Формування позитивного іміджу серед потенційних інвесторів та розповсюдження інвестиційних пропозицій області серед цільової аудиторії |
|  |  | 2. Розроблення та виготовлення (з періодичним оновленням) промоційних матеріалів: 2.1. друкованих матеріалів 2.2. відеороликів |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
| 2. | Завдання 2. Відшкодування відсотків за кредитами для малого бізнесу | 1. Мікрокредитування бізнесу | затрат: обсяг видатків на: - відшкодування відсотків за кредитами, наданими суб’єктам мікро-та малого бізнесу, тис. грн; - проведення заходів щодо інформування суб’єктів мікро- та малого бізнесу, тис. грн продукту: - кількість наданих кредитів, од. - кількість проведених заходів, од. ефективності: - середня сума відшкодування відсотків за один наданий кредит, тис. грн - середня вартість проведення одного заходу, грн якості: забезпеченість потреби в компенсаційних коштах, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Здешевлення кредитних ресурсів для мікро- та малого бізнесу. Забезпечення швидкого виходу на ринок інвестиційно-інноваційних проєктів мікро- та малого бізнесу. Обмін досвідом, фактична допомога бізнес-наставників (провідних компаній області) підприємцям-початківцям у розвитку бізнесу |
|  | Завдання 3. Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей | 1. Надання грантів ветеранам війни та членам їх сімей. | затрат: обсяг видатків на: надання грантів для ветеранів війни та їхніх сімей. продукту: - кількість наданих грантів, од.; ефективності: - середня сума на один наданий грант, тис. грн. Якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 9 000,00 | Надання грантів –безповоротної фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів ветеранами війни та членами їх сімей. |
| 4. | Завдання 4. Інституційна, наукова й аналітична підтримка регіонального та інноваційного розвитку | 1. Проведення аналітичних досліджень з актуальних проблем регіонального та інноваційного розвитку із залученням провідних наукових установ та аналітичних центрів | затрат: - обсяг видатків на: проведення досліджень, тис. грн; - розробку експортної стратегії Львівської області, тис. грн; - фінансування заходів промислових кластерів та фінансування профорієнтаційних заходів тис. грн; - фінансування Агенції регіонального розвитку Львівської області" продукту: кількість досліджень, од.; - кількість розробок, од.; - кількість заходів, од.; - кількість штатних одиниць Агенції регіонального розвитку Львівської області, од. ефективності: середня вартість проведення: - одного дослідження, тис. грн; - однієї розробки, тис. грн; - одного заходу, тис. грн; - середні витрати на утримання однієї штатної одиниці Агенції регіонального розвитку Львівської області якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Покращення якості проєктів, які розробляються органами місцевого самоврядування області на фінансування з державних та міжнародних фондів. Підтримка працівників економічної галузі. |
|  |  | 2. Дослідження потенціалу імпортозаміщення Львівської області |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 3. Підтримка діяльності промислових кластерів та проведення профорієнтаційних заходів |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 4. Фінансування Агенції регіонального розвитку Львівської області |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 15 000,0 |  |
|  |  | 5. Підтримка працівників економічної галузі |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
| 5. | Завдання 5. Організація та проведення форумів, конференцій, тематичних заходів і торгових місій | 1. Проведення Міжнародного економічного форуму | затрат: обсяг видатків на проведення: - Міжнародного економічного форуму, тис. грн; - конференцій, торгових місіїй, виставкових та інших тематичних заходів, тис. грн продукту: - кількість проведених: - форумів; - торгових місій, конференцій, тематичних заходів, шт. ефективності: - середня вартість проведення: одного форуму, тис. грн; - одного заходу, торгової місії, конференції, тис. грн якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Проведення заходів, які покращують інвестиційний клімат області, сприяють позитивній динаміці надходжень іноземних інвестицій у регіон, зростанню експорту і зовнішньоторговельного обороту та інших соціально-економічних показників |
|  |  | 2. Проведення Експортного форуму |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 3. Проведення конференцій, виставкових та інших тематичних заходів |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 4. Проведення торгових місій |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 5. Проведення школи експортера |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
| 6. | Завдання 6. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області в рамках Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”». | 1. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами - без застави майна суб’єктам мікро бізнесу | затрат: обсяг видатків: - на відшкодування відсотків за кредитами, наданими суб’єктам мікро-, малого та середнього бізнесу, тис. грн; продукту: - кількість наданих кредитів, од. ефективності: - середня сума відшкодування відсотків за один наданий кредит, тис. грн якості: забезпеченість потреби в компенсаційних коштах, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Здешевлення кредитних ресурсів для мікро- та малого та середнього бізнесу Забезпечення швидкого виходу з економічної кризи під час воєнного стану суб’єктів мікро- та малого та середнього бізнесу |
|  |  | 2. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, які створюють, відновлюють та утримують нові робочі місця. |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 3. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, які провадять зовнішньоекономічну діяльність |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
|  |  | 4. Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, які здійснили перереєстрацію (релокацію) на територію Львівської області |  | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 |  |
| 7. | Завдання 7 Ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та членів їх сімей | 1. Надання ваучерів бізнесу | затрат: обсяг видатків: - на надання ваучерів для ветеранів та членів їх сімей (суб’єктів мікро- та малого бізнесу) тис. грн; продукту: - кількість наданих ваучерів, од.; ефективності: - середня сума безповоротної фінансової допомоги за один наданий ваучер, тис. грн; якості: відсоток забезпеченості фінансування % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 2 000,00 | Збільшення обсягів продажів компаній-отримувачів ваучерів. Зростання рівня експорту та виведення на ринок нових видів продукції або послуг. Підвищення капіталізації бізнесу – створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій |
| 8. | Завдання 8 Підтримка стартап-проєктів підприємців-початківців | 1. Підтримка стартап-проєктів | затрат: обсяг видатків: - на надання безповоротної фінансової допомоги для підприємців- початківців, тис. грн; продукту: - кількість наданих фінансових допомог, од.; ефективності: - середня сума однієї безповоротної фінансової допомоги тис. грн; якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Започаткування та популяризація підприємницької діяльності, впровадження інновацій, створення нових напрямів та розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також створення нових робочих місць |
| 9. | Завдання 9 Підтримка проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку | 1. Співфінансування проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку | затрат: обсяг видатків: - на надання безповоротної фінансової допомоги для підтримки проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку, тис. грн; продукту: - кількість наданих фінансових допомог, од.; ефективності: - середня сума однієї безповоротної фінансової допомоги, тис. грн; якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Реалізація проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку у Львівській області. Вирішення соціальних та економічних проблем |
| 10. | Завдання 10 Підтримка розробки Проєктно-кошторисної документації для інвестиційних проектів у індустріальних парках Львівської області | 1. Співфінансування розробки Проєктно-кошторисної документації для інвестиційних проектів у індустріальних парках Львівської області | затрат: обсяг видатків: - на надання субвенцій органам місцевого самоврядування, тис. грн; продукту: - кількість наданих субвенцій, од.; ефективності: - середня сума однієї наданої субвенцій, тис. грн; якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Активізація інвестиційної діяльності на території індустріальних парків Львівської області, залучення інвестицій. |
| 11. | Завдання 11 Покращення бізнес клімату області шляхом зменшення регуляторного та адміністративного навантаження (дерегуляції) на СПД у громадах Львівщини | 1. Співфінасування організації перегляду всіх місцевих регуляторних актів територіальних громад, щодо їх законності, результативності та наявності корупційних ризиків. | затрат: обсяг видатків: - на надання субвенцій органам місцевого самоврядування, тис. грн; продукту: - кількість наданих субвенцій, од.; ефективності: - середня сума однієї наданої субвенцій, тис. грн; якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 0,0 | Перегляд всіх місцевих регуляторних актів територіальних громад сприятиме прозорому та ефективному процесу очищення бази регуляторних актів, посиленню ефективності, обрахованості та рівня виконання рішень, а також покращенню умов ведення підприємницької діяльності |
| 12. | Завдання 12 Підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств Львівської області з метою виробництва та закупівлі товарів для забезпечення потреб захисників та захисниць України. | 1. Надання безповоротної фінансової допомоги акредитованим підприємствам на виробництво товару для забезпечення потреб захисників та захисниць України. | затрат: обсяг видатків: - на надання безповоротної фінансової допомоги для підтримки волонтерських організацій за закупівлю товарів, тис. грн; продукту: - кількість наданих фінансових допомог, од.; ефективності: - середня сума однієї наданої безповоротної фінансової допомоги, тис. грн; якості: відсоток забезпеченості фінансування, % | Департамент економічної політики | Обласний бюджет | 19 000,00 | Надання допомоги волонтерським організаціям на закупівлю товарів для потреб захисників та захисниць допоможе зміцнити обороноздатність та підтримати регіональних виробників продукції. |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |

__________________________________________________________

Додаток 1 до Завдання 2

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____

про співробітництво

м. Львів                                                                    ___  _________20__ року

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації (далі – Департамент), в особі директора ________, який діє на підставі Положення з однієї Сторони, та ______________________(далі – Фінансово-кредитна установа), в особі ______________________, яка діє на підставі ____________, з іншої Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Департаментом часткової компенсації відсотків за кредитами суб’єктам мікро- та малого бізнесу (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Фінансово-кредитній установі на цілі, передбачені завданням 2 Відшкодування відсотків за кредитами для малого бізнесу Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від ___________ року № _______ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Фінансово-кредитною установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Фінансово-кредитної установи.

1.3. Департамент надає компенсацію відсоткової ставки в розмірі __________.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 3 (трьох) років на підставі цього Договору та поданих зведених Реєстрів.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Фінансово-кредитній установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов'язки і права Департаменту:

3.1. Департамент зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Фінансово-кредитною установою зведені реєстри Позичальників, згідно з пунктом 4.1.4 цього Договору.

3.1.2. Перераховувати кошти часткової компенсації процентів, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Фінансово-кредитній установі __________.

3.1.3. Надавати Фінансово-кредитній установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.4. Повідомляти Фінансово-кредитну установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.5. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Фінансово-кредитної установи, а також відомості, які стали відомі Департаментові у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.6. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Департамент має право

3.2.1. Вносити на розгляд Фінансово-кредитної установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Фінансово-кредитною установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із контролю за цільовістю використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Фінансово-кредитної установи за 10 робочих днів.

4. Обов'язки і права Фінансово-кредитної установи

4.1. Фінансово-кредитна установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені Програмою, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати і зберігати в Фінансово-кредитній установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Фінансово-кредитній установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів.

4.1.4. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатка до цього Договору.

4.1.5. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Фінансово-кредитної установи кошти, призначені для часткової компенсації процентів на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.6. Повідомляти Департамент про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Департаменту.

4.1.7. Здійснювати заходи з популяризації Програми.

4.1.8. Проводити аналіз платоспроможності Позичальника та його інвестиційного проєкту на предмет економічної ефективності та відповідності вимогам Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, а також відповідним вимогам Фінансово-кредитної установи перед укладенням кредитної угоди з Позичальником. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.9. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою підвищення конкурентоспроможності Львівської області».

4.2. Фінансово-кредитна установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Фінансово-кредитної установи, умовам Програми та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Фінансово-кредитної установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Фінансово-кредитна установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Фінансово-кредитна установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Фінансово-кредитною установою зведеними Реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою Стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Фінансово-кредитною установою зведеними Реєстрами, до повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію процентів.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Кредитно-фінансова установа __________________ __________________ __________________ __________________ _____________________ м.п. | Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 Особовий рахунок № _________ в ГУДКСУ у Львівській області, код _____________. Директор департаменту економічної політики облдержадміністрації __________________ м.п. |
| --- | --- |

__________________________________________________________

№______

від ____  __________20__ року

Цілі кредитування,

які підпадають під відшкодування відсотків по кредитах для суб’єктів мікро- та малого бізнесу

| № з/п | Цілі |
| --- | --- |
| 1 | Придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення |
| 2 | Модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості |
| 3 | Упровадження технологій енергоефективності у виробничий процес |
| 4 | Розроблення нових видів продукції (товарів) |
| 5 | Промоція бізнесу і пошук нових ринків збуту |

Фінансово-кредитна установа                                                              Департамент

_______________________                                                                    ________________

__________________________________________________________

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                       ПОГОДЖЕНО

Департамент економічної політики

Львівської облдержадміністрації

______________	                                                                                                  ______________

№_______________________

від  ____   __________20__ р.

Зведений реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Завданням 2. Відшкодування відсотків за кредитами для малого бізнесу

Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

за _______________  20__ р.

(місяць)

Реквізити Фінансово-кредитної установи:

__________________

_________________

| № з/п | Назва суб’єкта підприємницької діяльності | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер | Ціль кредиту | № і дата Кредитного договору | Строк Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Відсоткова ставка за користуван-ня кредитом, % | Розмір компенсації % | Розмір компенсації, грн | Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн | Період, за який нараховуються відсотки (у днях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фінансово-кредитна установа:

____  _____________________ 20__р.                                     ________________________                                 ______________                   М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               									(посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)

__________________________________________________________

№_____________________

від ____  ____________20__ року

Перелік документів,

які необхідні для відшкодування відсотків  за користування кредитом

- Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (копія, засвідчена Позичальником).

- Кредитний договір.

Фінансово-кредитна установа         				        Департамент

__________________  							_____________

__________________________________________________________

Додаток 2 до Завдання 2

Форма інвестиційного проєкту розвитку бізнесу

для отримання відшкодування відсотків за кредитами

| Назва організації |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Адреса організації |  |
| Телефон організації |  |
| Електронна пошта організації |  |
| Прізвище, ім’я контактної особи |  |
| Посада контактної особи |  |
| Телефон контактної особи |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |

1. Показники фінансово-господарської діяльності за останні 2 роки

| Показник | Передостанній рік | Попередній рік |
| --- | --- | --- |
| Види продукції (товарів) організації, одиниць |  |  |
| Річний дохід, грн |  |  |
| Обсяг експорту, грн |  |  |
| Кількість робочих місць (трудові контракти, цивільно-правові угоди), осіб |  |  |

2. Вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість.

3. Планований напрям використання кредитних коштів.

4. Очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті реалізації проєкту.

5. Очікуване зниження собівартості виробництва і продукції в результаті реалізації проєкту.

6. Очікувані нові ринки збуту продукції (товарів) за межами області і країни.

Додаток 3 до Завдання 2

Декларація доброчесності учасника

Назва суб’єкта мікро- або малого підприємництва у зв’язку із поданням документів на участь у конкурсі із отримання відшкодування відсотків за кредитами засвідчує, що:

- Не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

- Працівники, відповідальні за прийняття рішень щодо назва суб'єкта мікро- або малого підприємництва, не перебувають у родинних стосунках чи юридичних відносинах із членами Експертної комісії з оцінювання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу;

- Назва суб'єкта мікро- або малого підприємництва не отримував/ла допомоги від членів Експертної комісії з оцінювання інвестиційних проєктів розвитку бізнесу в підготовці документів на участь у конкурсі із отримання відшкодування відсотків за кредитами.

- Назва суб'єкта мікро- або малого підприємництва усвідомлює, що вся надана інформація може бути перевірена, і в разі виявлення фактів, що підтверджують її невідповідність, Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання інвестиційного проєкту розвитку бізнесу із забороною впродовж 2 років брати участь у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Ознайомлені з усією інформацією, яка стосується участі в конкурсі, і надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Дата										     	      Підпис

__________________________________________________________

Додаток 4 до Завдання 2

Декларація доброчесності про відсутність конфлікту інтересів експерта з оцінювання документів учасників Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

Я, ім’я та прізвище експерта, у зв’язку із виконанням функцій члена Експертної комісії з оцінювання документів учасників Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, зобов’язуюся брати участь у роботі комісії і засвідчую, що:

- Не перебуваю в родинних стосунках чи юридичних відносинах із учасниками, які подають документи на участь у реалізації Програми;

- Не брав/-ла участі в підготовці документів на участь у реалізації Програми.

У разі виникнення конфлікту інтересів в оцінюванні документів конкретного учасника, зобов’язуюся повідомити про це і відмовитися від їх оцінювання.

Усвідомлюю, що якщо я проведу оцінювання документів учасників при наявності неоголошеного конфлікту інтересів, факт якого буде виявлений після мого оцінювання, Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання документів цього учасника.

Зобов’язуюся впродовж процесу оцінювання документів дотримуватися вимог Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Також зобов’язуюся дотримуватись засад конфіденційності та не розголошувати інформацію, що міститься в документах, поданих для оцінювання.

Засвідчую, що ознайомлений/на з усією інформацією, яка стосується оцінювання.

Також надаю згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Дата										     Підпис

__________________________________________________________

Додаток 5 до Завдання 2

Форма оцінювання інвестиційного проєкту розвитку бізнесу

| Номер інвестиційного проєкту розвитку бізнесу | Прізвище, ім’я експерта |
| --- | --- |
| Критерії | Сума балів (максимум 5 балів, крок оцінювання 1 бал) |
| Інноваційність проєкту |  |
| Вплив результатів реалізації проєкту на збільшення обсягів виробництва |  |
| Вплив результатів реалізації проєкту на збільшення кількості робочих місць |  |
| Вплив результатів реалізації проєкту на освоєння нових ринків збуту продукції (товарів) |  |
| Загальна кількість балів |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові експерта |  |
| Підпис експерта |  |
| Коментар експерта |  |

Шкала оцінювання

0 балів – відсутня інформація щодо впливу на даний критерій

1 бал – інформацію щодо впливу на даний критерій подано неповно та непереконливо для оцінювання

2 бали – слабкі сторони даного критерію видимі більше, ніж сильні

3 бали – інформація щодо проєкту частково відповідає критерію оцінювання

4 бали – інформація щодо проєкту має чіткі риси, які вказують на те, що проєкт відповідає даному критерію

5 балів – інформація щодо проєкту є повністю відповідною до даного критерію

__________________________________________________________

Додаток 6 до Завдання 2

Форма подання показників фінансово-господарської діяльності

| Показник | 1 рік після отримання відшкодування | 2 рік після отримання відшкодування | 3 рік після отримання відшкодування |
| --- | --- | --- | --- |
| Річний дохід, грн |  |  |  |
| Обсяг експорту, грн |  |  |  |
| Нові види продукції або послуг |  |  |  |
| Кількість робочих місць, осіб |  |  |  |

__________________________________________________________

Додаток 1 до Завдання 3

Звіт про використання наданої безповоротної фінансової допомоги

(грантових коштів)

| Назва організації |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Дата отримання та сума безповоротної фінансової допомоги |  |
| Закуплено товарів (дати перелік, кількість та вартість) |  |

Документи, які підтверджують здійснення оплати за товари та їх передачу (договір купівлі, банківська виписка, платіжне доручення, копії актів

приймання – передачі, тощо) додаються.

Дата										     Підпис

__________________________________________________________

Додаток 2 до Завдання 3

- ДОГОВІР

про  надання безповоротної фінансової допомоги на реалізацію бізнес-плану та виконання Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

м. Львів                                                           		  ___  _____________20     року

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, в особі ___________________, який діє на підставі ________________, затвердженого______________________________, що іменується далі – Головний розпорядник бюджетних коштів, з однієї Сторони, фізична особа-підприємець –ветеран війни, або член їхніх сімей _____________________________, що став переможцем конкурсу по Завданню 3 Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей що іменується далі – Виконавець, які в подальшому разом іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується реалізувати бізнес -проєкт ______________________________________________________________, для підтримки організації фінансово-господарської діяльності (крім заробітної плати), а Головний розпорядник коштів, на підставі рішення Експертної комісії (протокол № ___ від ______), надати додатковий грант на безоплатній та безповоротній основі для реалізації бізнес-проєкту.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. 	Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язується:

2.1.1. Перерахувати на поточний рахунок Виконавця фінансову підтримку в сумі____________________ грн______________ копійок.

2.1.2. Розглядати письмові звернення Виконавця про будь-які зміни, пов’язані з реалізацію бізнес -проєкту.

2.1.3. Розглядати надані Виконавцем звіт про реалізацію бізнес-плану та повідомляти Виконавця в будь-якій доступній формі про результати розгляду.

2.1.4. Надавати технічну, організаційну та іншу допомогу Виконавцеві у висвітленні в засобах масової інформації ходу та результатів реалізації бізнес плану.

2.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:

2.2.1. Контролювати реалізацію бізнес-плану Виконавцем, а саме:

- вимагати надання Виконавцем звіту (згідно з Додатоком 1 до Завдання 3) про виконану роботу та використання виділених коштів;

- вимагати від Виконавця доопрацювання звіту в разі його невідповідності вимогам;

- здійснювати моніторинг реалізації бізнес-плану та цільового використання коштів, наданих на виконання реалізації бізнес-плану достроково припиняти дію Договору в разі виявлення фактів використання виділених коштів не за призначенням, порушень у разі їх використання або в разі невиконання бізнес-плану

2.3. 	Виконавець зобов’язується:

2.3.1. Використовувати отримані від Головного розпорядника кошти у вигляді фінансової підтримки на реалізацію Бізнес-плану за призначенням у терміни та обсягах, визначених цим Договором.

2.3.2. Забезпечити співфінансування реалізації бізнес-плану в розмірі, необхідному для повного фінансування.

2.3.3. Надати Головному розпорядникові коштів копії документів, які підтверджують належне виконання Договору (акт приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, видаткова накладна тощо) та документ, який підтверджує здійснення оплати (банківський витяг, платіжне доручення тощо).

2.3.4. У разі невикористання коштів на реалізацію бізнес-проекту протягом 6 місяців з дати їх отримання, здійснити повернення коштів на відповідний рахунок Головного розпорядника бюджетних коштів.

2.3.5. Надавати в установлені календарним планом терміни реалізації бізнес-плану звіту (згідно з Додатком 1 до Завдання 3) щодо використання коштів, але не пізніше ніж у двотижневий строк після повної реалізації бізнес-плану.

2.3.6. Доопрацьовувати, на вимогу Головного розпорядника коштів, протягом 3 днів від дня пред’явлення вимоги звіту.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Виконавець несе повну відповідальність перед Головним розпорядником коштів за всі наслідки надання недостовірної, неправильної інформації про свої банківські реквізити та недостовірної інформації в звіті.

3.2. Виконавець несе повну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за нецільове використання грошових коштів, зазначених у пунктах 2.1.1 розділу 2 цього Договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Усі зміни та доповнення до Договору чинні лише в разі, якщо вони викладені в письмовій формі Сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

4.2. Усі суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути через Договір або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі потреби – в судовому порядку.

4.3. Договір діє до ___  ______________20   року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

4.5. Договір може бути розірвано або припинено його дію за згодою Сторін чи з інших підстав, визначених законодавством.

4.6. Договір складений у двох примірниках, по одному примірникові для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Головний розпорядник коштів: |  | Виконавець: |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ ____________________________ ____________________________ р/р ________________________ ___________________________ ___________________________ ЄДРПОУ __________________ |  | ____________________________ ____________________________ ____________________________ р/р ________________________ ___________________________ ___________________________ ЄДРПОУ ___________________ |
| ___________________________ |  | ___________________________ |
| _____ _____________ 20 року |  | ___ ________________ 20 року |
| М. П. |  | М. П. |

__________________________________________________________.

Додаток 1 до Завдання 4

- ДОГОВІР

про надання безповоротної фінансової допомоги на виконання Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

м. Львів                                                       	         ___  _____________20     року

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, в особі ___________________, який діє на підставі Положення про департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням №_____ від _________, що іменується далі – Головний розпорядник бюджетних коштів, з однієї Сторони, та _________________________, що став переможцем та іменується далі – Виконавець, які в подальшому разом іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавцем реалізовується план заходів __________________, а Головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі рішення Експертної комісії (протокол № ___ від ______), зобов'язується надати безповоротну фінансову допомогу для відшкодування ___ грн вартості робіт і послуг, передбачених планом заходів.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. 	Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Виконавця безповоротну фінансову допомогу відповідно до розділу 5 цього Договору в сумі____________________ грн ______________ копійок.

2.2. Виконавець зобов'язується надати Головному розпорядникові бюджетних коштів копію документів, які підтверджують здійснення оплати на реалізацію плану заходів у рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Виконавець несе повну відповідальність перед Головним розпорядником коштів за всі наслідки надання недостовірної, неправильної інформації про свої банківські реквізити.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Усі суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути через Договір або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі потреби – в судовому порядку.

4.2. Договір діє до ___  ______________20   року (не пізніше ніж до 20 грудня поточного року), але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

4.3. Договір може бути розірвано або припинено його дію за згодою Сторін чи з інших підстав, визначених законодавством.

4.4. Договір складений у двох примірниках, по одному примірникові для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Головний розпорядник коштів: |  | Виконавець: |
| --- | --- | --- |
| Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ ЄДРПОУ 38557560 |  | ___________________________ Адреса: ____________________ ___________________________ р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ ЄДРПОУ ___________________ |
| _________________ _________ |  | _________________ _________ |
| ___ ____________ 20 року |  | ___ ____________ 20 року |
| М.П. |  | М.П. |

__________________________________________________________

Додаток 1.1 до Завдання 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокольним рішенням експертної комісії

яка, затверджена висновком

постійної комісії Львівської обласної

ради з питань діяльності

агропромислового комплексу,

підприємництва та інвестицій

№_______________________

від  ____  __________20__ р.

Річний/квартальний Реєстр ММСП № ________

на додаткове відшкодування (компенсацію) частини відсотків за кредитами ФОП Львівської області, які провадять господарську діяльність в галузях економіки, перелік яких наведено в Додатку 4 до Завдання 6 Програми, наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», за Завданням 6 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки

на 20__ р.

| № з/п | Уповноважений банк | Назва суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер або РНОКПП ММСП | Місцезнаходження та місце реєстрації ММСП (Область та район) | Код ОТГ | Сегмент ММСП | Основний вид економічної діяльності ММСП за КВЕД | Номер Кредитного договору | Дата укладення Кредитного договору | Дата закінчення дії Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Поточна заборгованість за кредитом ММСП на кінець звітного кварталу, грн. | Базова процентна ставка за кредитом, % (загальний розмір у %%) | Компенсаційна процента ставка за кредитом, % (загальний розмір) | Прогнозна сума платежів по %% за компенсаційною процентною ставкою, грн. | Орієнтовна сума додаткового відшкодування (компенсації) частини нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків, грн. | Кількість створених, відновлених, збережених робочих місць ММСП та ГПК на останню звітну дату, чол. | Сума збільшеного, відновленого, збереженого фонду оплати праці ММСП на останню звітну дату, грн. | Створене 1 додаткове робоче місце протягом звітного кварталу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фонд розвитку підприємництва:

____   _____________________ 20___р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.     									(посада, прізвище та ініціали)					(підпис)

__________________________________________________________

Додаток 1.2 до Завдання 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокольним рішенням експертної комісії

яка, затверджена висновком

постійної комісії Львівської обласної

ради з питань діяльності

агропромислового комплексу,

підприємництва та інвестицій

№_______________________

від  ____  __________20__ р.

Річний/квартальний Реєстр ММСП № ________

на додаткове відшкодування (компенсацію) частини відсотків за інвестиційними кредитами суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»,

за Завданням 6 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки

на 20__ р.

| № з/п | Уповноважений банк | Назва суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер або РНОКПП ММСП | Місцезнаходження та місце реєстрації ММСП (Область та район) | Код ОТГ | Сегмент ММСП | Основний вид економічної діяльності ММСП за КВЕД | Номер Кредитного договору | Дата укладення Кредитного договору | Дата закінчення дії Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Поточна заборгованість за кредитом ММСП на кінець звітного кварталу, грн. | Базова процентна ставка за кредитом, % (загальний розмір у %%) | Компенсаційна процента ставка за кредитом, % (загальний розмір) | Прогнозна сума платежів по %% за компенсаційною процентною ставкою, грн. | Орієнтовна сума додаткового відшкодування (компенсації) частини нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків, грн. | Кількість створених, відновлених, збережених робочих місць ММСП та ГПК на останню звітну дату, чол. | Сума збільшеного, відновленого, збереженого фонду оплати праці ММСП на останню звітну дату, грн. | Розрахований рейтинг ММСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фонд розвитку підприємництва:

____   _____________________ 20___р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.     									(посада, прізвище та ініціали)                                           (підпис)

____________________________________________________________________________________

Додаток 1.3 до Завдання 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокольним рішенням експертної комісії

яка, затверджена висновком

постійної комісії Львівської обласної

ради з питань діяльності

агропромислового комплексу,

підприємництва та інвестицій

№_______________________

від  ____  __________20__ р.

Річний/квартальний Реєстр ММСП № ________

на додаткове відшкодування (компенсацію) частини відсотків за інвестиційними кредитами та кредитами на фінансування оборотного капіталу суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, які провадять зовнішньоекономічну діяльність (експортери), наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»,

за Завданням 6 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки

на 20__ р.

__________________

| № з/п | Уповноважений банк | Назва суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер або РНОКПП ММСП | Місцезнаходження та місце реєстрації ММСП (Область та район) | Код ОТГ | Сегмент ММСП | Основний вид економічної діяльності ММСП за КВЕД | Номер Кредитного договору | Дата укладення Кредитного договору | Дата закінчення дії Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Поточна заборгованість за кредитом ММСП на кінець звітного кварталу, грн. | Базова процентна ставка за кредитом, % (загальний розмір у %%) | Компенсаційна процента ставка за кредитом, % (загальний розмір) | Прогнозна сума платежів по %% за компенсаційною процентною ставкою, грн. | Орієнтовна сума додаткового відшкодування (компенсації) частини нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків, грн. | Кількість створених, відновлених, збережених робочих місць ММСП та ГПК на останню звітну дату, чол. | Сума збільшеного, відновленого, збереженого фонду оплати праці ММСП на останню звітну дату, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фонд розвитку підприємництва:

____   _____________________ 20___р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.     									(посада, прізвище та ініціали)                                           (підпис)

___________________________________________________________________________________

Додаток 1.4 до Завдання 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокольним рішенням експертної комісії

яка, затверджена висновком

постійної комісії Львівської обласної

ради з питань діяльності

агропромислового комплексу,

підприємництва та інвестицій

№_______________________

від  ____  __________20__ р.

Річний/квартальний Реєстр ММСП № ________

на додаткове відшкодування (компенсацію) частини відсотків за кредитами суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва, які відповідають положенням Порядку в частині визначення таких суб’єктів, які перереєстровані (релоковані) на території Львівської області в установленому законом порядку, які провадять господарську діяльність в галузях економіки, перелік яких наведено в Додатку 5 до Завдання 6 Програми, наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», за Завданням 6 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки

на 20__ р.

__________________

| № з/п | Уповноважений банк |  | Назва суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) |  | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер або РНОКПП ММСП |  | Місцезнаходження та місце реєстрації ММСП (Область та район) | Код ОТГ | Сегмент ММСП | Основний вид економічної діяльності ММСП за КВЕД | Номер Кредитного договору | Дата укладення Кредитного договору | Дата закінчення дії Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Поточна заборгованість за кредитом ММСП на кінець звітного кварталу, грн. | Базова процентна ставка за кредитом, % (загальний розмір у %%) | Компенсаційна процента ставка за кредитом, % (загальний розмір) | Прогнозна сума платежів по %% за компенсаційною процентною ставкою, грн. | Орієнтовна сума додаткового відшкодування (компенсації) частини нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фонд розвитку підприємництва:

____   _____________________ 20___р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.     									(посада, прізвище та ініціали)                                           (підпис)

__________________________________________________________

Додаток 2 до Завдання 6

ПОГОДЖЕНО

Департаментом економічної політики

Львівської облдержадміністрації

№_______________________

від ____   __________20__ р.

Заявка № ________

на перерахування коштів бюджетного призначення для додаткового відшкодування (компенсацію) частини відсотків за інвестиційними кредитами та кредитами на фінансування оборотного капіталу суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»,

за Завданням 6 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки

на ________ місяць 20__ року

Захід завдання _____

Реквізити Фонду розвитку підприємництва:

| Уповноважений банк | Назва суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер або РНОКПП ММСП | Місцезнаходження та місце реєстрації ММСП (Область та район) | Сегмент ММСП | Основний вид економічної діяльності ММСП за КВЕД | Номер Кредитного договору | Дата укладення Кредитного договору | Дата закінчення дії Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Поточна заборгованість за кредитом ММСП на кінець звітного кварталу, грн. | Форма погашення платежів за кредитом (ануїтет/ рівними частинами/ адаптований графік) | Базова процентна ставка за кредитом, % (загальний розмір у %%) | Компенсаційна процента ставка за кредитом, % (загальний розмір) | Прогнозна сума платежів по %% за компенсаційною процентною ставкою на міс., грн. | Орієнтовна сума додаткового відшкодування (компенсації) частини нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків на міс., грн. | Кількість створених, відновлених, збережених робочих місць ММСП та ГПК на останню звітну дату, чол. | Сума збільшеного, відновленого, збереженого фонду оплати праці ММСП на останню звітну дату, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фонд розвитку підприємництва:

____   _____________________ 20___р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.     									(посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)

__________________________________________________________

Додаток 3 до Завдання 6

Департаменту економічної політики

Львівської облдержадміністрації

Звіт № ______

про перераховані ФРП на рахунки умовного зберігання (ескроу), відкриті ФРП в уповноважених банках, кошти на додаткове відшкодування (компенсацію) частини відсотків за інвестиційними кредитами та кредитами на фінансування оборотного капіталу суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області, наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»,

за Завданням 6 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки

за 20__ р.

Захід завдання _____

Реквізити Фонду розвитку підприємництва:

__________________

Загальний залишок коштів на рахунку ФРП в ДКСУ № _____________________________________________ на початок звітного періоду

_______________________________________________(________________________________________________________________________)

Загальний залишок коштів на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих ФРП в уповноважених банках, на початок звітного періоду

_______________________________________________(________________________________________________________________________)

| № з/п | Назва суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) | Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер або РНОКПП ММСП | Сегмент ММСП | Період, за який додатково відшкодовується (компенсується) частина нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків, міс. | Фактична сума додаткового відшкодування (компенсації) частини нарахованих за компенсаційною процентною ставкою відсотків, грн. за звітний період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |

Загальний залишок коштів на рахунку ФРП в ДКСУ № _____________________________________________ на кінець звітного періоду

________________________________________________(_______________________________________________________________________)

Загальний залишок коштів на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих ФРП в уповноважених банках, на кінець звітного періоду

________________________________________________(_______________________________________________________________________)

Фонд розвитку підприємництва:

____  _____________________ 20___р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.     									(посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)

__________________________________________________________

Додаток 4 до Завдання 6

Перелік видів економічної діяльності

Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у (група КВЕД 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5);

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (група КВЕД 29.1, 29.2, 29.3);

Виробництво інших транспортних засобів (група КВЕД 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.9);

Металургійне виробництво (група КВЕД 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5);

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (група КВЕД 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.9);

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (група КВЕД 16.1, 16.2);

Виробництво паперу та паперових виробів (група КВЕД 17.1, 17.2);

Виробництво меблів (група КВЕД 31.0);

Текстильне виробництво (група КВЕД 13.1, 13.2, 13.3, 13.9);

Виробництво одягу (група КВЕД 14.1, 14.2, 14.3);

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (група КВЕД 15.1, 15.2);

Виробництво харчових продуктів (група КВЕД 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,10.9);

Виробництво напоїв (група КВЕД 11.0);

__________________________________________________________

Додаток 1 до Завдання 7

Форма проєкту розвитку бізнесу

для отримання ваучера

| Назва організації |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Адреса організації |  |
| Телефон організації |  |
| Електронна пошта організації |  |
| Прізвище, ім’я контактної особи |  |
| Посада контактної особи |  |
| Телефон контактної особи |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |

1. Показники фінансово-господарської діяльності за останні 2 роки

| Показник | Передостанній рік | Попередній рік |
| --- | --- | --- |
| Види продукції або послуг організації |  |  |
| Річний дохід, грн |  |  |
| Нематеріальні активи – патенти, торгові марки, бренди, авторські права тощо (сума на балансі) |  |  |
| Обсяг експорту, грн |  |  |

2. Опис та вартість послуг, які будуть відшкодовані за рахунок ваучера – максимально 500 слів.

Важливо: повинна бути вказана сума ваучера, який очікується отримати за рахунок коштів Програми, та сума, яка буде сплачена суб’єктом мікро- або малого підприємництва.

3. Вплив результатів реалізації проєкту на підвищення капіталізації бізнесу (створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій тощо) – максимально 200 слів.

4. Вплив результатів реалізації проєкту на комерційний результат (збільшення обсягів продажів, зростання експорту, виведення на ринок нових продукції або послуг) – максимально 200 слів.

5. Новизна проєкту – максимально 200 слів.

6. Затребуваність ваучера – максимально 200 слів.

__________________________________________________________

Додаток 2 до Завдання 7

Декларація доброчесності учасника

Назва компанії у зв’язку із поданням документів на прекваліфікацію для участі в Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області в частині реалізації «Завдання 7. Ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та членів їх сімей» засвідчує, що:

- не надаватиме послуги суб’єктам малого підприємництва, якщо будь-який із працівників, відповідальний за прийняття рішень у назва компанії, перебуває в родинних стосунках чи юридичних відносинах із працівниками, відповідальними за прийняття рішень у суб’єкта малого підприємництва, який отримав ваучер.

Назва компанії усвідомлює, що вся надана інформація може бути перевірена і в разі виявлення фактів, що підтверджують її невідповідність, Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування перекваліфікації із забороною впродовж 2 років брати участь у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки.

Ознайомлені з усією інформацією, яка стосується участі в конкурсі, і надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Дата										     	      Підпис

________________________________________________

Додаток 3 до Завдання 7

Форма оцінювання проєкту розвитку бізнесу

| Номер проєкту розвитку бізнесу | Прізвище, ім’я експерта |
| --- | --- |
| Критерії | Сума балів (максимум 5 балів, крок оцінювання 1 бал) |
| Вплив результатів реалізації проєкту на підвищення капіталізації бізнесу (створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій, тощо) |  |
| Вплив результатів реалізації проєкту на комерційний результат (збільшення обсягів продажів, зростання експорту, виведення на ринок нових продукції або послуг) |  |
| Новизна проєкту (наскільки проєкт є новим для компанії) |  |
| Затребуваність ваучера (необхідність підтримки для реалізації проєкту) |  |
| Загальна кількість балів |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові експерта |  |
| Підпис експерта |  |
| Коментар експерта |  |

Шкала оцінювання

0 балів – відсутня інформація щодо впливу на даний критерій

1 бал – інформацію щодо впливу на даний критерій подано неповно та непереконливо для оцінювання

2 бали – слабкі сторони даного критерію видимі більше, ніж сильні

3 бали – інформація щодо проєкту частково відповідає критерію оцінювання

4 бали – інформація щодо проєкту має чіткі риси, які вказують на те, що проєкт відповідає даному критерію

5 балів – інформація щодо проєкту є досконалою відповідно до даного критерію

__________________________________________________________

Додаток 4 до Завдання 7

- ДОГОВІР

про надання безповоротної фінансової допомоги на виконання

Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

м. Львів                                                       	         ___  _____________20     року

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, в особі ___________________, який діє на підставі Положення про департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням ______ від_________, що іменується    далі – Головний розпорядник бюджетних коштів, з однієї Сторони, та _________________________, що став переможцем та іменується далі – Виконавець, які в подальшому разом іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавцем реалізовано проєкт розвитку бізнесу, а Головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі рішення Експертної комісії (протокол № ___ від ______), зобов'язується надати безповоротну фінансову допомогу для відшкодування ___  грн вартості робіт і послуг, передбачених проєктом розвитку бізнесу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. 	Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Виконавця безповоротну фінансову допомогу відповідно до розділу 5 цього Договору в сумі____________________ грн ______________ копійок.

2.2. 	Виконавець зобов’язується в місячний термін після завершення 2 років з моменту надання безповоротної фінансової допомоги надати Головному розпорядникові бюджетних коштів показники фінансово-господарської діяльності за формою, визначеною в Додатку 6 до Завдання 7 Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

2.3. Виконавець зобов'язується надати Головному розпорядникові бюджетних коштів копію документів, які підтверджують здійснення оплати на реалізацію проєкту розвитку бізнесу в рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Виконавець несе повну відповідальність перед Головним розпорядником коштів за всі наслідки надання недостовірної, неправильної інформації про свої банківські реквізити.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Усі суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути через Договір або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі потреби – в судовому порядку.

4.2. Договір діє до ___  ______________20   року (не пізніше ніж до 20 грудня поточного року), але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

4.3. Договір може бути розірвано або припинено його дію за згодою Сторін чи з інших підстав, визначених законодавством.

4.4. Договір складений у двох примірниках, по одному примірникові для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Головний розпорядник коштів: |  | Виконавець: |
| --- | --- | --- |
| Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ МФО _____________________ ЄДРПОУ 38557560 |  | ___________________________ Адреса: ____________________ ___________________________ р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ МФО _____________________ ЄДРПОУ ___________________ |
| _________________ _________ |  | _________________ _________ |
| ___ ____________ 20 року |  | ___ ____________ 20 року |
| М.П. |  | М.П. |

__________________________________________________________

Додаток 5 до Завдання 7

Форма подання показників фінансово-господарської діяльності

| Показник | 1 рік після отримання ваучера | 2 рік після отримання ваучера |
| --- | --- | --- |
| Річний дохід, грн |  |  |
| Обсяг експорту, грн |  |  |
| Нові види продукції або послуг |  |  |

__________________________________________________________

Додаток 6 до Завдання 7

Заява на перекваліфікацію сервісної компанії

1. Контактна інформація.

| Назва компанії |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Типи ваучерів (необхідне залишити) | - Інноваційні ваучери - Маркетингові ваучери - Ваучери на консалтингові послуги - Ваучери на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах |
| Опис послуг компанії – максимально 200 слів |  |
| Адреса компанії |  |
| Телефон компанії |  |
| Електронна пошта компанії |  |
| Прізвище, ім’я контактної особи |  |
| Посада контактної особи |  |
| Телефон контактної особи |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |

2. Види послуг компанії, які можуть надаватися за рахунок інноваційних, маркетингових ваучерів та ваучерів на консалтингові послуги – максимально 200 слів.

3. Досвід надання експертних послуг за останні 2 роки – не менше 2 прикладів.

| Назва клієнта | Надані послуги – максимально 100 слів | Термін виконання | Контактна особа клієнта (ім’я, прізвище та посада) | Контакти (телефон та електронна пошта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Не заперечуємо проти розміщення цієї заяви на інтернет-сайті Львівської обласної державної адміністрації та інтернет-сайті Підтримка бізнесу Львів (https://business-support.lviv.ua/).

Дата											     Підпис

__________________________________________________________

Додаток 1 до Завдання 8

Форма стартап-проєкту

для отримання фінансової допомоги

| ПІБ заявника або назва Фізичної особи підприємця |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Адреса проживання заявника \ Юридична адреса організації - заявника |  |
| Телефон заявника |  |
| Електронна пошта заявника |  |
| Назва стартап-проєкту |  |
| Загальний бюджет стартап-проєкту |  |
| В тому числі очікуване фінансування за рахунок конкурсу, грн. |  |
| Термін реалізації проєкту, місяців |  |
| Територія, на котру буде розповсюджуватися вплив стартап-проєкту (Село / місто / район / область / держава) |  |
| Комерціна мета стартап-проєкту |  |
| Очікувані фінансові результати проєкту, грн (дохід, сукупні витрати, чистий прибуток) |  |

1. Анотація стартап-проєкту (бізнес-ідея та шляхи її реалізації, очікувані результати від впровадження стартап-проєкту) – максимально 500 слів.

2. Опис стартап-проєкту (опис продукції, або послуг, ринкова аудиторія) максимально 500 слів.

2. Новизна та інноваційність стартап-проєкту. Опис інноваційної ідеї, продукту або сервісу – максимально 300 слів.

3. Проблеми, які вирішує стартап-проєкт (опис проблеми, для вирішеня якої слугує ідея) – максимально 300 слів.

4. Виробничий, фінансовий та маркетинговий план – максимально 500 слів.

5. Календарний план та етапи реалізації стартап-проєкту  – максимально 500 слів.

__________________________________________________________

Додаток 2 до Завдання 8

Декларація доброчесності учасника

Назва суб’єкта у зв’язку із поданням документів на участь у конкурсі із надання попередньої згоди на отримання ваучерів засвідчує, що:

- Не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;

- працівники, відповідальні за прийняття рішень у назва суб'єкта, не перебувають у родинних стосунках чи юридичних відносинах із членами Експертної комісії з оцінювання стартап-проєктів ;

- Назва суб'єкта не отримував/ла допомоги від членів Експертної комісії з оцінювання стартап-проєктів у підготовці документів на участь у конкурсі із надання ваучерів;

Назва суб'єкта усвідомлює, що вся надана інформація може бути перевірена і в разі виявлення фактів, що підтверджують її невідповідність, Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання стартап-проєкту із зобов'язанням повернути суму отриманої фінансової допомоги та забороною впродовж 2-ох років брати участь у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Ознайомлені з усією інформацією, яка стосується участі в конкурсі, і надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Дата							 			     	      Підпис

__________________________________________________________

Додаток 3 до Завдання 8

Декларація доброчесності про відсутність конфлікту інтересів експерта з оцінювання документів учасників Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

Я, прізвище, ім’я експерта, у зв’язку із виконанням функцій члена Експертної комісії з оцінювання документів учасників Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області зобов’язуюся брати участь у роботі комісії і засвідчую, що:

- Не перебуваю в родинних стосунках чи юридичних відносинах із учасниками, які подають документи на участь у реалізації Програми;

- Не брав/-ла участі в підготовці документів на участь у реалізації Програми.

У разі виникнення конфлікту інтересів в оцінюванні документів конкретного учасника, зобов’язуюся повідомити про це і відмовитися від їх оцінювання.

Усвідомлюю, що якщо я проведу оцінювання документів учасників при наявності неоголошеного конфлікту інтересів, факт якого буде виявлений після мого оцінювання, Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування результатів оцінювання документів цього учасника.

Зобов’язуюся впродовж процесу оцінювання документів дотримуватися вимог Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Також зобов'язуюся дотримуватись засад конфіденційності та не розголошувати інформацію, що міститься в документах, поданих для оцінювання.

Засвідчую, що ознайомлений/на з усією інформацією, яка стосується оцінювання.

Також надаю згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Дата										     Підпис

__________________________________________________________

Додаток 4 до Завдання 8

Форма оцінювання стартап-проєкту

| Номер стартап-проєкту | Прізвище, ім’я експерта |
| --- | --- |
| Критерії | Сума балів (максимум 5 балів, крок оцінювання 1 бал) |
| Вплив результатів реалізації стартап-проєкту на вирішення соціальних та економічних проблем |  |
| Інвестиційна привабливість стартап-проєкту |  |
| Інноваційність та унікальність стартап-проєкту |  |
| Необхідність фінансової підтримки для реалізації стартап-проєкту |  |
| Загальна кількість балів |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові експерта |  |
| Підпис експерта |  |
| Коментар експерта |  |

Шкала оцінювання

0 балів – відсутня інформація щодо впливу на даний критерій

1 бал – інформацію щодо впливу на даний критерій подано неповно та непереконливо для оцінювання

2 бали – слабкі сторони даного критерію видимі більше, ніж сильні

3 бали – інформація щодо проєкту частково відповідає критерію оцінювання

4 бали – інформація щодо проєкту має чіткі риси, які вказують на те, що проєкт відповідає даному критерію

5 балів – інформація щодо проєкту є досконалою відповідно до даного критерію

__________________________________________________________

Додаток 5 до Завдання 8

- ДОГОВІР

про надання безповоротної фінансової допомоги на виконання

Завдання 8 Підтримка стартап-проєктів підприємців-початківців

Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

м. Львів                                                       	         ___  _____________20     року

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, в особі ___________________, який діє на підставі Положення про департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням №104/0/5-18 від 01.02.2018, що іменується далі – Головний розпорядник бюджетних коштів, з однієї Сторони, та _________________________, що став переможцем та іменується далі – Виконавець, які в подальшому разом іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавцем реалізовується стартап-проєкт , а Головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі рішення Експертної комісії (протокол № ___ від ______), зобов'язується надати безповоротну фінансову допомогу ___ грн вартості робіт і послуг, передбачених стартап- проєктом .

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. 	Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Виконавця безповоротну фінансову допомогу відповідно до розділу 5 цього Договору в сумі____________________ грн. ______________ к.

2.2. 	Виконавець зобов’язується в місячний термін після завершення 6 місяців з моменту надання безповоротної фінансової допомоги надати Головному розпорядникові бюджетних коштів показники реалізації стартап-проєкту за формою, визначеною в додатку 6 до Завдання 8. Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

2.3. Виконавець зобов'язується надати Головному розпорядникові бюджетних коштів копію документів, які підтверджують реалізацію стартап-проєкту Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Виконавець несе повну відповідальність перед Головним розпорядником коштів за всі наслідки надання недостовірної, неправильної інформації про свої банківські реквізити.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Усі суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути через Договір або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі потреби – у судовому порядку.

4.2. Договір діє до ___  ______________20   року (не пізніше ніж до 20 грудня поточного року), але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

4.3. Договір може бути розірвано або припинено його дію за згодою Сторін чи з інших підстав, визначених законодавством.

4.4. Договір складений у двох примірниках, по одному примірникові для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Головний розпорядник коштів: |  | Виконавець: |
| --- | --- | --- |
| Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ ЄДРПОУ 38557560 |  | ___________________________ Адреса: ____________________ ___________________________ р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ ЄДРПОУ ___________________ |
| _________________ _________ |  | _________________ _________ |
| ___ ____________ 20 року |  | ___ ____________ 20 року |
| М.П. |  | М.П. |

__________________________________________________________

Додаток 6 до Завдання 8

Форма подання показників реалізації стартап-проєкту

| Показник | ___ місяців після отримання фінансової допомоги |
| --- | --- |
| Досягнута комерційна мета стартап-проєкту – до 300 слів |  |
| Отримані фінансові результати стартап-проєкту, грн (дохід, сукупні витрати, чистий прибуток) – до 50 слів |  |
| Впроваджені нові види продукції або послуг – до 100 слів |  |

__________________________________________________________

Додаток 1 до Завдання 12

Спільна заявка

на надання безповоротної фінансової допомоги акредитованому підприємству

| Акредитована волонтерська організація |  |
| --- | --- |
| Назва акредитованої волонтерської організації |  |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Адреса організації |  |
| Телефон організації |  |
| Електронна пошта організації |  |
| Прізвище, ім’я контактної особи |  |
| Посада контактної особи |  |
| Телефон контактної особи |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |
| Дата та місце державної реєстрації |  |
| Кількість волонтерів |  |
| Акредитоване підприємство |  |
| Назва підприємства |  |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ/ РНОКПП |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Адреса підприємства |  |
| Телефон підприємства |  |
| Електронна пошта підприємства |  |
| Прізвище, ім’я контактної особи |  |
| Посада контактної особи |  |
| Телефон контактної особи |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |
| Дата та місце державної реєстрації |  |
| Кількість працівників |  |
| Про надання допомоги |  |
| Запит на отримання допомоги від |  |
| Перелік товарів |  |
| Загальна вартість товарів |  |
| Сума необхідної фінансової допомоги |  |

Зазначеною спільною заявкою підтверджуємо відповідність критеріям, визначених умовами Завдання 12 Програми.

Зобов’язуємось у випадку отримання безповоротної фінансової допомоги надати Департаменту економічної політики звіт про використання наданих коштів.

Зобов’язуємось не розголошувати інформацію про діяльність акредитованих волонтерських організацій / акредитованих підприємств.

Назва акредитованої

волонтерської організації ____________________________________________

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________

дата                                      підпис

Назва акредитованого

підприємства

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________

дата                                      підпис

_______________________________________________

Додаток 2 до Завдання 12

- ДОГОВІР

про надання безповоротної фінансової допомоги на виконання

Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області Завдання 12 Підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств Львівської області з метою виробництва та закупівлі товарів для забезпечення потреб захисників та захисниць України.

м. Львів                                                       	         ___  _____________20     року

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, в особі ___________________, який діє на підставі Положення про департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, затвердженого розпорядженням ____________ , що іменується далі – Головний розпорядник бюджетних коштів, з однієї Сторони, та _________________________, що став переможцем та іменується далі – Отримувач, які в подальшому разом іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі рішення комісії з питань підтримки волонтерських організацій та виробничих підприємств в рамках Програми (протокол від ______ № ___) та розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від ________ №________ на виконання завдання 12 заходу  «Надання безповоротної фінансової допомоги акредитованим підприємствам на виробництво товару для забезпечення потреб захисників та захисниць України» зобов'язується надати безповоротну фінансову допомогу Отримувачу (спільна заявка від _________ №__________ з волонтерською організацією (код ЄДРПОУ)).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. 	Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Отримувача безповоротну фінансову допомогу відповідно до розділу 5 цього Договору в сумі____________________ грн ______________ копійок.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Виконавець несе повну відповідальність перед Головним розпорядником коштів за всі наслідки надання недостовірної, неправильної інформації про свої банківські реквізити.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Усі суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути через Договір або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі потреби – в судовому порядку.

4.2. Договір діє до ___  ______________20   року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

4.3. Договір може бути розірвано або припинено його дію за згодою Сторін чи з інших підстав, визначених законодавством.

4.4. Договір складений у двох примірниках, по одному примірникові для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Головний розпорядник коштів: |  | Отримувач: |
| --- | --- | --- |
| Департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ МФО _____________________ ЄДРПОУ 38557560 |  | ___________________________ Адреса: ____________________ ___________________________ р/р _______________________ ___________________________ ___________________________ МФО _____________________ ЄДРПОУ ___________________ |
| _________________ _________ |  | _________________ _________ |
| ___ ____________ 20 року |  | ___ ____________ 20 року |
| М.П. |  | М.П. |

Додаток 3 до Завдання 12

Звіт про використання наданої безповоротної фінансової допомоги волонтерською організацією, на закупівлю товарів

| Номер військової частини |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Дата отримання та сума безповоротної фінансової допомоги |  |
| Закуплено товарів (повний перелік, кількість та вартість) |  |
| Отримувач закуплених товарів |  |
| Акредитована волонтерська організація |  |
| Назва акредитованої волонтерської організації |  |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Сума коштів, які були перераховані акредитованому підприємству |  |
| Посилання на публічний звіт у соціальних мережах |  |
| Акредитоване підприємство |  |
| Назва підприємства |  |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ/ РНОКПП |  |
| Сума отриманої безповоротної допомоги |  |
| вироблено товарів (повний перелік, кількість та вартість) |  |
| Отримувач вироблених товарів |  |

Документи, які підтверджують передачу товарів (оригінали та завірені копії актів приймання – передачі благодійної допомоги) додаються.

Назва акредитованої

волонтерської організації ____________________________________________

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________

дата                                      підпис

Назва акредитованого

підприємства

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________

дата                                      підпис

______________________________________________________________

Додаток 4 до Завдання 12

Заява на акредитацію підприємства виробника/волонтерської організації

1. Контактна інформація.

| Назва підприємства / волонтерської організації |  |
| --- | --- |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код ЄДРПОУ |  |
| Види діяльності згідно із КВЕД 2010 |  |
| Опис діяльності підприємства-виробника/ волонтерської організації– максимально 200 слів |  |
| Адреса підприємства / волонтерської організації |  |
| Телефон підприємства / волонтерської організації |  |
| Електронна пошта підприємства / волонтерської організації |  |
| Прізвище, ім’я контактної особи |  |
| Посада контактної особи |  |
| Телефон контактної особи |  |
| Електронна пошта контактної особи |  |

2. Досвід виробництва та постачання товарів (для підприємств) - (згідно переліку товарів на закупівлю яких може надаватись безповоротна фінансова допомога в межах Завдання цієї Програми) за останні 2 роки (для виробників дронів – за останні 6 місяців) – не менше 2 прикладів.

3. Досвід збору коштів, передачі гуманітарної/благодійної допомоги, (для волонтерських організацій) - за останній  рік  – не менше 3 прикладів.

Назва акредитованої

волонтерської організації / підприємства ____________________________________________________________________

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________

дата                                      підпис

__________________________________________________________

Додаток 5 до Завдання 12

Декларація доброчесності учасника

Назва підприємства виробника / волонтерської організації у зв’язку із поданням документів на акредитацію для участі в Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області в частині реалізації Завдання 12. «Підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств Львівської області з метою виробництва та закупівлі товарів для забезпечення потреб захисників та захисниць України» засвідчує, що:

Назва підприємства виробника / волонтерської організації усвідомлює, що вся надана інформація може бути перевірена і в разі виявлення фактів, що підтверджують її невідповідність, Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про скасування акредитації із забороною впродовж 2 років брати участь у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області

Ознайомлені з усією інформацією, яка стосується участі в конкурсі, і надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Дата										     	      Підпис

________________________________________________

Назва акредитованої

волонтерської організації / підприємства ____________________________________________________________________

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________

дата                                      підпис