## Стратегічні (hidden)
Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, які мають стратегічне значення для Львівської області на 2023 рік
тис. грн
№ з/п | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Проектна потужність | Рік початку, закінчення виконання робіт | Експертний звіт | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни | Кошти обласного бюджету | Співфінансування |  | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Листи-обгрунтування
[10 empty] | сума коштів ( + / -) |  |  | Необхідне | Затверджене
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |  | 12
1 | Капітальний ремонт їдальні із заміною технічного обладнання КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" на вул.Пасічній, 68 в м.Львові, в тому числі коригування ПКД | КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" | ТОВ "Імпульс Захід Буд" | 450 осіб | 2020-2023 | РБК "Рембудконсалтинг" від 11.08.2022 №281/22-РБК/Е3 | 49377.755 | 22876.78 |  |  |  | 22876.78 |  |  | У 2022 році проведено фасадні роботи, внутрішні роботи допоміжних приміщень. У 2023 році - улаштування мереж електропостачання; внутрішні оздоблювальні роботи; вентиляція обладнання | https://drive.google.com/drive/folders/1iGfh30-msw0aWmnbbAx4fARTuSw7hp-K?usp=share_link | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1BM9oPSFoDvHtXOnwmBj9BgQs1AlxJFnt/view?usp=share_link
2 | Капітальний ремонт спального корпусу КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" на вул.Пасічній, 68 в м.Львові, в тому числі коригування ПКД | КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" | ПП "ПРОМТЕХІМПЕКС" | 450 осіб | 2020-2023 | ТзОВ "Укрекспертизагруп" від 03.08.2022 №№ЛВ 0149-4498-22/УЕГ/В | 55566.265 | 38313.152 |  |  |  | 20000 |  |  | ПКД відкориговано (до 27.01 подають на експертизу) 1-3 поверхи; підвальні приміщення; фарбування покрівлі; благоустрій | https://drive.google.com/drive/folders/1qRl4br9F1d1slA9z7PR-UAyIE8ZNbFM5?usp=share_link | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1BM9oPSFoDvHtXOnwmBj9BgQs1AlxJFnt/view?usp=share_link
3 | Капітальний ремонт корпусу № 20 на вул. Князя Романа, 3а в м. Львові для облаштування науково-дослідних лабораторій та інформаційно-комунікаційних майданчиків інноваційного (наукового) парку на базі НУ «Львівська політехніка» | НУ «Львівська політехніка» | не визначено | 500 студентів 4074,2 м2 | 2021-2023 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза у Львівській області" від 11.02.2021 №14-0045-21 | 40218.566 | 26968.42 | [6 empty] | Наявні акти на 2,3 млн (1,3 млн - по діючому кошторису, 1 млн - додатові роботи) | https://drive.google.com/drive/folders/1VGH0zJA4L1SLEUUnVnHyJOq9R7Pn8X2C?usp=share_link | 610307.5 | 926000
4 | Виготовлення експертного звіту на "Реконструкцію частини будови з прибудовою будівлі КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» на вул.Івасюка, 31 у м.Винники | КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» | не визначено | 740 ліжко-місць | 2023 |  | 791.34 | 791.34 |  |  |  | 791.34 |  |  | Наявні всі техумови. Проектанти усувають окремі зауваження (до 23.01.2022), після їх усунення - оголошують тендер на експертизу. Вартість експертизи орієнтовна |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1Zr0ssQpYrAuobRQrUtGrQUi4-Ogrc-0r/view?usp=share_link
5 | Виготовлення експертного звіту на будівництво нового хірургічного корпусу КНП ЛОР «Охматдит» | УКБ ЛОДА | не визначено | 250 ліжко-місць | 2023 |  | 930.678 | 930.678 |  |  |  | 930.678 |  |  | Направлено опитувальні листи на відповідні служби для отримання техумов. Після цього - оголошують тендер на експертизу. Вартість експертизи орієнтовна |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1zbhBnq6JJQAZLKXCVO4slSkDae1viHEl/view?usp=share_link
6 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції мереж електропостачання по вул. Вахнянина, 29 у м.Львові з влаштуванням Урбан-парку | УКБ ЛОДА | не визначено |  | 2023 |  | 952.752 | 952.752 |  |  |  | 952.752 |  |  |  |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1zbhBnq6JJQAZLKXCVO4slSkDae1viHEl/view?usp=share_link
7 | Нове будівництво інженерно-транспортної інфраструктури ділянки індустріального парку в м.Кам’янка-Бузька Львівської області (четверта черга) | Кам'янка-Бузька міська рада | не визначено |  | 2023 | ДП "Західний ЕТЦ " від 23.12.2022 №544..6367.22 | 14626.196 | 14626.196 |  |  |  |  | 5000 |  | Виготовлено ПКД та експертизу. |  | 16689.3 |  | https://drive.google.com/file/d/1pAYXhd-RIPuGdSDw-B-nNkdG1Q6cUR-r/view?usp=share_link
8 | Реконструкція зовнішніх інженерних мереж водопостачання та каналізації за адресою м.Червоноград, Львівська обл., військове містечко №81, вул. Івасюка,4 | Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного | не визначено | 300 осіб | 2018-2024 | ПКД на експертизі | 6800 | 6800 | [6 empty] | ПКД відкориговано (експертиза - до 30.01.2023). Приступають до робіт 30.01.2023 |  | 68436.2 | 117000
9 | Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м.Червоноград, Львівська обл., військове містечко №81, вул.Івасюка, 4 | Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного | не визначено | 300 осіб | 2018-2024 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза у Львівській області" від 25.03.2019 №14-0088-19 | 90951.222 | 70480.337 | [6 empty] | Триває коригування ПКД (експертиза - кінець лютого). Приступають до робіт 30.01.2023 | https://drive.google.com/drive/folders/11YLevIv5NaENfMHZPn-pc8LVqs4p3ude?usp=share_link | 68436.2 | 117000
10 | Реконструкція будівлі спального корпусу м. Червоноград, Львівська обл., військове містечко №81, вул.Івасюка, 4 | Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного | не визначено | 300 осіб | 2018-2024 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза у Львівській області" від 25.03.2019 №14-0089-19 | 51825.995 | 38761.084 | [6 empty] | Триває коригування ПКД (експертиза - кінець лютого). Приступають до робіт 30.01.2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1QtRresxsLJbAArb5LEX88Ry_DergaF5S?usp=share_link | 68436.2 | 117000
| ВСЬОГО | [5 empty] | 312040.769 | 221500.739 | 0 | 0 | 0 | 45551.55 | 5000
53694.695
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53893.6
#REF!
50893.6
#REF!
8143.145

## Реновація житла під ВПО (hidden)
Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2022 рік
тис. грн
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Потенційна кількість створених ліжко-місць | Рік початку, закінчення виконання робіт | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни | Кошти обласного бюджету | Співфінансування |  | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Пропозиція
[10 empty] | сума коштів ( + / -) |  |  | Необхідне | Затверджене
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |  | 12
1 | Глинянська | Реконструкція житлових корпусів №2 та №3 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області | КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" | ТзОВ "Містобуджитло" | 59 | 2022-2023 | 27270.888 | 19809.352 |  |  |  | 10000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ ПДФО за 2022 рік - 1,2 млн | https://drive.google.com/drive/folders/1odDwU7lh6InR7P-kocAraeusgzHl1ZDB?usp=share_link | 1627.8 | 11000 | СОЦЗАХИСТ
2 | Добросинсько-Магерівська | Реконструкція житлового корпусу №5 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" за адресою вул. І. Франка 30б, с. Монастирок Львівської області | КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" | ТзОВ "Містобуджитло" | 40 | 2022-2023 | 14909.148 | 6641.802 |  |  |  | 6641.802 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ | https://drive.google.com/drive/folders/1i2HVX_JgoPYGesUGToE_pXByDylxV_Jx?usp=share_link | 1888.7 |  | СОЦЗАХИСТ
3 | Радехівська | Капітальний ремонт приміщення відділення стаціонарного обслуговування Радехівської міської ради в с. Стоянів, вул.В.Стуса, 51, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Територіальний центр соціального обслуговування Радехівської міської ради | не визначено | 40 | 2023 | 6040.556 | 6040.556 |  |  |  | 3800.556 | 2240 |  | Недіючий 1-поверховий корпус (замінено дах, вікна, частково - внутрішні інженерні мережі водопроводу, водовідведення, електрики та підлоги) | https://drive.google.com/drive/folders/1RE1Xu7aNPZ9WFsCrbxHGWv66Tvhzx3pn?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СОЦЗАХИСТ
4 | Ходорівська | Поточний ремонт приміщень корпусу №1 КНП "Ходорівська міська лікарня" під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб | КНП "Ходорівська міська лікарня" | ТзОВ "Рембудстиль" | 50 | 2022-2023 | 7314.892 | 5000 |  |  |  | 3000 | 2000 |  | За кошти місцевого бюджету замінено дах, систему електропостачання та опалення. Для завершення - внутрішні роботи | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AqT0mpjKI-1zbsI8ihBK5p61iXqw4aBX | 7504.2 | 12000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
5 | Новояричівська | 2: Капітальний ремонт будівлі КНП «Новояричівська районна лікарня» Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Новояричівська селищна рада; 4: ТОВ "Експерт Систем"; 5: 30; 6: 2022-2023; 8: 12384.595; 9: 11767.71 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Заміна даху (2,2 млн грн), внутрішні роботи | https://drive.google.com/drive/folders/17zLH5aouwQMMJtZHDyyeB9gSZQtgKCzZ?usp=share_link | 4687.1 | 15000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
6 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | не визначено | 180 | 2022-2023 | 35000 | 35000 |  |  |  | 10000 | 1000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Внутрішні оздоблювальні роботи 1-3 поверху |  | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
7 | Дрогобицька | 2: Поточний ремонт приміщень гуртожитку Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу, м.Дрогобич, вул.Задубична, 15; 3: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж; 4: не визначено; 6: 2023; 8: 5000; 9: 5000; сума коштів ( + / -) 10: 5000 |  | ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАННЯ 66 ВПО Червоних Хрест замінив вікна/двері в 32 кімнатах. Потрібно провести внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, ремонт санвузлів/душових та кухонь | https://drive.google.com/drive/folders/1kuieFY0onFeBQsT2LSbcQgRD6AqPzLla?usp=share_link | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
8 | Червоноградська | Капітальний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів та облаштування укриття гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу в м.Червоноград, вул.Шухевича 6, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | не визначено |  | 2023 | 6000 | 6000 |  |  |  | 4000 | 2000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 10 студентів + 13 ВПО Внутрішні оздоблювальні роботи 1-2 поверху |  | 68436.2 | 117000 | ЕКОНОМІКА/ ОСВІТА
9 | Добромильська | 2: Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж системи опалення навчального корпусу Нижанковицького професійного ліцею м.Добромиль, вул. Галицька, 59а; 3: ДПТНЗ "Нижанковицький професійний ліцей"; 4: не визначено; 6: 2023; 8: 4000; 9: 4000; сума коштів ( + / -) 10: 4000 |  | Недіючий 4-поверховий корпус (Австрійський Червоний Хрест проводить перепрофілювання класних кімнат під житлові, заміну електромереж, санвузи, душові, пандус, кухні). Потрібно - вікна, дах, система опалення | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OnkIuf_sj_wIG3lyTu8LAcwwerntYZHQ | 5625.4 |  | ЕКОНОМІКА
10 | Меденицька | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" у смт.Меденичі, вул. Дрогобицька, 32" (3-ій поверх), в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | не визначено | 75 | 2023 | 6000 | 6000 |  |  |  | 5000 | 1000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Внутрішні оздоблювальні роботи 3-го поверху. Якщо робити поверхами - то можна без робочого проекту | https://drive.google.com/drive/folders/1CynjFRQvJSRDNQmNU3IkKt29G_W-Gp6u?usp=share_link | 25780.2 | 52000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
11 | Добротвірська | Капітальний ремонт гуртожитку Добротвірського професійного ліцею в смт Добротвір, вул. Енергетична, 1 в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Добротвірський професійний ліцей | не визначено | 40 | 2023 | 8000 | 8000 |  |  |  | 7000 | 1000 |  | СТВОРЕННЯ 40 МІСЦЬ + 80 ПОКРАЩЕННЯ Діючий 3-поверховий гуртожиток (на 1-2 поверхах проживає 34 ВПО). Третій поверх - не задіяний (11 кімнат). Вікна та дах замінено, потребують заміни інженерні мережі, внутрішні оздоблювальні роботи 3-го поверху, санвузли і душові на 1-3 поверхах | https://drive.google.com/drive/folders/1oqA_3p8qGCp3euw4hJKCbZWCNhPw82Ff?usp=share_link | 8449.6 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
12 | Жидачів | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Жидачівського професійного ліцею в м.Жидачів, вул Грюнвальдська 80, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Жидачівський професійний ліцей | не визначено | 120 | 2023 | 17000 | 17000 |  |  |  | 800 |  |  | Недіючий 3-поверховий гуртожиток (заміна даху, вікон, інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи). На виготовлення робочого проекту | https://drive.google.com/drive/folders/1l9b6A1-o3Glptwll2DtbIPkEvhIJR3xP?usp=share_link | 3879.4 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
13 | Рава-Руська | Капітальний ремонт приміщень 5 поверху гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею в м.Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | не визначено | 54 | 2023 | 5300 | 5300 |  |  |  | 4300 | 1000 |  | ПРОЖИВАЄ 34 ВПО Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Потребують ремонту 4-5 поверхи: 29 кімнат: 4-ий поверх - 11 кімнат (36 місць); 5-ий поверх - 18 кімнат (54 місць) Вікна і дах замінено; потребує заміни інженерних мереж: вода/каналізація, електрика; двері; внутрішні оздоблювальні роботи | https://drive.google.com/drive/folders/1ZZn84UyHwEbpAYdrmuyMqMH7SxukOQSx?usp=share_link | 9643.1 | 14000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
| Рава-Руська | 2: Капітальний ремонт приміщень 4 поверху гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею в м.Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Рава-Руський професійний ліцей; 4: не визначено; 6: 2023; 8: 5300; 9: 5300 |  | Можна включити в наступне розпорядження
14 | Новороздільська | Капітальний ремонт 1-3 поверхів гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" в м. Новий Розділ, вул.Чорновола,9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" | не визначено | 100 | 2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 8000 | 3000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 57 студентів+20 ВПО NRC (санвузли, душові, кухні на 2-му поверсі); People in need (інженерні мережі) МОМ (5-ий поверх)??? - 100 місць Ремонт даху, кімнат 1-3 поверху, холу, сходових кліток Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО) |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
15 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (2-3 поверхів) гуртожитку Вищого професійного училища №35 м.Стрия, вул.Львівська,141 | Вище професійне училище №35 м.Стрия | не визначено |  | 2023 | 7000 | 7000 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 90 студентів+55 ВПО NRC (санвузли, душові, кухні на 1-му поверсі) Вхідну групу зроблено, вікна встановлено. Потребує заміна опалення, світло по кімнатах, двері 2-3 поверх, ремонт в кімнатах |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
16 | Бориславська | Капітальний ремонт приміщень (2-4 поверхів) гуртожитку Бориславського професійного ліцею в м.Бориславі, вул.Героїв ОУН-УПА, 21, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Бориславський професійний ліцей | не визначено | 100 | 2023 | 9800 | 9800 |  |  |  | 5000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 20 студентів+63 ВПО NRC (2-3 поверх:4 санвузли/душові). Вікна замінено. Ремонт харчоблоку, кімнат 2-4 поверхів. Студенти займають 2-ий поверх (63 ВПО можна переселити на 5-ий, за умови ремонту 3-4 поверхів - це ще плюс 100 місць для ВПО) |  | 12059.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
17 | Буська | 2: Капітальний ремонт приміщень 3 поверху гуртожитку Олеського професійного ліцею смт. Олесько, вул. Валова 9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Олеський професійний ліцей; 4: не визначено; 6: 2023; 8: 5995.249; 9: 5995.249; сума коштів ( + / -) 10: 5995.249 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) -132 СТУДЕНТІВ (2-3 ПОВЕРХИ). Вікна замінено. Потребує заміни інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, санвузлів, душових |  |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
| Буська | 2: Капітальний ремонт приміщень 2 поверху гуртожитку Олеського професійного ліцею смт. Олесько, вул. Валова 9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Олеський професійний ліцей; 4: не визначено; 6: 2023; 8: 5995.249; 9: 5995.249 |  | Можна включити в наступне розпорядження
18 | Сокальська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | не визначено | 92 | 2023 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. На 3-4 поверсі проживає 117 студентів. Проведено ремонт санвузлів/душових на 5-му поверсі. Потребують ремонту 23 кімнати 5-го поверху, заміну вікон/дверей |  |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
19 | Боринська | 2: Капітальний ремонт гуртожитку Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел в смт Бориня, вул.Вояків УПА, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Боринський професійний ліцей народніх промислів і ремесел; 4: не визначено; 5: 60; 6: 2023; 8: 20000; 9: 20000 |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток поверхів, проживає 10 осіб (діти, ВПО). Є можливість створення 60 місць для ВПО. 1 підїзд гуртожитку (гуртожиток секторного типу, на поверсі 2 блоки (14 кімнат), санвузол, душова, кухня). Необхідні роботи: заміна усіх інженерних мереж; часткова заміна віконних та дверних блоків; оздоблювальні роботи;сантехніка; електричні мережі. | https://drive.google.com/drive/folders/12U3fehL0FmMJmUbLCJidZ1DsJbI4yGtd?usp=share_link |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
20 | Самбірська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій м. Самбір, вул.Крушельницької,7а | Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій | не визначено | 60 | 2023 | 20000 | 20000 |  |  |  | 3000 |  |  | Проектна потужність 520 місць. Діючий 5-поверховий заклад (4 підїзди). Студенти проживають у частині першого та у другому підїзді (200 місць). Пропонується ремонт двох підїздів, які законсервовані близько 9 років та половини першого (один під'їзд 130 місць, або 60 кімнат) - (2,5 під'їзда 300 місць, 90 кімнат). Пропонується ремонт: заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостчання, електромережа), заміна вікон, дах в нормальному стані (шатровий), внутрішні оздоблювальні роботи | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eqxYRiHqtNEXFGgkhA_Uv2oB3qWhT-SE | 37132.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
21 | Новороздільська | 2: Поточний ремонт (2-3 поверхів) гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 12, Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Новороздільський політехнічний фаховий коледж; 4: не визначено; 5: 100; 6: 2023; 8: 9400; 9: 9400 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 30 студентів+20 ВПО People in need (душ, санвузол, кухня на 2 поверсі). Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО) |  | 11624.4 | 30000
22 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» | не визначено | 75 | 2023 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 |  |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 80 студентів+20 ВПО Хол, кімнати 2-3 поверху. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 75 місць для ВПО на 3-му поверсі) |  | 81256.9 | 145000
23 | Кам'янка-Бузька | 2: Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Вищого професійного училища № 71 м.Кам`янка-Бузька вул.Ліцейна, 5, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації; 3: Вище професійне училище № 71 м. Кам`янка-Бузька; 4: не визначено; 5: 20; 6: 2023 |  | Діючий 3-х поверховий гурожиток (м. Кам`янка-Бузька, вул. Ліцейна, 5). 1-2 поверхи живуть студенти. Проєктна потужність закладу - 55 місць. Для проживання ВПО 3 поверх 4 кімнати. Вікна склопакети, дах замінено. Санвузол на 2 поверсі. Необхідні роботи: перекриття стелі, внутрішні оздоблювальні роботи, заміна інженерних мереж (відсутні каналізація, водопостачання) | https://drive.google.com/drive/folders/1p-78_oSH0Bzgs06jgYTdleGcBcn6Lgxc?usp=share_link |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
24 | Турківська | 2: Капітальний ремонт гуртожитку Турківського професійного ліцею в м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52; 3: Турківський професійний ліцей; 4: не визначено; 6: 2023 |  | Проектна потужність 240 місць. Діючий 4-х поверховий гуртожиток, в якому проживає на 2-4 поверхах 210 студентів та 24 людини тероборони. Загалом є 60 кімнат. Потребує ремонту дах, частково заміна вікон (1/3), заміна інженерних мереж, санвузли/душові, кухні |  |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ
25 | Червоноградська | 2: Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища № 11 в м. Червоноград, вул. Стуса, 1; 3: Вище професійне училище № 11 м.Червонограда; 4: не визначено |  | Проектна потужність 405 місць. Діючий 9-ти поверховий гуртожиток, в якому проживає 350 студентів та частина приміщень в оренді. Блочна система (8 кімнат+кухня, санвузли/душові). На поверсі два блоки (16 кімнат). Дах в хорошому стані, вікна замінено. Потребує проведення таких робіт: сигналізація, заміна системи опалення та електропроводки, ремонти в кімнатах санвузлах, душових |  |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ
26 | Белзька | 2: Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м. Белз, вулиця Савенка, 2; 3: Угнівський аграрно-будівельний ліцей; 4: не визначено; 5: 66; 6: 2023; 8: 12000; 9: 12000 |  | Недіючий 15 років 5-ти поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи | https://drive.google.com/drive/folders/1rxLz_9wqW4oHJE9wxnZBM2uMGNizn0CS?usp=share_link | 8283.2
27 | Перемишлянська | 2: Капітальний ремонт 4-го поверху гуртожитку Перемишлянського професійного ліцею, м. Перемишляни, вул. Липова Алея, 3; 3: Перемишлянський професійний ліцей; 4: не визначено; 5: 50; 6: 2023; 8: 5500; 9: 5500 |  | Діючий 4-поверховий гуртожиток (на 3-му поверсі живе 45 студентів, на 2-му навчальні приміщення, на 1-му адміністративні приміщення). Потребує ремонту 4-ий поверх (17 кімнат): заміна вікон, інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи | https://drive.google.com/drive/folders/1peyrxnGS0iCKk1bT4bt5943I4YtEnEdI?usp=share_link | -12414.8
28 | Дрогобицька | 2: Капітальний ремонт гуртожитку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу в Дрогобич, вул.Грушевського, 54; 3: Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу; 4: не визначено; 5: 500; 6: 2023; 8: 25000; 9: 25000 |  | 5-ти поверховий недіючий гуртожиток (ремонт даху, заміна вікон, дверей та підлоги, ремонт приміщень 5-ти поверхів (160 кімнат), відновлення електропостачання та теплопостачання) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0DhZNU9_Z8DYNyHbWFwvXlIUGGYiu7r | 41501.6 | 96000
29 | Радехівська | 2: Будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Радехів Львівської області (коригування); 3: УКБ ЛОДА; 4: не визначено; 5: 12; 6: 2016-2023; 9: 7000 |  | Потребує коригування ПКД. Вимурувано коробку, встановлено вікна, дах. | https://drive.google.com/drive/folders/1U4y7SegMfwxhzUUOcZMQwfroUbEZZS7X?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
|  | ВСЬОГО |  |  | 1923 |  | 304210.577 | 292549.918 | 22000 | 22000 | 22000 | 94037.607 | 16740
_______________________________________________________________________
100000
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53893.6
#REF!
50893.6
#REF!

## Аркуш4 (hidden)
111706.897 | #REF! | #REF!
202353.256 | 224353.256 | 22000
314060.153 | #REF! | #REF!

## Аркуш2 (hidden)
111765.037 | #REF! | #REF!
202295.116 | 22000 | 224295.116

## Аркуш3 (hidden)
226204.277 | #REF! | #REF!
68943.647 | #REF!
157260.63 | 179260.63
226204.277

## Аркуш1 (hidden)
226204.277 | #REF!
68943.647 | #REF!
157260.63 | 179260.63

## додаток 2.3 (hidden)
Додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Зміни до переліку об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2022 рік (за рахунок фінансової допомоги від Малопольського воєводства Республіки Польща)
тис. грн
№ з/п | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Потенційна кількість створених ліжко-місць | Рік початку, закінчення виконання робіт | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2022 | Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни
сума коштів ( + / -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
| РАЗОМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______________________________________________________________________
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53893.6
#REF!
50893.6
#REF!
0

## Варіант 1 (hidden)
Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2022 рік
тис. грн
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Потенційна к-сть додаткових місць ВПО | Рік початку, закінчення виконання робіт | Потенційна к-сть покращених місць | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни | Кошти обласного бюджету | Співфінансування |  | Стан реалізації | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Пропозиція | НПЦ
сума коштів ( + / -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПЕРЕХІДНІ
1 | Глинянська | Реконструкція житлових корпусів №2 та №3 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області | КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" |  | 59 | 19809.352 |  | 27270.888 | 19809.352 | 19809.352 | 19809.352 | 19809.352 | 19809.352 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) |  | 1627.8 | 11000 | СОЦЗАХИСТ
2 | Добросинсько-Магерівська | Реконструкція житлового корпусу №5 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" за адресою вул. І. Франка 30б, с. Монастирок Львівської області | КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" | ТзОВ "Містобуджитло" | 40 | 2022-2023 |  | 14909.148 | 6641.802 |  |  |  | 6641.802 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1i2HVX_JgoPYGesUGToE_pXByDylxV_Jx?usp=share_link | 1888.7 |  | СОЦЗАХИСТ
3 | Новояричівська | Капітальний ремонт будівлі КНП «Новояричівська районна лікарня» Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Новояричівська селищна рада | ТОВ "Експерт Систем" | 30 | 2022-2023 |  | 12384.595 | 11767.71 |  |  |  | 8000 | 3767.71 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Зроблено дах, двері, потребує внутрішніх робіт та утеплення фасаду | ДОЦІЛЬНО для мережі центрів підтриманого проживання | https://drive.google.com/drive/folders/17zLH5aouwQMMJtZHDyyeB9gSZQtgKCzZ?usp=share_link | 4687.1 | 15000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
4 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | не визначено | 180 | 2022-2023 |  | 35000 | 35000 |  |  |  | 20000 | 1000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ 4-9 поверхи зроблено або роботи донорів на завершальній стадії. Встановлено 1 ліфт та вікна 1-3 поверхи та укриття потербують завершення (донорів немає), Передбачає внутрішні оздоблювальні роботи, створення на пергшому поверсі усіх умов для безбар'єрності | ДОЦІЛЬНО. Наймасштабніший проект. На об'єкті було залучено 5 донорів, кошти закладу та обласного бюджету. Заклад не може розпочати повноцінний навчальний процес офлайн, оскільки у гуртожитку для студентів живуть ВПО, які мають бути переселені у відремонтований корпус |  | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
5 | Червоноградська | Поточний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів та облаштування укриття гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу в м.Червоноград, вул.Шухевича 6 | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | не визначено |  | 2023 | 23 | 6000 | 6000 |  |  |  | 4000 | 2000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ, ПОКРАЩЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ (ДЛЯ ВПО ТА СТУДЕНТІВ) Зроблено 3-5 поверхи, дах, вікна усього гуртожитку Необхідні внутрішні оздоблювальні роботи 1-2 поверху та облаштування укриття | ДОЦІЛЬНО Комплексне завершення об'єкту із врахуванням укриття та перших 2-х поверхів. |  | 68436.2 | 117000 | ЕКОНОМІКА/ ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
6 | Меденицька | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" у смт.Меденичі, вул. Дрогобицька, 32", в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | не визначено | 225 | 2023 |  | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Відремонтовано харчоблок, дах та замінено по усій будівлі мережі. Потребує внутрішніх робіт на 3-5 поверхах. | ДОЦІЛЬНО - можна зробити суто під студентів якщо не залучати донорів (тоді лише обласний бюджет). З донорів поки нікого не залучали, хоча готовність включатися є | https://drive.google.com/drive/folders/1CynjFRQvJSRDNQmNU3IkKt29G_W-Gp6u?usp=share_link | 25780.2 | 52000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
7 | Новороздільська | Капітальний ремонт 1-3 поверхів гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" в м. Новий Розділ, вул.Чорновола,9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" | не визначено | 100 | 2023 | 77 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 8000 | 3000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 57 студентів+20 ВПО NRC (санвузли, душові, кухні на 2-му поверсі); People in need (інженерні мережі) МОМ (5-ий поверх) - 100 місць Ремонт даху, кімнат 1-3 поверху, холу, сходових кліток | ДОЦІЛЬНО Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО). Крім того департамент освіти навколо цього закладу планує об'єднання інших |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
8 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (2-3 поверхів) гуртожитку Вищого професійного училища №35 м.Стрия, вул.Львівська,141 | Вище професійне училище №35 м.Стрия | не визначено |  | 2023 | 145 | 7000 | 7000 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 90 студентів+55 ВПО NRC (санвузли, душові, кухні на 1-му поверсі) Вхідну групу зроблено, вікна встановлено. Потребує заміна опалення, світло по кімнатах, двері 2-3 поверх, ремонт в кімнатах | ДОЦІЛЬНО. Важливий проект, до якого залучено 4 донорів та 2 бюджети. Пріоритетний для департаменту освіти заклад |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
9 | Бориславська | Капітальний ремонт приміщень (2-4 поверхів) гуртожитку Бориславського професійного ліцею в м.Бориславі, вул.Героїв ОУН-УПА, 21, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Бориславський професійний ліцей | не визначено | 100 | 2023 | 20 | 9800 | 9800 |  |  |  | 9800 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 20 студентів+63 ВПО NRC (2-3 поверх:4 санвузли/душові). Вікна замінено. Ремонт харчоблоку, кімнат 2-4 поверхів. Студенти займають 2-ий поверх (63 ВПО можна переселити на 5-ий, за умови ремонту 3-4 поверхів - це ще плюс 100 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ |  | 12059.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
10 | Буська | Капітальний ремонт приміщень 2-3 поверху гуртожитку Олеського професійного ліцею смт. Олесько, вул. Валова 9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Олеський професійний ліцей | не визначено |  | 2023 | 132 | 12000 | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) -132 СТУДЕНТІВ (2-3 ПОВЕРХИ). Вікна замінено. Потребує заміни інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, санвузлів, душових | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ |  | 4333.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
11 | Сокальська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | не визначено | 92 | 2023 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. На 3-4 поверсі проживає 117 студентів. Проведено ремонт санвузлів/душових на 5-му поверсі. Потребують ремонту 23 кімнати 5-го поверху, заміну вікон/дверей | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ |  | 37148 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
12 | Новороздільська | Поточний ремонт (2-3 поверхів) гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 12, Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Новороздільський політехнічний фаховий коледж | не визначено | 100 | 2023 | 30 | 9400 | 9400 |  |  |  | 9400 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 30 студентів+20 ВПО People in need (душ, санвузол, кухня на 2 поверсі). Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць. Міськрада пасивна у співфінансуванні |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
13 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» | не визначено | 75 | 2023 | 80 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 4000 | 4000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ) - 80 студентів+20 ВПО Хол, кімнати 2-3 поверху. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 75 місць для ВПО на 3-му поверсі) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць + наявне НПЦ + співфінансування міськради - без проблем |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ
НОВІ ПРІОРИТЕТНІ ДЛЯ ОСВІТИ
14 | Добротвірська | Поточний ремонт гуртожитку Добротвірського професійного ліцею в смт Добротвір, вул. Енергетична | Добротвірський професійний ліцей | не визначено | 40 | 2023 | 80 | 8000 | 8000 |  |  |  | 7000 | 1000 |  | СТВОРЕННЯ 40 МІСЦЬ + 80 ПОКРАЩЕННЯ Діючий 3-поверховий гуртожиток (на 1-2 поверхах проживає 34 ВПО). Третій поверх - не задіяний (11 кімнат). Вікна та дах замінено, потребують заміни інженерні мережі, внутрішні оздоблювальні роботи 3-го поверху, санвузли і душові на 1-3 поверхах | ДОЦІЛЬНО (тому що Добротвір :) в більш-менш порядному стані зберігся | https://drive.google.com/drive/folders/1oqA_3p8qGCp3euw4hJKCbZWCNhPw82Ff?usp=share_link | 8449.6 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
15 | Жидачів | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Жидачівського професійного ліцею в м.Жидачів, вул Грюнвальдська 80, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Жидачівський професійний ліцей | не визначено | 120 | 2023 |  | 17000 | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  | Недіючий 3-поверховий гуртожиток. Потребує першочергово капремонту даху, встановлення вікон, облаштування інженерних мереж, проведення внутрішніх робіт. | ДОЦІЛЬНО На перспективу можна переселити студентів з основного гуртожитку | https://drive.google.com/drive/folders/1l9b6A1-o3Glptwll2DtbIPkEvhIJR3xP?usp=share_link | 3879.4 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
16 | Рава-Руська | Капітальний ремонт приміщень 4-5 поверхів гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею в м.Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | не визначено | 56 | 2023 | 34 | 10600 | 10600 |  |  |  | 9000 | 1600 |  | ПРОЖИВАЄ 34 ВПО Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Потребують ремонту 4-5 поверхи: 29 кімнат: 4-ий поверх - 11 кімнат (36 місць); 5-ий поверх - 18 кімнат (54 місць) Вікна і дах замінено; потребує заміни інженерних мереж: вода/каналізація, електрика; двері; внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ | https://drive.google.com/drive/folders/1ZZn84UyHwEbpAYdrmuyMqMH7SxukOQSx?usp=share_link | 9643.1 | 14000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
17 | Боринська | Капітальний ремонт гуртожитку Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел в смт Бориня, вул.Вояків УПА, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Боринський професійний ліцей народніх промислів і ремесел | не визначено | 60 | 2023 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 17000 | 3000 |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток поверхів, проживає 10 осіб (діти, ВПО). Є можливість створення 60 місць для ВПО. 1 підїзд гуртожитку (гуртожиток секторного типу, на поверсі 2 блоки (14 кімнат), санвузол, душова, кухня). Необхідні роботи: заміна усіх інженерних мереж; часткова заміна віконних та дверних блоків; оздоблювальні роботи;сантехніка; електричні мережі. | ДОЦІЛЬНО якщо Боринська громада співфінансуватиме. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. Але поруч такий же в Турці. Якщо Боринська ТГ недофінансовує, то краще зробити в Турці | https://drive.google.com/drive/folders/12U3fehL0FmMJmUbLCJidZ1DsJbI4yGtd?usp=share_link | 9685.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
18 | Самбірська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій м. Самбір, вул.Крушельницької,7а | Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій | не визначено | 360 | 2023 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 20000 | 5000 |  | Проектна потужність 520 місць. Діючий 5-поверховий заклад (4 підїзди). Студенти проживають у частині першого та у другому підїзді (200 місць). Пропонується ремонт двох підїздів, які законсервовані близько 9 років та половини першого (один під'їзд 130 місць, або 60 кімнат) - (2,5 під'їзда 300 місць, 90 кімнат). Пропонується ремонт: заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостчання, електромережа), заміна вікон, дах в нормальному стані (шатровий), внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО адже це єдиний гуртожиток на усі заклади профтех та фахової передвищої освіти Самбора. Якщо не залучати донорів - буде лише для студентів. Міськрада має обов'язково додати співфінансування, бо минулого року 5 млн грн зекономили на тому, що Мальтійська служба повністю профінансувала Самбору проект по лікарні | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eqxYRiHqtNEXFGgkhA_Uv2oB3qWhT-SE | 37132.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
19 | Кам'янка-Бузька | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Вищого професійного училища № 71 м.Кам`янка-Бузька вул.Ліцейна, 5, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Вище професійне училище № 71 м. Кам`янка-Бузька | не визначено | 20 | 2023 | [9 empty] | Діючий 3-х поверховий гурожиток (м. Кам`янка-Бузька, вул. Ліцейна, 5). 1-2 поверхи живуть студенти. Проєктна потужність закладу - 55 місць. Для проживання ВПО 3 поверх 4 кімнати. Вікна склопакети, дах замінено. Санвузол на 2 поверсі. Необхідні роботи: перекриття стелі, внутрішні оздоблювальні роботи, заміна інженерних мереж (відсутні каналізація, водопостачання) | НЕДОЦІЛЬНО через низьку ефективність (співвідношення потрачених коштів на створені місця). В планах - створення НПЦ. Можна повернутися до цього питання після огляду підрядною організацією та попередніх розрахунків вартості та обсягів робіт | https://drive.google.com/drive/folders/1p-78_oSH0Bzgs06jgYTdleGcBcn6Lgxc?usp=share_link | 16689.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ
20 | Червоноградська | Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища № 11 в м. Червоноград, вул. Стуса, 1 | Вище професійне училище № 11 м.Червонограда | не визначено |  |  | 405 | [8 empty] | Проектна потужність 405 місць. Діючий 9-ти поверховий гуртожиток, в якому проживає 350 студентів та частина приміщень в оренді. Блочна система (8 кімнат+кухня, санвузли/душові). На поверсі два блоки (16 кімнат). Дах в хорошому стані, вікна замінено. Потребує проведення таких робіт: сигналізація, заміна системи опалення та електропроводки, ремонти в кімнатах санвузлах, душових | НЕДОЦІЛЬНО за умови співфінансування міськрадою. Крім того тут може профінансувати на перспективу GIZ |  | 68436.2 | 117000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ
21 | Турківська | Капітальний ремонт гуртожитку Турківського професійного ліцею в м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52 | Турківський професійний ліцей |  |  |  | 240 | [8 empty] | Проектна потужність 240 місць. Діючий 4-х поверховий гуртожиток, в якому проживає на 2-4 поверхах 210 студентів та 24 людини тероборони. Загалом є 60 кімнат. Потребує ремонту дах, частково заміна вікон (1/3), заміна інженерних мереж, санвузли/душові, кухні | ДОЦІЛЬНО за умови співфінансування міською радою. Визначити що важливіше Бориня чи Турка |  | 7607.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ
НОВІ ПРІОРИТЕТНІ ДЛЯ ВПО
22 | Дрогобицька | Поточний ремонт приміщень гуртожитку Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу, м.Дрогобич, вул.Задубична, 15 | Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж | не визначено |  | 2023 | 66 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАННЯ 66 ВПО Червоних Хрест замінив вікна/двері в 32 кімнатах. Потрібно провести внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, ремонт санвузлів/душових та кухонь | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста | https://drive.google.com/drive/folders/1kuieFY0onFeBQsT2LSbcQgRD6AqPzLla?usp=share_link | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
23 | Добромильська | Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж системи опалення навчального корпусу Нижанковицького професійного ліцею м.Добромиль, вул. Галицька, 59а | ДПТНЗ "Нижанковицький професійний ліцей" | не визначено | 190 | 2023 |  | 26000 | 26000 |  |  |  | 10000 | 16000 |  | Недіючий 4-поверховий корпус (Австрійський Червоний Хрест проводить перепрофілювання класних кімнат під житлові, заміну електромереж, санвузи, душові, пандус, кухні). Потрібно - вікна, дах, система опалення, котельня | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста ПРОБЛЕМНИЙ (котельня потребує заміни - додаткові витрати) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OnkIuf_sj_wIG3lyTu8LAcwwerntYZHQ | 5625.4 |  | ЕКОНОМІКА
24 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м. Белз, вулиця Савенка, 2 | Угнівський аграрно-будівельний ліцей | не визначено | 66 | 2023 |  | 12000 | 12000 | [6 empty] | Недіючий 15 років 5-ти поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи | НЕДОЦІЛЬНО через співвідношення ціна/кількість створених мсіць | https://drive.google.com/drive/folders/1rxLz_9wqW4oHJE9wxnZBM2uMGNizn0CS?usp=share_link | 8283.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
25 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу в Дрогобич, вул.Грушевського, 54 | Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу | не визначено | 500 | 2023 |  | 25000 | 25000 | [6 empty] | 5-ти поверховий недіючий гуртожиток (ремонт даху, заміна вікон, дверей та підлоги, ремонт приміщень 5-ти поверхів (160 кімнат), відновлення електропостачання та теплопостачання) | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів після передачі у комунальну власність | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0DhZNU9_Z8DYNyHbWFwvXlIUGGYiu7r | 41501.6 | 96000
26 | Перемишлянська | Капітальний ремонт 4-го поверху гуртожитку Перемишлянського професійного ліцею, м. Перемишляни, вул. Липова Алея, 3 | Перемишлянський професійний ліцей | не визначено | 50 | 2023 |  | 5500 | 5500 | [6 empty] | Діючий 4-поверховий гуртожиток (на 3-му поверсі живе 45 студентів, на 2-му навчальні приміщення, на 1-му адміністративні приміщення). Потребує ремонту 4-ий поверх (17 кімнат): заміна вікон, інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів | https://drive.google.com/drive/folders/1peyrxnGS0iCKk1bT4bt5943I4YtEnEdI?usp=share_link | -12414.8 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
27 | Радехівська | Будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Радехів Львівської області (коригування) | УКБ ЛОДА | не визначено | 12 | 2016-2023 |  |  | 7000 | [6 empty] | Потребує коригування ПКД. Вимурувано коробку, встановлено вікна, дах. | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів | https://drive.google.com/drive/folders/1U4y7SegMfwxhzUUOcZMQwfroUbEZZS7X?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
28 | Радехівська | Капітальний ремонт приміщення відділення стаціонарного обслуговування Радехівської міської ради в с. Стоянів, вул.В.Стуса, 51, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Територіальний центр соціального обслуговування Радехівської міської ради | не визначено | 40 | 2023 |  | 6040.556 | 6040.556 |  |  |  | 3800.556 | 2240 |  | Недіючий 1-поверховий корпус (замінено дах, вікна, частково - внутрішні інженерні мережі водопроводу, водовідведення, електрики та підлоги) | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1RE1Xu7aNPZ9WFsCrbxHGWv66Tvhzx3pn?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СОЦЗАХИСТ
29 | Ходорівська | Поточний ремонт приміщень корпусу №1 КНП "Ходорівська міська лікарня" під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб | КНП "Ходорівська міська лікарня" | ТзОВ "Рембудстиль" | 50 | 2022-2023 |  | 7314.892 | 5000 |  |  |  | 3000 | 2000 |  | За кошти місцевого бюджету замінено дах, систему електропостачання та опалення. Для завершення - внутрішні роботи | ДОЦІЛЬНО ПОЛІТИЧНО (громада активно допомагає енергетикам) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AqT0mpjKI-1zbsI8ihBK5p61iXqw4aBX | 7504.2 | 12000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
_______________________________________________________________________
100000
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53893.6
#REF!
50893.6
#REF!

## Варіант 2 (hidden)
Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2023 рік
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Потенційна к-сть додаткових місць ВПО | Потенційна к-сть покращених місць | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Кошти обласного бюджету | Співфінансування |  | Стан реалізації | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Пропозиція | НПЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
РЕНОВАЦІЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВПО
1 | Глинянська | Реконструкція житлових корпусів №2 та №3 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області | КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" |  | 59 |  | 27270.888 | 19809.352 | 19809.352 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Надмуровано адмінприміщення та приміщення для реабілітації, улаштовано дах (накрито, вимуровано комини, утеплено мінватою, встановлено вікна на мансардному приміщенні). Вимуровано флігель (добудову для техперсоналу до корпусу № 2) | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) |  | 1627.8 | 11000 | СОЦЗАХИСТ
2 | Добросинсько-Магерівська | Реконструкція житлового корпусу №5 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" за адресою вул. І. Франка 30б, с. Монастирок Львівської області | КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" | ТзОВ "Містобуджитло" | 40 |  | 14909.148 | 6641.802 | 6641.802 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Розпочато мурування стін і перегородок | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1i2HVX_JgoPYGesUGToE_pXByDylxV_Jx?usp=share_link | 1888.7 |  | СОЦЗАХИСТ
3 | Новояричівська | Капітальний ремонт будівлі КНП «Новояричівська районна лікарня» Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Новояричівська селищна рада | ТОВ "Експерт Систем" | 30 |  | 12384.595 | 11767.71 | 8000 | 3767.71 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Замінено дах, двері, потребує внутрішніх робіт та утеплення фасаду | ДОЦІЛЬНО для мережі центрів підтриманого проживання | https://drive.google.com/drive/folders/17zLH5aouwQMMJtZHDyyeB9gSZQtgKCzZ?usp=share_link | 4687.1 | 15000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
4 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | не визначено | 180 |  | 83491.789 | 45000 | 20000 | 10000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Недіючий 9-ти поверховий гуртожиток. 4-9 поверхи зроблено або роботи донорів на завершальній стадії. Встановлено 1 ліфт та вікна. Потребують завершення 1-3 поверхи та укриття (донорів немає), Передбачає внутрішні оздоблювальні роботи, створення на першому поверсі усіх умов для безбар'єрності. За кошти МОМ заплановане утеплення фасаду та встановлення ліфта для маломобільних груп населення | ДОЦІЛЬНО. Наймасштабніший проект. На об'єкті було залучено 5 донорів, кошти закладу та обласного бюджету. Заклад не може розпочати повноцінний навчальний процес офлайн, оскільки у гуртожитку для студентів живуть ВПО, які мають бути переселені у відремонтований корпус |  | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
5 | Меденицька | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" у смт.Меденичі, вул. Дрогобицька, 32", в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | не визначено | 225 |  | 24308.163 | 18000 | 18000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-му поверсі (70 осіб). Відремонтовано харчоблок, дах та замінено по усій будівлі мережі. Потребує проведення внутрішніх робіт на 3-5 поверхах. | ДОЦІЛЬНО - можна зробити суто під студентів якщо не залучати донорів (тоді лише обласний бюджет). З донорів поки нікого не залучали, хоча готовність включатися є | https://drive.google.com/drive/folders/1CynjFRQvJSRDNQmNU3IkKt29G_W-Gp6u?usp=share_link | 25780.2 | 52000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
6 | Сокальська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | не визначено | 92 |  | 9213.475 | 5000 | 5000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 3-4 поверсі (117 осіб). Проведено ремонт санвузлів/душових на 5-му поверсі та їдальні. Потребують ремонту 23 кімнати 5-го поверху, заміну вікон/дверей | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. НЕ КОМПЛЕКСНИЙ за умови ремонту лише одного поверху |  | 37148 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
7 | Жидачів | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Жидачівського професійного ліцею в м.Жидачів, вул Грюнвальдська 80, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Жидачівський професійний ліцей | не визначено | 120 |  | 17000 | 17000 | 17000 |  |  | Недіючий 3-х поверховий гуртожиток. Потребує першочергово капремонту даху, встановлення вікон, облаштування інженерних мереж, проведення внутрішніх робіт. | ДОЦІЛЬНО На перспективу можна переселити студентів з основного гуртожитку | https://drive.google.com/drive/folders/1l9b6A1-o3Glptwll2DtbIPkEvhIJR3xP?usp=share_link | 3879.4 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
8 | Рава-Руська | Капітальний ремонт приміщень 4-5 поверхів гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею в м.Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | не визначено | 54 | 36 | 10600 | 10600 | 9000 | 1600 |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-3 поверхах (100 осіб). Потребують ремонту 4-5 поверхи: 29 кімнат: 4-ий поверх - 11 кімнат (36 місць); 5-ий поверх - 18 кімнат (54 місць) Вікна і дах замінено; потребує заміни інженерних мереж: вода/каналізація, електрика; двері; внутрішні оздоблювальні роботи. Проживає 36 ВПО | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ | https://drive.google.com/drive/folders/1ZZn84UyHwEbpAYdrmuyMqMH7SxukOQSx?usp=share_link | 9643.1 | 14000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
9 | Боринська | Капітальний ремонт гуртожитку Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел в смт Бориня, вул.Вояків УПА, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Боринський професійний ліцей народніх промислів і ремесел | не визначено | 60 |  | 20000 | 20000 | 17000 | 3000 |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. (3 підїзди) Студенти проживають в 1 і 3 підїздах (120 осіб). Потребує ремонту 2-ий під'їзд гуртожитку (гуртожиток секторного типу, на поверсі 2 блоки (14 кімнат), санвузол, душова, кухня). Необхідні роботи: заміна усіх інженерних мереж; часткова заміна віконних та дверних блоків; оздоблювальні роботи;сантехніка; електричні мережі Проживає 10 ВПО | ДОЦІЛЬНО якщо Боринська громада співфінансуватиме. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. Але поруч такий же в Турці. Якщо Боринська ТГ недофінансовує, то краще зробити в Турці | https://drive.google.com/drive/folders/12U3fehL0FmMJmUbLCJidZ1DsJbI4yGtd?usp=share_link | 9685.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий)
10 | Самбірська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій м. Самбір, вул.Крушельницької,7а | Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій | не визначено | 360 |  | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 |  | Діючий 5-поверховий заклад (4 підїзди). Студенти проживають у частині першого та у другому підїзді (200 місць). Пропонується ремонт двох підїздів, які законсервовані близько 9 років та половини першого (один під'їзд 130 місць, або 60 кімнат) - (2,5 під'їзда 300 місць, 90 кімнат). Пропонується ремонт: заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостчання, електромережа), заміна вікон, дах в нормальному стані (шатровий), внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО адже це єдиний гуртожиток на усі заклади профтех та фахової передвищої освіти Самбора. Якщо не залучати донорів - буде лише для студентів. Міськрада має обов'язково додати співфінансування, бо минулого року 5 млн грн зекономили на тому, що Мальтійська служба повністю профінансувала Самбору проект по лікарні | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eqxYRiHqtNEXFGgkhA_Uv2oB3qWhT-SE | 37132.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
11 | Кам'янка-Бузька | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Вищого професійного училища № 71 м.Кам`янка-Бузька вул.Ліцейна, 5, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Вище професійне училище № 71 м. Кам`янка-Бузька | не визначено | 20 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Діючий 3-х поверховий гурожиток. Студенти проживають на 1-2 поверхи (35 осіб). Пропонується ремонт 3-го поверху для ВПО (4 кімнати). Вікна склопакети, дах замінено. Необхідні роботи: перекриття стелі, внутрішні оздоблювальні роботи, підведення інженерних мереж (відсутні каналізація, водопостачання) - труби лише до 2-го поверху. | НЕДОЦІЛЬНО через низьку ефективність (співвідношення потрачених коштів на створені місця). В планах - створення НПЦ. Можна повернутися до цього питання після огляду підрядною організацією та попередніх розрахунків вартості та обсягів робіт | https://drive.google.com/drive/folders/1p-78_oSH0Bzgs06jgYTdleGcBcn6Lgxc?usp=share_link | 16689.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
12 | Дрогобицька | Поточний ремонт приміщень гуртожитку Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу, м.Дрогобич, вул.Задубична, 15 | Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж | не визначено |  | 66 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Червоний Хрест замінив вікна/двері в 32 кімнатах (весь 4-ий поверх, по 1 блоку 5-ий і 3-ій поверхи). Потрібно провести внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, ремонт санвузлів/душових та кухонь. Проживає 66 ВПО | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста | https://drive.google.com/drive/folders/1kuieFY0onFeBQsT2LSbcQgRD6AqPzLla?usp=share_link | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
13 | Добромильська | Капітальний ремонт навчального корпусу Нижанковицького професійного ліцею м.Добромиль, вул. Галицька, 59а для розміщення внутрішньо переміщених осіб | ДПТНЗ "Нижанковицький професійний ліцей" | не визначено | 190 |  | 26000 | 26000 | 10000 | 16000 |  | Недіючий 4-поверховий навчальний корпус. Австрійський Червоний Хрест проводить перепрофілювання класних кімнат під житлові, заміну електромереж, санвузи, душові, пандус, кухні. Потрібно - вікна, дах, система опалення, котельня | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста ПРОБЛЕМНИЙ (котельня потребує заміни - додаткові витрати) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OnkIuf_sj_wIG3lyTu8LAcwwerntYZHQ | 5625.4 |  | ЕКОНОМІКА
14 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м. Белз, вулиця Савенка, 2 | Угнівський аграрно-будівельний ліцей | не визначено | 66 |  | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | Недіючий 5-ти поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи, фасадні роботи | НЕДОЦІЛЬНО через співвідношення ціна/кількість створених мсіць | https://drive.google.com/drive/folders/1rxLz_9wqW4oHJE9wxnZBM2uMGNizn0CS?usp=share_link | 8283.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
15 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Державного навчального закладу "Угнівський аграрно-будівельний ліцей" в м. Угнів, вул. Б.Хмельницького, 6 | Угнівський аграрно-будівельний ліцей |  | 450 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | Недіючий 5-ти поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи, фасадні роботи | ДОЦІЛЬНО з перспективою розвитку для громади |  | 8283.2 |  | ЕКОНОМІКА/ ГОЛОС
16 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу в Дрогобич, вул.Грушевського, 54 | Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу | не визначено | 500 |  | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | Недіючий 5-ти поверховий гуртожиток. Потребує ремонту даху, заміни вікон, дверей та підлог, ремонт приміщень 5-ти поверхів (160 кімнат), відновлення електропостачання та теплопостачання | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів після передачі у комунальну власність | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0DhZNU9_Z8DYNyHbWFwvXlIUGGYiu7r | 41501.6 | 96000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
17 | Перемишлянська | Капітальний ремонт 4-го поверху гуртожитку Перемишлянського професійного ліцею, м. Перемишляни, вул. Липова Алея, 3 | Перемишлянський професійний ліцей | не визначено | 50 |  | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | Діючий 4-поверховий гуртожиток. Студенти живуть на 3-му поверсі (45 осіб), на 2-му поверсі - навчальні приміщення, на 1-му - адміністративні приміщення. Потребує ремонту 4-ий поверх (17 кімнат): заміна вікон, інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів. НЕ ДОЦІЛЬНО адже об'єкт не буде виглядати комплексно (за умови ремонту лише одного поверху) | https://drive.google.com/drive/folders/1peyrxnGS0iCKk1bT4bt5943I4YtEnEdI?usp=share_link | -12414.8 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
18 | Радехівська | Капітальний ремонт приміщення відділення стаціонарного обслуговування Радехівської міської ради в с. Стоянів, вул.В.Стуса, 51, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Територіальний центр соціального обслуговування Радехівської міської ради | не визначено | 40 |  | 6040.556 | 6040.556 | 3800.556 | 2240 |  | Недіючий 1-поверховий корпус. Замінено дах, вікна, частково - внутрішні інженерні мережі водопроводу, водовідведення, електрики та підлоги | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1RE1Xu7aNPZ9WFsCrbxHGWv66Tvhzx3pn?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СОЦЗАХИСТ
19 | Ходорівська | Поточний ремонт приміщень корпусу №1 КНП "Ходорівська міська лікарня" під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб | КНП "Ходорівська міська лікарня" | ТзОВ "Рембудстиль" | 50 |  | 7314.892 | 5000 | 3000 | 2000 |  | Недіючий 3-х поверховий корпус За кошти місцевого бюджету замінено дах, систему електропостачання та опалення. Для завершення - внутрішні роботи | ДОЦІЛЬНО ПОЛІТИЧНО (громада активно допомагає енергетикам) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AqT0mpjKI-1zbsI8ihBK5p61iXqw4aBX | 7504.2 | 12000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
20 | Радехівська | Будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Радехів Львівської області (коригування) | УКБ ЛОДА | не визначено | 12 |  |  | 7000 |  |  |  | Об'єкт незавершеного будівництва Потребує коригування ПКД. Вимурувано коробку, встановлено вікна, дах. | ДОЦІЛЬНО для підсилення мережі служби у справах дітей | https://drive.google.com/drive/folders/1U4y7SegMfwxhzUUOcZMQwfroUbEZZS7X?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
РЕНОВАЦІЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВПО / ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
21 | Червоноградська | Поточний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів та облаштування укриття гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу в м.Червоноград, вул.Шухевича 6 | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | не визначено |  | 50 | 25979.452 | 6000 | 4000 | 2000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (10 СТУДЕНТІВ+13 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Зроблено 3-5 поверхи, дах, вікна усього гуртожитку. Необхідні внутрішні оздоблювальні роботи 1-2 поверху та облаштування укриття | ДОЦІЛЬНО Комплексне завершення об'єкту із врахуванням укриття та перших 2-х поверхів. |  | 68436.2 | 117000 | ЕКОНОМІКА
22 | Новороздільська | Капітальний ремонт 1-3 поверхів гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" в м. Новий Розділ, вул.Чорновола,9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" | не визначено | 100 | 100 | 18488.439 | 11000 | 8000 | 3000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (57 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-го поверху, замінено вікна на 4-5 поверхах, санвузлів/душових на 2-му поверсі, по одній кухні на 2-3 поверхах. Погоджено виконання робіт на 5-му поверсі МОМ, а також заміну інженерних мереж усього гуртожитку People in need. Потребує ремонту даху, кімнат 1-3 поверху, холу, сходових кліток, заміни вікон усього гуртожитку | ДОЦІЛЬНО Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО). Крім того департамент освіти навколо цього закладу планує об'єднання інших |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
23 | Новороздільська | Поточний ремонт (2-3 поверхів) гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 12, Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Новороздільський політехнічний фаховий коледж | не визначено | 100 | 100 | 26160.765 | 9400 | 9400 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (30 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів, даху, сходових кліток, замінено вікна усього гуртожитку; санвузлів/душових на 1-му поверсі NRC. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць. Міськрада пасивна у співфінансуванні |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
24 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (2-3 поверхів) гуртожитку Вищого професійного училища №35 м.Стрия, вул.Львівська,141 | Вище професійне училище №35 м.Стрия | не визначено |  | 150 | 33638.118 | 7000 | 3500 | 3500 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (90 СТУДЕНТІВ+55 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Замінено вікна усього гуртожитку, дах, інженерні мережі, відремонтовано сходові клітки, вхідну групу. Проводиться внутрішні оздоблювальні роботи на 4-5 поверхах МОМ, ремонт санвузлів, душових на 2-му поверсі NRC. Потребує проведення оздоблювальних робіт на 2-3 поверхах | ДОЦІЛЬНО. Важливий проект, до якого залучено 4 донорів та 2 бюджети. Пріоритетний для департаменту освіти заклад |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
25 | Бориславська | Капітальний ремонт приміщень (2-4 поверхів) гуртожитку Бориславського професійного ліцею в м.Бориславі, вул.Героїв ОУН-УПА, 21, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Бориславський професійний ліцей | не визначено | 63 | 21 | 15906.175 | 9800 | 9800 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (20 СТУДЕНТІВ+63 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 5-го поверху (12 кімнат), частково 3-го поверху (3 кімнати) та 1-го поверху (4 кімнати). Відремонтовано 4 санвузли/дущові на 2-3 поверхах. Потребують ремонту решта кімнат 2-4 поверхів, санвузлів/душових та кухонь, сходових кліток, а також будівлі харчоблоку. Студенти займають 2-ий поверх (63 ВПО можна переселити на 5-ий, за умови ремонту 3-4 поверхів - це ще плюс 63 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ |  | 12059.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий + план)
26 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» | не визначено | 75 | 75 | 21196.703 | 8000 | 4000 | 4000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (80 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів, замінено вікна усього гуртожитку, дах. Потребують ремонту 1-3 поверхи. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 75 місць для ВПО на 3-му поверсі) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць + наявне НПЦ + співфінансування міськради - без проблем |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий)
27 | Добротвірська | Поточний ремонт гуртожитку Добротвірського професійного ліцею в смт Добротвір, вул. Енергетична | Добротвірський професійний ліцей | не визначено | 40 | 80 | 8000 | 8000 | 7000 | 1000 |  | Діючий 3-х поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-му поверсі. На 1-2 поверхах проживає 34 ВПО. Третій поверх - не задіяний (11 кімнат). Вікна та дах замінено, потребують заміни інженерні мережі, внутрішні оздоблювальні роботи 3-го поверху, санвузли і душові на 1-3 поверхах. | ДОЦІЛЬНО (тому що Добротвір :) в більш-менш порядному стані зберігся | https://drive.google.com/drive/folders/1oqA_3p8qGCp3euw4hJKCbZWCNhPw82Ff?usp=share_link | 8449.6 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
28 | Львівська | Капітальний ремонт Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну в м.Львів, вул.Зелена, 105 | Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну |  |  | 386 | 50000 | 50000 |  |  |  | Діючий 9-ти поверховий гуртожиток. Проживає 39 ВПО на 7-му поверсі. На поверсі 16 кімнат (14 кімнат - 3-4 місних, 2 кімнати - двохмісних). Потребує комплексного ремонту: заміну усіх вікон, даху, інженерних мереж (вода, каналізація, електропостачання), санвузлів/душових та кухонь. | НЕ ДОЦІЛЬНО оскільки потребує значних капіталовкладень |  | 610307.5 | 926000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
29 | Буська | Капітальний ремонт приміщень 2-3 поверху гуртожитку Олеського професійного ліцею смт. Олесько, вул. Валова 9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Олеський професійний ліцей | не визначено |  | 132 | 21715.672 | 12000 | 12000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (132 СТУДЕНТИ) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів для ВПО (наразі приміщення не заселено ВПО) Проживає 132 студенти на 2-3 поверхах. Потребують ремонту 2-3 поверхи: заміна інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, санвузлів, душових | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ |  | 4333.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
30 | Червоноградська | Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища № 11 в м. Червоноград, вул. Стуса, 1 | Вище професійне училище № 11 м.Червонограда | не визначено |  | 405 | [5 empty] | Діючий 9-ти поверховий гуртожиток. Проживає 350 студентів та частина приміщень в оренді. Блочна система (8 кімнат+кухня, санвузли/душові). На поверсі два блоки (16 кімнат). Дах в хорошому стані, вікна замінено. Потребує проведення таких робіт: сигналізація, заміна системи опалення та електропроводки, ремонти в кімнатах санвузлах, душових | НЕ ДОЦІЛЬНО оскільки потребує значних капіталовкладень. Крім того тут може профінансувати на перспективу GIZ |  | 68436.2 | 117000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий + план)
31 | Турківська | Капітальний ремонт гуртожитку Турківського професійного ліцею в м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52 | Турківський професійний ліцей |  |  | 240 | [5 empty] | Діючий 4-х поверховий гуртожиток. Проживає 210 студентів та 24 людини тероборони. Загалом є 60 кімнат. Потребує ремонту дах, частково заміна вікон (1/3), заміна інженерних мереж, санвузли/душові, кухні | ДОЦІЛЬНО за умови співфінансування міською радою. Визначити що важливіше Бориня чи Турка |  | 7607.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий + план)
32 | Лопатинська | Капітальний ремонт гуртожитку філії Добротвірського професійного ліцею в смт Лопатин, вул. С. Стрільців, 31 | Добротвірський професійний ліцей |  |  | 40 | [5 empty] | Діючий 1-но поверховий гуртожиток 11 житлових кімнат коридорного типу. Потребує заміни шатровий дах, вікна, душові/санвузли, кухні | НЕ ДОЦІЛЬНО ремонтувати дві філії одного закладу (або Добротвір, або Лопатин) |  | 2372.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)

## Варіант 2(по напрямах) (hidden)
Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2023 рік
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Потенційна к-сть додаткових місць ВПО | Потенційна к-сть покращених місць | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Кошти обласного бюджету | Співфінансування |  | Стан реалізації | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Пропозиція | НПЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | РЕНОВАЦІЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВПО |  |  | 1741 | 39022.789 | 439370.426 | 323759.42 | 91142.358 | 60007.71
1 | Глинянська | Реконструкція житлових корпусів №2 та №3 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області | КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" |  | 59 |  | 27270.888 | 19809.352 | 10000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Надмуровано адмінприміщення та приміщення для реабілітації, улаштовано дах (накрито, вимуровано комини, утеплено мінватою, встановлено вікна на мансардному приміщенні). Вимуровано флігель (добудову для техперсоналу до корпусу № 2) | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) |  | 1627.8 | 11000 | СОЦЗАХИСТ
2 | Добросинсько-Магерівська | Реконструкція житлового корпусу №5 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" за адресою вул. І. Франка 30б, с. Монастирок Львівської області | КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" | ТзОВ "Містобуджитло" | 40 |  | 14909.148 | 6641.802 | 6641.802 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Розпочато мурування стін і перегородок | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1i2HVX_JgoPYGesUGToE_pXByDylxV_Jx?usp=share_link | 1888.7 |  | СОЦЗАХИСТ
3 | Новояричівська | Капітальний ремонт будівлі КНП «Новояричівська районна лікарня» Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Новояричівська селищна рада | ТОВ "Експерт Систем" | 30 |  | 12384.595 | 11767.71 | 4000 | 7767.71 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Замінено дах, двері, потребує внутрішніх робіт та утеплення фасаду | ДОЦІЛЬНО для мережі центрів підтриманого проживання | https://drive.google.com/drive/folders/17zLH5aouwQMMJtZHDyyeB9gSZQtgKCzZ?usp=share_link | 4687.1 | 15000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
4 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | не визначено | 180 | 38491.789 | 83491.789 | 45000 | 10000 | 10000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Недіючий 9-ти поверховий гуртожиток. 4-9 поверхи зроблено або роботи донорів на завершальній стадії. Встановлено 1 ліфт та вікна. Потребують завершення 1-3 поверхи та укриття (донорів немає), Передбачає внутрішні оздоблювальні роботи, створення на першому поверсі усіх умов для безбар'єрності. За кошти МОМ заплановане утеплення фасаду та встановлення ліфта для маломобільних груп населення | ДОЦІЛЬНО. Наймасштабніший проект. На об'єкті було залучено 5 донорів, кошти закладу та обласного бюджету. Заклад не може розпочати повноцінний навчальний процес офлайн, оскільки у гуртожитку для студентів живуть ВПО, які мають бути переселені у відремонтований корпус |  | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
5 | Червоноградська | Капітальний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів та облаштування укриття гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу в м.Червоноград, вул.Шухевича 6, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | не визначено |  | 50 | 25979.452 | 6000 | 4000 | 2000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (10 СТУДЕНТІВ+13 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Зроблено 3-5 поверхи, дах, вікна усього гуртожитку. Необхідні внутрішні оздоблювальні роботи 1-2 поверху та облаштування укриття | ДОЦІЛЬНО Комплексне завершення об'єкту із врахуванням укриття та перших 2-х поверхів. |  | 68436.2 | 117000 | ЕКОНОМІКА
6 | Меденицька | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" у смт.Меденичі, вул. Дрогобицька, 32", в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | не визначено | 225 |  | 24308.163 | 18000 | 6000 | 12000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-му поверсі (70 осіб). Відремонтовано харчоблок, дах та замінено по усій будівлі мережі. Потребує проведення внутрішніх робіт на 3-5 поверхах. | ДОЦІЛЬНО - можна зробити суто під студентів якщо не залучати донорів (тоді лише обласний бюджет). З донорів поки нікого не залучали, хоча готовність включатися є | https://drive.google.com/drive/folders/1CynjFRQvJSRDNQmNU3IkKt29G_W-Gp6u?usp=share_link | 25780.2 | 52000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
7 | Жидачівська | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Жидачівського професійного ліцею в м.Жидачів, вул Грюнвальдська 80, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Жидачівський професійний ліцей | не визначено | 120 |  | 17000 | 17000 | 400 |  |  | Недіючий 3-х поверховий гуртожиток. Потребує першочергово капремонту даху, встановлення вікон, облаштування інженерних мереж, проведення внутрішніх робіт. | ДОЦІЛЬНО На перспективу можна переселити студентів з основного гуртожитку | https://drive.google.com/drive/folders/1l9b6A1-o3Glptwll2DtbIPkEvhIJR3xP?usp=share_link | 3879.4 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
8 | Рава-Руська | Капітальний ремонт приміщень 4-5 поверхів гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею в м.Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | не визначено | 54 | 36 | 10600 | 10600 | 5300 |  |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-3 поверхах (100 осіб). Потребують ремонту 4-5 поверхи: 29 кімнат: 4-ий поверх - 11 кімнат (36 місць); 5-ий поверх - 18 кімнат (54 місць) Вікна і дах замінено; потребує заміни інженерних мереж: вода/каналізація, електрика; двері; внутрішні оздоблювальні роботи. Проживає 36 ВПО | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ | https://drive.google.com/drive/folders/1ZZn84UyHwEbpAYdrmuyMqMH7SxukOQSx?usp=share_link | 9643.1 | 14000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
9 | Добротвірська | Капітальний ремонт гуртожитку Добротвірського професійного ліцею в смт Добротвір, вул. Енергетична, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Добротвірський професійний ліцей | не визначено | 40 | 80 | 8000 | 8000 | 5000 | 1000 |  | Діючий 3-х поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-му поверсі. На 1-2 поверхах проживає 34 ВПО. Третій поверх - не задіяний (11 кімнат). Вікна та дах замінено, потребують заміни інженерні мережі, внутрішні оздоблювальні роботи 3-го поверху, санвузли і душові на 1-3 поверхах. | ДОЦІЛЬНО (тому що Добротвір :) в більш-менш порядному стані зберігся | https://drive.google.com/drive/folders/1oqA_3p8qGCp3euw4hJKCbZWCNhPw82Ff?usp=share_link | 8449.6 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
10 | Дрогобицька | Поточний ремонт приміщень гуртожитку Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу, м.Дрогобич, вул.Задубична, 15 | Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж | не визначено |  | 66 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Червоний Хрест замінив вікна/двері в 32 кімнатах (весь 4-ий поверх, по 1 блоку 5-ий і 3-ій поверхи). Потрібно провести внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, ремонт санвузлів/душових та кухонь. Проживає 66 ВПО | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста | https://drive.google.com/drive/folders/1kuieFY0onFeBQsT2LSbcQgRD6AqPzLla?usp=share_link | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
11 | Радехівська | Капітальний ремонт приміщення відділення стаціонарного обслуговування Радехівської міської ради в с. Стоянів, вул.В.Стуса, 51, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Територіальний центр соціального обслуговування Радехівської міської ради | не визначено | 40 |  | 6040.556 | 6040.556 | 3800.556 | 2240 |  | Недіючий 1-поверховий корпус. Замінено дах, вікна, частково - внутрішні інженерні мережі водопроводу, водовідведення, електрики та підлоги | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1RE1Xu7aNPZ9WFsCrbxHGWv66Tvhzx3pn?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СОЦЗАХИСТ
12 | Ходорівська | Поточний ремонт приміщень корпусу №1 КНП "Ходорівська міська лікарня" під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб | КНП "Ходорівська міська лікарня" | ТзОВ "Рембудстиль" | 50 |  | 7314.892 | 5000 | 3000 | 2000 |  | Недіючий 3-х поверховий корпус За кошти місцевого бюджету замінено дах, систему електропостачання та опалення. Для завершення - внутрішні роботи | ДОЦІЛЬНО ПОЛІТИЧНО (громада активно допомагає енергетикам) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AqT0mpjKI-1zbsI8ihBK5p61iXqw4aBX | 7504.2 | 12000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
13 | Добромильська | Капітальний ремонт навчального корпусу Нижанковицького професійного ліцею м.Добромиль, вул. Галицька, 59а для розміщення внутрішньо переміщених осіб | ДПТНЗ "Нижанковицький професійний ліцей" | не визначено | 190 |  | 26000 | 26000 | 5000 | 16000 |  | Недіючий 4-поверховий навчальний корпус. Австрійський Червоний Хрест проводить перепрофілювання класних кімнат під житлові, заміну електромереж, санвузи, душові, пандус, кухні. Потрібно - вікна, дах, система опалення, котельня | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста ПРОБЛЕМНИЙ (котельня потребує заміни - додаткові витрати) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OnkIuf_sj_wIG3lyTu8LAcwwerntYZHQ | 5625.4 |  | ЕКОНОМІКА
14 | Золочівська | Капітальний ремонт гуртожитку Золочівського професійного ліцею в м.Золочів, вул.Промислова, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Золочівський професійний ліцей |  | 88 | 32 | 12000 | 12000 | 6000 |  |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток УВКБ ООН проведено заміну електромереж в санвузлах одного крила, встановлено бойлери. Потребує заміни даху, частково заміни вікон, інженерних мереж, ремонт санвузлів/душових, кімнат, кухонь. Проживає 32 ВПО + 20 студентів | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ |  | 63618.6 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий)
15 | Сокальська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | не визначено |  | 92 | 19213.475 | 10000 | 7000 | 3000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 3-4 поверсі (117 осіб). Проведено ремонт санвузлів/душових на 5-му поверсі та їдальні. Потребують ремонту 23 кімнати 5-го поверху, заміну вікон/дверей | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. НЕ КОМПЛЕКСНИЙ за умови ремонту лише одного поверху |  | 37148 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
16 | Новороздільська | Поточний ремонт (2-3 поверхів) гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 12, Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Новороздільський політехнічний фаховий коледж | не визначено | 100 | 100 | 26160.765 | 9400 | 5000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (30 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів, даху, сходових кліток, замінено вікна усього гуртожитку; санвузлів/душових на 1-му поверсі NRC. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць. Міськрада пасивна у співфінансуванні |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
17 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» | не визначено | 75 | 75 | 21196.703 | 8000 | 4000 | 4000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (80 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів, замінено вікна усього гуртожитку, дах. Потребують ремонту 1-3 поверхи. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 75 місць для ВПО на 3-му поверсі) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць + наявне НПЦ + співфінансування міськради - без проблем |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий)
18 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Державного навчального закладу "Угнівський аграрно-будівельний ліцей" в м. Угнів, вул. Б.Хмельницького, 6 | Угнівський аграрно-будівельний ліцей |  | 450 |  | 50000 | 50000 | 1000 |  |  | Недіючий 5-ти поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи, фасадні роботи | ДОЦІЛЬНО з перспективою розвитку для громади |  | 8283.2 |  | ЕКОНОМІКА/ ГОЛОС
19 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м.Белз, вул.Івасюка, 4а | Угнівський аграрно-будівельний ліцей | не визначено | 66 |  | 12000 | 12000 |  |  |  | Недіючий 2-х поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи, фасадні роботи | НЕДОЦІЛЬНО через співвідношення ціна/кількість створених мсіць | https://drive.google.com/drive/folders/1rxLz_9wqW4oHJE9wxnZBM2uMGNizn0CS?usp=share_link | 8283.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
20 | Перемишлянська | Капітальний ремонт 4-го поверху гуртожитку Перемишлянського професійного ліцею, м. Перемишляни, вул. Липова Алея, 3 | Перемишлянський професійний ліцей | не визначено | 50 |  | 5500 | 5500 |  |  |  | Діючий 4-поверховий гуртожиток. Студенти живуть на 3-му поверсі (45 осіб), на 2-му поверсі - навчальні приміщення, на 1-му - адміністративні приміщення. Потребує ремонту 4-ий поверх (17 кімнат): заміна вікон, інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів. НЕ ДОЦІЛЬНО адже об'єкт не буде виглядати комплексно (за умови ремонту лише одного поверху) | https://drive.google.com/drive/folders/1peyrxnGS0iCKk1bT4bt5943I4YtEnEdI?usp=share_link | -12414.8 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
21 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу в Дрогобич, вул.Грушевського, 54 | Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу | не визначено | 500 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | Недіючий 5-ти поверховий гуртожиток. Потребує ремонту даху, заміни вікон, дверей та підлог, ремонт приміщень 5-ти поверхів (160 кімнат), відновлення електропостачання та теплопостачання | ДОЦІЛЬНО лише за кошти донорів після передачі у комунальну власність | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0DhZNU9_Z8DYNyHbWFwvXlIUGGYiu7r | 41501.6 | 96000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
22 | Радехівська | Будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Радехів Львівської області (коригування) | УКБ ЛОДА | не визначено | 12 |  |  | 7000 |  |  |  | Об'єкт незавершеного будівництва Потребує коригування ПКД. Вимурувано коробку, встановлено вікна, дах. | ДОЦІЛЬНО для підсилення мережі служби у справах дітей | https://drive.google.com/drive/folders/1U4y7SegMfwxhzUUOcZMQwfroUbEZZS7X?usp=share_link | 11658.3 | 28000 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
|  | ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ |  |  | 603 | 1282 | 165748.404 | 115800 | 34500 | 10500
23 | Новороздільська | Капітальний ремонт 1-3 поверхів гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" в м. Новий Розділ, вул.Чорновола,9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" | не визначено | 100 | 100 | 18488.439 | 11000 | 5000 | 3000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (57 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-го поверху, замінено вікна на 4-5 поверхах, санвузлів/душових на 2-му поверсі, по одній кухні на 2-3 поверхах. Погоджено виконання робіт на 5-му поверсі МОМ, а також заміну інженерних мереж усього гуртожитку People in need. Потребує ремонту даху, кімнат 1-3 поверху, холу, сходових кліток, заміни вікон усього гуртожитку | ДОЦІЛЬНО Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО). Крім того департамент освіти навколо цього закладу планує об'єднання інших |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
24 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (2-3 поверхів) гуртожитку Вищого професійного училища №35 м.Стрия, вул.Львівська,141 | Вище професійне училище №35 м.Стрия | не визначено |  | 150 | 33638.118 | 7000 | 3500 | 3500 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (90 СТУДЕНТІВ+55 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Замінено вікна усього гуртожитку, дах, інженерні мережі, відремонтовано сходові клітки, вхідну групу. Проводиться внутрішні оздоблювальні роботи на 4-5 поверхах МОМ, ремонт санвузлів, душових на 2-му поверсі NRC. Потребує проведення оздоблювальних робіт на 2-3 поверхах | ДОЦІЛЬНО. Важливий проект, до якого залучено 4 донорів та 2 бюджети. Пріоритетний для департаменту освіти заклад |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
25 | Бориславська | Капітальний ремонт приміщень (2-4 поверхів) гуртожитку Бориславського професійного ліцею в м.Бориславі, вул.Героїв ОУН-УПА, 21, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Бориславський професійний ліцей | не визначено | 63 | 21 | 15906.175 | 9800 | 5000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (20 СТУДЕНТІВ+63 ВПО) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 5-го поверху (12 кімнат), частково 3-го поверху (3 кімнати) та 1-го поверху (4 кімнати). Відремонтовано 4 санвузли/душові на 2-3 поверхах. Потребують ремонту решта кімнат 2-4 поверхів, санвузлів/душових та кухонь, сходових кліток, а також будівлі харчоблоку. Студенти займають 2-ий поверх (63 ВПО можна переселити на 5-ий, за умови ремонту 3-4 поверхів - це ще плюс 63 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ |  | 12059.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий + план)
26 | Буська | Капітальний ремонт приміщень 2-3 поверху гуртожитку Олеського професійного ліцею смт. Олесько, вул. Валова 9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Олеський професійний ліцей | не визначено |  | 132 | 21715.672 | 12000 | 6000 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ (132 СТУДЕНТИ) Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів для ВПО (наразі приміщення не заселено ВПО) Проживає 132 студенти на 2-3 поверхах. Потребують ремонту 2-3 поверхи: заміна інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, санвузлів, душових | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ |  | 4333.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
27 | Новояворівська | Поточний ремонт приміщень 4-го поверху гуртожитку Державного навчального закладу «Новояворівське вище професійне училище» в м.Новояворівськ, вул.Шевченка,20 | Державний навчальний заклад «Новояворівське вище професійне училище» |  |  | 80 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Відремонтовано 5-ий поверх для ВПО. Передбачається проведення ремонту 4-го поверху для студентів | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ |  |  |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий)
28 | Кам'янка-Бузька | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Вищого професійного училища № 71 м.Кам`янка-Бузька вул.Ліцейна, 5, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Вище професійне училище № 71 м. Кам`янка-Бузька | не визначено | 20 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Діючий 3-х поверховий гурожиток. Студенти проживають на 1-2 поверхи (35 осіб). Пропонується ремонт 3-го поверху для ВПО (4 кімнати). Вікна склопакети, дах замінено. Необхідні роботи: перекриття стелі, внутрішні оздоблювальні роботи, підведення інженерних мереж (відсутні каналізація, водопостачання) - труби лише до 2-го поверху. | НЕДОЦІЛЬНО через низьку ефективність (співвідношення потрачених коштів на створені місця). В планах - створення НПЦ. Можна повернутися до цього питання після огляду підрядною організацією та попередніх розрахунків вартості та обсягів робіт | https://drive.google.com/drive/folders/1p-78_oSH0Bzgs06jgYTdleGcBcn6Lgxc?usp=share_link | 16689.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
29 | Червоноградська | Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища № 11 в м. Червоноград, вул. Стуса, 1 | Вище професійне училище № 11 м.Червонограда | не визначено |  | 405 | [5 empty] | Діючий 9-ти поверховий гуртожиток. Проживає 350 студентів та частина приміщень в оренді. Блочна система (8 кімнат+кухня, санвузли/душові). На поверсі два блоки (16 кімнат). Дах в хорошому стані, вікна замінено. Потребує проведення таких робіт: сигналізація, заміна системи опалення та електропроводки, ремонти в кімнатах санвузлах, душових | НЕ ДОЦІЛЬНО оскільки потребує значних капіталовкладень. Крім того тут може профінансувати на перспективу GIZ |  | 68436.2 | 117000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий + план)
30 | Турківська | Капітальний ремонт гуртожитку Турківського професійного ліцею в м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52 | Турківський професійний ліцей |  |  | 240 | 15000 | 15000 | 5000 |  |  | Діючий 4-х поверховий гуртожиток. Проживає 210 студентів та 24 людини тероборони. Загалом є 60 кімнат. Потребує ремонту дах, частково заміна вікон (1/3), заміна інженерних мереж, санвузли/душові, кухні | ДОЦІЛЬНО за умови співфінансування міською радою. Визначити що важливіше Бориня чи Турка |  | 7607.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий + план)
31 | Боринська | Капітальний ремонт гуртожитку Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел в смт Бориня, вул.Вояків УПА, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Боринський професійний ліцей народніх промислів і ремесел | не визначено | 60 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. (3 підїзди) Студенти проживають в 1 і 3 підїздах (120 осіб). Потребує ремонту 2-ий під'їзд гуртожитку (гуртожиток секторного типу, на поверсі 2 блоки (14 кімнат), санвузол, душова, кухня). Необхідні роботи: заміна усіх інженерних мереж; часткова заміна віконних та дверних блоків; оздоблювальні роботи;сантехніка; електричні мережі Проживає 10 ВПО | ДОЦІЛЬНО якщо Боринська громада співфінансуватиме. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. Але поруч такий же в Турці. Якщо Боринська ТГ недофінансовує, то краще зробити в Турці | https://drive.google.com/drive/folders/12U3fehL0FmMJmUbLCJidZ1DsJbI4yGtd?usp=share_link | 9685.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий)
32 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м.Белз, вул. Бічна, 2а | Угнівський аграрно-будівельний ліцей |  |  | 54 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Діючий 1-но поверховий гуртожиток Потребує заміни даху, вікон та ремонт кімнат. Силами закладу проведено ремонти санвузлів, системи опалення, водопостачання/каналізації. Проживає 20 ВПО + 30 студентів |  |  | 8283.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
33 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м.Угнів, вул.Б.Хмельницького, 8 | Угнівський аграрно-будівельний ліцей |  |  | 60 | 2000 | 2000 |  |  |  | Діючий 2-х поверховий гуртожиток Потребує заміни даху, ремонт кімнат. Силами закладу проведено ремонти санвузлів, системи опалення, водопостачання/каналізації. Проживає 23 ВПО + 34 студенти |  |  | 8283.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
34 | Самбірська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій м. Самбір, вул.Крушельницької,7а | Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій | не визначено | 360 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | Діючий 5-поверховий заклад (4 підїзди). Студенти проживають у частині першого та у другому підїзді (200 місць). Пропонується ремонт двох підїздів, які законсервовані близько 9 років та половини першого (один під'їзд 130 місць, або 60 кімнат) - (2,5 під'їзда 300 місць, 90 кімнат). Пропонується ремонт: заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостчання, електромережа), заміна вікон, дах в нормальному стані (шатровий), внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО адже це єдиний гуртожиток на усі заклади профтех та фахової передвищої освіти Самбора. Якщо не залучати донорів - буде лише для студентів. Міськрада має обов'язково додати співфінансування, бо минулого року 5 млн грн зекономили на тому, що Мальтійська служба повністю профінансувала Самбору проект по лікарні | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eqxYRiHqtNEXFGgkhA_Uv2oB3qWhT-SE | 37132.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
35 | Лопатинська | Капітальний ремонт гуртожитку філії Добротвірського професійного ліцею в смт Лопатин, вул. С. Стрільців, 31 | Добротвірський професійний ліцей |  |  | 40 | [5 empty] | Діючий 1-но поверховий гуртожиток 11 житлових кімнат коридорного типу. Потребує заміни шатровий дах, вікна, душові/санвузли, кухні | НЕ ДОЦІЛЬНО ремонтувати дві філії одного закладу (або Добротвір, або Лопатин) |  | 2372.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)

## Програма капбуд_16.02 (hidden)
Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів до Програми капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення на 2023 рік
тис. грн
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Проектна потужність | Рік початку, закінчення виконання робіт | Експертний звіт | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни | Кошти обласного бюджету | Співфінансування |  | Додаткова потреба у фінансуванні | Примітка | Пропозиція | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Листи-обгрунтування
[11 empty] | сума коштів ( + / -) |  |  | Необхідне | Затверджене
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15
х | х | ВСЬОГО | х | х | х | х | х | 647171.26 | 377716.2863 | 101469.749 | 36000 | 36000 | 85671.805 | 65692.3873 | 21469.118 | 567627.914 | х |  | х | х | х
х | х | х | х | х | х | х | х | 304968.119 | 132236.7193 | 0 | 0 | 0 | 43439.521 | 43069.1183 | 17469.118 | 128000 | х |  | х | х | х
1 | Червоноградська | Реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Червоноградської міської ради Львівської області на вул.Шахтарській, 8 та 8 «а» в смт. Гірник» (Коригування) | УКБ ЛОДА | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА МІСТО БУД" | 300 учнівських місць | 2021-2023 | ТОВ "Укрекспертиза груп" від 28.09.2022 №0244-4498-22/УЕГ/В | 38070.778 | 10282.555 |  |  |  | 5282.555 | 5000 |  | 10000 | ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО / ПОТЕНЦІЙНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ НА 10 МЛН У 2022 році проведено залиття стяжок в приміщеннях, штукатурка стін, огородження даху, вікна/двері, теплопункт Потенційно буде проводитись коригування в частині котельні |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aDnWlEpnBTpXmLiarRTkomQUnaPxyMms?usp=share_link | 68436.2 | 117000 | https://drive.google.com/file/d/1M0S_j2AmYYixCxmf3WmMiEXJJwvL_PCz/view?usp=share_link
2 | Пустомитівська | Добудова об’єкту соціально-економічної інфраструктури – загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області (коригування) | Пустомитівська міська рада | ТОВ Фірма "Інтербуд" | 240 учнівських місць | 2015-2023 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області від 16.09.2022 №14-0338/01-22 | 74645.043 | 35469.1183 |  |  |  | 18000 | 17469.1183 | 17469.118 | 0 | ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО У 2022 році проведено підведення зовнішніх мереж (80%) - вода/каналізація, світло, газ, очисні споруди. Для завершення - приміщень школи необхідно 31,5 млн грн, стадіон і благоустрій - 4 млн грн |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HCuWfmLamDh3vwsnXdICT3W3R4JYlZu1?usp=share_link | 10534 | 37000 | https://drive.google.com/file/d/1dShHdMunhx8rhzIsDS142viP3tjHRF4W/view?usp=share_link
3 | Городоцька | Реконструкція (термореновація) будівлі Родатицького НВК І-ІІІ ст. «ЗЗСО-ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області в с.Родатичі, вул. Шевченка, 42 (заходи з енергозбереження) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | не визначено | 225 учнівських місць | 2023 |  | 19456.966 | 19456.966 |  |  |  | 9456.966 | 10000 |  | 0 | ПКД виготовлено. Заміна даху, вікон, утеплення фасаду |  | https://drive.google.com/drive/folders/1gBsAmHIqyodIlQ6L5arTszejcQdDTncP?usp=share_link | 15181 | 46000 | https://drive.google.com/file/d/13guQC3o8r38QwlHt0PRH21vVXXxyydMA/view?usp=share_link
4 | Боринська | Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.на 360 учнівських місць в с.Нижня Яблунька Турківського р-ну Львівської області Коригування, в тому числі коригування ПКД | УКБ ЛОДА | не визначено | 360 учнівських місць | 2016 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області №14-2508-16 від 28.10.2016 | 59458.695 | 30959.87 |  |  |  | 500 |  |  | 80000 | ПКД потребує коригування |  |  | 9685.1 | 21000
5 | Сокальська | Будівництво критого басейну 12,6*6,15м та 4 ванні кімнати з перехідною галереєю для санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. для дітей, хворих на сколіоз, у м.Сокалі Львівської області Коригування | УКБ ЛОДА | не визначено |  | 2015-2023 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області №14-0998-18 від 23.07.2018 | 17032.006 | 5727.845 |  |  |  | 100 |  |  | 15000 | ПКД потребує коригування |  |  | 37 148,000
6 | Великомостівська | Завершення будівництва СЗШ І-ІІ ступенів на 150 учнів з двома дошкільними групами по 15 дітей і фельдшерським пунктом в с.Пристань Сокальського р-ну Львівської області (коригування) | УКБ ЛОДА | не визначено | 150 учнівських місць | 2016-2023 | ТзОВ "Глобал ПП" №649/20-ЕЗ від 18.08.2020 | 55015.626 | 9740.365 |  |  |  | 100 |  |  | 20000 | ПКД потребує коригування |  |  | 89 489,200
7 | Давидівська | Будівництво добудови до загальноосвітньої школи по вул. Кн. Ольги в с. Кротошин Пустомитівського району Львівської області | Давидівська сільська рада | не визначено | 270 учнівських місць | 2016-2023 | ТзОВ "Перша приватна експертиза" від 30.06.2020 №30/05-06/20/А | 41289.005 | 20600 |  |  |  | 10000 | 10600 |  | 3000 | Триває коригування ПКД / ПОТЕНЦІЙНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ НА3 МЛН Кінець лютого-початок березня має бути експертиза. Залишаються внутрішні оздоблювальні роботи, сигналізація, стадіон, утеплення модульної котельні, вентиляція, харчоблок Готові для співфінансування 80/20 | ОБЛАСНА РАДА |  | 6 138,400
х | х | САДОЧКИ | х | х | х | х | х | 22909.454 | 6734.928 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 4000 | 0 | х |  | х | х | х
8 | Жовківська | Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу по вул. Л. Українки, 26 в с.В'язова Львівського району Львівської області. Коригування, в тому числі коригування ПКД | УКБ ЛОДА | не визначено | 40 місць | 2021-2023 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області від 30.11.2020 №14-1348-20 | 22909.454 | 6734.928 |  |  |  | 8000 |  | 4000 | 0 | ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО Триває коригування ПКД Для завершення - внутрішні інженерні мережі, оздоблювальні роботи, благоустрій |  | https://drive.google.com/drive/folders/1fWPU5f4zxc4d2dlWb0uwIxBkdDWoiLWr?usp=share_link | 10864.9 | 20000
х | х | МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ / УСТАНОВИ СОЦЗАХИСТУ | х | х | х | х | х | 89126.668 | 74073.752 | 15646.049 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 188000 | х |  | х | х | х
9 | Старосамбірська | Реконструкція будівлі під хірургічне відділення на 40-к ліжок Старосамбірської ЦРЛ по вул. Дністрова в м.Старий Самбір, в тому числі коригування ПКД | УКБ ЛОДА | не визначено | 40 ліжок | 2010 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області №14-01592-10 від 09.12.2010 | 24097.458 | 15646.049 | 15646.049 |  |  | 100 |  |  | 100000 | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ (є потенційний донор) Потребує коригування ПКД Три секції. Вимурувано коробку та накрито, встановлено вікна |  | https://drive.google.com/drive/folders/16SlXwRZ7zLXz5f4eSQHFseV059UMktJM?usp=sharing | 6 629,600
10 | Журавненська | Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з відновлення пошкодженого пожежею корпусу обласного дитячого протитуберкульозного санаторію в смт.Журавно, Жидачівського р-ну Львіської області. Реставрація. (Коригування), в тому числі виготовлення ПКД | УКБ ЛОДА | не визначено | 250 місць | 2016 | ДП ЗЕТЦД №316.2079.19/3027 від 03.06.2016 | 16029.21 | 9427.703 |  |  |  | 100 |  |  | 50000 | Потребує коригування ПКД Рішенням сесії №277 від 16.11.2021 передано в КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу". 3-х поверхова будівля. Потребує ремонту даху, підведення внутрішніх інженерних мереж, оздоблювальні роботи, встановлення дверей та декількох вікон РЕСТАВРАЦІЯ!!! |  | https://drive.google.com/drive/folders/1JFxiH8JKVJupVshO9yVNmy0NYjsI_Xcs?usp=share_link | 1 779,900
11 | Львівська | Реконструкція даху в корпусі №2 ( встановлення шатрового даху) комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» за адресою: Львів, вул. Володимира Великого 71а, в тому числі виготовлення ПКД | КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» | не визначено | 1135 м2 | 2023 |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  |  | ПКД відсутнє | СОБКО/ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ |  | 610307.5 | 926000
12 | Львівська | Реконструкція з добудовою корпусу Притулку для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення Центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 17-В, в тому числі виготовлення ПКД | УКБ ЛОДА | не визначено | об'єкт | 2023-2024 | ПКД відсутнє | 40000 | 40000 |  |  |  | 2000 |  |  | 38000 | ПКД відсутнє | СОБКО |  | 610307.5 | 926000
|  | СПОРТ | [5 empty] | 119285.714 | 110399.721 | 85823.7 | 36000 | 36000 | 4452.752 | 22623.269 | 0 | 207823.7
13 | Новояворівська | Реконструкція біатлонного стрільбища та лижероллерних трас ЛОЦОП м.Новояворівськ. Коригування | УКБ ЛОДА | ТзОВ "Житло Буд Сервіс" | 1962 м траси | 2022-2023 | ТзОВ "Укрекспертиза Груп" від 31.08.2022 " ЛВ 0213-5787-22/УЕГ/А | 32509.262 | 23623.269 |  |  |  | 1000 | 22623.269 |  | 10000 | ПОТЕНЦІЙНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ НА 10 МЛН ГРН Триває улаштування електромереж та водопостачання. | СОБКО | https://drive.google.com/drive/folders/1FtN_Okjn54E7A4JYaIFp9SOcpY7M1U4r?usp=share_link | 254435.4 | 388000
14 | Львівська | Реконструкція приміщень спортзалу для проведення навчально-тренувальної, спортивної та виховної роботи для дітей та молоді КЗ ЛОР "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2 з дзюдо та боксу" за адресою: м. Львів, вул.Кульпарківська, 95, в тому числі виготовлення ПКД | КЗ ЛОР "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2 з дзюдо та боксу" | не визначено |  | 2023-2024 | ПКД відсутнє | 39800 | 39800 | 39800 |  |  | 1000 |  |  | 38800 | ПКД відсутнє | СОБКО |  | 610307.5 | 926000
15 | Львівська | Реконструкція систем опалення та вентиляції Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа" вул. У.Самчука, 8 у Львові, в тому числі виготовлення ПКД | КЗ ЛОР "Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа" | не визначено |  | 2023 | ПКД відсутнє | 10023.7 | 10023.7 | 10023.7 |  |  | 1000 |  |  | 9023.7 | ПКД відсутнє / В ПРОПОЗИЦІЯХ БУВ ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ | СОБКО/ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ |  | 610307.5 | 926000
16 | Львівська | 2: Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції мереж електропостачання по вул. Вахнянина, 29 у м.Львові з влаштуванням Урбан-парку; 3: УКБ ЛОДА; 4: не визначено; 6: 2023; 8: 952.752; 9: 952.752; сума коштів ( + / -) 13: 952.752 |  | 150000 | ПКД виготовлено |  |  | 610307.5 | 926000
17 | Львівська | Реконструкція мереж електропостачання по вул. Вахнянина, 29 у м. Львові з влаштуванням Урбан-парку | УКБ ЛОДА | не визначено |  |  |  | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 |  |  |  | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ (на території живуть військові) |  |  | 610307.5 | 926000
18 | Львівська | 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації відновлення елементів благоустрою зелених зон та доріжок (капітальний ремонт) частини території Центру творчості дітей та юнацтва Галичини по вул. Вахнянина, 29 у м. Львові, з облаштуванням Урбан Парку; 3: УКБ ЛОДА; 4: не визначено; сума коштів ( + / -) 13: 100 |  |  | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ / КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕ МОЖНА ВКЛЮЧАТИ В ПРОГРАМУ (на території живуть військові) |  |  | 610307.5 | 926000
19 | Львівська | 2: Відновлення елементів благоустрою зелених зон та доріжок (капітальний ремонт) частини території Центру творчості дітей та юнацтва Галичини по вул. Вахнянина, 29 у м. Львові, з облаштуванням Урбан Парку; 3: УКБ ЛОДА; 4: не визначено; сума коштів ( + / -) 13: 100 |  |  | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ / КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕ МОЖНА ВКЛЮЧАТИ В ПРОГРАМУ (на території живуть військові) |  |  | 610307.5 | 926000
20 | Львівська | 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації для відновлення елементів благоустрою малих архітектурних форм та майданчиків (капітальний ремонт) частини території Центру творчості дітей та юнацтва Галичини по вул. Вахнянина, 29 у м.Львові, з облаштуванням Урбан Парку; 3: УКБ ЛОДА; 4: не визначено; сума коштів ( + / -) 13: 100 |  |  | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ / КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕ МОЖНА ВКЛЮЧАТИ В ПРОГРАМУ (на території живуть військові) |  |  | 610307.5 | 926000
21 | Львівська | 2: Відновлення елементів благоустрою малих архітектурних форм та майданчиків (капітальний ремонт) частини території Центру творчості дітей та юнацтва Галичини по вул. Вахнянина, 29 у м.Львові, з облаштуванням Урбан парку; 3: УКБ ЛОДА; 4: не визначено; сума коштів ( + / -) 13: 100 |  |  | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ / КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕ МОЖНА ВКЛЮЧАТИ В ПРОГРАМУ (на території живуть військові) |  |  | 610307.5 | 926000
х | х | ІНШІ | х | х | х | х | х | 110881.305 | 54271.166 | 0 | 0 | 0 | 18579.532 | 0 | 0 | 43804.214 | х |  | х | х | х
22 | Львівська | Будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул.І.Франка, 156 у м.Львові , в тому числі коригування ПКД | УКБ ЛОДА | ПП "Багенбор" | 50 місць | 2008-2023 | ТзОВ "Укрекспертиза Груп" від 31.08.2022 № ЛВ 0160-5787-22/УЕГ/Г | 32305.278 | 6240.044 |  |  |  | 6240.044 |  |  | 6088.256 | Завершено гідроізоляцію фундаменту, тривають фасадні та внутрішні оздоблювальні роботи, влаштування фундаменту та бетонної підлоги в господарській будівлі |  | https://drive.google.com/drive/folders/1fYjId-hf4MMaydI7GlHitFIry9g2vub4?usp=share_link | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1M0S_j2AmYYixCxmf3WmMiEXJJwvL_PCz/view?usp=share_link
23 | Львівська | Будівництво котельні на вул. Стефаника, 2. Коригування (м.Львів), в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації | Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника | АТ "Оператор газорозподільної системи "Львівгаз" |  | 2022-2023 | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" від 17.10.2021 №725.7448.21.5329 | 5527.231 | 339.488 |  |  |  | 339.488 |  |  | 0 | ПЕРЕХІДНИЙ Підєднання до мережі, заповнення шафи приладами обліку |  |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1BjlaFzxgJEKgrE9Woicf-aP7ScZPoTB_/view?usp=share_link
24 | Львівська | Проект реставрації та реабілітації (ревалоризації) об'єктів комплексу Пам'ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Св.Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір'їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули)" (інженерні мережі та благоустрій території) (коригування) | УКБ ЛОДА | не визначено |  | 2017 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області №14-0600-20 від 02.10.2020 | 36140.6 | 17975.676 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | Потребує коригування ПКД |  |  | 610307.5 | 926000
25 | Львівська | «Реставрація даху КУ ЛОР "Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові" - пам'ятка архітектури місцевого значення – Вілла меморіального музею М.Грушевського 1902р. є пам’яткою архітектури(ох. № 1405-Лв) з наявним паспортом пам’ятки культурної спадщини на вул. І. Франка, 154 в м. Львові», в тому числі коригування ПКД | Департамент з питань культури, національностей та релігій ОДА | не визначено | об'єкт | 2021-2023 |  | 5180.309 | 5180.309 |  |  |  | 1000 |  |  | 4180.309 | ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ ПКД Пусковий. Заміна пошкоджених конструктивних елементів даху, веж та шпилів як такі, що втратили свою несучу здатність; реставрація існуючх декоративних шпилів та відтворення втрачених над вежами та фронтонами, згідно проекту; влаштування люкарні; бляшане покриття дахів будівлі замінити на нове з титанцинкової бляхи; влаштування нової системи водовідведення з дахів в ливневу каналізацію | СОБКО |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1M0S_j2AmYYixCxmf3WmMiEXJJwvL_PCz/view?usp=share_link
26 | Львівська | Реставрація експозиційних залів музею історії релігії на пл.Музейній,1 у м. Львові, в тому числі коригування ПКД | Департамент з питань культури, національностей та релігій ОДА | не визначено | об'єкт | 2021-2024 |  | 31727.887 | 24535.649 |  |  |  | 1000 |  |  | 23535.649 | ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ ПКД Перехідний. Розпочато демонтаж старої підлоги, влаштування стяжки, встановлення керамічної плитки, зняття старого покриття стін, заміну системи електромережі, шпаклювання стін, реставрацція архітектурних елементів, заміна охоронної та пожежної сигналізації | СОБКО/ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ |  | 610307.5 | 926000
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ СОЦЕКОНОМ)
| Львівська | 2: Капітальний ремонт в нежитловій будівлі літ. "А-5" спільної власності територіальних громад Львівської області по вул. Митрополита Андрея, 10 в м.Львові; 3: ДСЗН ЛОДА; 4: ТзОВ "ЕКОБУДІНВЕСТ ПЛЮС"; 6: 2021-2023; 8: 27863.053; 9: 17874.187; сума коштів ( + / -) 13: 1000 |  | 16874.187 | Перехідний. Роботи: завершення монтажу електромережі, заміна водопостачання та водовідведення, системи опалення, сантезніки, плитки, підлоги, оздоблювальні роботи. | СОБКО

## Стратегічні_16.02 (hidden)
Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, які мають стратегічне значення для Львівської області на 2023 рік
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Підрядник | Проектна потужність | Рік початку, закінчення виконання робіт | Експертний звіт | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Кошти обласного бюджету | Співфінансування | Додаткова потреба у фінансуванні | Примітка | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Листи-обгрунтування
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16
х | х | ВСЬОГО | х | х | х | х | х | 552549.49 | 485649.656 | 52556.521 | 3000 | 444158.352 | х |  | х | х | х
1 | Львівська | Капітальний ремонт їдальні із заміною технічного обладнання КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" на вул.Пасічній, 68 в м.Львові, в тому числі коригування ПКД | КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" | ТОВ "Імпульс Захід Буд" | 450 осіб | 2020-2023 | РБК "Рембудконсалтинг" від 11.08.2022 №281/22-РБК/Е3 | 49377.755 | 22876.78 | 15000 |  | 7876.78 | У 2022 році проведено фасадні роботи, внутрішні роботи допоміжних приміщень. У 2023 році - улаштування мереж електропостачання; внутрішні оздоблювальні роботи; вентиляція обладнання |  | https://drive.google.com/drive/folders/1iGfh30-msw0aWmnbbAx4fARTuSw7hp-K?usp=share_link | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1BM9oPSFoDvHtXOnwmBj9BgQs1AlxJFnt/view?usp=share_link
2 | Львівська | Капітальний ремонт спального корпусу КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" на вул.Пасічній, 68 в м.Львові, в тому числі коригування ПКД | КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут" | ПП "ПРОМТЕХІМПЕКС" | 450 осіб | 2020-2023 | ТзОВ "Укрекспертизагруп" від 03.08.2022 №№ЛВ 0149-4498-22/УЕГ/В | 55566.265 | 38313.152 | 15000 |  | 23313.152 | ПКД відкориговано (до 27.01 подають на експертизу) 1-3 поверхи; підвальні приміщення; фарбування покрівлі; благоустрій |  | https://drive.google.com/drive/folders/1qRl4br9F1d1slA9z7PR-UAyIE8ZNbFM5?usp=share_link | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1BM9oPSFoDvHtXOnwmBj9BgQs1AlxJFnt/view?usp=share_link
3 | Львівська | Капітальний ремонт корпусу № 20 на вул. Князя Романа, 3а в м. Львові для облаштування науково-дослідних лабораторій та інформаційно-комунікаційних майданчиків інноваційного (наукового) парку на базі НУ «Львівська політехніка» | НУ «Львівська політехніка» | не визначено | 500 студентів 4074,2 м2 | 2021-2023 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза у Львівській області" від 11.02.2021 №14-0045-21 | 40218.566 | 26968.42 | 3000 | 3000 | 20968.42 | Потребує коригування ПКД |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VGH0zJA4L1SLEUUnVnHyJOq9R7Pn8X2C?usp=share_link | 610307.5 | 926000
4 | Львівська | Виготовлення експертного звіту на "Реконструкцію частини будови з прибудовою будівлі КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» на вул.Івасюка, 31 у м.Винники | КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» | не визначено | 740 ліжко-місць | 2023 |  | 791.34 | 791.34 | 791.34 |  |  | Наявні всі техумови. Проектанти усувають окремі зауваження (до 23.01.2022), після їх усунення - оголошують тендер на експертизу. Вартість експертизи орієнтовна | СОБКО |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1Zr0ssQpYrAuobRQrUtGrQUi4-Ogrc-0r/view?usp=share_link
5 | Львівська | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нового хірургічного корпусу КНП ЛОР «Охматдит» | УКБ ЛОДА | ДП "Містопроект" | 25 000 кв.м | 2021-2023 |  | 19730.103 | 9834.503 | 9834.503 |  |  | НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ (після експертизи) | СОБКО |  | 610307.5 | 926000
6 | Львівська | Виготовлення експертного звіту на будівництво нового хірургічного корпусу КНП ЛОР «Охматдит» | УКБ ЛОДА | не визначено | 250 ліжко-місць | 2023 |  | 3930.678 | 3930.678 | 3930.678 |  |  | 3 МЛН ГРН НЕДОЦІЛЬНО ЗАРАЗ ЗАТВЕРДЖУВАТИ Направлено опитувальні листи на відповідні служби для отримання техумов. Після цього - оголошують тендер на експертизу | СОБКО |  | 610307.5 | 926000 | https://drive.google.com/file/d/1zbhBnq6JJQAZLKXCVO4slSkDae1viHEl/view?usp=share_link
7 | Львівська | Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер1618) та благоустрою прилеглої території м. Львів, вул. Кульпарківська,95 | КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" | не визначено |  | 2023-2025 |  | 350000 | 350000 | 1000 |  | 349000 | Триває коригування ПКД | СОБКО |  | 610307.5 | 926000
8 | Львівська | Капітальний ремонт системи опалення у приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф.Буйка, 4 | УКБ ЛОДА | не визначено |  | 2023 | ТзОВ "Євроекспертиза" від 14.12.2021 №410/12/21 | 23649.175 | 23649.175 | 1500 |  | 28000 | Потребує коригування ПКД Заміна системи опалення, вікон |  |  | 610307.5 | 926000
9 | Львівська | Ремонтно-реставраційні роботи приміщення Державного архіву Львівської області за адресою вул.Музейна, 1 | УКБ ЛОДА | не визначено |  | 2023 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза у Львівській області" від 02.12.2021 №14-0862/01-21 | 9285.608 | 9285.608 | 1500 |  | 15000 | Потребує коригування ПКД Заміна вікон, дверей, електропостачання |  |  | 610307.5 | 926000
10 | Львівська | Капітальний ремонт системи опалення (перехід з пічного на централізоване опалення) із заміною старих дерев'яних віконних рам на енергоощадні в будівлі КЗ ЛОР Львівський історичний музей, за адресою м. Львів, вул. Арсенальна, 3, в тому числі виготовлення ПКД | Департамент з питань культури, національностей та релігій ОДА | не визначено | об'єкт | 2023 |  | 4 500,000 | 4 500,000 | 1000 |  | 1000 | Відсутнє ПКД / МОЖЕ ФІНАНСУВАТИСЬ З ПРОГРАМИ ЗА УМОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ | СОБКО/ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ |  | 610307.5 | 926000
53694.695

## Гуртожитки_16.02 (hidden)
Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________
Перелік об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2023 рік
№ з/п | Громада | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Потенційна к-сть додаткових місць ВПО | Потенційна к-сть покращених місць | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 | Кошти обласного бюджету | Співфінансування | Додаткова потреба у фінансуванні | Стан реалізації | Примітка | Фото об'єкта | Виконання плану за 2022 рік | Перехідний залишок | Пропозиція | НПЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | ВСЬОГО |  | 1680 | 1920 | 533042.578 | 374268.854 | 102021.802 | 57117.72 | 193129.332
|  | РЕНОВАЦІЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВПО |  | 1680 | 609 | 363794.174 | 254968.854 | 66521.802 | 49117.72 | 117329.332
1 | Глинянська | Реконструкція житлових корпусів №2 та №3 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області | КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" | 59 |  | 27270.888 | 19809.352 | 10000 |  | 9809.352 | ПЕРЕХІДНИЙ Надмуровано адмінприміщення та приміщення для реабілітації, улаштовано дах (накрито, вимуровано комини, утеплено мінватою, встановлено вікна на мансардному приміщенні). Вимуровано флігель (добудову для техперсоналу до корпусу № 2) | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) |  | 1627.8 | 11000 | СОЦЗАХИСТ/ СОБКО
2 | Добросинсько-Магерівська | Реконструкція житлового корпусу №5 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" за адресою вул. І. Франка 30б, с. Монастирок Львівської області | КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" | 40 |  | 14909.148 | 6641.802 | 6641.802 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Розпочато мурування стін і перегородок | ДОЦІЛЬНО (підсилення соцзахисту) | https://drive.google.com/drive/folders/1i2HVX_JgoPYGesUGToE_pXByDylxV_Jx?usp=share_link | 1888.7 |  | СОЦЗАХИСТ/ СОБКО
3 | Новороздільська | Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат" по вул.Б.Хмельницького, 1, смт Розділ Миколаївського району Львівської області. Коригування | КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат" |  |  | 6706.856 | 800 | 800 |  |  | ПЕРЕХІДНИЙ Завершено демонтажні роботи даху, залито стяжку, влаштовано армопояс, улаштовано крокви, покрівлю |  |  | 11624.4 | 30000 | СОЦЗАХИСТ/ СОБКО
4 | Дрогобицька | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 341 |  | 83491.789 | 45000 | 5000 | 10000 | 10000 | ПЕРЕХІДНИЙ / РЕМОНТ 1-3 ПОВЕРХУ Недіючий 9-ти поверховий гуртожиток. 4-9 поверхи зроблено або роботи донорів на завершальній стадії. Встановлено 1 ліфт та вікна. Потребують завершення 1-3 поверхи та укриття (донорів немає), Передбачає внутрішні оздоблювальні роботи, створення на першому поверсі усіх умов для безбар'єрності. За кошти МОМ заплановане утеплення фасаду та встановлення ліфта для маломобільних груп населення | ДОЦІЛЬНО. Наймасштабніший проект. На об'єкті було залучено 5 донорів, кошти закладу та обласного бюджету. Заклад не може розпочати повноцінний навчальний процес офлайн, оскільки у гуртожитку для студентів живуть ВПО, які мають бути переселені у відремонтований корпус |  | 41501.6 | 96000 | ЕКОНОМІКА
5 | Червоноградська | Капітальний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів та облаштування укриття гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу в м.Червоноград, вул.Шухевича 6, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж |  | 50 | 25979.452 | 6000 | 4000 | 2000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (10 СТУДЕНТІВ+13 ВПО) / РЕМОНТ 1-2 ПОВЕРХУ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Зроблено 3-5 поверхи, дах, вікна усього гуртожитку. Необхідні внутрішні оздоблювальні роботи 1-2 поверху та облаштування укриття | ДОЦІЛЬНО Комплексне завершення об'єкту із врахуванням укриття та перших 2-х поверхів. |  | 68436.2 | 117000 | ЕКОНОМІКА
6 | Меденицька | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" у смт.Меденичі, вул. Дрогобицька, 32", в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | 225 |  | 26308.163 | 20000 | 6000 | 10000 | 4000 | ПЕРЕХІДНИЙ / РЕМОНТ 3-5 ПОВЕРХУ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-му поверсі (70 осіб). Відремонтовано харчоблок, дах та замінено по усій будівлі мережі. Потребує проведення внутрішніх робіт на 3-5 поверхах. | ДОЦІЛЬНО - можна зробити суто під студентів якщо не залучати донорів (тоді лише обласний бюджет). З донорів поки нікого не залучали, хоча готовність включатися є | https://drive.google.com/drive/folders/1CynjFRQvJSRDNQmNU3IkKt29G_W-Gp6u?usp=share_link | 25780.2 | 52000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
7 | Жидачівська | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Жидачівського професійного ліцею в м.Жидачів, вул Грюнвальдська 80, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Жидачівський професійний ліцей | 120 |  | 17000 | 17000 | 780 |  | 16220 | РЕМОНТ 3-Х ПОВЕРХІВ Недіючий 3-х поверховий гуртожиток Потребує першочергово капремонту даху, встановлення вікон, облаштування інженерних мереж, проведення внутрішніх робіт. | ДОЦІЛЬНО На перспективу можна переселити студентів з основного гуртожитку | https://drive.google.com/drive/folders/1l9b6A1-o3Glptwll2DtbIPkEvhIJR3xP?usp=share_link | 3879.4 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
8 | Рава-Руська | Капітальний ремонт приміщень 4-5 поверхів гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею в м.Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | 54 | 36 | 10600 | 10600 | 5300 |  | 5300 | РЕМОНТ 4-5 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-3 поверхах (100 осіб). Потребують ремонту 4-5 поверхи: 29 кімнат: 4-ий поверх - 11 кімнат (36 місць); 5-ий поверх - 18 кімнат (54 місць) Вікна і дах замінено; потребує заміни інженерних мереж: вода/каналізація, електрика; двері; внутрішні оздоблювальні роботи. Проживає 36 ВПО | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ | https://drive.google.com/drive/folders/1ZZn84UyHwEbpAYdrmuyMqMH7SxukOQSx?usp=share_link | 9643.1 | 14000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
9 | Добротвірська | Капітальний ремонт гуртожитку Добротвірського професійного ліцею в смт Добротвір, вул. Енергетична, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Добротвірський професійний ліцей | 40 | 80 | 8000 | 8000 | 5000 | 1000 | 2000 | РЕМОНТ 3-Х ПОВЕРХІВ Діючий 3-х поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 2-му поверсі. На 1-2 поверхах проживає 34 ВПО. Третій поверх - не задіяний (11 кімнат). Вікна та дах замінено, потребують заміни інженерні мережі, внутрішні оздоблювальні роботи 3-го поверху, санвузли і душові на 1-3 поверхах. | ДОЦІЛЬНО (тому що Добротвір :) в більш-менш порядному стані зберігся | https://drive.google.com/drive/folders/1oqA_3p8qGCp3euw4hJKCbZWCNhPw82Ff?usp=share_link | 8449.6 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
10 | Ходорівська | Поточний ремонт приміщень корпусу №1 КНП "Ходорівська міська лікарня" під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб | КНП "Ходорівська міська лікарня" | 50 |  | 15117.7 | 15117.7 | 2000 | 3117.72 | 9999.98 | ПРОЕКТ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП Недіючий 3-х поверховий корпус За кошти місцевого бюджету замінено дах, систему електропостачання та опалення. Відкориговано ПКД (включено заміну вікон, підлоги, підвального приміщення для пральні, техніка) | ДОЦІЛЬНО ПОЛІТИЧНО (громада активно допомагає енергетикам) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AqT0mpjKI-1zbsI8ihBK5p61iXqw4aBX | 7504.2 | 12000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
11 | Добромильська | Капітальний ремонт навчального корпусу Нижанковицького професійного ліцею м.Добромиль, вул. Галицька, 59а для розміщення внутрішньо переміщених осіб | ДПТНЗ "Нижанковицький професійний ліцей" | 190 |  | 26000 | 26000 | 3000 | 16000 | 5000 | РЕМОНТ 4-Х ПОВЕРХІВ Недіючий 4-поверховий навчальний корпус. Австрійський Червоний Хрест проводить перепрофілювання класних кімнат під житлові, заміну електромереж, санвузи, душові, пандус, кухні. Потрібно - вікна, дах, система опалення, котельня | КОМПЛЕКСНІСТЬ - необхідне підсилення обласним бюджетом розпочатого проекту Червоного Хреста ПРОБЛЕМНИЙ (котельня потребує заміни - додаткові витрати) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OnkIuf_sj_wIG3lyTu8LAcwwerntYZHQ | 5625.4 |  | ЕКОНОМІКА
12 | Сокальська | Капітальний ремонт приміщень 2-5 поверхів гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» |  | 368 | 24213.475 | 15000 | 7000 | 3000 | 5000 | ПЕРЕХІДНИЙ / РЕМОНТ 2-5 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Студенти проживають на 3-4 поверсі (117 осіб). Проведено ремонт санвузлів/душових на 5-му поверсі та їдальні. | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. НЕ КОМПЛЕКСНИЙ за умови ремонту лише одного поверху |  | 37148 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
13 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» | 75 | 75 | 21196.703 | 8000 | 4000 | 4000 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (80 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) / РЕМОНТ 1-3 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів, замінено вікна усього гуртожитку, дах. Потребують ремонту 1-3 поверхи. Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 75 місць для ВПО на 3-му поверсі) | ДОЦІЛЬНО з точки зору комплексного завершення перехідного проекту + створення додаткових місць + наявне НПЦ + співфінансування міськради - без проблем |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий)
14 | Белзька | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м.Белз, вул.Івасюка, 4а | Угнівський аграрно-будівельний ліцей | 66 |  | 12000 | 12000 | 1000 |  | 11000 | РЕМОНТ 2-Х ПОВЕРХІВ Недіючий 2-х поверховий гуртожиток. Необхідно здійснити заміну вікон, дверей, даху, опалення, всіх комунікацій та провести внутрішні оздоблювальні роботи, фасадні роботи | НЕДОЦІЛЬНО через співвідношення ціна/кількість створених мсіць | https://drive.google.com/drive/folders/1rxLz_9wqW4oHJE9wxnZBM2uMGNizn0CS?usp=share_link | 8283.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II)
15 | Боринська | Капітальний ремонт гуртожитку Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел в смт Бориня, вул.Вояків УПА, 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Боринський професійний ліцей народніх промислів і ремесел | 60 |  | 20000 | 20000 | 3000 |  | 17000 | РЕМОНТ ПІД'ЇЗДУ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. (3 підїзди) Студенти проживають в 1 і 3 підїздах (120 осіб). Потребує ремонту 2-ий під'їзд гуртожитку (гуртожиток секторного типу, на поверсі 2 блоки (14 кімнат), санвузол, душова, кухня). Необхідні роботи: заміна усіх інженерних мереж; часткова заміна віконних та дверних блоків; оздоблювальні роботи;сантехніка; електричні мережі Проживає 10 ВПО | ДОЦІЛЬНО якщо Боринська громада співфінансуватиме. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ. Але поруч такий же в Турці. Якщо Боринська ТГ недофінансовує, то краще зробити в Турці | https://drive.google.com/drive/folders/12U3fehL0FmMJmUbLCJidZ1DsJbI4yGtd?usp=share_link | 9685.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий)
16 | Самбірська | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій м. Самбір, вул.Крушельницької,7а | Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій | 360 |  | 25000 | 25000 | 3000 |  | 22000 | РЕМОНТ 2-Х ПІД'ЇЗДІВ Діючий 5-поверховий заклад (4 підїзди). Студенти проживають у частині першого та у другому підїзді (200 місць). Пропонується ремонт двох підїздів, які законсервовані близько 9 років та половини першого (один під'їзд 130 місць, або 60 кімнат) - (2,5 під'їзда 300 місць, 90 кімнат). Пропонується ремонт: заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостчання, електромережа), заміна вікон, дах в нормальному стані (шатровий), внутрішні оздоблювальні роботи | ДОЦІЛЬНО адже це єдиний гуртожиток на усі заклади профтех та фахової передвищої освіти Самбора. Якщо не залучати донорів - буде лише для студентів. Міськрада має обов'язково додати співфінансування, бо минулого року 5 млн грн зекономили на тому, що Мальтійська служба повністю профінансувала Самбору проект по лікарні | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eqxYRiHqtNEXFGgkhA_Uv2oB3qWhT-SE | 37132.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
|  | ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ |  | 0 | 1311 | 169248.404 | 119300 | 35500 | 8000 | 75800
17 | Новороздільська | Капітальний ремонт 1-3 поверхів гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" в м. Новий Розділ, вул.Чорновола,9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" |  | 200 | 18488.439 | 11000 | 5000 | 3000 | 3000 | ПЕРЕХІДНИЙ (57 СТУДЕНТІВ+20 ВПО) / РЕМОНТ 1-3 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-го поверху, замінено вікна на 4-5 поверхах, санвузлів/душових на 2-му поверсі, по одній кухні на 2-3 поверхах. Погоджено виконання робіт на 5-му поверсі МОМ, а також заміну інженерних мереж усього гуртожитку People in need. Потребує ремонту даху, кімнат 1-3 поверху, холу, сходових кліток, заміни вікон усього гуртожитку | ДОЦІЛЬНО Студентів можуть змістити на 2-ий поверх (а це додатково 100 місць для ВПО). Крім того департамент освіти навколо цього закладу планує об'єднання інших |  | 11624.4 | 30000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
18 | Стрийська | Поточний ремонт приміщень (2-3 поверхів) гуртожитку Вищого професійного училища №35 м.Стрия, вул.Львівська,141 | Вище професійне училище №35 м.Стрия |  | 150 | 33638.118 | 7000 | 3500 | 3500 |  | ПЕРЕХІДНИЙ (90 СТУДЕНТІВ+55 ВПО) / РЕМОНТ 2-3 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Замінено вікна усього гуртожитку, дах, інженерні мережі, відремонтовано сходові клітки, вхідну групу. Проводиться внутрішні оздоблювальні роботи на 4-5 поверхах МОМ, ремонт санвузлів, душових на 2-му поверсі NRC. Потребує проведення оздоблювальних робіт на 2-3 поверхах | ДОЦІЛЬНО. Важливий проект, до якого залучено 4 донорів та 2 бюджети. Пріоритетний для департаменту освіти заклад |  | 81256.9 | 145000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I)
19 | Бориславська | Капітальний ремонт приміщень (2-4 поверхів) гуртожитку Бориславського професійного ліцею в м.Бориславі, вул.Героїв ОУН-УПА, 21, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Бориславський професійний ліцей |  | 84 | 15906.175 | 9800 | 5000 |  | 4800 | ПЕРЕХІДНИЙ (20 СТУДЕНТІВ+63 ВПО) / РЕМОНТ 1-4 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 5-го поверху (12 кімнат), частково 3-го поверху (3 кімнати) та 1-го поверху (4 кімнати). Відремонтовано 4 санвузли/душові на 2-3 поверхах. Потребують ремонту решта кімнат 2-4 поверхів, санвузлів/душових та кухонь, сходових кліток, а також будівлі харчоблоку. Студенти займають 2-ий поверх (63 ВПО можна переселити на 5-ий, за умови ремонту 3-4 поверхів - це ще плюс 63 місць для ВПО) | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетнипй для депосвіти заклад + НПЦ |  | 12059.2 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (діючий + план)
20 | Буська | Капітальний ремонт приміщень 2-3 поверху гуртожитку Олеського професійного ліцею смт. Олесько, вул. Валова 9, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Олеський професійний ліцей |  | 132 | 21715.672 | 12000 | 6000 |  | 6000 | ПЕРЕХІДНИЙ (132 СТУДЕНТИ) / РЕМОНТ 2-3 ПОВЕРХІВ Діючий 5-ти поверховий гуртожиток. Проведено ремонт 4-5 поверхів для ВПО (наразі приміщення не заселено ВПО) Проживає 132 студенти на 2-3 поверхах. Потребують ремонту 2-3 поверхи: заміна інженерних мереж, внутрішні оздоблювальні роботи кімнат, санвузлів, душових | ДОЦІЛЬНО. Пріоритетний для депосвіти заклад + НПЦ |  | 4333.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
21 | Кам'янка-Бузька | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Вищого професійного училища № 71 м.Кам`янка-Бузька вул.Ліцейна, 5, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Вище професійне училище № 71 м. Кам`янка-Бузька |  | 60 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | РЕМОНТ 1-3 ПОВЕРХІВ Діючий 3-х поверховий гурожиток. Студенти проживають на 1-2 поверхи (35 осіб). Пропонується ремонт 3-го поверху для ВПО (4 кімнати). Вікна склопакети, дах замінено. Необхідні роботи: перекриття стелі, внутрішні оздоблювальні роботи, підведення інженерних мереж (відсутні каналізація, водопостачання) - труби лише до 2-го поверху. | НЕДОЦІЛЬНО через низьку ефективність (співвідношення потрачених коштів на створені місця). В планах - створення НПЦ. Можна повернутися до цього питання після огляду підрядною організацією та попередніх розрахунків вартості та обсягів робіт | https://drive.google.com/drive/folders/1p-78_oSH0Bzgs06jgYTdleGcBcn6Lgxc?usp=share_link | 16689.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)
22 | Червоноградська | Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища № 11 в м. Червоноград, вул. Стуса, 1 | Вище професійне училище № 11 м.Червонограда |  | 405 | 50000 | 50000 | 1000 |  | 49000 | РЕМОНТ 9 ПОВЕРХІВ Діючий 9-ти поверховий гуртожиток. Проживає 350 студентів та частина приміщень в оренді. Блочна система (8 кімнат+кухня, санвузли/душові). На поверсі два блоки (16 кімнат). Дах в хорошому стані, вікна замінено. Потребує проведення таких робіт: сигналізація, заміна системи опалення та електропроводки, ремонти в кімнатах санвузлах, душових | НЕ ДОЦІЛЬНО оскільки потребує значних капіталовкладень. Крім того тут може профінансувати на перспективу GIZ |  | 68436.2 | 117000 | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий + план)
23 | Турківська | Капітальний ремонт гуртожитку Турківського професійного ліцею в м. Турка, вул. Січових Стрільців, 52 | Турківський професійний ліцей |  | 240 | 18000 | 18000 | 5000 |  | 13000 | РЕМОНТ 4-Х ПОВЕРХІВ Діючий 4-х поверховий гуртожиток. Проживає 210 студентів та 24 людини тероборони. Загалом є 60 кімнат. Потребує ремонту дах, частково заміна вікон (1/3), заміна інженерних мереж, санвузли/душові, кухні | ДОЦІЛЬНО за умови співфінансування міською радою. Визначити що важливіше Бориня чи Турка |  | 7607.1 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ II) | НПЦ (діючий + план)
24 | Лопатинська | Капітальний ремонт гуртожитку філії Добротвірського професійного ліцею в смт Лопатин, вул. С. Стрільців, 31 | Добротвірський професійний ліцей |  | 40 | 6500 | 6500 | 5000 | 1500 |  | РЕМОНТ 1-ГО ПОВЕРХУ Діючий 1-но поверховий гуртожиток 11 житлових кімнат коридорного типу. Потребує заміни шатровий дах, вікна, душові/санвузли, кухні | НЕ ДОЦІЛЬНО ремонтувати дві філії одного закладу (або Добротвір, або Лопатин) |  | 2372.3 |  | ОСВІТА (ПРІОРИТЕТ I) | НПЦ (план)

## Додаток 1
Додаток 6.1. до Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області
Перелік проєктів, які мають стратегічне значення для Львівської області на 2026 рік
№ з/п | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Проектна потужність | Рік початку, закінчення виконання робіт | Кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2026 | Кошти обласного бюджету
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Капітальний ремонт приміщень операційного блоку КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" на вул. Івасюка, 31 у м. Винники | КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" | 740 ліжко-місць | 2024-2026 | 199464.94 | 63739.6223 | 54642.842
2 | Капітальний ремонт частини приміщень 9 поверху блоків В, Г та Д відділення кістково-гнійної хірургії КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" на вул. Івасюка, 31 у м. Винники | КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" | 740 ліжко-місць | 2025-2027 | 144126.917 | 141386.917 | 25000
3 | Капітальний ремонт частини приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії 3-го поверху блоків В та Д будівлі КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" на вул. Івасюка , 31 у м. Винники | КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" | 740 ліжко-місць | 2025-2026 | 105791.362 | 39420.4488 | 31216.708
4 | Капітальний ремонт приміщень 4 поверху блоку "К" КНП ЛОР Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи під центр відновлення органів слуху за адресою: вул. Івасюка, 31 у м. Винники Львівської області | КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" | 740 ліжко-місць | 2025-2027 | 73288.501 | 71194.6772 | 3000
5 | Реконструкція вхідних груп блоку К КНП ЛОР Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи за адресою: вул. Івасюка, 31 у м. Винники Львівської області | КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" | 740 ліжко-місць | 2025-2026 | 39820.044 | 28820.4 | 28820.4
6 | Реставраційно-ремонтні роботи приміщень клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Клінічний центр дитячої медицини" за адресою: місто Львів, вул. Лисенка, 31 | КНП ЛОР "Клінічний центр дитячої медицини" | 180 ліжко-місць | 2025-2026 | 19806.25 | 18966.25 | 9806.25
7 | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літера Ж-3 (старий корпус) КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", в тому числі коригування проектно-кошторисної документації | УКБ ЛОДА | 540 ліжко-місць | 2024-2028 | 161638.577 | 161138.577 | 9500
8 | Реставрація та пристосування частини приміщень пам'ятки архітектури 1937-1939 рр. будинку Установи соціального страхування та Інституту Рудольфа Вайґля на вул. Зелена, 12 у м. Львів (охор. № 4466-Лв) під Центр мікробіологічних досліджень | ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" | об'єкт | 2025-2027 | 67472.241 | 66272.521 | 10000
9 | Капітальний ремонт частини будівлі гуртожитку № 7 ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" за адресою: вул. Мечникова, 8а, м.Львів | ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" | об'єкт | 2025-2026 | 16493.608 | 16244.296 | 12000
10 | Капітальний ремонт (заходи зі створення безбар’єрного простору) Теоретичного корпусу ДНП "ЛНМУ імені Данила Галицького" за адресою вул. Шімзерів, 3А у м. Львові, Львівського району Львівської області | ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" | об'єкт | 2025-2027 | 234790.654 | 233791.454 | 10000
11 | Нове будівництво хірургічного корпусу КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" по вул. Чернігівська,7 у м. Львові», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | 900 ліжко-місць | 2025-2030 | 2000000 | 1998646.21 | 8000
12 | Реконструкція приміщень 1 поверху комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр" по вул. Острозького, 1 літ. "А-2" у м. Львові, в тому числі коригування проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | об'єкт | 2025-2026 | 10551.248 | 5000 | 5000
13 | Реконструкція приміщень комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» по вул. Острозького, 1 літ. "А-3" у м. Львові, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | об'єкт | 2025-2026 | 35800 | 35400 | 5000
14 | Реконструкція будівлі Б-3 КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний перинатальний центр" без зміни її зовнішніх габаритів з влаштуванням структурного підрозділу з репроцесингу медичних виробів в частині об'єму технічного поверху по вул.Дж.Вашингтона, 6 | КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний перинатальний центр" | об'єкт | 2026 | 45000 | 45000 | 1000
15 | Реконструкція комплексу будівель КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 35, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | 146 ліжко-місць | 2025-2028 | 400000 | 399900 | 2000
16 | Реконструкція з надбудовою нежитлових приміщень другого поверху, а саме №130, №132, №133, №ХХХV та нежитлових приміщень п’ятого поверху за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54 | КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти | 300 місць | 2025-2028 | 87567.88 | 86169.877 | 8000
17 | Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут". Коригування | КЗ ЛОР "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" | 313 місць | 2023-2026 | 69561.608 | 34434.936 | 10000
18 | Реконструкція будівлі "А-5" Вищого професійного училища №19 м. Дрогобича за адресою Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Задубична, 20 в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | 500 місць | 2025-2027 | 85487.76 | 85287.76 | 5000
19 | Реконструкція будівлі "Б-4" Вищого професійного училища №19 м. Дрогобича за адресою Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Задубична, 20 в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | 500 місць | 2025-2027 | 76890.6 | 76690.6 | 5000
20 | Реконструкція гуртожитку КЗ ЛОР "Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу" по вул. Грушевського 49 в м. Дрогобич Львівської області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | об'єкт | 2025-2027 | 87200 | 87000 | 8000
21 | Реконструкція існуючого укриття (ПРУ), відповідно до нормативних вимог (гідроізоляція зовнішніх стін, водовідведення, влаштування вентиляційної системи, топінг-підлоги, аварійного електроосвітлення, водопостачання) КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту", в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту" | об'єкт | 2026 | 13000 | 13000 | 1000
22 | Нове будівництво навчально-спортивного комплексу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту» за адресою м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1/3, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КП ЛОР "Технагляд" | об'єкт | 2025-2029 | 216000 | 215650 | 5000
23 | Реконструкція гуртожитку із заходами енергозбереження КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту", в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту" | об'єкт | 2026-2027 | 80800 | 80800 | 1000
24 | Ремонтно-реставраційні роботи дахів пам'ятки архітектури місцевого значення кінця XIX ст. адмінбудинку комунального закладу Львівської обласної ради "Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" на вул. Коцюбинського, 4 у м. Броди Львівської області | КЗ ЛОР "Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" | 840 місць | 2025-2026 | 9912.796 | 9533.9616 | 5000
25 | Реконструкція будівель навчального корпусу та гуртожитку для забезпечення доступу МГН КЗ ЛОР "Бродівський фаховий педагогічний коледж", в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КЗ ЛОР "Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" | 840 місць | 2026-2027 | 38000 | 38000 | 2000
26 | Реконструкція недіючої будівлі під захисну споруду цивільного захисту (протирадіаційне укриття) комунального закладу Львівської обласної ради Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая, за адресою: смт Брюховичі, вул. Незалежності України, 1, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | КЗ ЛОР "Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая" | 350 дітей | 2025-2027 | 96324.555 | 95678.005 | 2000
27 | Реставрація з пристосуванням підвального приміщення, як укриття та влаштування гідроізоляції в будинку №35 на вул. Личаківська у місті Львові КЗ ЛОР "Львівська спеціальна школа Марії Покрови" (ох. номер 7000ЛВ)" | КЗ ЛОР "Львівська спеціальна школа Марії Покрови" | 80 місць | 2024-2026 | 12119.291 | 10905.2549 | 8000
28 | Реставраційні роботи даху навчального корпусу з влаштуванням мансарди пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 1328) КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційного центру "Мрія" на вул. Лисенка, 53 у м. Львові | КЗ ЛОР Навчально-реабілітаційний центр "Мрія" | 244 місця | 2025-2026 | 13000 | 12533.017 | 5000
29 | Реконструкція з добудовою ЗОШ I-III ступенів на 300 учнів в с. Батятичі Львівського району Львівської області. Коригування | УКБ ЛОДА | 300 місць | 2007-2028 | 191573.051 | 175892.803 | 10000
30 | Капітальний ремонт приміщень для облаштування найпростішого укриття в будівлі музею історії давньоруського міста Звенигород за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Звенигород. Третя черга. Капітальний ремонт підвальних приміщень, для наступного їх використання в якості укриття | КЗ ЛОР "Адміністрація історико-культурного заповідника "Древній Звенигород" | об'єкт | 2023-2026 | 2278.882 | 2175 | 2175
| ВСЬОГО |  |  |  | 4633760.765 | 4348672.5878 | 292161.2
__________________________________________________________________________________________________________