Додаток

до розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

від 06.08.2025 №1010/0/5-25ВА

(у редакції розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінан-сування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” | | | | | |
| 7. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА | забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | січень — червень  2025 р. |  | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 3) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 4) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | січень — червень  2025 р. |  | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 5) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 8) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 10) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/ модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 20) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | місцеві бюджети | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 30) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 6) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 7) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | 2025— 2026 роки |  | Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 8) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Департамент архітектури та містобудування Львівської ОВА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 17) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення оцінки |
| Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” | | | | | |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про результати проведення закупівель |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 14) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського і міжміського транспорту |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 15) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щороку звіту щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 16) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг міст та інших населених пунктів | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою)  Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями)  Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537.   Додаток 3  до Порядку   КАРТКА  безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами   {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025} |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг доріг міст та інших населених пунктів | січень —червень 2025 р. |  | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 4) забезпечення на вулицях і дорогах доріг міст та інших населених пунктів покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою)   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури  Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537.   Додаток 3  до Порядку   КАРТКА  безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами   {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025} |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 5) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць і доріг у містах та інших населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | 2025— 2026 роки |  | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою)   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів  Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537.   Додаток 3  до Порядку   КАРТКА  безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами   {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025} |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 7) забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) |
| 17. Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | 4) проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА | проведено не менше двох навчальних семінарів для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” | | | | | |
| 19. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 5) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голови обласної державної адміністрації | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА | забезпечено опублікування щокварталу звіту про субтитрування або переклад на жестову мову не менше  90 відсотків офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 8) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 9) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 7) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА   Департмент соціального захисту наслеення Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 10) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА   Управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 12) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 4) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА  Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА  Депратмент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних веб-сайтах та в Інтернеті |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 8) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |
| Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування” | | | | | |
| 30. Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | 2) проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” | | | | | |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 2) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 7) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 8) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА  Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 9) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА  Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 10) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 11) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 4) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 7) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Депаратмент охорони здоров'я Львівської ОДА   Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |
| Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички” | | | | | |
| Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” | | | | | |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА  Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
| 42. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі” | 22) актуалізація сайтів обласних бібліотек та бібліотек м. Києва відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек |
| 46. Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | 2) проведення перевірки веб-сайтів органів місцевого самоврядування | 2025 рік | інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про результати проведення перевірки |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес  ухвалення рішень та громадської участі” | | | | | |
| 47. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | квітень — вересень 2025 р. | інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій |
| 48. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | січень —червень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів |
| 49. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 2) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА  Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Депратмент культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА  Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | 2025 рік | міжнародна технічна допомога | Департамент міжнародного співробітництва Львівської ОДА | визначено механізм залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення |
| 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 3) здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 2025 рік | міжнароднатехнічна допомога | Департамент міжнародного співробітництва Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено довідку про результати здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 4) сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності | 2025 рік |  | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено довідку щодо створення нових ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 5) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечення публікації щокварталу звіту про участь інститутів громадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності |
| Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” | | | | | |
| 53. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 3) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 8) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя |
| 56. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА   Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні,  фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” | | | | | |
| 57. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 22) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 4) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 7) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 2025— 2026 роки |  | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щороку інформації про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 10) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | січень — травень 2025 р. |  | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 2025— 2026 роки | міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 14) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органів місцевого самоврядування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 15) залучення організацій громадянського суспільства на конкурсній основі до проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведеного конкурсу |
| 60. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати забезпечення доступності інформації |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | січень — травень 2025 р. |  | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | січень —травень 2025 р. |  | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями) |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 7) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Упраління капітального будівництва Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 9) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено результати проведеного моніторингу |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” | | | | | |
| 64. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 11) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громад-ських об’єднань, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 3) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 5) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 2025 рік | місцеві бюджети | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | розміщено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластер-них закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 9) визначення і забезпечення необхідної кількості практичних психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | травень — листопад 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 10) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 12) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Управління з питань цифрового ровзитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою)  Львівський обласний центр соціальних служб | забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 14) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вагітним жінкам та дітям раннього віку |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 15) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Депратмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 10) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА  Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими у стаціонарах та амбулаторіях, забезпечивши реабілітаційні послуги для дорослих та дітей, з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 2025— 2026 роки |  | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 27) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 34) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відповідних відділень | 2025 рік | місцеві бюджети | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали допомогу |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді з врахуванням існуючих центрів/відділень/ кабінетів ментального здоров'я | 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щороку інформації про розвиток програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 36) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 42) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 43) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
| 68. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети | Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат,  зокрема осіб з інвалідністю” | | | | | |
| 69. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 2) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
| 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 2) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведення спільних заходів |
| 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 4) створення мережі осель підтриманого проживання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про мережу осель підтриманого проживання |
| 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 6) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 2025— 2026 роки |  | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах |
| Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” | | | | | |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | січень —червень 2025 р. |  | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 4) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 8) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 9) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 10) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено інформацію на офіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 11) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | затверджено обласні і місцеві плани заходів |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА  Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про визначення потреб |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено проекти місцевих бюджетів з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | оприлюднено звіт про результати моніторингу |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати здійснених заходів |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА   Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи щодо обізнаності фізичних та юридичних осіб з питань прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 4) проведення зустрічі для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт щодо проведених зустрічей для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” | | | | | |
| 82. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 6) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано інформацію про перелік демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |
| 82. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 7) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення аналізу та вжиті заходи |
| 82. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 8) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про реалізацію проекту із створення мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 83. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025— 2026 роки |  | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів |
| Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” | | | | | |
| 88. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 4) проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік |  | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | затверджено програму навчання основам цифрової грамотності підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |
| 89. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки |  | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |
| 90. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 2) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департмент освіти і науки Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | опубліковано інформацію про здійснені заходи |
| 90. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА | підготовлено звіт про забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до  працевлаштування та можливості для роботи” | | | | | |
| 106. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 4) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Департамент економічної політики Львівської ОДА   Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА   Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА   Районні державні адмінстрації Львівської області   Органи місцевого самоврядування Львівської області (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному веб-сайті Державної служби зайнятості |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_