ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ГРОМАД**

**ЛЬВІВЩИНИ**

Львів 2025

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Паспорт Програми |
| 1. | Загальні положення |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма |
| 3. | Мета Програми |
| 4.  5. | Основні завдання, заходи і напрями реалізації Програми  Відповідальні виконавці Програми |
| 6. | Фінансування Програми |
| 7. | Механізм виконання завдання Програми |
| 8. | Очікувані результати |
| 9. | Координація, моніторинг та контроль за виконанням Програми |
|  | Критерії пріоритезації проєктів (Додаток 1) |
|  | Ресурсне забезпечення Програми на 2026 рік (Додаток 2) |
|  | Перелік завдань Програми на 2026 рік (Додаток 3) |

**ПАСПОРТ**

**ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ**

**ГРОМАД ЛЬВІВЩИНИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ініціатор розроблення Програми | Начальник Львівської обласної військової адміністрації |
| Дата, номер документа про затвердження Програми |  |
| Розробники Програми | Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації |
| Відповідальні виконавці Програми | Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, міські, сільські, селищні ради |
| Учасники Програми | Міські, сільські, селищні ради, підпорядковані їм установи та організації |
| Термін реалізації Програми | 2026 рік |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми тис. грн, усього, у тому числі: | На 2026 рік – 65 000,0 тис. грн |
| коштів обласного бюджету,  коштів інших джерел (зазначити) | На 2026 рік – 65 000,0 тис. грн |

**Директор департаменту**

**економічної політики**

**обласної державної адміністрації Вадим ТАБАКЕРА**

1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ** 
   1. Програма підвищення стійкості та безпеки громад Львівщини (далі – Програма) спрямована на посилення спроможності територіальних громад ефективно функціонувати в умовах надзвичайних ситуацій, мінімізувати енергетичні ризики, забезпечувати безпеку населення та підтримувати сталий розвиток регіону.
   2. Програму розроблено згідно вимог Указу Президента України від 24.02.2022 №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.08.2025 №1129/0/5-25ВА «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Львівської області на 2026 – 2028 роки» та з урахуванням Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років.
2. **ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

В умовах воєнних дій територіальні громади демонструють недостатній рівень готовності до надзвичайних ситуацій, що зумовлює нагальну потребу у послідовному зміцненні та розвитку безпекової інфраструктури. Нагального опрацювання та реалізації потребують такі основні завдання:

* розширення мережі захисних споруд у закладах соціальної інфраструктури з метою забезпечення безпечних умов для надання послуг мешканцям громад та організації роботи персоналу;
* розбудова сучасних центрів безпеки для надання комплексних послуг у сфері цивільного захисту, забезпечення громадського порядку та оперативного медичного реагування;
* забезпечення функціонування місцевих пожежних команд з метою підвищення оперативності реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації у сільських і віддалених населених пунктах.

Поряд з цим, одним із ключових чинників підвищення стійкості територіальних громад є забезпечення їх енергонезалежності через використання альтернативних джерел енергії та децентралізованих систем електро- і теплопостачання. Це в свою чергу забезпечить автономність та безперебійну роботу соціальної інфраструктури, сприятиме оптимізації витрат на енергоресурси, підвищенню екологічної безпеки та зміцненню загальної стійкості громад до кризових викликів.

Відтак, з метою підвищення безпекової та енергетичної спроможності територіальних громад і зміцнення їх стійкості в умовах воєнного стану, розроблено цю Програму.

**3. МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою Програми є підтримка територіальних громад у впровадженні проєктів, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості та формування безпечних умов для населення.

**4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЗАХОДИ ТА НАПРЯМИ**

**РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

4.1. Відповідно до мети Програма реалізується через механізм реалізації наступних завдань:

* Безпека та цивільний захист населення;
* Відновлювана енергетика на муніципальних об’єктах;
* Відновлення та модернізація систем теплопостачання.

4.2. В рамках Програми здійснюється реалізація проєктів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів соціальної і житлово-комунальної інфраструктури, які перебувають у комунальній власності громад. Фінансування таких заходів забезпечується за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, бюджетів територіальних громад, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

4.3. Подання пропозицій здійснюється за допомогою Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури з урахуванням порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами).

4.4. Відбір проєктів проводиться Конкурсною комісією, створення якої ініціює Розробник Програми, з урахуванням визначених критеріїв.

Склад та положення Конкурсної комісії затверджується розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

Рішення Конкурсної комісії щодо переможців оформляється протоколом та є підставою для оголошення результатів конкурсу.

**5. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ**

5.1. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми є департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.

5.2.  Відповідальними виконавцями – замовниками робіт є сільські, селищні, міські ради, а також підпорядковані їм установи та організації.

**6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ**

6.1. Фінансування об’єктів в рамках Програми здійснюється у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті.

6.2. До обсягу співфінансування окрім коштів бюджетів територіальних громад, можуть зараховуватись кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, за умови надання підтверджуючих документів про затвердження фінансування.

**7. МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ**

7.1. Відповідно до мети і завдань в рамках Програми можуть фінансуватись наступні проєкти:

* Безпека та цивільний захист населення: укриття, центри безпеки, місцеві пожежні команди.
* Відновлювана енергетика на муніципальних об’єктах: альтернативні джерела живлення/сонячні електростанції з накопичувачами енергії у закладах охорони здоров’я спроможної мережі, загальної середньої та дошкільної освіти.
* Відновлення та модернізація систем теплопостачання: котельні, індивідуальні теплові пункти та насоси, системи теплопостачання, когенераційні установки у закладах бюджетної сфери тощо.

7.2. Заявниками проєктів можуть бути органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

7.3. Загальна кошторисна вартість проєкту повинна складати не менше 3 мільйонів гривень. Верхня гранична межа кошторисної вартості проєкту не обмежується, однак ключовою вимогою Програми є необхідність його завершення в межах поточного бюджетного року.

7.4. Обсяг залучених коштів на реалізацію проєктів становить: не більше 50% – кошти обласного бюджету, не менше 50% – кошти місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 5 мільйонів гривень.

7.5. Умовами фінансування проєктів є відповідність цілям та умовам Програми, обґрунтування доцільності їх реалізації та подальшого утримання за рахунок коштів балансоутримувача.

7.6. Заявники подають пропозиції щодо реалізації проєктів в рамках Програми за допомогою Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури згідно порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами).

На вимогу відповідального виконавця заявником може бути продубльовано заявку про участь у конкурсі через систему електронного документообігу та надано інші необхідні підтверджуючі документи.

На конкурсний відбір заявник має право подати не більше двох проєктів.

7.7. Головним розпорядником коштів здійснюється аналіз поданих пропозицій та їх пріоритезація відповідно до критеріїв, визначених у додатку 1.

7.8. Узагальнений перелік опрацьованих пропозицій подається на розгляд Конкурсної комісії.

7.9. Перелік потенційних проєктів-переможців формується з урахуванням сумарної кількості балів, отриманої за результатами оцінювання (рейтингової оцінки) у розрізі завдань Програми. У разі набрання проєктами однакової кількості балів перевага надається проєкту з меншим обсягом співфінансування з обласного бюджету.

7.10. Для потенційних переможців Конкурсна комісія встановлює термін подання рішень органів місцевих рад щодо забезпечення співфінансування проєктів. У випадку ненадання заявником підтверджувальних документів щодо співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел (у розрізі конкретних об'єктів) у термін, визначений Конкурсною комісією, відповідний проєкт автоматично виключається з числа учасників конкурсу.

7.11. На підставі результатів оцінки та поданих підтверджуючих документів Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможців у розрізі завдань Програми. При цьому Конкурсною комісією може бути підтримано не більше одного проєкту від громади. Рішення Конкурсної комісії щодо переможців оформляється протоколом та є підставою для оголошення результатів конкурсу.

7.12. Результати конкурсу затверджуються розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

7.13. Внесення змін до переліку проєктів здійснюється рішенням Конкурсної комісії у разі необхідності:

- перерозподілу фінансового ресурсу між затвердженими проєктами-переможцями з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів;

- включення додаткових (наступних за рейтингом) проєктів у разі збільшення обсягу фінансування Програми. У випадку, якщо наступні у рейтингу проєкти мають однакову кількість балів, до числа переможців зараховується проєкт з меншим обсягом співфінансування з обласного бюджету.

7.14. Внесення змін до переліку проєктів та обсягів їх фінансування затверджується розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

**8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ**

* 1. Забезпечення готовності територіальних громад до надзвичайних ситуацій та загроз безпеці з метою збереження життя та здоров’я населення.
  2. Підвищення енергонезалежності муніципальних об’єктів в умовах енергетичної нестабільності.
  3. Забезпечення доступного та безперебійного теплопостачання закладів бюджетної сфери з метою підвищення ефективності їх функціонування.
  4. Об’єднання фінансових ресурсів держави, області, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій для вирішення безпекових проблем територіальних громад і області загалом.

**9. КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ**

9.1. Контроль за реалізацією Програми здійснюють:

- департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації;

- сільські, селищні та міські ради.

9.2. Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за станом її виконання та за цільове використання коштів Програми покладається на департамент економічної політики обласної державної адміністрації та замовників робіт.

9.3. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.4. Звітування про хід виконання Програми здійснюється відповідно до Порядку розроблення обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання у період воєнного стану, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації від 12.07.2022 №167/0/5-22ВА.

**Директор департаменту**

**економічної політики**

**обласної державної адміністрації Вадим ТАБАКЕРА**

Додаток 1

до Програми підвищення стійкості

та безпеки громад Львівщини

**Критерії пріоритезації проєктів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва критерію** | **К-сть балів** |
| ***1.*** | ***Підготовленість проєкту*** | ***9 балів*** |
| 1.1 | Проєктно-кошторисна документація (не пізніше 2025 року) |  |
|  | відсутність ПКД | 0 |
|  | наявність ПКД | 1 |
|  | наявність позитивного звіту про результати експертизи проєкту | 2 |
| 1.2 | Готовність проєкту до реалізації |  |
|  | відсутня діюча угода з підрядником | 0 |
|  | укладено угоду з підрядником | 1 |
|  | розпочато будівельно-монтажні роботи | 5 |
| 1.3. | Стан затвердження Стратегії розвитку громади |  |
|  | не затверджено | 0 |
|  | проведено СЕО | 1 |
|  | затверджено | 2 |
| ***2.*** | ***Співфінансування проєкту*** | ***3 бали*** |
|  | 50% | 0 |
|  | 51% - 60% | 1 |
|  | 61% - 70% | 2 |
|  | більше 70% | 3 |
| ***3.*** | ***Оборонні видатки станом на 1 січня поточного бюджетного року*** | ***10 балів*** |
|  | 1% - 2% | 0 |
|  | 2,1% - 5% | 2 |
|  | 5,1% - 10% | 4 |
|  | 10,1% - 20% | 6 |
|  | більше 20% | 10 |
| ***4.*** | ***Індекс фінансової спроможності*** | ***3 бали*** |
|  | більше 0,9 | 0 |
|  | більше 0,7 до 0,9 включно | 1 |
|  | більше 0,5 до 0,7 включно | 2 |
|  | менше 0,5 включно | 3 |
|  | **РАЗОМ** | **25 балів** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

до Програми підвищення стійкості

та безпеки громад Львівщини

**Ресурсне забезпечення Програми підвищення стійкості та безпеки громад Львівщини на 2026 рік**

тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| **Обсяг коштів, необхідних на виконання Програми** | **Усього витрати на виконання Програми** |
| **1** | **2** |
| **Усього,** | **65 000,00** |
| у тому числі: |  |
| державний бюджет |  |
| обласний бюджет | 65 000,000 |
| місцеві бюджети |  |
| інші джерела (у тому числі кошти міжнародної технічної допомоги) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 3

до Програми підвищення стійкості

та безпеки громад Львівщини

**Перелік завдань Програми підвищення стійкості та безпеки громад Львівщини на 2026 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **джерела** | **обсяги, тис. грн** |
| **1** | **Безпека та цивільний захист населення** | 1. 1. Реалізація проєктів спрямованих на створення (модернізацію) об'єктів цивільного захисту населення в територіальних громадах області | **Затрат:**  Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для фінансування проєктів –  **25 000,0** тис. грн  **Продукту:**  Кількість реалізованих проєктів – **5** од.  **Ефективності:**  Середня вартість одного проєкту – **5 000,0**тис. грн обласного бюджету  **Якості:**  співвідношення кількості реалізованих проєктів до проєктів-переможців – 100 % | | Органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | **25 000,0** | Реалізація проєктів з метою забезпечення оперативності реагування та стійкості територіальних громад області до надзвичайних ситуацій військового чи техногенного характеру, збереження життя і здоров’я населення. |
| Місцеві бюджети |
| Інші джерела |
| **Разом на завдання 1** | | | | | | | **25 000,0** |  |
| **2** | **Відновлювана енергетика на муніципальних об’єктах** | 2.1. Реалізація проєктів спрямованих на впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах територіальних громад області | **Затрат:**  Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для фінансування проєктів –  **15 000,0** тис. грн  **Продукту:**  Кількість реалізованих проєктів – **5** од.  **Ефективності:**  Середня вартість одного проєкту – **3 000,0**тис. грн обласного бюджету  **Якості:**  співвідношення кількості реалізованих проєктів до проєктів-переможців – 100 % | | Органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | **15 000,0** | Реалізація проєктів з метою забезпечення енергонезалежності бюджетних установ в умовах аварійних відключень електроенергії, підвищення енергетичної стійкості. |
| Місцеві бюджети |
| Інші джерела |
| **Разом на завдання 2** | | | | | | | **15 000,0** |  |
| **3** | **Відновлення та модернізація систем** **теплопостачання** | 3.1. Реалізація проєктів спрямованих на відновлення, модернізацію та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання в територіальних громадах області | **Затрат:**  Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для фінансування проєктів –  **25 000,0** тис. грн  **Продукту:**  Кількість реалізованих проєктів – **5** од.  **Ефективності:**  Середня вартість одного проєкту – **5 000,0**тис. грн обласного бюджету  **Якості:**  співвідношення кількості реалізованих проєктів до проєктів-переможців – 100 % | | Органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет | **25 000,0** | Реалізація проєктів з метою забезпечення доступного та безперебійного теплопостачання закладів бюджетної сфери задля підвищення ефективності їх функціонування |
| Місцеві бюджети |
| Інші джерела |
| **Разом на завдання 3** | | | | | | | **25 000,0** |  |
|  | **РАЗОМ 2026** |  |  |  | |  | **65 000,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_