|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення Львівської обласної ради  від 18 лютого 2021 року № 59  (у редакції розпорядження начальника  обласної військової адміністрації  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Регіональна програма**

**розвитку містобудівного кадастру та просторового планування**

**на 2021 – 2026 роки**

Львів

2021-2026

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. [Загальні положення](#bookmark=id.30j0zll) | 3 |
| 2. [Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма](#bookmark=id.1fob9te) | 3 |
| 3. [Мета Програми](#bookmark=id.2et92p0) | 5 |
| 4. [Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми](#bookmark=id.1t3h5sf) | 7 |
| 5. Завдання, напрями діяльності та заходи Програми | 8 |
| 6. Результативні показники виконання заходів Програми | 9 |
| 7. Порядок виконання Програми | 9 |
| 8. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми | 12 |

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми 13

|  |
| --- |
|  |
| **Додатки до Програми:** |  |
| **Додаток 1.** Паспорт Програми | 15 |
| **Додаток 2.** Ресурсне забезпечення Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2026 роки | 16 |
| **Додаток 3**. Перелік завдань, заходів і показників Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2026 роки | 17 |
| **Додаток 4.** Результативні показники виконання Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2026 роки | 34 |

1. **Загальні положення**

Регіональна програма розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2026 роки (далі – Програма) спрямована на виконання пункту 3.1.3. «Організація просторового планування територій», оперативної цілі 3.1. «Розвиток інфраструктури територіальних громад» Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 року, розроблена відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про Генеральну схему планування території України», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр» та постанов Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», [від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок»](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp211147?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01).

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та використання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами) начальник обласної військової адміністрації є розпорядником бюджетних коштів.

Програма є сукупністю заходів у сфері містобудування та земельних відносин, які спрямовані на сталий розвиток території, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охоплює прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проєктування, будівництво об’єктів містобудування, реконструкцію історичних населених пунктів за збереження традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Реалізація заходів Програми забезпечить покращення інвестиційного клімату та створення прозорих і комфортних умов для роботи підприємців, застосування Європейських стандартів управління територіальним розвитком, підвищення якості управлінських рішень.

1. **Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма**

Програма спрямована на забезпечення планування й розвитку територій на регіональному і місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, визначає пріоритети й концептуальні вирішення планування і використання території області, вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної й інженерно-транспортної інфраструктури, формування екологічної мережі тощо.

Відповідно до законодавчих актів України містобудівна документація визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання територій.

Планування території на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схеми планування території області, затвердження і виконання відповідних програм соціально-економічного розвитку.

У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких розроблено схему планування території області, обласна рада приймає рішення про внесення змін до цієї містобудівної документації.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням відомостей Державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі в державній системі координат у формі електронних документів, що містять базові і тематичні геопросторові дані.

Функціонування та розвиток містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях дасть змогу забезпечити дані, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, що використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Розвиток земельних відносин спрямований на раціональне використання та охорону земельних ресурсів, реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки області.

У частині розвитку земельних відносин Програма спрямовується на:

- проведення інвентаризації земель, що є необхідною умовою створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, ефективного регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, оподаткування, наповнення бюджетів усіх рівнів від продажу прав оренди на земельні ділянки,

- виготовлення документацій із землеустрою для регулювання використання та охорони земель, оформлення правовстановлюючих документів на землю державними і комунальними підприємствами й установами з урахуванням їх цільового призначення;

- проведення нормативної грошової оцінки земель, що дає можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають із приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат лісогосподарського виробництва, розробки показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель.

Розроблення та виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за новою методикою дає змогу затвердити НГО відразу для всіх земельних ділянок усіх категорій та форм власності, що розташовані в межах територіальної громади.

Реалізація виконання основних завдань Програми забезпечить:

- сучасне та ефективне підґрунтя для провадження містобудівної діяльності;

- покращення якісних показників управління земельними ресурсами;

- створення привабливого інвестиційного клімату;

- задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб;

- створення умов загальної доступності до містобудівної документації;

- більш ефективний процес прийняття рішень на різних рівнях управління регіонального розвитку.

Тому на виконання вимог чинного законодавства та з метою комплексного підходу до вирішення зазначених питань реалізація Програми є необхідною.

1. **Мета Програми**

Метою Програми є:

1. Планування територій на регіональному та місцевому рівнях, що здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, є основою для розроблення інвестиційних програм розвитку області, територіальних громад та населених пунктів і передбачає:

- прогнозування розвитку територій;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

- взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

- розроблення містобудівної та проєктної документації, будівництво об’єктів;

- реконструкцію існуючої забудови та територій;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

- створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

- проведення моніторингу забудови;

- ведення містобудівного кадастру;

- здійснення контролю у сфері містобудування.

Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів.

Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Містобудівна документація розробляється у формі електронного документа, формат якого визначається Кабінетом Міністрів України, на оновленій картографічній основі, облікованій у Державному картографо-геодезичному фонді України, в цифровій формі як набори тематичних геопросторових даних у Державній геодезичній референцій системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру.

1. Розвиток системи містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях, що забезпечить внесення даних, необхідних для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, які використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.
2. Своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель, що дає можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають із приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат лісогосподарського виробництва, розробки показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель.

Розроблення та виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки земель за новою методикою дає змогу затвердити НГО відразу для всіх земельних ділянок усіх категорій та форм власності, що розташовані в межах територіальної громади.

Нормативна грошова оцінка земель розроблена за методикою, затвердженою [постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1147,](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp211147?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01) є важливим ключем для територіальних громад у повномасштабному проведенні НГО всіх земель, що розташовані на їх територіях, оскільки результати оцінки одразу потраплятимуть до Державного земельного кадастру. Отже, формування та видача витягів з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території територіальної громади (або її частини) здійснюватиметься в автоматичному режимі.

В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 18 Закону України «Про оцінку земель», а періодичність її проведення – щонайменше один раз на 5 - 7 років.

Заходи із землеустрою - передбачені документацією із землеустрою роботи щодо раціонального використання та охорони земель, формування та організації території об’єкта землеустрою з урахуванням їх цільового призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Інвентаризація земель державної та комунальної форм власності проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

За результатами проведеної інвентаризації та виготовлення документацій із землеустрою створюється повноцінна база даних про всі земельні ділянки в межах територіальної громади на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому підвищується його інвестиційна привабливість, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб.

1. **Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми**

Виконання Програми передбачається забезпечити шляхом здійснення запланованих заходів:

* розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні та внесення змін до неї, що забезпечить планомірний розвиток територій відповідно до вимог законодавства;
* функціонування та розвиток містобудівного кадастру на регіональному й місцевих рівнях, організація планового введення до бази даних кадастрової інформації,узагальнення та реєстрація відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади й органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу, його матеріально-технічного інформаційного забезпечення;
* проведення нормативної грошової оцінки земель, розташованих в межах територіальної громади, що дає можливість ефективно забезпечувати реалізацію земельних правовідносин та раціонально використовувати земельний фонд, а також впроваджувати охорону земель;
* проведення інвентаризації земель, розроблення та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виготовлення технічної документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для забезпечення ефективного використання земель державної форми власності та наповнення актуальними відомостями Державного земельного кадастру.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету, коштів місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування (територіальних громад), коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточняються щороку, із урахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та наявності коштів. Ресурсне забезпечення Програми за роками наведено в додатку 2.

Пріоритети в розробленні містобудівної та землевпорядної документації будуть надаватися:

* під час внесення змін до Схеми планування території області, затвердженої рішенням обласної ради від 08.12.2009 № 1077;
* під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад;
* територіям із найменшим відсотком наявної розробленої містобудівної документації;
* під час планування території, де передбачається розташування інвестиційних об’єктів (індустріальні парки, об’єкти промисловості, об’єкти, які фінансуються із міжнародних фондів та позабюджетних джерел фінансування);
* на завершення розроблення містобудівної документації.

Пріоритети у виготовленні технічної документації з нормативної грошової оцінки земель та документації із землеустрою будуть надаватись:

* для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за методикою, затвердженою [постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 №1147;](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp211147?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01)
* у разі закінчення терміну дії нормативної грошової оцінки земель на території громади[;](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp211147?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01)
* за наявності або виявлення земель державної форми власності, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
* для виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок та інших відомостей про земельні ділянки;

- під час формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок.

Пріоритети у виготовленні містобудівної та землевпорядної документації будуть надаватись територіальним громадам з низьким індексом фінансової спроможності.

1. **Завдання, напрями діяльності та заходи Програми**

Реалізація Програми здійснюватиметься за напрямками:

* містобудування;
* землевпорядкування.

Основні завдання Програми:

* розвиток та впровадження містобудівного кадастру;
* розвиток земельних відносин;
* виготовлення містобудівної та землевпорядної документації.

Перелік напрямів (завдань, заходів) формує департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації згідно з додатком 3 та затверджується рішенням ради, що приймається на пленарних засіданнях обласної ради.

На період дії воєнного стану перелік напрямів (завдань, заходів) формує департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації та затверджується розпорядженням начальника обласної військової адміністрації.

Відповідальним виконавцем Програми є департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації й органи місцевого самоврядування.

1. **Результативні показники виконання заходів Програми**

Виконання основних заходів Програми дасть можливість:

* забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування актуальною містобудівною документацією та створити (упорядкувати) актуальну містобудівну документацію на регіональному та місцевому рівнях;

- забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проєктні установи, інші зацікавлені організації та громадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, що створить ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру.

* забезпечити органи місцевого самоврядування нормативною грошовою оцінкою земель усієї територіальної громади, оскільки формування та видача витягів з нормативної грошової оцінки земель здійснюватиметься в автоматичному режимі;
* виготовлення документацій із землеустрою - створення повноцінної бази даних про всі земельні ділянки в межах територіальних громад, як необхідна умова створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, ефективного регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів.

**7. Порядок виконання Програми**

Напрями (завдання і заходи) використання бюджетних коштів та зміни до них із визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються рішенням ради, що приймається на пленарних засіданнях сесії обласної ради.

На період дії воєнного стану напрями (завдання і заходи) використання бюджетних коштів та зміни до них із визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

***І. Розвиток та впровадження містобудівного кадастру***

7.1. Реалізація заходів завдання здійснюється відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 35 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559.

***II. Розвиток земельних відносин***

7.2.1. Умовою внесення до переліків населених пунктів та територій, на яких будуть проводитись заходи Програми є наявність рішення органів місцевого самоврядування або розпорядження районних державних адміністрацій щодо проведення інвентаризації земель та рішення органів місцевого самоврядування щодо проведення нормативної грошової оцінки земель, де передбачено суму співфінансування таких робіт, термін реалізації, обґрунтування необхідності реалізації того чи іншого проєкту.

7.2.2. Пропозиції щодо проведення інвентаризації земель та проведення нормативної грошової оцінки земель подаються органами місцевого самоврядування до департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації в місячний термін після затвердження Програми обласною радою, а в подальшому – до 01 березня відповідного року.

7.2.3. Департамент архітектури та розвитку містобудування формує та узагальнює подані переліки відповідно до критеріїв, зазначених Програмою, і подає узагальнені пропозиції, погоджені профільним заступником голови облдержадміністрації, на розгляд постійної комісії Львівської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, яка погоджує отримані переліки, з подальшим затвердженням Львівською обласною радою.

На період дії воєнного стану департамент архітектури та розвитку містобудування формує та узагальнює подані переліки відповідно до критеріїв, зазначених Програмою, погоджує пропозиції з профільним заступником голови облдержадміністрації з подальшим затвердженням відповідних Переліків розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

7.2.4. Департамент фінансів відповідно до затверджених переліків об’єктів, за потреби, готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Львівської області.

7.2.5. Визначення виконавців робіт щодо проведення інвентаризації земель та проведення нормативної грошової оцінки земель та укладання відповідних договорів здійснюється одержувачами бюджетних коштів – органами місцевого самоврядування.

7.2.6. Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі, а також інші юридичні та фізичні особи.

Замовником документацій із землеустрою виступає департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Розробниками документації із землеустрою є:

- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

- фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

7.2.7. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

7.2.8. У разі потреби, на підставі клопотань замовників робіт, зміни до переліків вносяться облдержадміністрацією за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування і головою Львівської обласної ради.

На період дії воєнного стану і разі потреби, на підставі клопотань замовників робіт, зміни до переліків ініціює департамент архітектури та розвитку містобудування, вносить обласна військова адміністрація та затверджує розпорядженням начальник Львівської обласної військової адміністрації.

7.2.9. Звіт про виконані роботи в розрізі об’єктів розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації до 20 грудня звітного періоду.

***ІІІ. Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації.***

7.3.1. Внесення змін до Схеми планування території Львівської області проводиться на підставі рішення Львівської обласної ради.

7.3.2. Виготовлення (складання) картографічної основи є невід’ємним етапом для оновлення, розроблення та внесення змін до містобудівної документації.

7.3.3. Умовою внесення до переліків населених пунктів та територій, на яких будуть проводитись заходи Програми є наявність рішення органів місцевого самоврядування або розпорядження районних державних адміністрацій про виготовлення містобудівної та землевпорядної документації, а також рішення про бюджет, у якому передбачено суму співфінансування цих робіт, термін реалізації, обґрунтування необхідності реалізації того чи іншого проєкту.

7.3.4. Переліки пропозицій органів місцевого самоврядування щодо розроблення містобудівної й землевпорядної документації формуються місцевими органами містобудування та архітектури і подаються районними державними адміністраціями до департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації після затвердження Програми обласною радою 2021 – 2026 бюджетних періодах - протягом I кварталу відповідного року.

На період дії воєнного стану вносяться зміни до Програми розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

7.3.5. Департамент архітектури та розвитку містобудування у двотижневий термін формує та узагальнює подані переліки відповідно до критеріїв, зазначених у Програмі, і подає узагальнені пропозиції, погоджені профільним заступником голови облдержадміністрації, на розгляд постійної комісії Львівської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, яка погоджує отримані переліки, з подальшим затвердженням Львівською обласною радою.

На період дії воєнного стану департамент архітектури та розвитку містобудування формує та узагальнює подані переліки відповідно до критеріїв, зазначених Програмою, погоджує пропозиції з профільним заступником голови облдержадміністрації з подальшим затвердженням відповідних Переліків розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації.

7.3.6. Департамент фінансів відповідно до затверджених переліків об’єктів, за потреби, готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Львівської області.

7.3.7. Визначення виконавців робіт із розроблення містобудівної та землевпорядної документації, укладання відповідних договорів здійснюють одержувачі бюджетних коштів – органи місцевого самоврядування і районні державні адміністрації.

7.3.8. У разі потреби, на підставі клопотань замовників робіт, зміни до переліків ініціює і вносить облдержадміністрація за погодженням із постійною комісією з питань розвитку місцевого самоврядування та головою Львівської обласної ради.

На період дії воєнного стану у разі потреби, на підставі клопотань замовників робіт, зміни до переліків ініціює департамент архітектури та розвитку містобудування, вносить обласна військова адміністрація та затверджує розпорядженням начальник Львівської обласної військової адміністрації.

7.3.9. Звіт про виконані роботи в розрізі об’єктів розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації до 20 грудня звітного року.

**8. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми**

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом.

Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період визначаються під час формування обласного та місцевих бюджетів з урахуванням їх реальних можливостей.

Пропозиції щодо обсягів фінансування завдання «Розвиток та впровадження містобудівного кадастру» та перелік заходів формує департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.

Уточнені показники Програми формуються за наявності прийнятого рішення про бюджет органом місцевого самоврядування, де передбачені видатки на розроблення містобудівної та землевпорядної документації. Формування напрямків для фінансування в межах Програми здійснюється з врахуванням обсягу співфінансування відповідно до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування.

Фінансування робіт із внесення змін до Схеми планування території Львівської області проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів.

Виготовлення містобудівної, землевпорядної документації, технічної документації з нормативної грошової оцінки земель та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель фінансується на умовах співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, з урахуванням індексу фінансової спроможності територіальних громад:

- індекс більший від 1,0: не більше 20 відсотків коштів з обласного бюджету, не менше 80 відсотків з бюджету громади чи інших джерел;

- індекс від 0,8 до 1,0: не більше 40 відсотків коштів з обласного бюджету, не менше 60 відсотків з бюджету громади чи інших джерел;

- індекс від 0,6 до 0,8: не більше 60 відсотків коштів з обласного бюджету, не менше 40 відсотків з бюджету громади чи інших джерел;

- індекс менший за 0,6: не більше 80 відсотків коштів з обласного бюджету, не менше 20 відсотків з бюджету громади чи інших джерел.

Головним розпорядником коштів виступає департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.

Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби в межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті з урахуванням обсягів виконаних робіт, співфінансування з місцевих бюджетів та помісячного розпису.

Вартість проєктно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проєктною сертифікованою установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації. Черговість виконання проєктно-вишукувальних робіт визначатиметься з урахуванням пропозицій районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, замовників і виконавців робіт.

Фінансування розроблення та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовлення технічної документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок регулюються законодавством України і укладеними договорами між сторонами.

**9.** **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за виконанням Програми здійснює департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації.

Департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації щоквартально (наростаючим підсумком), до 10 числа наступного місяця після звітного періоду, надає до департаменту економічної політики обласної державної адміністрації звіт про стан виконання заходів та завдань Програми.

Після закінчення бюджетного року Департамент до 25 січня подає департаментові економічної політики облдержадміністрації підсумковий звіт про виконання Програми за відповідний період.

Підсумковий звіт Програми подається не пізніше ніж через 25 днів після завершення визначеного терміну дії довгострокової програми.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, введення додаткових заходів, уточнення результативних показників (критеріїв ефективності виконання Програми), обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми та окремих заходів.

Департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації здійснює контроль за реалізацією Програми.

З метою здійснення контролю за виконанням показників та заходів Програми, а також для професійного обговорення проєктних рішень у сфері містобудування, уся містобудівна документація, яка розробляється у співфінансуванні з обласного бюджету, розглядається на засіданні архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.

Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом її виконання і дотримання графіка робіт покладається на департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Виконання Регіональної програми припиняється після завершення встановленого терміну, якщо вона не була достроково припинена. Дострокове припинення виконання Регіональної програми відбувається у разі втрати актуальності її мети за поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету – департаментом архітектури та розвиту містобудування за погодженням начальника обласної військової адміністрації.

Рішення про дострокове припинення Програми затверджується розпорядженням начальника обласної військової адміністрації.

**Директор департаменту архітектури**

**та розвитку містобудування**

**обласної державної адміністрації Олена ВАСИЛЬКО**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до Програми |

**ПАСПОРТ**

**(загальна характеристика обласної (бюджетної ) цільової програми)**

**Регіональна програма розвитку містобудівного кадастру та**

**просторового планування на 2021 - 2026 роки**

1. Ініціатор розроблення програми Обласна державна адміністрація

2. Дата, номер документа   
про затвердження програми рішення Львівської обласної ради від «18» лютого 2021 року № 59 (зі змінами)

3. Розробник програми Департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації

4. Співрозробники програми немає

5. Відповідальні виконавці програми Департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації

6. Учасники програми Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

7. Термін реалізації програми 2021 – 2026 роки

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, кошти обласного бюджету, всього: 60 668,854 тис. грн.  
у тому числі:

- 2021 рік: 5 960,00 тис. грн;

- 2022 рік: 0,00 тис. грн;

- 2023 рік: 8 370,00 тис. грн;

- 2024 рік: 5 187,00 тис. грн;

- 2025 рік: 12 444,104 тис. грн.

- 2026 рік: 28 707,75 тис. грн.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 2  до Програми | |
|  |  | |  |

**Ресурсне забезпечення Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та**

**просторового планування на 2021-2026 роки\*\***

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| **Усього,** | 5960,0 | 0,0 | 8370,0 | 5 187,0 | 12 444,104 | 28 707,75 | **60 668,854** |
| **у тому числі** |  |  |  |  |  |  |  |
| **обласний бюджет** | 5960,0 | 0,0 | 8370,0 | 5 187,0 | 12 444,104 | 28 707,75 | **60 668,854** |
| **місцеві бюджети\*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **державний бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **кошти небюджетних джерел\*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 3  до Програми |

**Перелік завдань, заходів і показників Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та**

**просторового планування на 2021 – 2026 роки\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | | **Показники виконання заходу, один. виміру** | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **джерела\*** | **обсяги, тис. грн** |
| **2021 рік\*\*** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Розвиток та впровадження містобудівного кадастру** | Придбання програмного та ліцензійного забезпечення:  1.1. Підсистема ведення геопросторової бази даних об'єктів культурної спадщини | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 100,0 | Офіційний відкритий реєстр пам’яток історико-культурної спадщини (об’єктів, що мають статус пам’ятників історії, культури та архітектури) із встановленими охоронними зонами та зонами регулювання забудови. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.2. Програмне забезпечення для цифрової картографії та землеустрою | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 9,6 | Використання програми забезпечить повноцінну роботу та автоматизацію геодезичних робіт. Дозволить створювати векторні топографічні плани і карти.  Дасть можливість поєднувати векторні карти і растрові зображення, зокрема аерокосмічної зйомки, ортофотоплани, скановані карти і схеми. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.3. Антивірусна програма | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 3,5 | Програма забезпечить захист від вірусів, а також від інших загроз при роботі на робочих станціях. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.4. SSL сертифікат | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 10,0 | Сертифікат забезпечить конфіденційність обміну даними між користувачем і сервером. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.5. Модернізація та доповнення основного програмного функціоналу містобудівного кадастру додатковими модулями | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 250,0 | Створення каталогу метаданих та відкритих геопросторових ресурсів згідно каталогу INSPIRE та IGIF. Створення інструментів взаємодії користувачів з відкритими даними (сервіс API). |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
|  | |  | 1.6. Створення інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0 |  |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
|  | |  | Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру:  1.7. Технічний супровід та консультативна підтримка програмного продукту | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 24,0 | Послуги з технічного супроводу програмно-апаратного комплексу Геоінформаційної системи містобудівного кадастру. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.8. Обслуговування периферійного обладнання | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 25,0 | Заправка, регенерація, заміна комплектуючих до плотера. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.9. Обслуговування серверів | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 30,0 | Адміністрування, налаштування серверів. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| Придбання комп’ютерного та іншого обладнання:  1.10. Придбання комп’ютерів | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 100,0 | Інформаційно-обчислювальні задачі, робота з візуалізації карт, схем, космо-, аерозображень поверхонь, оцифрування тощо. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.11. Проєктор з екраном | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 45,0 | Проведення навчань з адміністраторами містобудівних кадастрів, суб’єктів інших організацій та відомств, демонстрація презентацій. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.12. Акустична система з мікрофонами | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 10,0 | Проведення заходів пов’язаних із висвітленням діяльності містобудівного кадастру, звітів, проведення зустрічей з громадськістю, презентацій геопростору, семінарів, навчань тощо. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.13. USB-флешки | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 6,0 | Перенесення даних у цифровому та векторному форматах (топооснови, генплани, зйомки тощо). |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| 1.14. Блоки безперебійного живлення для комп’ютерів | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 26,0 | Забезпечення сталої роботи робочих станцій, усунення ризиків виникнення поломок у випадку з перепадом чи відсутністю напруги в електромережі. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| **2.** | | **Розвиток земельних відносин** | 2.1. Інвентаризація земель.  Нормативна грошова оцінка земель | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 4000,0 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| **3.** | | **Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації** | 3.1. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, історико-архітектурних опорних планів | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 1320,9 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та земельних відносин. |
| продукту |
| ефективності |
|  |
| 3.2. Розроблення планів земельно-господарського устрою; проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| **2022 рік\*\*** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Розвиток та впровадження містобудівного кадастру** | |  |  | |  |  |  |  |
| **2.** | | **Розвиток земельних відносин** | 1.1. Інвентаризація земель.  Нормативна грошова оцінка земель | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| продукту |
| ефективності |
| якості |
| **3.** | | **Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації** | 2.1. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, історико-архітектурних опорних планів | | затрат | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0 | Співфінансування органів місцевого самоврядування для розроблення містобудівної документації. |
| продукту |
| ефективності |
| Якості |
| **2023 рік\*\*** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Розвиток та впровадження містобудівного кадастру** | 1.1. Технічний супровід та консультативна підтримка програмного продукту SOFTPRO: Містобудівний кадастр | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 40,0  3  13,3  100 | Послуги з технічного супроводу програмно-апаратного комплексу Геоінформаційної системи містобудівного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість робочих місць, од. **ефективності** |
| Середня вартість наданих послуг, тис.  грн.  **якості** |
| Відсоток виконання, % |
| 1.2. Тренінг навчання в програмному комплексі SOFTPRO: Містобудівний кадастр для спеціалістів ОДА/РДА/ОМС | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Підвищення кваліфікації спеціалістів відповідними курсами. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість тренінг- навчань, од. **ефективності** |
| Середня вартість1-го тренінг-навчання, тис. грн.  **Якості**  Відсоток виконання, % |
| 1.3. Облаштування робочого місця (придбання комп'ютера, багатофункціональний пристрій А3, кольоровий) | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 80,0  2  40,0  100 | Інформаційно-обчислювальні задачі, робота з візуалізації карт, схем, космо-, аерозображень поверхонь. Сканування документації, оцифрування. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість комп'ютерів та обладнання, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, придбання, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| 1.4. Оновлення (актуалізація) бази даних містобудівної документації | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 60,0  1  60,0  100 | Перенесення даних з Геопорталу містобудівного кадастру до власних баз даних місцевого рівня, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість наданих послуг, од.  **ефективності** |
| Середня вартість наданої послуги, тис. грн.  **якості**  Відсоток забезпечення, % |
| **2.** | | **Розвиток земельних відносин** | 2.1.Проведення:  Інвентаризації земель.  Нормативно грошової оцінки земель | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 6340,0  11  576,3  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу НГО, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| **3.** | | **Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації** | 3.1. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, історико - архітектурних опорних планів | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 1750,0  9  194,4  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **Ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.2. Проведення містобудівного моніторингу Схеми планування території Львівської області | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 100,0  1  50  2,0  100 | Затверджений аналітичний звіт слугуватиме підставою для прийняття рішення щодо внесення змін до Схеми планування території Львівської області. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість науково-технічної докум., од. |
| Кількість, люд/днів  **ефективності** |
| Середня вартість на 1 люд, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| **2024 рік\*\*** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Розвиток та впровадження регіональної Геоінформаційної системи містобудівного кадастру** | Придбання програмного та ліцензійного забезпечення:  1.1. Модернізація підсистеми «Містобудівний моніторинг» програмного комплексу SOFTPRO: Містобудівний кадастр | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Проведення щорічного містобудівного моніторингу у відповідності до наказу Міністерства розвитку громад та територій № 333 від 14.12.2021. Оновлено підсистему новими реєстрами та модулями. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість модернізацій, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, придбання, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 1.2. Антивірусна програма | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Програма забезпечить захист від вірусів, а також від інших загроз при роботі на робочих станціях. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість програм, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, придбання, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| 1.3. Підсистема «Формування витягів з містобудівного кадастру» програмного комплексу SOFTPRO: Містобудівний кадастр | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Надання витягів із містобудівної документації регіонального рівня |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість програм, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, придбання, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру:  1.4. Технічний супровід та консультативна підтримка програмного продукту | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Послуги з технічного супроводу програмно-апаратного комплексу Геоінформаційної системи містобудівного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість робочих місць, од. **ефективності** |
| Середня вартість наданих послуг, тис.  грн.  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 1.5. Обслуговування периферійного обладнання | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Заправка, регенерація, заміна комплектуючих до плотера. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість обслуговування, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, обслуговування, тис. грн  **Якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| 1.6. Обслуговування серверів (доукомплектування комплектуючими) | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Адміністрування, налаштування серверів, придбання додаткового обладнання та деталей. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість обслуговування, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, обслуговування, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| **2.** | | **Розвиток земельних відносин** | 2.1. Проведення:  Інвентаризація земель.  Нормативна грошова оцінка земель | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 5 187,0  10  518,70  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу НГО, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од. **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| **3.** | | **Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації** | 3.1. Внесення змін до Схеми планування території Львівської області. | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Внесення змін до Схеми планування території Львівської області. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.2. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.3. Розроблення планів земельно-господарського устрою; проєктів землеустрою щодо встановлення (зміна) меж територій територіальних громад | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  -  - | Встановлення (зміна) меж територій територіальних громад, внесення інформації до Державного земельного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| **2025 рік\*\*** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Розвиток містобудівного кадастру** | 1.1. Модернізація програмного комплексу SOFTPRO: Містобудівний кадастр | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Оновлено програмний комплекс SOFTPRO: Містобудівний кадастр |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість модернізацій, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, придбання, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру:  1.2. Технічний супровід та консультативна підтримка програмного продукту | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Послуги з технічного супроводу програмно-апаратного комплексу Геоінформаційної системи містобудівного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість робочих місць, од. **ефективності** |
| Середня вартість наданих послуг, тис.  грн.  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 1.3. Обслуговування периферійного обладнання | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Заправка, регенерація, заміна комплектуючих до плотера. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість обслуговування, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, обслуговування, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| 1.4. Обслуговування серверів | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Адміністрування, налаштування серверів. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість обслуговування, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, обслуговування, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| **2.** | | **Розвиток земельних відносин** | 2.1.Проведення: Інвентаризація земель.  Нормативна грошова оцінка земель | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 4 842,104  9  538,012  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу НГО, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість територіальних громад, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 2.2. Послуги з розроблення та виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 4610136600:04:005:0016, 4610136600:04:005:0024  4610136600:04:005:0023 з оформленням, отриманням витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 75,0  3  25,0  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість документацій із землеустрою, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 2.3. Послуги з виготовлення технічної документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 4610136600:04:005:0016, 4610136600:04:005:0024  4610136600:04:005:0023 з оформленням, отриманням витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 25,0  1  25,0  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість документацій із землеустрою, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| **3.** | | **Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації** | 3.1. Внесення змін до Схеми планування території Львівської області. | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Внесення змін до Схеми планування території Львівської області. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.2. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 2 000,0  5  400,0  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.3. Розроблення планів земельно-господарського устрою; проєктів землеустрою щодо встановлення (зміна) меж територій територіальних громад | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Встановлення (зміна) меж територій територіальних громад, внесення інформації до Державного земельного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
|  | |  | 3.4.Виготовлення (складання) картографічної основи у цифровій формі для розроблення містобудівної документації | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 5 502,0  3  1 834,0  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, **ефективності** |
| **2026 рік** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Розвиток містобудівного кадастру** | 1.1. Модернізація програмного комплексу SOFTPRO: Містобудівний кадастр | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 100,0 | Оновлено програмний комплекс SOFTPRO: Містобудівний кадастр |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість модернізацій, од.  **ефективності** |  |  | 1 |
| Середня вартість, придбання, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |  |  | 100 |
| Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру:  1.2. Технічний супровід та консультативна підтримка програмного продукту | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 60,0  1  5,0 | Послуги з технічного супроводу програмно-апаратного комплексу Геоінформаційної системи містобудівного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість робочих місць, од. **ефективності** |
| Середня вартість наданих послуг, тис.  грн.  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 1.3. SSL сертифікат | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 10.0 | Сертифікат забезпечить конфіденційність обміну даними між користувачем і сервером. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн  **продукту** |
| Кількість сертифікатів, од. **ефективності** |  |  | 1 |
| Середня вартість наданих послуг, тис.  грн.  **якості**  Відсоток виконання, % |  |  | 100 |
| 1.4. Обслуговування периферійного обладнання | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 25,0  1  100 | Заправка, регенерація, заміна комплектуючих до плотера. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість обслуговування, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, обслуговування, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| 1.5. Обслуговування серверів | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 60,0  1  100 | Адміністрування, налаштування серверів, заміна комплектуючих до сервера. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість обслуговування, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, обслуговування, тис. грн  **якості**  Відсоток забезпеченості, % |
| **2.** | | **Розвиток земельних відносин** | 2.1.Проведення: Інвентаризація земель.  Нормативна грошова оцінка земель | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 4 588,00  6  764,66  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу НГО, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість територіальних громад, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| **3.** | | **Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації** | 3.1. Внесення змін до Схеми планування території Львівської області. | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 12 986,37  1  12 986,37  100 | Внесення змін до Схеми планування території Львівської області. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.2. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 5 000,00  4  1 250,00  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та земельних відносин. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од.  **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
| 3.3. Розроблення планів земельно-господарського устрою; проєктів землеустрою щодо встановлення (зміна) меж територій територіальних громад | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 0,0  -  -  - | Встановлення (зміна) меж територій територіальних громад, внесення інформації до Державного земельного кадастру. |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |
|  | |  | 3.4.Виготовлення (складання) картографічної основи у цифровій формі для розроблення містобудівної документації | | **затрат** | Департамент архітектури та розвитку містобудування | Обласний бюджет | 5 878,380  4  1 469,595  100 | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування |
| Обсяг фінансового ресурсу, тис. грн.  **продукту** |
| Кількість, од. **ефективності** |
| Середня вартість, тис. грн  **якості**  Відсоток виконання, % |

\* вказується кожне джерело окремо.

\*\* завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік Програми.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 4

до Програми

**Результативні показники виконання Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та**

**просторового планування на 2021 – 2026 роки**

\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Програми** | **Найменування показника** | **Одиниці виміру** | **Усього за Програмою** | **Значення показника за роками** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Розвиток та впровадження містобудівного кадастру | Забезпечення ведення містобудівного кадастру, придбання програмного та ліцензійного забезпечення Оновлення (актуалізація) бази даних містобудівної документації, модернізація програмного функціоналу | Одиниці | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 1 |
| Облаштування робочого місця (Придбання комп’ютерів та іншого обладнання) | Одиниці | 15 | 13 | - | 2 | - | - | 1 |
| Тренінг навчання в програмному комплексі SOFTPRO: Містобудівний кадастр для спеціалістів ОДА/РДА/ОМС | Кількість | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Технічний супровід та консультативна підтримка програмного продукту SOFTPRO: Містобудівний кадастр | Кількість | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 1 |
| Розвиток земельних відносин | Проведення:  **-**інвентаризації земель.  - нормативної грошової оцінка земель | Кількість | 62 | 32 | - | 11 | 10 | 9 | 6 |
| Розроблення та виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 4610136600:04:005:0016, 4610136600:04:005:0024  4610136600:04:005:0023 з оформленням, отриманням витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки | Кількість | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| Виготовлення технічної документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 4610136600:04:005:0016, 4610136600:04:005:0024  4610136600:04:005:0023 з оформленням, отриманням витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | Кількість | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації | Кількість розроблених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій. | Кількість | 28 | 14 | - | 9 | - | 5 | 4 |
| Кількість розроблених планів земельно-господарського устрою; проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів | Кількість | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведення містобудівного моніторингу Схеми планування території Львівської області | Кількість | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Кількість виготовлених картографічних основ у цифровій формі для розроблення містобудівної документації | Кількість | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_