ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Регіональний план заходів Львівської області на 2025-2026 роки з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки**

Львів-2025

**ЗМІСТ**

**Перелік умовних позначень**………………………………………………………....3

1. **Вступ**………………………………………………………………………..........4
2. **Аналіз ситуації**………………………………………………………………...12

1) Демографічна ситуація у Львівській області……………………………………..12

2) Кількісні показники основних вразливих груп населення Львівщини,  сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у Львівській області……………………………….15

3) Показники про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком) та осіб з їх числа……………………………………………18

4) Інформація про сімейні форми виховання;  форми виховання, наближені до сімейних; сім’ї патронатних вихователів…………………………………………….21

5) Організаційна спроможність територіальної громади у наданні соціальних послуг дітям та сімʼям з дітьми………………………………………………………………..25

6) Інформація щодо забезпечення дітей, сімей з дітьми, осіб, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, соціальними послугами, які входять до пакету послуг для забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні………………………………………….27

7) Дані про освітні послуги, розвиток інклюзивної освіти та допоміжні послуги у сфері освіти…………………………………………………………………………….30

8) Заклади для дітей (інституційного догляду та виховання)……………………….33

9) Фінансова складова………………………………………………………………....38

10) Висновки та рекомендації………………………………………………………....39

1. **План заходів, який складається з наступних цілей:**

Стратегічна ціль 1……………………………………………………………………...42

Стратегічна ціль 2……………………………………………………………………...58

Стратегічна ціль 3……………………………………………………………………...67

Стратегічна ціль 4……………………………………………………………………...73

Стратегічна ціль 5……………………………………………………………………...77

Стратегічна ціль 6……………………………………………………………………...81

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**

КМУ – Кабінет Міністрів України

МСПУ – Міністерство соціальної політики України

НСССУ – Національна соціальна сервісна служба України

Держдіти – Державна служба України у справах дітей

ЛОДА (ЛОВА) – Львівська обласна державна адміністрація,

Львівська обласна військова адміністрація

РДА (РВА) – районна державна адміністрація, районна військова адміністрація

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) – дитячий фонд Організації об’єднаних націй

ЄС – європейський союз

ГУ – головне управління

ТГ – міські, селищні та сільські територіальні громади

СуСД – служби у справах дітей

ДСЗН – департамент соціального захисту населення

ДОН – департамент освіти і науки

ДОЗ – департамент охорони здоров’я

БФ – благодійний фонд

ГО – громадська організація (неурядові організації)

ФСР – фахівець соціальної роботи (соціальний працівник)

СМ – соціальний менеджер

ВПО – внутрішньо переміщенні особи

СЖО – складні життєві обставини

ІРЦ – інклюзивний ресурсний центр

ПЗСО – професійні заклади середньої освіти

ПТНЗ- професійно-технічний навчальний заклад

ПТУ – професійно-технічне училище

ЗДО – заклад дошкільної освіти

ЗЗСО – заклади загальної середньої освіти

ВНЗ- вищий навчальний заклад

ООП - особа з особливими освітніми потребами

ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу

ПС – прийомна сім’я

ОП – опіка та піклування

**І. Вступ**

Регіональний план заходів Львівської області на 2025-2026 роки з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки (далі - План), розроблено в контексті вимог до документів такого рівня, а саме: аналітичний, деталізований план, що охоплює дворічний проміжок часу та спосіб досягнення важливої мети, зокрема, основним завданням Плану є ефективне використання наявних в області та територіальних громадах ресурсів для досягнення поставленої мети.

План розроблено на виконання пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2024 року № 1201-р «Про схвалення Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки та затвердження операційного плану заходів на 2024-2026 роки з її реалізації».

При розробці Плану враховано базовий принцип державної політики у сфері охорони дитинства в Україні - «дитиноцентризм», що включає одне з основних прав дитини - право на зростання в сімейному оточенні та обов’язок держави, органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування створювати умови для реалізації кожною дитиною такого права, забезпечувати пріоритет сімейного виховання згідно з Сімейним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства», а також іншими нормативно-правовими актами.

План також базується на праві кожної дитини, особливо під час повномасштабної агресії РФ проти України на виховання в безпечному та сприятливому сімейному оточенні з можливістю своєї реалізації через створення системи підтримки дітей та сімей. Ця система має включати гарантоване надання базових послуг на рівні територіальної громади, які в тому числі попереджують розлучення дитини з її батьками та влаштування її до закладів, що здійснюють інституційний догляд та виховання, сприяє поверненню (реінтеграції) у рідні сімʼї тих дітей, які перебувають в інституційних закладах, чи забезпечує сталість перебування дитини у сімейних формах виховання (прийомній сімʼї, дитячому будинку сімейного типу, під опікою чи піклуванням).

Крім того, План ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Стратегічних документах ЄС, Стратегії ЄС з прав дитини на 2022-2027 роки, зокрема, у Постанові Ради Європи щодо прав дітей та розвитку соціальних послуг, дружніх до дітей та сімей, наголошено на фундаментальних принципах, яких мають дотримуватись уряди, розвиваючи послуги для дітей та сімей: дії в найкращих інтересах дитини; сімейно орієнтований підхід; участь дитини та її батьків у житті суспільства; комплексність, інтеграція та взаємодія надавачів послуг під час ведення випадку.

Інші документи: Стратегії ЄС з прав людей з інвалідністю на 2021-2030 роки, Європейській дитячій гарантії та виконанні наступних стратегічних документів, а саме:

- [Національної стратегії у сфері прав людини](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n17), затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119;

- [Національної стратегії із створення без бар’єрного простору в Україні на період до 2030 року](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р (Офіційний вісник України, 2021 року, № 36, ст. 2154);

- [Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/527-2024-%D1%80#n10), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року № 527 (Офіційний вісник України, 2024 року, № 57, ст. 3394).

План, як документ регіонального рівня, враховує цільові орієнтири визначені в стратегічній цілі №2 «Якісне життя» та оперативних цілях: 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., здорове населення, інклюзивне суспільство, освічені громади, безпечне та безбар’єрне середовище прийняті Стратегією розвитку Львівської області на період 2021 - 2027 років (рішення XXIII сесія VII скликання Львівської обласної ради № 948 від 24 грудня 2019 року) та принципи сформульовані в Регіональному Стратегічному плані дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Львівській області на 2018-2026 роки (прийнята рішенням XІX черговою сесією VII скликання Львівської обласної ради № 825 від 21 травня 2019 року).

**Мета Плану:**

Метою Плану є реалізація права кожної дитини в територіальній громаді Львівської області на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні шляхом створення системи підтримки дітей та сімей з дітьми, реінтеграції дітей в їх сім’ї та розвитку сімейних форм виховання.

**Завдання та основні стратегічні Цілі Плану:**

**Строк реалізації** **Плану:** виконання документу розраховано на реалізацію протягом 2025 – 2026 років.

**Основні завдання Плану:** визначені у 43-х пунктах сформульованих, як частина операційних цілей.

**Основні стратегічні цілі Плану:** визначені в 6 пунктах, які поділені на наступні операційні цілі:

**Стратегічна ціль 1. Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей, забезпечувати безпечне та сприятливе для розвитку дітей середовище**

Операційна ціль 1. Запровадження підтримки сімей з дітьми в спосіб підвищення батьківської спроможності до виконання своїх обов’язків з догляду та виховання дітей;

Операційна ціль 2. Забезпечення участі усіх дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю у житті територіальної громади нарівні із своїми однолітками;

Операційна ціль 3. Забезпечення доступу дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити у такі обставини, до соціальних послуг, які відповідають їх індивідуальним потребам та надаються на основі принципів інтегрованості, інклюзивності, послідовності та доступності;

**Стратегічна ціль 2. Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, в сімейному оточенні**

Операційна ціль 1. Задоволення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які потребують особливих умов проживання чи спеціального догляду, у зростанні в сімейному оточенні;

Операційна ціль 2. Отримання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та сім’ями, в яких вони виховуються, належної підтримки;

Операційна ціль 3. Реалізація права дитини на зростання в сімейному оточенні шляхом усиновлення з урахуванням найкращих інтересів дитини;

**Стратегічна ціль 3. Забезпечення зростання у сімейному оточенні тимчасово переміщених (евакуйованих), примусово переміщених, депортованих дітей, а також дітей з тимчасово окупованої території, території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які повернулися чи евакуйовані в безпечні регіони України, та їх інтеграція в життя територіальної громади**

Операційна ціль 1. Повернення тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, з місць тимчасового переміщення (евакуації) відповідно до їх потреб та найкращих інтересів;

Операційна ціль 2. Проживання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії (зокрема дітей, які до депортації, примусового переміщення отримували інституційний догляд та виховання), в сімейному оточенні та отримання ними необхідної підтримки;

Операційна ціль 3. Отримання сімейними формами виховання необхідної допомоги та підтримки для повернення з місць тимчасового переміщення (евакуації) та виїзду з тимчасово окупованої території;

**Стратегічна ціль 4. Дотримання прав та інтересів дітей під час реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, збереження та спрямування ресурсів таких закладів для підтримки дітей та сімей з дітьми у територіальних громадах**

Операційна ціль 1. Належна підготовка дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, насамперед дітей раннього віку та дітей з високими потребами у підтримці, та сімей, в які їх реінтегровано або влаштовано, до реінтеграції та забезпечення їх підтримки у територіальній громаді;

Операційна ціль 2. Спрямування фінансових, кадрових, матеріальних, інфраструктурних ресурсів закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, на надання послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми, розвиток сімейних форм виховання відповідно до потреб дітей, які в них перебували, та потреб територіальних громад;

**Стратегічна ціль 5. Забезпечення можливості дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, налагоджувати соціальні відносини, які сприяють їх успішній інтеграції у життя територіальних громад**

Операційна ціль 1. Підготовка дітей та осіб віком від 14 до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання, до самостійного життя в територіальних громадах;

Операційна ціль 2. Реалізація дітьми та особами, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, права на самостійне життя у територіальній громаді та забезпечення можливості для їх самореалізації;

**Стратегічна ціль 6. Створення організаційно-правових умов для забезпечення реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024 - 2028 роки**

Операційна ціль 1. Забезпечення координації дій суб’єктів, відповідальних за реалізацію Стратегії;

Операційна ціль 2. Підвищення спроможності системи забезпечення та захисту прав дитини;

Операційна ціль 3. Посилення кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини;

Операційна ціль 4. Розроблення та впровадження фінансових механізмів, необхідних для реалізації Стратегії;

Операційна ціль 5. Підвищення рівня поінформованості громадян щодо неприпустимості виховання дитини в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, важливості забезпечення сприятливого та безпечного сімейного середовища для повноцінного фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини.

**Завдання Плану:** сформульовані в 43 пунктах та спрямовані на досягнення поставлених цілей і є пріоритетною частиною операційних цілей з зазначенням етапів їх виконання, з визначенням виконавців та з зазначенням можливого фінансування з бюджетів різного рівня (обласний бюджет, місцевий бюджет, позабюджетні кошти).

**Суб’єкти, відповідальні за реалізацію Плану у Львівській області:**

Суб’єктами, відповідальними за реалізацію цього Плану, є Львівська обласна державна адміністрація (Львівська обласна військова адміністрація), районні державні адміністрації (районні військові адміністрації), 73 територіальні громади області (міські, селищні, сільські територіальні громади - органи місцевого самоврядування), громадські об’єднання, у тому числі організації, діяльність яких спрямована на забезпечення захисту прав дітей та осіб з інвалідністю, міжнародні донори України.

Забезпечення зростання дитини в сім’ї повинно бути пріоритетним завданням, закріпленим у всіх нормативних документах органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов’язаних із забезпеченням прав та найкращих інтересів дітей.

Відповідно до повноважень суб’єкти, відповідальні за реалізацію цього Плану, забезпечують:

Львівська обласна державна адміністрація забезпечує - загальну координацію та контроль за реалізацією та виконання Плану шляхом прийняття необхідних для розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації;

Координаційна рада із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області - узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та не урядових організацій з питань реалізації цього Плану, системний підхід до організації та координації заходів з реалізації Плану, проведення моніторингу та аналізу стану їх здійснення, визначення інноваційних проєктів з реалізації цього Плану та залучення фінансування від міжнародних партнерів для його реалізації;

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Львівський обласний центр соціальних служб забезпечують:

- відповідають за стандарти і практики у сферах соціального захисту населення, усиновлення та захисту прав дитини, що відповідають сформульованим завданням та принципам цього Плану та спільно з Координаційною радою із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області розглядають можливість реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у тому числі дитячих будинків-інтернатів, притулків; надання методичної підтримки місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань реалізації цього Плану.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації забезпечує:

- реалізацію державної політики у сфері освіти, відповідність стандартів і практик у сфері освіти завданням та принципам цього Плану, зокрема щодо розвитку освітніх послуг, що надаються в територіальних громадах закладами дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої, позашкільної освіти;

- разом з Координаційною радою із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області забезпечує розроблення пропозицій щодо вжиття організаційних заходів до забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти та реформуванням закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у тому числі закладів, у складі яких є пансіон.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечує:

- реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я з урахуванням завдань та принципів цієї Стратегії;

- взаємодію з Координаційною радою із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області в частині забезпечення заходів щодо підвищення якості та доступності медичних послуг, які надаються дітям та сім’ям з дітьми, зокрема послуг у сфері психічного здоров’я, послуг з реабілітації, надання медичної допомоги вагітним жінкам i породіллям, патронажу новонароджених.

Територіальні громади Львівської області (міські, районні у місті Львові адміністрації, селищні, сільські та їх виконавчі органи) - створення належних умов для забезпечення соціального благополуччя територіальної громади, сприятливих умов для догляду та виховання дітей у сім’ях, доступність послуг та підтримки, що відповідають потребам дітей та сімей з дітьми, визначення потреб територіальної громади в соціальних послугах, планування та фінансування видатків для задоволення потреб дітей та сімей з дітьми, що мешкають у територіальній громаді, в послугах та підтримці, що відповідають їх потребам, своєчасне виявлення вразливих сімей з дітьми та організацію надання їм необхідних послуг та підтримки, здійснення повноважень органів опіки та піклування, зокрема в частині представництва інтересів дітей та прийняття рішень, які стосуються їх подальшого життя з урахуванням найкращих інтересів дітей, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування, до сімейних форм виховання, реінтеграцію дітей, які отримують інституційний догляд та виховання в сім’ї, підтримку і супровід таких сімей, реформуванням закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у тому числі дитячих будинків.

Міжнародні партнери (за їх згодою) - проведення експертизи цього Плану щодо його відповідності державним, європейським і міжнародним стандартам забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, а також надання фінансової підтримки на умовах співфінансування з партнерами для ефективної реалізації цього Плану та виконання завдань відповідно до успішних світових практик та стандартів ЄС.

Громадські об’єднання, зокрема ті, діяльність яких спрямована на забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю (за їх згодою), - проведення громадської експертизи цього Плану щодо його відповідності державним, європейським і міжнародним стандартам забезпечення прав та найкращих інтересів дітей із залученням осіб, які мають досвід перебування (проживання) у закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, та сімейних формах виховання, а також сприяння створенню ринку соціальних послуг, у тому числі шляхом утворення надавачів соціальних послуг недержавного сектору та забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування.

**Фінансове забезпечення реалізації цього Плану:**

Реалізація Плану здійснюється за рахунок коштів закладених в обласному бюджеті на реалізацію державних та обласних програм для структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів, необхідних для реалізації цього Плану, визначається щороку ( в період з вересня по жовтень) з урахуванням можливостей обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

**Порядок проведення моніторингу, оцінювання результатів реалізації Плану та звітування:**

Служба у справах дітей облдержадміністрації спільно з ГУ Національної соціальної сервісної служби у Львівській області та секретарем Координаційної ради із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області проводить моніторинг та оцінювання реалізації Плану та подає щороку голові Координаційної ради із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області інформацію про вжиті заходи, а також про зміни, запропоновані для внесення до цього Плану.

Під час проведення оцінювання результатів реалізації цього Плану можуть враховуватися адміністративні дані, статистична інформація, результати соціологічних досліджень, опитувань громадськості, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями.

**Організації та експерти, що формували План:**

План сформований за організаційно-інформаційної підтримки команд та їх керівників Служби у справах дітей ЛОДА, Департаменту соціального захисту населення ЛОДА, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Департаменту освіти і науки ЛОДА, Департаменту спорту, молоді та туризму ЛОДА, Департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА,Департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОДА, Львівського обласного центру соціальних служб, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (територіальних громад), представників Координаційної ради із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області: регіонального консультанта Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, секретаря Координаційної ради; кандидата наук з державного управління, члена Координаційної ради, експерта з питань соціального захисту дітей та соціальної роботи, старшого викладача кафедри воєнної історії національної академії сухопутних військ, команд громадських організацій, благодійних фондів в тому числі міжнародних, а саме: Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) - фахівця із захисту дітей Регіонального офісу, БО «БФ «Рідні», МБО «БФ «Партнерство кожній дитині», МБО «СОС Дитячі Містечка Україна», ГО «Національний офіс дітей та молоді «ДІйМО» та інших.

**І. Аналіз ситуації**

**1.** **Демографічна ситуація у Львівській області.**

За інформацією Головного управління статистики у Львівській області від 2022 року, область є реґіоном з високою щільністю населення та високим рівнем урбанізації[[1]](#footnote-1).

Львівська область за площею території - 21831 км.кв.

Населення на 1 січня 2022 року - 2478,1 тис. осіб

Частка міського населення - 61,2%

Щільність населення - 114 осіб на 1 км2

Обласний центр – м. Львів

Адміністративний устрій

7 районів

73 територіальні громади

44 міста

34 селища міського типу

1850 сільських населених пунктів

Райони області:

наявне населення на 1 січня 2022 року, тис. осіб

Дрогобицький - 232,9

Золочівський - 158,9

Львівський - 1141,1

Самбірський - 221,9

Стрийський - 319,5

Шептицький - 226,1

Яворівський - 177,7

В порівняння на 1 січня 2019 року у Львівській області проживало 2522 тис. осіб (6,0% від загальної кількості населення в Україні), серед них 1537,7 тис. осіб (61%) проживали у містах та селищах міського типу, 984,3 тис. осіб (39%) у сільській місцевості. Населення м. Львова – 724,7 тис. осіб (28,7% населення області).

Кількість наявного населення області на 1 січня 2022 року становила 2478,1 тис. осіб та упродовж 2021 року зменшилась на 19,6 тис. осіб. У 2021 році збереглись депопуляційні процеси 2020 року, підсилені смертністю від COVID-19, які загострили демографічну кризу – померло в 2,1 раза більше, як народилось. Динаміка процесу Рисунок 1.



Рис. 1

Загальна динаміка чисельності населення протягом 2019-2022 років:

* на 1 січня 2019 року в області проживало 2522 тис. осіб (6% від загальної кількості населення України);
* на 1 січня 2022 року населення становило 2478,1 тис. осіб.
* зменшення чисельності населення за три роки склало 43,9 тис. осіб (2522 - 2478,1).

Скорочення населення в зазначені періоди свідчить про негативний демографічний тренд, пов'язаний із природним спадом (коли смертність перевищує народжуваність), еміграцією та старінням населення.

Рівень урбанізації:

* 2019 році 61% (1537,7 тис. осіб) проживали у містах та селищах міського типу;
* 39% (984,3 тис. осіб) – у сільській місцевості;
* місто Львів займало 28,7% населення області (724,7 тис. осіб).

Це свідчить про високий рівень урбанізації, хоча майже 40% мешканців залишаються у сільських територіях, що є значною часткою і свідчить про важливість сталого розвитку сільської інфраструктури та селищних, сільських територіальних громад.

Результат 2021-2022 року:

- у 2021 році населення зменшилося на 19,6 тис. осіб, що є суттєвим скороченням за один рік;

- співвідношення смертності до народжуваності: померло в 2,1 раза більше, ніж народилось - ознака глибокої демографічної кризи.

Основні причини:

- пандемія COVID-19 значно підвищила рівень смертності;

- низький рівень народжуваності;

- загальні депопуляційні тенденції, характерні для всієї України;

- Львівська область переживала демографічний спад, характерний для багатьох регіонів України;

**-** міське населення переважає, але значна частина залишається в сільській місцевості;

- головною проблемою є висока смертність та низька народжуваність, що потребує негайних дій на рівні регіональної політики.

Загальна чисельність дитячого населення 2021-2022 роки у Львівській області (0-17 років) становила:

* 2021 рік: 480 718 дітей
* 2022 рік: 475 578 дітей.

З початком російсько-української війни 24 лютого 2022 року та введенням в Україні воєнного стану, згідно з положеннями пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 року № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно - комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану», отримання органами державної статистики у повному обсязі адміністративних даних для розрахунків демографічних показників є неможливим (як приклад: не можливість надання інформації згідно листа відповіді Головного управління статистики у Львівській області від 10.01.2025 року № 2608-вих.-3625 Управлінню «Служба у справах дітей» Львівської міської ради).

З огляду на зазначене, наступні демографічні показники наведені нами узагальнені за оперативною інформацією наданою органами місцевого самоврядування (територіальними громадами) та є наближеними до реальних показників кількості дитячого населення у Львівській області 2023-2024 років.

Загальна чисельність дитячого населення 2023-2024 роки у Львівській області (0-17 років) становила:

* 2023 рік: 326 984 дітей – без врахування Львівської міської територіальної громади
* 2024 рік: 497 082 дітей – з врахуванням Львівської міської територіальної громади.

**2.****Кількісні показники основних вразливих груп населення Львівщини,  сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у Львівській області** представлені наступним чином:

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Збільшення (осіб)** | **Зміна (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість багатодітних сімей | 24 918 | 31624 | Збільшення на 6 706 сімей | (+27%) |
| Кількість дітей у них | 82 289 | 103596 | Збільшення на 21 307 дітей | (+26%) |

Результат: Протягом 2024 року спостерігається **суттєве зростання кількості багатодітних сімей та дітей** у них - приблизно на чверть порівняно з попереднім роком. Це свідчить як про демографічний приріст, так і про можливу активізацію реєстрації статусів багатодітних сімей або збільшення кількості багатодітних сімей зі статусом ВПО. Таке зростання потребує підвищеної уваги до підтримки багатодітних родин у соціальній, освітній та медичній сферах.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Динаміка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість одиноких матерів та батьків | 2 722 | 1 578 | Зменшення на 1 144 осіб |
| Кількість малолітніх матерів | 7 | - | Дані відсутні |
| Кількість одиноких неповнолітніх матерів | 26 | - | Дані відсутні |
| Кількість дітей, яких виховують одинокі батьки | 2 995 | 1 578 | Зменшення на 1 417 дітей |

Результат: Кількість одиноких батьків та матерів суттєво зменшилася у 2024 році в порівнянні з 2023 роком (майже на 42%); Кількість дітей, вихованих одинокими батьками, також зменшилася більш ніж на 47%.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Динаміка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість дітей з інвалідністю | 11 682 | 12 700 | Збільшення на 1 018 дітей (+8,7%) |
| Віком до 3-х років | 682 | 1 007 | Збільшення на 325 дітей (+47,7%) |
| Віком від 3-х до 6-х років | 2 043 | 2 405 | Збільшення на 362 дітей (+17,7%) |
| Віком від 6-ти до 18-ти років | 8 957 | 10 729 | Збільшення на 1 772 дітей (+19,8%) |
| Мають інвалідність підгрупи А | 953 | 2 245 | Збільшення на 1 292 дітей (+135,6%) |

Результат: Загалом кількість дітей з інвалідністю зросла; Найбільший відсотковий приріст спостерігається серед дітей з інвалідністю підгрупи А - кількість більш ніж подвоїлася; Кількість дітей з інвалідністю віком до 3-х років також суттєво зросла (+47,7%).

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Динаміка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість дітей, які потребують паліативного догляду | 167 | 213 | Збільшення на 46 дітей (+27,5%) |
| Кількість сімей, які отримують державну соціальну допомогу | 12 929 | 13 095 | Збільшення на 166 сімей (+1,3%) |

Результат: Кількість дітей, що потребують паліативного догляду, істотно зросла (+27,5%); Кількість сімей, які отримують державну допомогу, зросла незначно (+1,3%).

Загальний результат: У 2024 році спостерігається **помірне збільшення** кількості сімей, які отримують державну соціальну допомогу (на 1,3%), що свідчить про певну стабільність соціальної підтримки населення. Водночас кількість дітей, які потребують паліативного догляду, **значно зросла** на 27,5%, що може вказувати на збільшення виявлення важких захворювань серед дітей або зростання потреб у спеціалізованій медико-соціальній допомозі.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість дітей, батьки або один із батьків яких загинули | 1 188 | 1 197 | +9 (збільшення на ~0,8%) |
| Кількість внутрішньо переміщених сімей | 14 700 | 152 676 | +137 976 (значне зростання) |
| Кількість внутрішньо переміщених дітей | 18 806 | 51 856 | +33 050 (різке зростання) |

Результат: Кількість дітей, які втратили одного або обох батьків, майже не змінилася; Натомість кількість внутрішньо переміщених сімей і дітей різко зросла у 2024 році, що свідчить про суттєве загострення ситуації (наприклад, через бойові дії та інші кризи).

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства | - | 8 795 | - |
| Жінки (постраждалі) | - | 6 486 | - |
| Чоловіки (постраждалі) | - | 2 059 | - |
| Діти (постраждалі) | - | 250 | - |
| Кількість осіб, які вчинили домашнє насильство | 3 364 | 4 468 | +1 104 (зростання на ~32,8%) |
| Жінки (кривдники) | 852 | 550 | -302 (зменшення на ~35,4%) |
| Чоловіки (кривдники) | 2 486 | 3 908 | +1 422 (зростання на ~57,2%) |
| Діти (кривдники) | 26 | 10 | -16 (зменшення) |
| Кількість осіб, направлених на програму для кривдників | 26 | 30 | +4 |
| Жінки (направлені) | 1 | 0 | -1 |
| Чоловіки (направлені) | 25 | 30 | +5 |
| Діти (направлені) | 0 | 0 | без змін |

Результат: У 2024 році зібрано нові дані про кількість постраждалих від домашнього насильства - майже 8,8 тисяч осіб. Кількість осіб, які вчинили насильство, зросла на третину у порівнянні з 2023 роком. При цьому кількість жінок-кривдників зменшилася, а кількість чоловіків-кривдників суттєво збільшилася. Трохи більше осіб було направлено на програми для корекції поведінки.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна / Коментар** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість сімей у складних життєвих обставинах | 5 120 | 5 333 | +213 сімей (зростання ~4,2%) |
| Кількість дітей у таких сім'ях | 10 142 | 8 931 | -1 211 дітей (зменшення ~11,9%) |
| Кількість дітей у складних обставинах (на обліку Служби у справах дітей) | 1869 | 2 056 | +187 (зростання на +10%) |
| Кількість випадків жорстокого поводження з дітьми | 156 | 103 | -53 випадки (зменшення ~34%) |
| Кількість сімей з дітьми, де батьки мають тривалу хворобу | 44 | - | - |
| Кількість жінок, які виявили намір відмовитися від дитини | 6 | 4 | -2 випадки (зменшення ~33%) |
| Кількість випадків запобігання відмові від новонародженої дитини | 3 | 2 | -1 випадок |
| Кількість дітей, покинутих у закладах охорони здоров’я | 2 | 2 | без змін |
| Кількість дітей, відібраних у батьків без позбавлення прав | 7 | - | - |
| Кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав | 196 | - | - |

Результат: Кількість сімей у складних обставинах зросла, але кількість дітей у них зменшилася.Зменшилася кількість випадків жорстокого поводження з дітьми - позитивна тенденція.

**3. Показники про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком) та осіб з їх числа**

| **Показник** | **Станом на 31.12.**  **2023 рік** | **Станом на 31.12. 2024 рік** | **Зміни** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування **(на первинному обліку)** | 2 188 | 2 154 | -34 |
| Дітям надано статус дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування | 326 | 333 | +7 |
| Перебувають у сім’ях опікунів, піклувальників | 1654 | 1 616 | -38 |
| Перебувають у сім’ї родичів/знайомих | 20 | 22 | +2 |
| Перебувають у прийомних сім’ях | 96 | 103 | +7 |
| Перебувають у дитячих будинках сімейного типу | 233 | 239 | +6 |
| Перебувають у медичних, навчальних та інших закладах або установах | 135 | 116 | - 19 |
| Перебувають в закладах соціального захисту дітей | 7 | 11 | +4 |
| Навчаються в ВНЗ та ПТУ | 26 | 22 | -4 |
| Інше влаштування | 17 | 25 | +8 |
| З інвалідністю | 131 | 144 | +13 |

Результат: Станом на кінець 2024 року кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на первинному обліку, дещо зменшилася (на 34 особи) у порівнянні з 2023 роком, що є однозначно позитивним показником. Незважаючи на це, кількість дітей, яким надано відповідний статус, незначно зросла (+7 осіб).

Більшість із зазначених дітей перебувають в сімейних формах виховання: кількість дітей у сім'ях опікунів та піклувальників зменшилася на 38 осіб, тоді як у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу спостерігається зростання (відповідно на 7 та 6 осіб). Невелике збільшення зафіксовано і серед дітей, які перебувають у родичів або знайомих (+2 особи).

Кількість дітей, що знаходяться в закладах медичного, навчального та іншого типу, скоротилася на 19 осіб, хоча число дітей у закладах соціального захисту дещо зросло (+4 особи). Також відзначається незначне зменшення кількості тих, хто навчається у ВНЗ та ПТУ (-4 особи).

Окрему увагу заслуговує зростання числа дітей з інвалідністю (+13 осіб), що вимагає посиленої уваги до створення для них відповідних умов проживання та виховання.

У цілому тенденція є позитивною та свідчить про збереження акценту на сімейні форми виховання і зменшення кількості дітей, що направляються в інституційні форми виховання. Динаміка зазначена в Рисунку 2.




Рис.2

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення | 457 | 463 | +6 |
| Усиновлено дітей за рішенням судів Львівської області | 74 | 82 | +8 |

Результат: У 2024 році кількість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, незначно збільшилася на 6 осіб порівняно з 2023 роком. Водночас спостерігається позитивна динаміка щодо кількості усиновлень: за рішенням судів Львівської області було усиновлено на 8 дітей більше, ніж у попередньому році. Ці дані свідчать про поступове пожвавлення процесу усиновлення та зростання суспільної уваги до сімейних форм виховання.

| **Кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23-х років (осіб)** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміни** |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість осіб | 918 | 909 | -9 |
| Не навчаються і не працевлаштовані | 78 | 36 | **-42** (позитивна динаміка) |
| Не мають власного впорядкованого житла | 182 | 206 | **+24** (негативна динаміка) |
| Особи з інвалідністю | 42 | 23 | **-19** |
| Мають інвалідність І групи | 5 | 4 | -1 |
| Визнані судом недієздатними | 0 | 2 | +2 |

Результат: У 2024 році загальна кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, дещо зменшилася на 9 осіб у порівнянні з 2023 роком. Спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення кількості тих, хто не навчається і не працевлаштований (зменшення на 42 особи). Це свідчить про покращення рівня соціальної інтеграції та зайнятості цієї категорії молоді. Кількість осіб з інвалідністю також зменшилася на 19 осіб, зокрема на 1 особу з інвалідністю І групи. Окремо варто звернути увагу на певний ризик: з'явилися двоє осіб, яких суд визнав недієздатними.

У цілому, динаміка вказує на покращення показників, але підкреслює необхідність посиленої роботи у сфері забезпечення житлом та соціальної підтримки цієї соціально вразливої групи.

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа:

| **Рік** | **Тип житла** | **Діти 16–18**  **років** | **Осіб** | **Жилих об’єктів** | **Сума витрат з обласного, місцевих бюджетів та інших коштів не заборонених законодавством (грн.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Квартири | 0 | 15 | 14 | 1. 49 478 грн.   з них:  - з обласного бюджету: 5 939937 грн.  - з місцевого бюджету та інші кошти: 5 309541 грн. |
| 2023 | Квартири | 5 | 32 | 33 | 1. 343 842 грн.   з них:  - з обласного бюджету: 11 608251 грн.;  - з місцевого бюджету та інші кошти: 12 735591 грн. |

Результат: Зменшення обсягів житлового забезпечення у 2024 році - придбано 14 жилих об’єктів, що є менше порівняно з 33 об’єктами у 2023 році. Це свідчить про скорочення темпів придбання житла в першу чергу через зниження фінансової спроможності бюджетів різного рівня, наповнення яких напряму залежить від економічного стану в якому перебуває наша держава під час повномасштабного вторгнення РФ. Фінансування зменшилось удвічі - з понад 24 млн. грн. у 2023 році до близько 11 млн. грн. у 2024 році, нажаль це результат обмежених бюджетних можливостей та збільшення вартості квадратного метра житла на ринку нерухомості.

Загалом, у 2024 році спостерігається зменшення, як кількості придбаного житла, так і виділених коштів, що може вплинути на доступність житлової підтримки для цієї потребуючої категорії дітей та осіб в майбутньому.

**4. Інформація про сімейні форми виховання;  форми виховання, наближені до сімейних; сім’ї патронатних вихователів.**

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** | **Коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість сімей опікунів, піклувальників** | 1 239 | 1 192 | -47 | Незначне зменшення кількості сімей |
| Кількість підопічних дітей | 1 654 | 1 616 | -38 | Незначне зменшення кількості дітей |
| - з інвалідністю | 124 | 71 | -53 | Значне зростання |
| Кількість прийомних сімей | 74\* | 78\*\* | +4 | Збільшення кількості сімей |
| Кількість прийомних дітей | 136 | 139 | +3 | Приріст кількості дітей |
| - віком до 18 років | 105 | 116 | +11 | Приріст кількості дітей віком до 18 років |
| - віком від 18 до 23 років | 31 | 23 | -8 | Незначне зменшення кількості осіб |
| - з інвалідністю | 21 | 24 | +3 | Незначне зростання |

*\* Протягом 2023 року створено 9 прийомних сімей, припинили функціонування 10 прийомних сімей, 1 прийомна сім’я перейшла в статус дитячого будинку сімейного типу та 2 дитячі будинки сімейного типу перейшли в статус прийомних сімей.*

*\*\* Протягом 2024 року створено 12 прийомних сімей, припинили функціонування 11 прийомних сімей, 1 прийомна сім’я перейшла в статус дитячого будинку сімейного типу та 4 дитячі будинки сімейного типу перейшли в статус прийомних сімей.*

Результат: У 2024 році спостерігалось незначне зменшення кількості сімей опікунів та піклувальників (на 47 сімей) та кількості підопічних дітей (на 38 осіб). Суттєвим є зниження кількості підопічних дітей з інвалідністю - на 53 особи, що може свідчити про певні зміни у складі сімей або у статусі дітей. Разом з тим, кількість прийомних сімей зросла на 4, а кількість дітей у прийомних сім'ях збільшилася на 3 особи, що є позитивною динамікою, зокрема, кількість прийомних дітей віком до 18 років зросла на 11 осіб. Невелике зменшення спостерігається серед прийомних дітей віком від 18 до 23 років (на 8 осіб), що є природним процесом, пов’язаним із досягненням повної дієздатності.

Також, відзначимо незначне зростання кількості прийомних дітей з інвалідністю (+3 особи), що підкреслює необхідність подальшого розвитку інклюзивних форм виховання.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кількість осіб/ сімей -  кандидатів в усиновлювачі:** | 167 | 227 | +60 |
| Кількість малих групових будинків: | 1 | 1 | 0 |
| - кількість дітей у будинках | 4 | 8 | + 4 |
| Кількість дітей з інвалідністю у будинках: | 0 | 0 | 0 |
| - з них мають інвалідність підгрупи А | 0 | 0 | 0 |

Результат: У 2024 році кількість осіб та сімей - кандидатів в усиновлювачі - **збільшилася на 60**, що свідчить про активізацію інтересу суспільства до усиновлення дітей. Кількість малих групових будинків залишилася **незмінною** (1 будинок), проте кількість дітей, які там проживають, **подвоїлася** - з 4 до 8 осіб.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кількість дитячих будинків сімейного типу** | 44\* | 44\*\* | 0 |
| Дітей-вихованців, з них: | 300 | 298 | -2 |
| - віком до 18 років | 260 | 255 | -5 |
| - віком від 18 до 23 років | 40 | 43 | +3 |
| З інвалідністю, з них: | 24 | 41 | +17 |

*\* Протягом 2023 року створено 5 дитячих будинків сімейного типу, 2 дитячі будинки сімейного типу перейшли в статус прийомних сімей.*

*\*Протягом 2024 року створено 4 дитячі будинки сімейного типу, 4 дитячі будинки сімейного типу перейшли в статус прийомних сімей.*

Результат: У 2024 році кількість дитячих будинків сімейного типу залишилася незмінною - 44 заклади. Варто зазначити, що протягом року відбувалися процеси переформатування: створено 4 нові будинки сімейного типу, водночас 4 перейшли у статус прийомних сімей. Кількість дітей-вихованців загалом зменшилася на 2 особи, при цьому зниження відбулося серед дітей віком до 18 років (мінус 5 осіб). Натомість кількість вихованців віком від 18 до 23 років зросла на 3 особи, що вказує на дорослішання вихованців і затримку їх у закладі до досягнення певного соціального статусу. Особливо помітним є суттєве зростання кількості дітей з інвалідністю - на 17 осіб, що вимагає додаткової уваги до розвитку спеціалізованих послуг підтримки.

Результат до розділу: У 2024 році у сфері соціального захисту прав дітей Львівської області спостерігається стабілізація основних показників, а саме:

- зменшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на первинному обліку;

- покращилась ситуація з працевлаштуванням і навчанням осіб віком до 23 років;

- зросла кількість кандидатів в усиновлювачі та кількість усиновлених дітей;

- відбулося збільшення кількості прийомних сімей та дітей у прийомних родинах, зокрема дітей до 18 років;

- активно продовжується позитивна практика влаштування дітей у сімейні форми виховання.

Назагал, проведений аналіз дає змогу стверджувати, що підтримка сімейних форм виховання залишається пріоритетом, однак вимагає подальшого вдосконалення системи соціального супроводу, особливо для дітей з інвалідністю та молоді (18-23 роки), яка виходить із закладів.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість сімей патронатних вихователів | 11 | 19 | +8 |
| Кількість дітей у патронатних сім’ях | 21 | 26 | +5 |
| Кількість дітей з інвалідністю | 0 | 1 | + 1 |
| - з них мають інвалідність підгрупи А | 0 | 0 | 0 |

Результат: Кількість патронатних сімей зросла на 8 одиниць, що свідчить про досить активний розвиток цієї форми влаштування, кількість дітей також зросла, але помірно - на 5 осіб. У 2024 році вперше з'явилася дитина з інвалідністю у патронатній формі виховання.

| **Показник** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Зміна** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тимчасово переміщені діти та сім’ї з дітьми:** | 73 | 72 | -1 |
| *Прийомні сім’ї, що переміщені (усього)* | 2 | 5 | +3 |
| - в межах України | 0 | 1 | +1 |
| - за кордон | 2 | 4 | +2 |
| - прийомних дітей віком 0–23 років | 4 | 10 | +6 |
| - з інвалідністю | 0 | 1 | +1 |
| *ДБСТ, що переміщені (усього)* | 7 | 8 | +1 |
| - в межах України | 0 | 3 | +3 |
| - за межі України | 7 | 5 | -2 |
| - дітей-вихованців віком 0–23 років | 42 | 52 | +10 |
| - з інвалідністю | 6 | 6 | 0 |
| *Патронатні сім’ї, що переміщені* | 0 | 0 | 0 |
| *Сім’ї опікунів/піклувальників, що переміщені (усього)* | 74 | 72 | -2 |
| - в межах України | 2 | 6 | +4 |
| - за межі України | 72 | 66 | -6 |
| - дітей | 90 (2 + 88) | 92 (11 + 81) | +2 |
| - з інвалідністю | 3 | 5 | +2 |
| Прийомні сім’ї – зруйноване/пошкоджене житло | 0 | — | — |
| ДБСТ – зруйноване/пошкоджене житло | 0 | — | — |
| Патронатні вихователі – зруйноване/пошкоджене житло | 0 | — | — |
| Опікуни/піклувальники – зруйноване/пошкоджене житло | 0 | — | — |
| *Діти-сироти, евакуйовані із закладів* | 12 | — | — |
| - в межах України | 0 | — | — |
| - за межі України | 12 | — | — |
|  |  |  |  |

Результат: у 2024 році зросла кількість переміщених прийомних сімей та дітей у них, у т.ч. вперше з’явилися діти з інвалідністю, ДБСТ частково перемістились назад в Україну, хоча загальна кількість вихованців зросла, а ситуація з патронатними сім’ями залишилася стабільною - переміщень не було. Кількість переміщених опікунів/піклувальників майже не змінилася, але зросла кількість дітей з інвалідністю серед них.

**5. Організаційна спроможність територіальної громади у наданні соціальних послуг дітям та сімʼям з дітьми**

Кадрове забезпечення служб у справах дітей:


****

Рис. 3

Загальний висновок до Рисунку 3:

Навантаження на одного працівника: на верхньому графіку показано, скільки дітей у середньому припадає на одного фактично працюючого працівника в кожній громаді. Видно суттєві коливання: деякі громади мають надмірне навантаження на одного працівника.

Штат та Фактична чисельність: На нижньому графіку точками показано співвідношення між кількістю штатних одиниць і фактично працюючими особами. Червона пунктирна лінія ідеальної відповідності (фактично = штатно) ілюструє, що певні громади мають нестачу кадрів (точки нижче лінії).

Загальна статистика:

Загальна чисельність дитячого населення: 497 082

Штатних одиниць (працівники з функціями захисту дітей): 283

Фактично працює: 233

Створено служб у справах дітей: 73

Основні показники ефективності:

| **Показник** | **Значення** |
| --- | --- |
| Середнє навантаження на одного штатного працівника | 1 745 дітей |
| Середнє навантаження на одного фактично працюючого | 2 151 дітей |
| Відсоток штатних одиниць, які фактично працюють | 81,1% |
| Відсоток територій, де створена служба у справах дітей | 100% (73 з 73) |

Результат:

1. невідповідність штату і фактично працюючих:

* у 50 громадах кількість фактично працюючих менша за штатну чисельність;
* прослідковується дефіцит персоналу, що може ускладнювати реагування на потреби дітей.

1. навантаження на одного працівника:

* у великих громадах (наприклад, з населенням понад 10 000 дітей) навантаження на одного працівника перевищує 2 000 дітей;
* оптимальне навантаження рекомендується в межах 800–1 200 дітей.

1. штати з дуже низькою чисельністю персоналу (1 працівник):

* приклад: громади з понад 1000 дітей, де працює лише один спеціаліст (наприклад, 1527 дітей -1 працівник).

Таке положення речей створює ризики для якості надання послуг.

Рекомендації:

1. Збільшити кількість фактично працюючих фахівців, зокрема в громадах, де співвідношення штатних одиниць і фактичної зайнятості нижче 70%.
2. Переглянути штатну чисельність у громадах із високим навантаженням на працівника (> 2000 дітей).
3. Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації для нових працівників з метою покращення якості захисту дітей.

Введені посади та необхідна кількість соціальних менеджерів та фахівців із соціальної роботи:

Для аналізу взяті наступні показники за інформацією Головного управління статистики у Львівській області від 2022 року, за яким населення на 1 січня 2022 року - 2478,1 тис. осіб, а показники про кількість введених посад опрацьовані станом на 2024 рік.

| **Показник** | **Кількість** | **Коментар** |
| --- | --- | --- |
| **Фактично працюють (усього)** | 191 | **Загальна кількість працівників** |
| Соціальні менеджери | 4 | Дуже низький рівень |
| Фахівці із соціальної роботи | 187 | Основна маса працівників |
| **Затверджена штатна чисельність** | 244 | Частково забезпечено штатами |
| **Рекомендована кількість працівників** | - | **Всього 813 (49+764)** |
| Соціальні менеджери | 49 | За методичними рекомендаціями |
| Фахівці із соціальної роботи | 764 | За методичними рекомендаціями |
| **Незадоволена потреба** | - | Великий кадровий дефіцит |
| Соціальні менеджери | 45 | **Лише 4 з 49 працюють** |
| Фахівці із соціальної роботи | 520 | Забезпечено ~32% від потреби |
| **Розподіл громад (соц. менеджери)** | - | Дуже обмежене |
| Міські ТГ | 2 | Мінімальне охоплення |
| Сільські та селищні ТГ | 0 | Відсутність представництва |
| **Наявність психологів (серед надавачів послуг)** | 24 громади | Важлива складова психосоціальної підтримки |

Результат: Наявний аналіз стану кадрового забезпечення у сфері надання соціальних послуг свідчить про суттєвий дефіцит кадрів, особливо серед соціальних менеджерів та фахівців із соціальної роботи. Із рекомендованих 813 працівників фактично працює лише 191 особа, що складає близько 24% від потреби.  
 Найбільш критична ситуація з посадами соціальних менеджерів - забезпечено лише 4 з 49 необхідних, тобто менше ніж 10%. Затверджена штатна чисельність (244 особи) лише частково покриває реальні потреби, а вакансії не закриті у більшості громад, особливо у сільських і селищних.

Позитивною тенденцією є наявність психологів у 24 громадах, що свідчить про розуміння потреб у психосоціальній підтримці населення. Узагальнюючи, можна стверджувати, що для ефективного функціонування системи надання соціальних послуг необхідно:

- активізувати процеси доукомплектування штатів;

- посилити підтримку сільських територіальних громад;

- забезпечити фінансування та мотивацію кадрів;

- розширювати доступ до фахової підготовки і перепідготовки спеціалістів.

**6. Інформація щодо забезпечення дітей, сімей з дітьми, осіб, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, соціальними послугами, які входять до пакету послуг для забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні**

| **Назва послуги** | **2024** | **Аналіз і висновки** |
| --- | --- | --- |
| Консультування | 7164 | Найбільш популярна та затребувана послуга. Це свідчить про велику потребу населення в інформаційній, психологічній та правовій підтримці. Рекомендується посилити кадрове забезпечення для підвищення якості консультаційних послуг. |
| Формування життєстійкості | 3335 | Значний попит свідчить про те, що питання розвитку стійких навичок адаптації до складних життєвих обставин актуальні. Варто розширити програми тренінгів і семінарів для різних вікових груп. |
| Раннє втручання | 1199 | Достатній рівень надання. Програми раннього втручання для дітей із ризиком розвитку мають велике значення, проте можливе розширення охоплення вразливих сімей. |
| Соціальний супровід сімей/осіб | 246 | Невелика кількість випадків свідчить про те, що або послуга недостатньо розвинута, або потреба в ній не до кінця виявлена. Потрібне покращення виявлення сімей у складних обставинах. |
| Соціальна інтеграція та реінтеграція | 1014 | Досить активне використання. Послуга важлива для інтеграції осіб, які пережили кризові ситуації. Доцільно зміцнити партнерство з іншими структурами для підвищення ефективності реінтеграції. |
| Соціальний супровід сімей з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | 171 | Невеликий обсяг надання свідчить або про невелику кількість цільових груп, або про недостатню організацію роботи в цьому напрямку. Варто звернути увагу на якість соціального супроводу таких сімей. |
| Екстрене (кризове) втручання | 379 | Помірний попит на послугу. Це вказує на наявність кризових ситуацій серед населення. Доцільно посилити оперативність реагування служб. |
| Денний догляд дітей з інвалідністю | 248 | Невисокий рівень надання послуги. Варто розширити кількість закладів і програм денного догляду для дітей з інвалідністю, особливо в сільських громадах. |
| Супровід під час інклюзивного навчання | 49 | Дуже низький рівень забезпечення супроводу для дітей в інклюзивних класах. Потрібне збільшення кількості асистентів та розширення інклюзивних програм у закладах освіти. |
| Підтримане проживання осіб з інвалідністю | 11 | Надання послуги перебуває на мінімальному рівні. Необхідно розширити підтримані форми проживання, створюючи більше можливостей для самостійного життя осіб з інвалідністю. |

Результат: найбільш затребуваною послугою є консультування. Потреба у розвитку послуг раннього втручання, життєстійкості і соціальної інтеграції зростає. Послуги, пов’язані із підтримкою дітей з інвалідністю та інклюзивним навчанням, надаються недостатньо і вимагають розширення. Надання екстреного втручання є важливим, але вимагає оперативнішої організації. Соціальний супровід сиріт і сімей у складних обставинах потребує посилення.

Рекомендації:

**- Розширити консультування:**

* Збільшити кількість фахівців для забезпечення якості консультацій.
* Впровадити спеціалізовані консультації для різних груп: сімей, дітей, осіб з інвалідністю.

- **Підсилити програми з формування життєстійкості:**

* Розробити додаткові тренінгові програми для підлітків, молоді та сімей у складних життєвих обставинах.

- **Активізувати програми раннього втручання:**

* Розширити охоплення дітей віком від 0 до 3 років, особливо у сільських громадах.
* Підвищити співпрацю між медичними та соціальними службами.

**- Покращити соціальний супровід:**

* Вдосконалити механізми виявлення сімей/осіб, які потребують супроводу.
* Забезпечити міжвідомчу взаємодію для комплексної підтримки.

- **Посилити соціальну інтеграцію та реінтеграцію:**

* Розширити програми працевлаштування, навчання та психологічної підтримки для осіб, які повертаються до активного суспільного життя.

- **Посилити підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:**

* Збільшити кількість фахівців для супроводу таких сімей.
* Проводити системну роботу із залученням наставників.

- **Розширити екстрене втручання:**

* Розробити чіткі алгоритми дій при кризових ситуаціях.
* Збільшити кількість мобільних бригад кризового реагування.

- **Підвищити доступ до денного догляду дітей з інвалідністю:**

* Створити нові денні центри у громадах, де таких послуг немає.
* Забезпечити підвищення кваліфікації персоналу.

- **Посилити інклюзивне навчання:**

* Збільшити кількість асистентів для дітей в інклюзивних класах.
* Проводити регулярне навчання для педагогів із питань інклюзії.

**7. Дані про освітні послуги, розвиток інклюзивної освіти та допоміжні послуги у сфері освіти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **Значення** | **Коментар** |
| Загальна кількість дітей дошкільного віку | 90401 | Базова цифра для розрахунків |
| Навчаються в закладах дошкільної освіти | 59705 | Високий рівень залучення |
| - у міській місцевості | 41030 | Значна кількість у містах |
| - у сільській місцевості | 18675 | Значно менше у селах |
| Із особливими освітніми потребами | 3140 | Потребують спеціальної підтримки |
| - навчаються у інклюзивних групах | 1956 | Основна форма для дітей з ООП |
| - навчаються у спеціальних групах | 1075 | За запитом батьків збільшувати кількість спеціальних груп |
| - навчаються у санаторних групах | 109 | - |
| - навчаються дистанційно | 0 | В закладах дошкільної освіти діти навчаються на очній формі |
| Потребують ІІІ–V рівнів підтримки за висновком ІРЦ | 1788 | Невелика кількість із складними потребами |
| Частка охоплення дошкільною освітою | 87% | Високий загальний показник |
| - у міській місцевості | 96% | - |
| - у сільській місцевості | 68 % | - |
| Кількість дітей на 100 місць у закладах | 106 | Невелике перевищення нормативної наповненості |

Результат: Рівень охоплення дошкільною освітою є високим, однак помітне перевищення нормативної наповненості (106 дітей на 100 місць) свідчить про потребу у додаткових ресурсах, особливо в міській місцевості. Також відсутність спеціальних груп вказує на можливу необхідність розширення інклюзивних можливостей.

Загальна кількість дітей 6-18 років охоплених освітою у 2024 році:

| **Показник** | **Кількість осіб** | **Коментар** |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість учнів від 6 до 18 років, що здобувають повну загальну середню освіту | 282 451 | База для розрахунків |
| Навчаються у закладах загальної середньої освіти всіх ступенів | 15 604 | - |
| Навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 23 099 | - |
| Не навчаються з певних причин | 28 | - |
| навчаються професії без здобуття повної загальної середньої освіти | 2211 | - |

Результат: Більшість здобувачів повної загальної середньої освіти навчаються в основних закладах середньої освіти, але помітна кількість молоді обирає професійно-технічну освіту, що свідчить про актуальність практичної підготовки до ринку праці.

Інклюзія в освіті у 2024 році:

| **Показник** | **Кількість осіб** | **Коментар** |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами | 5 583 | Узагальнені дані з наступних пунктів |
| Навчаються у інклюзивних класах закладів середньої освіти | 3 279 | Більшість дітей інтегровані в загальну освіту |
| Навчаються у спеціальних класах закладів середньої освіти | 49 | Дуже незначна кількість |
| Навчаються на дистанційній або індивідуальній формі навчання | 44 | Мінімальна частка |
| Навчаються у закладах спеціальної освіти | 2 211 | Значна частка отримує спеціалізовану освіту |
| Потребують ІІІ–V рівнів підтримки за висновком ІРЦ | 2 918 | Висока кількість потребує значної підтримки |

Результат: Переважна частина дітей із особливими освітніми потребами інтегрована в інклюзивні класи або здобуває освіту у спеціалізованих закладах. Водночас велика кількість учнів потребує високих рівнів підтримки за висновками ІРЦ, що вимагає подальшого розвитку інклюзивних і спеціальних освітніх послуг.

| **Показник** | **Кількість** | **Коментар** |
| --- | --- | --- |
| Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у професійних закладах освіти | 99 | Достатньо активний доступ до професійної інклюзії |
| Кількість громад із інклюзивними групами в дошкільних закладах освіти | 64 | Активний розвиток інклюзії в дитсадках |
| - у міських територіальних громадах | 36 | Більшість інклюзивних груп у містах |
| - у сільських і селищних громадах | 28 | Менша кількість у сільській місцевості |
| Кількість громад із інклюзивними класами в середніх закладах освіти | 73 | Поширене створення інклюзивних класів |
| - у міських територіальних громадах | 39 | Дещо більше інклюзивних класів у містах |
| - у сільських і селищних громадах | 34 | Значна присутність у селах і селищах |
| Кількість громад із інклюзивними групами у професійно-технічних закладах | 10 | Інклюзія у ПТУ тільки починає розвиватися |
| Кількість інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) | 37 | Система підтримки дітей з ООП функціонує |

Результат: Інклюзивна освіта на рівні громад активно розвивається, особливо в дошкільних та середніх закладах освіти. Водночас рівень доступу до інклюзії у професійно-технічних закладах поки залишається обмеженим, що вказує на потребу подальшого розширення інклюзивних практик.

Кадровий потенціал системи інклюзивної освіти у 2024 році

| **Сфера** | **Показник** | **Кількість** | **Коментар** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заклади дошкільної освіти** | Асистенти вихователів | 825 | Достатньо велика кількість для підтримки інклюзії |
|  | Асистенти дитини | 19 | Невелика кількість спеціалізованих асистентів |
|  | Асистенти дитини, що фінансуються за бюджетні кошти | 8 | Лише часткова бюджетна підтримка |
| **Заклади загальної середньої освіти** | Асистенти вчителів | 2 666 | Значна підтримка в інклюзивних класах |
|  | Асистенти дитини | 54 | Невелика кількість |
|  | Асистенти дитини, що фінансуються за бюджетні кошти | 27 | Близько половини фінансуються бюджетом |
|  | Вчителі-дефектологи | 30 | Невелика кількість спеціалістів |
|  | Логопедичні пункти | 62 | Достатня кількість для логопедичної підтримки |
| **Професійно-технічні заклади освіти** | Асистенти викладача (майстра) | 36 | Початковий рівень розвитку інклюзії у ПТУ |
| **Інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ)** | Розрахункова потреба у педагогах | 271,5 ставок | Розрахунок на основі чисельності дитячого населення |
|  | Загальна кількість ставок педагогічних працівників | 271,5 | Потреба повністю покрита |
|  | Вакантні посади педагогічних працівників | 71,8 ставок | Високий рівень кадрового дефіциту |

Результат: Кадрове забезпечення у сфері інклюзивної освіти загалом розвивається, однак залишається проблема із нестачею спеціалістів, особливо асистентів дитини та педагогів в ІРЦ, де близько **26% ставок залишаються вакантними**.

**8.** **Заклади для дітей (інституційного догляду та виховання)**

Заклади у Львівській області з цілодобовим перебуванням дітей налічують 44 інституції, з них:

Заклади сфери освіти:

* обласного підпорядкування – 6 ліцеїв (пансіони), 1 санаторна школа, 10 навчально-реабілітаційних центри (НРЦ), 9 спеціальних шкіл;
* місцевого підпорядкування – 7 дитячих будинків, дошкільних закладів та центр при ліцеї.

Заклади охорони здоров’я:

* обласного підпорядкування – 1 центр медичної реабілітації та паліативної допомоги;

Заклади соціального захисту:

* обласного підпорядкування – 2 дитячих будинки;

Заклади соціального захисту дітей:

* обласного підпорядкування – 1 притулок для дітей,
* місцевого підпорядкування – 1 центр соціальної підтримки

Заклади приватної та релігійної власності з соціальної роботи з дітьми:

* місцевого підпорядкування – представлені 6 приватними, благодійними та релігійними організаціями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва закладу** | **Спеціалізація закладу** |
| **Сфера освіти** | | |
| **Обласне підпорядкування** | | |
| **Ліцеї** | | |
| **1.** | КЗ ЛОР «Львівський науковий ліцей № 1 імені Б.І. Антонича» | Пансіон |
| **2.** | КЗ ЛОР «Бориславський мистецький ліцей» | Пансіон |
| **3.** | КЗ ЛОР «Сокальський академічний ліцей імені Т.Шевченка» | Пансіон |
| **4.** | КЗ ЛОР «Підбузький мистецький ліцей імені. Е. Миська» | Пансіон |
| **5.** | КЗ ЛОР «Обласний науковий ліцей», м. Дрогобич | Пансіон |
| **6.** | КЗ ЛОР «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут» | Пансіон |
| **Санаторні заклади середньої освіти обласного підпорядкування** | | |
| **7.** | КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат ІІІ ступеню» | з 01.09.2025 року планується до реорганізації у науковий ліцей |
| **Навчально-реабілітаційні центри** | | |
| **8.** | КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ «Довіра» | для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, розумового розвитку, затримкою психічного розвитку, аутизмом |
| **9.** | КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ «Оберіг» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **10.** | КЗ ЛОР «НРЦ «Мрія» | для дітей із затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, розумовими порушеннями, аутизмом |
| **11.** | КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ Святого Миколая» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **12.** | КЗ ЛОР «НРЦ «Левеня» | для дітей із порушенням зору та складними порушеннями |
| **13.** | КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ «Гармонія» | для дітей з порушенням розумового розвитку та дітей з порушенням опорно-рухового апарату |
| **14.** | КЗ ЛОР «НРЦ «Світанок» | для дітей із затримкою психічного розвитку та порушеннями розумового розвитку |
| **15.** | КЗ ЛОР «Великолюбінський багатопрофільний НРЦ» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **16.** | КЗ ЛОР «Жовківський багатопрофільний НРЦ «Злагода» | для дітей з порушеннями слуху, з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями розумового розвитку |
| **17.** | КЗ ЛОР «Краковецький багатопрофільний НРЦ з поглибленою професійною підготовкою» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **Спеціальні школи** | | |
| **18.** | КЗ ЛОР «Підкамінська спеціальна школа з поглибленою професійною підготовкою» | для дітей зі зниженим слухом |
| **19.** | КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа №100» | для незрячих дітей |
| **20.** | КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови» | для глухих дітей |
| **21.** | КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна школа «Берегиня» | для дітей із затримкою психічного розвитку, важкими порушеннями мовлення, порушеннями розумового розвитку |
| **22.** | КЗ ЛОР «Нагуєвицька спеціальна школа» | для дітей із порушенням зору |
| **23.** | КЗ ЛОР «Лівчицька спеціальна школа» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **24.** | КЗ ЛОР «Лопатинська спеціальна школа» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **25.** | КЗ ЛОР «Добромильська спеціальна школа» | для дітей з порушенням розумового розвитку |
| **26.** | КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа» | для дітей із порушенням зору |
| **Заклади місцевого підпорядкування (територіальних громад)** | | |
| **27.** | Дитячий будинок «Оріана» Бориславської міської ради Львівської області | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **28.** | КУ Дитячий будинок «Оранта» Дрогобицької міської ради Львівської області | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **29.** | Буський дитячий будинок «Добре серце» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **30.** | ЗДО (ясла-садок) №15 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **31.** | Дитячий будинок «Рідний дім» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **32.** | ЗДО (ясла-садок) № 5 Львівської міської ради | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **33.** | Центр підтримки дітей при Ліцеї «Просвіта» Львівської міської ради | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **Сфера охорони здоров’я** | | |
| **Обласне підпорядкування** | | |
| **34.** | КНП ЛОР «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» |  |
| **Сфера соціального захисту** | | |
| **Обласне підпорядкування** | | |
| **35.** | КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок – інтернат» |  |
| **36.** | КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» |  |
| **Сфера соціального захисту дітей** | | |
| **Обласне підпорядкування** | | |
| **37.** | «Притулок для дітей» Служби у справах дітей обласної державної адміністрації | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах  (з травня 2025 року планується до реорганізації у центр соціальної підтримки дітей) |
| **Заклади місцевого підпорядкування (територіальних громад)** | | |
| **38.** | КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» Львівської міської ради | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **Заклади приватної власності з соціальної роботи з дітьми** | | |
| **Контроль здійснюється Службами у справах дітей районних державних адміністрацій та територіальних громад** | | |
| **39.** | Приватна організація «Дитячий будинок **«**Благодать» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **40.** | Заклад релігійної організації «Родинний дім «Покрова» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **41.** | Приватна організація «Дитячий будинок «Нове Життя» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **42.** | Приватний заклад «Родинний дім «Жива перлина» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **43.** | Благодійна Організація Благодійний Фонд «Соціально - реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі Стежинки» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| **44.** | Заклад Благодійного Фонду «Благодійний центр «Кленовий лист» | для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |

| **Показник** | **Значення** | **Аналіз / Коментар** |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість дітей у закладах інституційного догляду | 4263 | Значна кількість дітей перебуває в умовах інституційного догляду – потребує уваги щодо альтернативних форм |
| Зараховані до закладів у 2023–2024 роках | 900 | 21% від загальної кількості – оновлення контингенту свідчить про збереження потоків до інтернатної системи |
| Діти з інвалідністю | 1382 | 32,4% усіх дітей у закладах – високий рівень особливих потреб серед вихованців |
| – З них з інвалідністю підгрупи А (найважча категорія) | 204 | 14,8% серед дітей з інвалідністю – вказує на потребу у спеціалізованому догляді та підтримці |
| Кількість дітей, які цілодобово перебувають у закладах (проживають від 1 доби на тиждень) | 3404 | 79,8% усіх – більшість проживає постійно або з тривалим перебуванням |
| З них зараховані у 2023–2024 роках | 808 | Майже всі новозараховані залишаються з цілодобовим перебуванням – тенденція до тривалої інституалізації |

Результат: Значна частина дітей в системі інституційного догляду мають інвалідність, а велика кількість перебуває на цілодобовому проживанні і саме це вказує на необхідність розвитку альтернатив: сімейних форм виховання, послуг підтримки сімей, інклюзії та реформування інтернатної системи.

Кількість дітей зі статусом дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування у Львівській області

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **Кількість** | **Аналіз** |
| Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2136 | Загальна кількість дітей, які потребують державної опіки та підтримки. |
| З них: в закладах | 163 | Лише невелика частина (близько 7.6%) від загальної кількості дітей перебуває в закладах інституційного догляду. Це може свідчити про тенденцію до влаштування дітей у сімейні форми виховання. |
| Мають інвалідність та потребують особливих умов догляду | 31 | Незначна частина (близько 1.45%) від загальної кількості дітей потребує особливих умов догляду через інвалідність. Важливо забезпечити для них відповідні ресурси та підтримку. |
| Прогнозована кількість прийомних сімей | 24 | Прогнозована кількість прийомних сімей є відносно невеликою порівняно із загальною кількістю дітей, які потребують влаштування. Необхідно активізувати роботу з пошуку та підготовки нових прийомних сімей. |
| Прогнозована кількість дитячих будинків сімейного типу | 6 | Прогнозована кількість дитячих будинків сімейного типу також є невеликою. Розвиток таких форм сімейного виховання є важливим для забезпечення сімейного оточення для дітей. |
| Прогнозована кількість прийомних сімей для дітей, які потребують особливих умов догляду | 28 | Прогнозована кількість прийомних сімей, готових прийняти дітей з особливими потребами, майже дорівнює кількості таких дітей, що є позитивним моментом. Однак, важливо забезпечити цим сім'ям необхідну підтримку та навчання. |

Результат: хоча загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є значною. Переважна більшість цих дітей не перебуває в закладах, що є позитивною тенденцією. Проте, прогнозована кількість прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу є недостатньою для забезпечення сімейним вихованням усіх дітей, які цього потребують. Особлива увага має бути приділена пошуку та підтримці сімей, готових прийняти дітей з інвалідністю та особливими потребами.

**9. Фінансова складова**

Реалізація цього Плану здійснюється за рахунок коштів закладених в обласному бюджеті на реалізацію державних та обласних програм для структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів, необхідних для реалізації Плану, визначається щороку (в період з вересня по жовтень) з урахуванням можливостей обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Наприклад, у 2025 році Департаментом з питань культури, національностей та релігій за Комплексною програмою розвитку культури Львівщини передбачено кошти в сумі 5,6 млн. грн. - КЗ ЛОР «Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв»; 2 млн. грн. - КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»; 3,5 млн. грн. - КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» для забезпечення мобільної доступності до вищезгаданих закладів культури. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації у 2025 році у рамках виконання «Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки» виділено 90 770,0 тис. грн на забезпечення дітей з інвалідністю і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезіноксикаційною терапією, в тому числі 8 790,0 тис. грн на забезпечення дітей, хворих на орфанні хвороби, що включені до програми розширеного масового скринінгу новонароджених, та на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування. Окрім того, на утримання та надання медико-соціальної допомоги дітям, що перебувають у КНП ЛОР «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» в межах зазначеної вище програми передбачено 53 144,5 тис. грн. На фінансування заходів Плану в 2026 році планується збільшення коштів на 30%, орієнтовно 428 тис.грн. в межах асигнувань з обласного бюджету на реалізацію заходів Львівського обласного центру соціальних служб.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації заплановано у 2025 році на фінасування закладів КЗ ЛОР «Лівчицька спеціальна школа» 1 400,00 тис.грн. - поточний ремонт двох санвузлів (туалетні кімнати, душові), забезпечення безбар'єрного доступу до території та приміщень дітей з особливими освітніми потребами (встановлення пандусів), КЗ ЛОР НРЦ «Оберіг» 1 200,00 тис.грн. - поточний ремонт санвузлів у спальному корпусі та безбар'єрний вхід, НРЦ «Гармонія» 500 тис.грн. - капітальний ремонт огорожі КЗ ЛОР "Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Гармонія», 400 тис.грн. - капітальний ремонт аварійної водопровідної системи з заміною металевих трубопроводів на металопластикові КЗ ЛОР "Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Довіра» та 900 тис.грн. Капітальний ремонт санвузлів з заміною сантехнічного обладнання КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна школа “Берегиня”».

В контексті реалізації Плану на фінансування виконання Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021 – 2025 роки у 2025 році з обласного бюджету виділено 5 млн.грн.

Інші особливості фінансування зазначені в сформованих заходах, що додаються до Плану.

**10. Висновки та рекомендації**

Сфера захисту прав дітей, потребує продовження модернізації. 2024 рік позначився амбівалентними змінами в соціальній сфері, що стосується дітей. З одного боку, фіксується прогрес у формуванні та розвиткові сімейних форм виховання та розвиткові послуг, зменшенні соціального сирітства, розвиткові альтернативних форм виховання та покращенні соціальної адаптації. Однак ситуація із внутрішньо переміщеними дітьми потребує більшого контролю та координації зусиль всіх органів влади, зросла кількість дітей з інвалідністю та важкими захворюваннями, а також виявлено тривожні тенденції у сфері девіантної поведінки та певної нестачі житлових ресурсів. Це в свою чергу вимагає посиленої координації зусиль соціальних служб, органів влади всіх рівнів, охорони здоров’я та громадських організацій з акцентом на:

- Розвиток сімейних форм виховання;

- Активний розвиток патронату;

- Підтримку сімей у складних життєвих обставинах;

- Розвиток ресурсів для догляду за дітьми з особливими потребами;

- Розширення житлових програм;

- Профілактику насильства та девіацій серед дітей;

- Посилення регіональної підтримки внутрішньо переміщених осіб;

- Формування інформаційної підтримки реалізації Регіональної стратегії;

- Формування Планів з реалізації Стратегії в територіальних громадах.

### Рекомендації до дій:

### 1. Посилення підтримки сімей у складних життєвих обставинах:

- розширити доступ до соціальних програм для одиноких батьків, багатодітних та малозабезпечених сімей;

- підсилити міжвідомчу взаємодію соціальних служб, освіти, поліції та медичних установ для оперативного реагування на випадки складних життєвих обставин;

- запровадити раннє виявлення ризиків через роботу шкільних психологів, соціальних працівників та лікарів первинної ланки.

2. Реагування на зростання кількості дітей з інвалідністю:

- покращити доступ до реабілітаційних, медичних та освітніх послуг для дітей з інвалідністю, зокрема підгрупи А в територіальних громадах;

- розширити програми підтримки для сімей, які виховують дітей з важкими формами інвалідності (включно з фінансовою, психологічною та побутовою підтримкою);

- забезпечити постійне підвищення кваліфікації фахівців, що працюють з дітьми з інвалідністю.

3. Розвиток альтернативних форм виховання:

- стимулювати створення нових прийомних, патронатних сімей та ДБСТ, особливо в громадах з високою потребою;

- надати додаткову підтримку опікунам, прийомним батькам і вихователям ДБСТ, з урахуванням потреб дітей з інвалідністю;

- оптимізувати механізми довлаштування дітей у вже існуючі сімейні форми виховання, враховуючи їхні потреби та можливості сімей.

4. Поліпшення соціальної адаптації дітей-сиріт та молоді після 18 років:

- розвивати програми наставництва, житлового забезпечення, профорієнтації та працевлаштування для молоді, яка вийшла з інтернатних закладів або сімейних форм виховання;

- запровадити програми соціального супроводу та підтримки психічного здоров’я для молоді зі статусами, яка стикається з труднощами адаптації;

- посилити житлові програми (збільшити фінансування існуючих), включно з доступом до соціального житла, пільгової оренди чи компенсацій.

5. Реагування на виклики, пов’язані з внутрішнім переміщенням:

- розширити підтримку переміщених сімей, зокрема прийомних та ДБСТ, з урахуванням їхніх потреб у стабільному житлі, доступі до медичних, освітніх та соціальних послуг;

- інтегрувати переміщених дітей в місцеві громади через освітні та культурні програми.

6. Профілактика жорстокого поводження з дітьми:

- підсилити превентивну роботу з родинами, де зафіксовано насильство або ризики його виникнення;

- посилити корекційні програми для кривдників, з урахуванням зростання кількості жінок і дітей серед них;

- інтегрувати системи раннього виявлення жорстокого поводження в освітніх, медичних та соціальних установах.

7. Поліпшення якості та ефективності статистичного обліку:

- удосконалити системи збору, аналізу та моніторингу даних, щоб мати повнішу та оперативнішу картину щодо дітей і сімей з дітьми;

- розробити та забезпечити роботу єдиної міжвідомчої інформаційної системи, яка дозволить уникати дублювань і втрат інформації про дітей та сім’ї з дітьми.

**Регіональний план заходів**

**на 2025 – 2026 роки з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки Львівської області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування**  **(тис.грн)** | **Відповідальні за виконання** | **Примітка** |
| **Стратегічна ціль 1. Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей, забезпечувати безпечне та сприятливе для розвитку дітей середовище**  Операційна ціль 1. Запровадження підтримки сімей з дітьми в спосіб підвищення батьківської спроможності до виконання своїх обов’язків з догляду та виховання дітей | | | | | |
| 1. Забезпечення доступу кожної дитини, сім’ї з дітьми, майбутніх батьків, у тому числі тимчасово переміщених (евакуйованих) унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, до інклюзивних універсальних послуг у територіальній громаді (інклюзивні універсальні послуги передбачають розвиток інклюзії в сферах освіти, соціального захисту та охорони здоров’я) | 1) Організувати проведення інформаційно-просвітницької роботи серед вагітних жінок, породіль, сімей з дітьми раннього віку та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги та можливості отримання інклюзивних універсальних послуг у територіальній громаді | Червень  2025 р.  грудень 2026 р. | Позабюджетні  кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечити впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я системи профілактичних медичних оглядів дітей від народження 0 років до 4 років, із застосуванням універсально-прогресивної моделі домашніх візитів за місцем проживання дитини, гарантуючи доступність послуги для мешканців селищних та сільських територіальних громад | Протягом  2025 р. | Обласний бюджет, Місцевий бюджет | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Розробити та забезпечити впровадження (технічну підтримку) створенню інтерактивної мапи доступної для мешканців області, щодо діючих в кожній з територіальних громад області послуг що будуть розміщенні на офіційних електронних ресурсах (сайтах) облдержадміністрації, райдержадміністрацій та територіальних громад, а саме: 1)універсальних інклюзивних послуг для сімей з дітьми різного віку; 2) медичних, освітніх, реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю; 3) медичних, освітніх та соціальних послуг для сімей з дітьми; | Протягом 2025-2026 рр. | Обласний бюджет,  місцеві бюджети,  позабюджетні кошти | Управління з питань цифрового розвитку облдержадміністрації,  Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Організація роботи в територіальних громадах області з молодими батьками (сім’ями) та батьками одинаками з формування в них навичок відповідального батьківства способом проведення навчань, семінарів, вебінарів, лекцій. | Червень  2025 р.- грудень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнером виступає БУ «НРЦ «Джерело»,* *БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 2. Підвищення економічної спроможності сімей з дітьми | 1) Провести на рівні кожної громади аналіз потреби, наявності та стану організації позашкільного дозвілля для дітей (в тому числі дітей, які мають особливі освітні потреби, дітей, які проживають в сільській місцевості), враховуючи роботу груп продовженого дня та гуртки в закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, культури та організувати зайнятість дітей в позаурочний час відповідно до потреб | Червень  2025 р.- грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент з питань культури національностей та релігій облдержадміністрації, Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю « Галичина» | Протягом  2025-2026 рр. | Обласний бюджет,  місцеві бюджети | Департамент спорту, молоді та туризму облдержадміністрації,  РЦ «Інваспорт»,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Забезпечення інформування громадян про можливість отримання соціальних послуг з догляду на професійній основі, сприяння підготовці та перепідготовці фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі | Червень  2025 р. - грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою)  Громадські об’єднання (за згодою) |  |
| 4) Інформувати сімʼї, які мають право на відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “Муніципальна няня” щодо порядку відшкодування вартості цієї послуги шляхом консультування, розповсюдження роз’яснювальних матеріалів, індивідуальної електронної розсилки, оголошень на сайтах надавачів соціальних послуг та інших каналів комунікацій, які є популярними для населення громади | Червень  2025 р. - грудень 2026 р. | - | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою)  Громадські об’єднання (за згодою) |  |
| 5) Визначити потребу у послугах та підтримці одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), опікунів, піклувальників з числа осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з дитиною в межах визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах | Червень - серпень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання (за згодою) |  |
| 5) Реалізація проєкту щодо навчання сімей з дітьми в контексті розвитку власної справи та/або самозайнятість з можливістю отримання грантів на свою справу BMZ спільно Львівською та Шептицькою територіальними громадами | 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | БО «СОС Дитячі Містечка» (за згодою),  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) | Очікуваний результат: проєкт для 144 сімей ВПО, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, ДБСТ, багатодітних батьків та батьків, що самі виховують дитину |
| 6) Організувати забезпечення гуманітарною допомогою та матеріальною підтримкою сім’ї з дітьми у відповідності до оцінки їх потреб для забезпечення базових потреб дітей, в тому числі у співпраці з НУО | 01.06.2025 р.-31.12.2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнером виступає БУ «НРЦ «Джерело»,* *БО «БФ «Рідні», БО «СОС Дитячі Містечка Україна»)* | Очікуваний результат: згідно проєкту «Захистимо дітей разом» (для забезпечення матеріальних потреб сімей з дітьми під супроводом орієнтовно 200 дітей) |
| 7) Організувати дозвілля дітей в позашкільний час з елементами психо-соціальної підтримки в тому числі у співпраці з НУО в Львівській міській територіальній громаді. | 01.06.2025 р.-31.12.2025 р. | Позабюджетні кошти | БО «СОС Дитячі Містечка Україна» (за згодою)  Проект «Захистимо дітей» (Protect the children),  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 2. Забезпечення участі усіх дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю у житті територіальної громади нарівні із своїми однолітками | | | | | |
| 3. Впровадження механізмів раннього виявлення потреб дитини у підтримці, направлення її для подальшої діагностики та організації надання допомоги і підтримки | 1) Забезпечення використання працівниками закладів охорони здоров’я Національного класифікатора НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», приведення у відповідність до нього критеріїв оцінки фізичного розвитку дитини відповідного віку, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, цифровізація форми індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, удосконалення контролю за її виконанням | Червень - серпень 2025 р. | Державний бюджет,  Позабюджетні кошти | Департамент охорони здоров'я  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Розробка інформаційних матеріалів та забезпечення їх поширення серед батьків дітей дошкільного віку щодо інструментів впровадження послуги раннього втручання, раннього виявлення порушень розвитку та здоров’я дитини | Червень - серпень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнером виступає БУ «НРЦ «Джерело»)* |  |
| 3) Забезпечення територіальної доступності в створених та в тому числі при створенні нових інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до чисельності дитячого населення в межах передбачених видатків на їх утримання | Червень  2025 р. - грудень 2026 р. | Обласний та  Місцеві бюджети | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) У співпраці з ЗМІ в тому числі використовуючи ресурси соціальних мереж та інших доступних інформаційних інструментів забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи в територіальних громадах щодо послуг, які надаються:  - інклюзивно-ресурсними центрами з обов’язковим зазначенням назв, адрес та контактів ІРЦ та порядку звернення до них;  - закладами охорони здоров'я, центрами соціальних служб (центрами надання соціальних послуг), іншими інституціями та організаціями щодо послуг раннього втручання, денного догляду для дітей, корекційно-розвивальних занять з обов’язковим зазначенням назв, адрес та контактів організацій/інституцій та порядку звернення до них; | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Обласний та  Місцеві бюджети | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 5) Забезпечення виявлення дітей, які мають потребу в підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я, забезпечення відповідного реагування та надання необхідної допомоги в спосіб взаємного інформування мультидисциплінарних команд в територіальних громадах (зважаючи на Постанову КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1392 «Про затвердження Порядку раннього виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх виникнення і своєчасного направлення сімей з дітьми до надавачів послуги раннього втручання для отримання такої послуги») | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 6) У співпраці з ЗМІ, використовуючи ресурси соціальних мереж та інших доступних інформаційних інструментів забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи в територіальних громадах для мешканців громади щодо виявлення дітей, які мають потребу в підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я з інформуванням про можливості отримати допомогу в громаді та/або в інших структурах/інституціях | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 7) Проаналізувати мережу надавачів послуги раннього втручання, її територіальну доступність для сімей з дітьми раннього віку, розробити план розвитку послуги раннього втручання у області та організувати надання послуги раннього втручання дітям, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, та їхнім сім’ям | Протягом червня-серпня 2025 р. | Обласний та Місцеві бюджети | Департамент соціального захисту облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4. Створення умов для залучення у життя територіальної громади дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю, а також їх сімей | 1) Забезпечення доступності в територіальних громадах медичних послуг медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя; - Забезпечення реабілітаційної допомоги дітям в амбулаторних та стаціонарних умовах; психіатричної допомоги дітям;  - Організація та забезпечення паліативної допомоги дітям (зокрема, мобільної паліативної допомоги); | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети. Позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Організація запровадження комплексної послуги раннього втручання у територіальних громадах з метою виявлення порушень розвитку дітей, підтримки та навчання батьків | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети. Позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Провести оцінку та забезпечити створення безпечного комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти в територіальних громадах, забезпечення архітектурної доступності укриттів, закладів культури, позашкільної освіти, молодіжних центрів, об’єктів спортивної інфраструктури на території територіальних громад для задоволення потреб дітей та сімей з дітьми, які мають, зокрема, фізичні, інтелектуальні та сенсорні порушення | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Забезпечення інклюзивної доступності до закладів культури:. - КЗ ЛОР «Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв»;  - КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;  - КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» для забезпечення інклюзивної доступності до вищезгаданих закладів культури | Протягом 2025 р. | Обласний бюджет  (СФККМ 5млн.600 тис.грн.; ЛМІР 2 млн.грн.; ІКМ 3млн.500 тис.грн. – ДКНР ЛОДА) | Департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації |  |
| 5) Забезпечення інклюзивної доступності (створення нових та модернізація та підтримка існуючих інклюзивних можливостей, груп, класів) до навчання в закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 6) Надання транспортних послуг із підвезення дітям з інвалідністю та/або високими потребами у підтримці для отримання освітніх, медичних, реабілітаційних, соціальних послуг у межах передбачених видатків на надання транспортних послуг | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 7) Провести моніторинг потреб у підтримці дітей під час освітнього процесу та організувати надання дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров’я, підтримку в освітньому процесі відповідно до їх потреб | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 8) Забезпечити доступність для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують четвертого або п’ятого рівня підтримки, навчання в закладах загальної середньої освіти, зокрема шляхом організації надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання або шляхом надання компенсації одному з батьків учня з особливими освітніми потребами або уповноваженим особам за виконання функцій асистента дитини під час освітнього процесу | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Обласний та  Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 9) Розроблення та впровадження реабілітаційного маршруту дитини для отримання реабілітаційних послуг, перегляд і розмежування змісту та обсягу реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення, визначення потреб у таких послугах та розвиток мережі їх надавачів відповідно до потреб населення | Протягом  2025 р. | Позабюджетні  кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки,  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 10) Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації згідно переліку затвердженого державними програмами) дітей з інвалідністю, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в межах передбачених видатків на забезпечення допоміжними засобами реабілітації | Протягом 2025-2026 р.р. | Державний та місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 11) Забезпечення функціонування надавачів соціальних послуг, що надають батькам або особам, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, послуг з тимчасового відпочинку | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 12) Провести аналіз потреби у послузі в територіальних громадах та розпочати впровадження надання соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 13) Створення безпечного комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти територіальних громад, забезпечення архітектурної доступності укриттів, центрів, об’єктів спортивної інфраструктури на території територіальних громад для задоволення потреб дітей та сімей з дітьми, які мають, зокрема, фізичні, інтелектуальні та сенсорні порушення | Протягом 2025-2026 р.р. | Обласний та  Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | РЦ «Інваспорт»,  Департамент спорту, молоді та туризму облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 14) Розвиток та забезпечення в територіальних громадах соціальних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, інвалідністю, порушеннями розвитку, обмеженнями життєдіяльності та їх сімей, а саме соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю, соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання | Вересень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнером виступає БУ «НРЦ «Джерело»)* |  |
| 16) Організаційна робота з допомогою у проведенні ремонтних робі та забезпечення обладнанням просторів, де надаєься послуга денного догляду для дітей з інвалідністю | Протягом 2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнером виступає БУ «НРЦ «Джерело»)* |  |
| 17) Організувати в територіальних громадах підтримку діяльності груп взаємодопомоги та громадських об’єднань батьків дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю, зокрема, шляхом надання приміщень для їхньої діяльності, забезпечити залучення їхніх представників до прийняття рішень, які стосуються їхній дітей та сімей | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 3. Забезпечення доступу дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити у такі обставини, до соціальних послуг, які відповідають їх індивідуальним потребам та надаються на основі принципів інтегрованості, інклюзивності, послідовності та доступності | | | | | |
| 5. Посилення спроможності усіх суб’єктів, які працюють з дітьми та сім’ями, виявляти ознаки вразливості дітей та сімей на ранніх етапах, забезпечувати необхідне реагування та організацію допомоги відповідно до потреб | 1) Розроблення та впровадження в кожній територіальній громаді з урахуванням положень законодавства порядку виявлення дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідного реагування та організації надання допомоги, забезпечення моніторингу його виконання | Протягом 2025 року | Місцеві бюджети,  Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Покращити міжвідомчу взаємодію у виявленні дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або в яких існує ризик потрапляння в такі обставини, відповідного реагування та надання допомоги з метою реалізації права дитини на виховання в сім’ї | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Посилення спроможності суб’єктів, які працюють з дітьми та сім’ями в територіальних громадах, шляхом організації навчальних програм з підвищення кваліфікації у сфері ефективної організації та функціонування міждисциплінарних команд. | Протягом 2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнером виступає БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 6. Забезпечення сталості функціонування системи надання соціальних послуг на рівні територіальної громади | 1) Провести навчання для відповідних робочих груп територіальних громад з визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах в межах планування їх надання в спосіб формування та затвердження спільно з територіальними громадами календарного плану таких навчань на 2025-2026 роки | Протягом 2025-2026 р.р. | Обласний бюджет,  місцеві бюджети, позабюджетні кошти  (50тис.грн. ЛОЦСС) | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення щорічного моніторингу визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми в тому числі надання територіальним громадам консультативної допомоги у цьому процесі | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Включення до регіональних та місцевих стратегічних, прогнозних та програмних документів, програм комплексного відновлення областей, територій територіальних громад (у разі їх розроблення) завдань і заходів, спрямованих на задоволення потреб адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади в соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Організація надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми відповідно до результатів визначення потреб адміністративно- територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах, зокрема, шляхом соціального замовлення, державно- приватного партнерства, конкурсів соціальних проектів, місцевих соціальних програм, публічних закупівель, співробітництва територіальних громад тощо | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 7. Організація надання на рівні територіальної громади пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні та доступності комплексних спеціалізованих соціальних послуг відповідно до потреб сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити в такі обставини | 1) Організувати роботу у сприянні центральним органам виконавчої влади щодо впровадження переліку послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні на рівні територіальної громади (формування життєстійкості, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання, денний догляд дітей з інвалідністю, соціальний супровід сімей/ осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальна інтеграція дітей та осіб до 23 років, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, підтримане проживання молоді з інвалідністю, інші послуги, що можуть бути визначені за результатами пілотування пакета) (далі - пакет послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні) | Протягом 2025 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (МТГ, СТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 2) Організувати роботу у сприянні центральним органам виконавчої влади з опрацювання питання щодо фінансування кожної з послуг, включених до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні | Протягом 2025 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 3) Впровадження програм та організація навчань з підготовки працівників надавачів послуг, які включені до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні, а також соціальної послуги із соціально- психологічної реабілітації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема, шляхом підготовки регіональних тренерів | Липень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб.  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 4) Організація надання дітям та сім’ям з дітьми послуг, включених до пакета послуг для забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні, в межах передбачених видатків на надання таких послуг з залученням позабюджетних коштів | Червень  2025 р. - грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 5) Забезпечити оцінювання потреб територіальної громади / жителів області у соціальних послугах, що надаються стаціонарно в соціальних центрах матері та дитини, кризових кімнатах / притулках / центрах для постраждалих від домашнього насильства / центрах соціально-психологічної допомоги (в т.ч. малолітніх та неповнолітніх породіль, вагітних жінок і породіль з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, випускників інтернатних закладів), а також у соціальній послузі соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин | Червень  2025 р.  -  серпень 2025 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 6) Визначення потреби мешканців територіальних громад у соціальній послузі та організація надання доступності соціальної послуги соціально - психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин в т.ч. організація можливості вдосконалення координації між надавачами медичних та соціальних послуг для осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також соціальних послуг, що надаються стаціонарно в соціальних центрах матері та дитини, кризових кімнатах/притулках/ центрах для постраждалих від домашнього насильства/ центрах соціально-психологічної допомоги, з урахуванням потреб населення в таких послугах, у межах передбачених видатків на їх надання та із залученням позабюджетних коштів | Червень 2025 р. -  серпень 2025 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 7) Забезпечення доступності комплексних спеціалізованих соціальних послуг в тому числі доступності соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин у межах передбачених видатків на їх надання | Червень 2025 р. -  серпень 2025 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 8) Проведення навчання для надавачів соціальних послуг усіх форм власності, щодо реалізації пакета послуг для забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 9) Організація надання дітям та сімʼям з дітьми послуг, включених до пакета послуг для забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 10) Організувати надання дітям та сім’ям з дітьми послуг, включених до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні (в тому числі соціальний супровід сімей та дітей СЖО), в тому числі із залученням НУО  спільно з Львівським ЦУС. | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | БО «СОС Дитячі Містечка» (за згодою) | Очікуваний результат:  Проєкт «Захистимо дітей» (Protect the children) 200 кейсів в рік - сім’ї з дітьми (01.01.2025-31.12.2025) |
| 8. Запровадження дієвої, заснованої на правозахисному підході системи контролю за якістю надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, зокрема шляхом здійснення обов’язкової реєстрації надавачів соціальних послуг | 1) Проведення моніторингу надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, оцінки їх якості (в тому числі зовнішньої) та оприлюднення їх результатів | Протягом трьох місяців після припинення (скасування) дії правового режиму воєнного стану | Державний та місцеві бюджети | ГУ Нацсоцслужби у Львівській області (за згодою),  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Здійснювати контроль (проведення моніторингу) за дотриманням державних стандартів надання соціальних послуг, якістю надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми згідно щорічних планів перевірок | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Державний та місцеві бюджети | ГУ Нацсоцслужби у Львівській області (за згодою),  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Інформувати установи, організації та підприємства, які надають соціальні послуги, про важливість та переваги реєстрації у реєстрі надавачів соціальних послуг, надавати їм консультативну допомогу у процесі реєстрації | Протягом 2025-2026 рр. | Обласний бюджет | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 4. Отримання дітьми, які залишилися без батьківського піклування, у тому числі дітьми з інвалідністю, тимчасового догляду та виховання в умовах, наближених до сімейних | | | | | |
| 9. Розроблення та впровадження механізмів запобігання влаштуванню дітей у заклади, які здійснюють інституційний догляд та виховання | 1) Організація роботи способом координації дій та зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, які влаштовані на цілодобове перебування до закладів не залежно від рівня їх підпорядкування та управління, які здійснюють інституційний догляд та виховання, та соціальної підтримки сім’ї дитини відповідно до її потреб, подолання або мінімізації впливу обставин, внаслідок виникнення яких з’явилась потреба у влаштуванні дитини на цілодобове перебування до відповідного закладу та для подолання причин виникнення в такому влаштуванні/ зарахуванні, забезпечити пошуку альтернативних рішень та соціальної підтримки сім’ї дитини відповідно до її потреб | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Обласний бюджет | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  ГУ Нацсоцслужби у Львівській області (за згодою) |  |
| 2) Розроблення та запровадження на рівні територіальної громади механізму попередження влаштування дітей у заклади, які здійснюють інституційний догляд та виховання дітей | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 3) Проведення навчання для представників органів опіки та піклування щодо забезпечення найкращих інтересів дитини, впровадження механізму запобігання непотрібному розлученню дітей | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 4) Забезпечення навчання/підвищення кваліфікації щодо заходів, форм та змісту роботи з формування позитивного батьківства для фахівців що забезпечують надання соціальних послуг: консультування, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, денного догляду дітей з інвалідністю, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, в тому числі із залученням НУО | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ),  БО «СОС Дитячі містечка» (за згодою)  *(Реалізація заходів планується в рамках проєкту «Підтримка реформи кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» в територіальних громадах в якому імплементаційним партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело» та БО «БФ «Рідні»)* | Заходи планується провести в рамках роєкту «Захистимо дітей» (Protect the children) (01.01.2025 -31.12.2025) |
| 10. Розвиток у територіальних громадах послуги патронату (сімей патронатних вихователів) та інших форм виховання з умовами наближеними до сімейних, як альтернативи влаштування дітей до будинків дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації, притулків та інших закладів для дітей | 1) Визначення потреб територіальних громад у запровадженні послуги патронату над дитиною, здійснити пошук та первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі та їхні помічники | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечити надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, сімʼям, діти з яких відібрані та влаштовані у сімʼї патронатних вихователів | Протягом 2025-2026 рр. | Місцеві бюджети | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з розвитку сімейних форм виховання | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні» та БО «БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| 4) Сприяння у підготовці батьків вихователів відповідно до потреб територіальних громад | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 5) Підтримка новостворених та діючих прийомних сімей, будинків сімейного типу, опікунів/піклувальників у вихованні дітей шляхом організації груп підтримки | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 6) Надання соціально-економічної допомоги новоствореним та діючим прийомним сім’ям, будинкам сімейного типу, опікунам/піклувальникам у вихованні дітей | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом* *посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 7) Забезпечення проведення в територіальних громадах заходів з формування позитивного батьківства для батьків (матерів і батьків), осіб, які їх замінюють, жінок, чоловіків, які готуються стати батьками, молодих людей з-поміж широких груп населення територіальної громади, та для тих, які мають ознаки вразливості, перебувають у складних життєвих обставинах, а також сімей родичів, знайомих, до яких тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування, у тому числі дитину, розлучену із сім’єю . Залучити до реалізації цих заходів НУО. | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | БО « СОС Дитячі містечка Україна» (за згодою),  БО «БФ «Рідні» (за згодою) | Очікуваний результат:  1) проєкт "Дитячі Оселі" (Children`s Living Places) (до 30.06.2027),  2) проєкт «Захистимо дітей» (Protect the children) (01.01.2025 -31.12.2025) (120 дорослих з числа батьків в сім’ях під супроводом) |
| **Стратегічна ціль 2. Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, в сімейному оточенні**  Операційна ціль 1. Задоволення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які потребують особливих умов проживання чи спеціального догляду, у зростанні в сімейному оточенні | | | | | |
| 11. Удосконалення підходів до правового регулювання питань створення та функціонування сімейних форм виховання, прийняття рішень про влаштування дитини з урахуванням її найкращих інтересів і потреб | 2) Проведення планових згідно сформованих заявок навчань (тренінгів, семінарів) для працівників служб у справах дітей з питань взаємо добору дитини та сім’ї, організації знайомства дитини та сім’ї, з’ясування думки дитини під час прийняття рішення про її влаштування | Листопад  2025 р.  -  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом* *посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 12. Підвищення спроможності та відповідальності органів місцевого самоврядування за створення та забезпечення функціонування сімейних форм виховання для влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяння їх інтеграції у життя територіальної громади, зокрема шляхом надання послуг і підтримки дітям з інвалідністю та сім’ям, в яких вони виховуються | 1) Забезпечення проведення планового щорічного навчання голів районних держадміністрацій, міських, районних у містах (у разі утворення), селищних, сільських рад (МТГ, СТГ, ССТГ) з питань виявлення, обліку та влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Червень 2025 р. - грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом* *посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 2) Розроблення та впровадження методики планування створення сімейних форм виховання з урахуванням результатів оцінювання потреб територіальної громади шляхом навчання представників СуСД територіальних громад (МТГ, СТГ, ССТГ) | Червень - серпень 2025 р. |  | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Розроблення та впровадження регіональних та місцевих програм, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання, підтримку їх функціонування за рахунок коштів обласних та місцевих бюджетів | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 4) Запровадження сталого процесу (щопівроку) обміну досвідом між територіальними громадами щодо успішних практик створення, функціонування та підтримки сімейних форм виховання | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцевий бюджет | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 5) Забезпечення щоквартального моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, центрів соціальних служб у сфері підтримки сімейних форм виховання, відповідності кількості створених сімейних форм виховання та потребам щодо влаштування в них дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, дітей з інвалідністю, дітей підліткового віку | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Обласний та місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 6) Забезпечення виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, надання їм статусу дитини- сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштування таких дітей у сімейні форми виховання | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 7) Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, органів опіки та піклування та інших зацікавлених осіб з розвитку сімейних форм виховання у територіальних громадах | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 8) Проведення навчання для представників органів місцевого самоврядування, органів опіки та піклування та інших зацікавлених осіб з питань виявлення, обліку та влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, для підвищення їх обізнаності та відповідальності | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 9) Організація навчальних та просвітницьких заходів для фахівців соціальної сфери територіальних громад щодо популяризації та створення сімейних форм виховання | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 10) Організація та проведення щорічного регіонального форуму за темою: «Забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні» | IV квартал 2025р. – протягом 2026р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 11) Забезпечення проведення навчання сільських, селищних територіальних громад основам законодавства щодо створення сімейних форму виховання, первинного відбору кандидатів в сімейні форми виховання та усиновлення, застосування принципу найкращих інтересів дитини, концепції взаємо підбору сім’ї та дитини, врахування думки дитини при прийнятті рішень що її стосуються | Червень – вересень  2025 р. | Позабюджетні кошти | БО «СОС Дитячі містечка Україна» (за згодою),  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) | Проєкт "Шлях до відновлення" за фінансування Шведської Поштової Лотереї (108 фахівців щорічно) |
| 12) Здійснити створення та забезпечення в територіальних громадах належних житлових умов та умов для проживання ДБСТ із залученням зацікавлених НУО. | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | БО «СОС Дитячі містечка Україна» (за згодою),  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) | Проєкт «Дитячі Оселі» (Children`s Living Places) (до 30.06.2027) - будівництво 3 будинків для ВПО ДБСТ для проживання кожному до 8 дітей в 1 ДБСТ |
| 13. Запровадження ефективних механізмів інформування та залучення осіб для створення сімейних форм виховання для влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1) Проведення щорічних інформаційних кампаній регіонального та територіальних громад рівнів з метою популяризації сімейних форм виховання дітей та формування в суспільстві позитивного ставлення до сімей, які виховують дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у рамках яких, зокрема, демонструються успішні випадки влаштування дітей (за згодою дорослих та дітей, яких це стосується) | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Проведення офлайн (онлайн) - навчання для працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб/центрів надання соціальних послуг з питань комунікації та мотивування потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- вихователів, кандидатів в усиновлювачі з оглядом міжнародної практики забезпечення прав і найкращих інтересів дитини, створення умов для виховання та розвитку дітей у сім’ї | Червень 2025р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Проведення навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів для представників медіа (засобів масової інформації) щодо висвітлення питань влаштування дітей у сімейні форми виховання та усиновлення | Червень 2025р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент комунікацій та внутрішньої політики,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 4) Проведення навчання для спеціалістів служб у справах дітей з пошуку та рекрутингу кандидатів в усиновителі, батьки вихователі, опікуни/піклувальники | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні», БО « БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| 5) Проведення інформаційних кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей та формування в суспільстві позитивного ставлення до сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Вересень -жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні», БО « БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| 6) Організація та проведення медіа кампанії на тему: «Захист прав дітей і найкращих інтересів дітей» | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 7) Забезпечити в територіальних громадах організацію інформаційних зустрічей щодо створення СФВ та усиновлення в організованих колективах різних форм власності щонайменше 1 раз на пів року | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | БО « СОС Дитячі містечка Україна» (за згодою)  *В рамках проєкту "Шлях до відновлення" за фінансування Шведської Поштової Лотереї (в територіальних громадах області),*  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 14. Забезпечення якісного відбору, підготовки та супроводу осіб, які бажають взяти дитину на виховання, формування навичок догляду за дітьми, захисту їх прав та інтересів | 1) Розробка та впровадження критеріїв первинного відбору потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також інструментів психо-емоційного оцінювання для визначення їх мотивації та спроможності виховувати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також перегляду/повторного розгляду рекомендацій, наданих за результатами навчання, у разі зміни сімейного стану чи виникнення інших обставин (розлучення, смерть, тяжка хвороба одного із членів сімʼї тощо) | Липень 2025 р. –  липень 2026 р. |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації |  |
| 2) Організувати сприяння центральним органам виконавчої влади щодо перегляду програми навчального курсу з питань виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, для забезпечення формування у прийомних батьків, батьків-вихователів необхідних компетенцій, у тому числі підготовки прийомних батьків для створення спеціалізованих прийомних сімей | Липень - грудень 2026 р. |  | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб |  |
| 3) Планування, проведення та оцінювання якості навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів відповідно до потреби у створенні сімейних форм виховання в межах передбачених видатків на такі цілі та із залученням позабюджетних коштів | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Обласний бюджет,  місцеві бюджети, позабюджетні кошти  (130 тис.грн. – ЛОЦСС) | Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 4) Розроблення плану заходів та забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації та супервізії тренерів, які проводять навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, у межах передбачених видатків та із залученням позабюджетних коштів | Червень 2025р. –  грудень 2026 р. | Обласний бюджет,  місцеві бюджети, позабюджетні кошти  (140 тис.грн. – ЛОЦСС) | Львівський обласний центр соціальних служб,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 5) Підтримка проведення навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів  (Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні») | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 6) Створення та забезпечення функціонування «гарячої лінії» з питань розвитку сімейних форм виховання | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»),*  Львівський обласний центр соціальних служб |  |
| 7) Організація та забезпечення юридичного та психологічного супроводу потенційних кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки- вихователі, кандидати в усиновлювачі | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)*,  Львівський обласний центр соціальних служб |  |
| 8) Створення «груп підтримки» для потенційних кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки- вихователі, кандидати в усиновлювачі | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО « БФ «Рідні»)*,  Львівський обласний центр соціальних служб |  |
| 9) Організація проведення інформаційно-практичних заходів щодо пошуку кандидатів в патронатні вихователі в територіальних громадах області та популяризація такого виду тимчасового влаштування дітей через організацію в створенні «Клубів взаємопідтримки та обміну досвідом для патронатних вихователів» | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | БО «БФ «Партнерство кожній дитині» (за згодою),  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 2. Отримання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та сім’ями, в яких вони виховуються, належної підтримки | | | | | |
| 15. Забезпечення якісної підтримки сімей, в яких виховуються діти- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, працівниками надавачів соціальних послуг, які пройшли спеціальну підготовку та володіють відповідними навичками | 1) Забезпечення якісного соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Запровадження спеціалізації, відповідної професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальну послугу соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема із урахуванням спеціалізації таких сімей, та визначення норм навантаження на одного працівника надавача послуги | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Розробка та впровадження програми підготовки працівників надавачів послуг до надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Липень 2025 р. –  грудень 2026 р. |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Формування пропозицій до органів центральної виконавчої влади щодо організації здійснення контролю за станом утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями покладених на них обов’язків, а також підготовки дитини до самостійного життя | Січень –  травень 2026 р. |  | ГУ Нацсоцслужби у Львівській області (за згодою),  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 5) Сприяння створенню та підтримці діяльності груп взаємодопомоги батьків - вихователів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників з розповсюдження позитивного досвіду виховання дітей використовуючи можливості соціальних мереж та офлайн/онлайн зустрічей | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БУ «НРЦ «Джерело», БО « БФ «Рідні»)* |  |
| 6) Проведення навчання для фахівців із соціальної роботи щодо супроводу сімей, у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БУ «НРЦ «Джерело»)* |  |
| 7) Надання супервізій фахівцям із соціальної роботи, надавачам послуги супроводу | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БУ «НРЦ «Джерело»)* |  |
| 8) Надання підтримки територіальним громадам у збільшенні кількості фахівців із соціальної роботи, надавачів послуги супроводу сімей, у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БУ «НРЦ «Джерело»)* |  |
| 16. Забезпечення належного рівня матеріального забезпечення та соціального захисту осіб, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема з урахуванням необхідності в задоволенні потреб дітей з інвалідністю | 1) Проведення моніторингового дослідження стану утримання та рівня забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання | Протягом  2025 р. | Позабюджетні  кошти | ГУ Нацсоцслужби у Львівській області (за згодою),  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Надання соціально-економічної допомоги новоствореним та діючим прийомним сім’ям, будинкам сімейного типу, опікунам/піклувальникам у вихованні дітей | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 3) Організація надання гуманітарну/фінансову допомогу діючим сімейним формам виховання | Протягом II-IV кварталу 2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| Операційна ціль 3. Реалізація права дитини на зростання в сімейному оточенні шляхом усиновлення з урахуванням найкращих інтересів дитини | | | | | |
| 17. Якісний підбір, підготовка та супровід осіб, які бажають усиновити дитину | 1) Проведення моніторингового дослідження щодо готовності людей до усиновлення дитини з метою визначення цільових груп для проведення інформаційних кампаній із рекрутингу кандидатів в усиновлювачі із урахуванням характеристик дітей, які перебувають на обліку | Липень - грудень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Проведення регіональних інформаційних кампаній щодо популяризації усиновлення дітей, формування в суспільстві культури усиновлення дітей з інвалідністю, дітей старшого віку, сімейних груп (братів і сестер), зокрема, шляхом поширення інформації щодо історій про усиновлення (за згодою усиновлювачів та дітей, яких це стосується) | Червень 2025р.  –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 3) Розробка та впровадження інструментів оцінювання спроможності осіб, які бажають усиновити дитину, забезпечити догляд та виховання дитини, їх мотивації з метою недопущення постановки на облік кандидатів в усиновлювачі осіб, інтереси яких суперечать інтересам дитини | Липень 2025 р. –  липень 2026 р. |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Розробка переліку стимулюючих механізмів (програм) та їх запровадження з метою покращення кількісної складової усиновлення дітей, зокрема дітей старшого віку, дітей з інвалідністю, сімейних груп (братів і сестер) | Березень - червень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 18. Оптимізація процедури усиновлення, зокрема в частині ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі для підбору відповідної сім’ї для дитини, з урахуванням її інтересів | 1) Розробка календарного плану з метою проведення навчань (тренінгів, семінарів) в офлайн/онлайн режимах для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій та територіальних громад щодо провадження діяльності з усиновлення із застосуванням механізмів цифровізації ведення справ з усиновлення | Червень 2025р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Надання соціально-економічної допомоги новоствореним та діючим сім’ям, у вихованні дітей | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 19. Підтримка сімей усиновлювачів, зокрема усиновлювачів дітей з інвалідністю, з дотриманням найкращих інтересів дітей після усиновлення | 1) Запровадження механізму підтримки сімей усиновлювачів, спрямованого на адаптацію усиновленої дитини в сім’ї та запобігання скасуванню усиновлень | Червень - серпень 2025 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Проведення аналізу рішень судів про скасування  усиновлення, зокрема підстав і причин прийняття судом таких рішень, практики представництва інтересів дитини, її подальшого влаштування та соціально- психологічного супроводу з метою використання результатів аналізу при проведенні навчань представників служб у справах дітей | Березень -травень 2026 р. | - | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Організація роботи батьківських клубів «Батьківський оберіг» | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечення зростання у сімейному оточенні тимчасово переміщених (евакуйованих), примусово**  **переміщених, депортованих дітей, а також дітей з тимчасово окупованої території, території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які повернулися чи евакуйовані в безпечні регіони України, та їх інтеграція в життя територіальної громади**  Операційна ціль 1. Повернення тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, з місць тимчасового переміщення (евакуації) відповідно до їх потреб та найкращих інтересів | | | | | |
| 20. Налагодження співпраці з іноземними державами, до яких тимчасово переміщено (евакуйовано) дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, для забезпечення їх безпечного повернення в Україну | 1) Організація постійного сприяння органам виконавчої влади у налагодження взаємодії із компетентними органами іноземних держав (зокрема із органами регіонального рівня), до яких тимчасово переміщено (евакуйовано) дітей із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з метою оперативного врегулювання питань забезпечення доступу дітей до послуг в час перебування за місцем тимчасового переміщення (евакуації) відповідно до їх потреб, а також повернення дітей в Україну у разі прийняття компетентними органами України рішення про передання дитини на виховання батькам, влаштування під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу або усиновлення | Постійно | Обласний бюджет,  Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент міжнародного співробітництва облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Організація постійного сприяння органам виконавчої влади у налагодженні взаємодії із компетентними органами іноземних держав (зокрема із органами регіонального рівня), до яких тимчасово переміщено (евакуйовано) дітей із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з метою узгодження гарантій забезпечення належного догляду, виховання та утримання дітей, які за рішеннями Львівської обласної держадміністрацій (військової адміністрації) тимчасово залишаються за кордоном після повернення групи, у складі якої їх було тимчасово переміщено (евакуйовано), повернення таких дітей в Україну після завершення ними навчання, лікування чи реабілітації за місцем тимчасового переміщення (евакуації), можливість працівників закордонної дипломатичної установи України спілкуватися з ними та здійснювати нагляд за умовами їх проживання і виховання | Постійно | Обласний бюджет,  Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент міжнародного співробітництва облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Організація співпраці із громадськими об’єднаннями та міжнародними неурядовими організаціями з метою координації спільних дій для забезпечення доступності послуг для тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей відповідно до їх потреб за місцем тимчасового переміщення (евакуації), а також їх повернення в Україну із урахуванням їх потреб і найкращих інтересів | Постійно | Обласний бюджет,  Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент міжнародного співробітництва облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 21. Планування повернення на територію України тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання | 1) Забезпечення оцінювання потреб кожної дитини, яка тимчасово переміщена (евакуйована) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, та складання індивідуального плану її повернення на територію України з метою реалізації права дитини на виховання в сім’ї, врахування її потреб і думки | Постійно | Обласний бюджет,  місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Служба у справах дітей  облдержадміністрації, Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення моніторингу повернення на територію України тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, внесення відповідної інформації до банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів з метою недопущення порушення прав таких дітей, передання їх стороннім особам чи залишення без підтримки та супроводу за кордоном | Постійно | Державний бюджет та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Забезпечення сприяння проведення моніторингу умов перебування та дотримання прав дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, за кордон, а також дітей, які за рішеннями Львівської обласної державної (військових адміністрацій) тимчасово залишилися за кордоном після повернення групи, у складі якої вони були тимчасово переміщені (евакуйовані), і повернення таких дітей в Україну та їх реінтеграція після завершення ними навчання, лікування чи реабілітації за місцем евакуації | Постійно | Державний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Департамент міжнародного співробітництва облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 22. Забезпечення реінтеграції тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які мають батьків, інших законних представників, із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у їх сім’ї шляхом належної підготовки та супроводу таких сімей | 1) Розробка та впровадження алгоритму дій органів опіки та піклування, служб у справах дітей, закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з яких тимчасово переміщено (евакуйовано), дітей, надавачів соціальних та інших послуг, для забезпечення реінтеграції дітей в їх сім’ї із урахуванням найкращих інтересів дітей, зокрема щодо вивчення питання можливості повернення дитини в сім’ю, оцінювання потреб сім’ї в соціальних послугах, підготовка до повернення | Червень 2025 р. – вересень 2025 р. | Обласний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Організація роботи з батьками, іншими законними представниками дитини з метою підтримання ними контактів (зокрема в режимі відеоконференцій) з дітьми, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, надання їм інформації про стан дитини, місце її перебування та повернення | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Організація повернення та реінтеграції дітей, тимчасово переміщених (евакуйованих) закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, в їх сім’ї, забезпечення надання їм послуг та підтримки відповідно до їх потреб, зокрема психологічної, матеріальної, фінансової допомоги для адаптації дитини після повернення, освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 23. Забезпечення влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, до сімейних форм виховання або усиновлення громадянами України з урахуванням потреб та найкращих інтересів дітей | 1) Проведення перевірки наявності в тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, правових підстав для усиновлення, наявності підтвердних документів, забезпечення їх поновлення, а також за наявності підстав надання статусу дитини- сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування | Червень 2025 р. - серпень  2025 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Проведення оцінювання потреб кожної дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщених (евакуйованих) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, за кордон, щодо усиновлення чи влаштування в сімейні форми виховання та забезпечення направлення прийомних батьків, батьків- вихователів, кандидатів в усиновлювачі для знайомства з дитиною та влаштування її в сім’ю | Червень 2025 р. – листопад  2025 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Планування та забезпечення підготовки до створення нових прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу для влаштування в них тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Організація за участю громадських об’єднань і благодійних організацій роботи з надання допомоги прийомним батькам, батькам- вихователям, кандидатам в усиновлювачі в організації поїздки та перебування за кордоном з метою знайомства з дитиною та влаштування її в сім’ю в порядку, встановленому законодавством (за окремо розробленим планом та механізмом виконання) | Червень 2025 р. - грудень  2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 5) Забезпечення щоквартального моніторингу влаштування тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання або усиновлення, проведення аналізу ситуації щодо ефективності такої роботи на обласному рівні та в територіальних громадах | Червень 2025 р. - грудень  2026 р. | Обласний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 2. Проживання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії (зокрема дітей, які до депортації, примусового переміщення отримували інституційний догляд та виховання), в сімейному оточенні та отримання ними необхідної підтримки | | | | | |
| 24. Визначення та задоволення потреб дітей та їх сімей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, сприяння їх реінтеграції за місцем повернення, забезпечення їх послугами та індивідуальним супроводом відповідно до потреб | 1) Проведення аналізу та узагальнення діючої практики організації роботи органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, міжнародних організацій із забезпечення потреб дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, зокрема тих, які досягли повноліття, та їх сімей у медичних, освітніх, соціальних, реабілітаційних та інших послугах | Червень 2025 р. - травень  2026 р. | Обласний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Визначення на обласному рівні в територіальних громадах закладу/ів для тимчасового розміщення дітей та їх сімей, які повертаються з місць депортації чи тимчасово окупованих територій, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, для надання їм психологічної, соціальної, медичної та іншої необхідної допомоги | Червень 2025 р. - серпень  2025 р. | Обласний  та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Розробка та впровадження у співпраці із громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями програм із комплексної підтримки та супроводу дітей, зокрема тих, які досягли повноліття, та сімей з дітьми, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи після перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, з метою надання їм допомоги у подоланні травми, сприяння реінтеграції за місцем повернення (використовуючи спосіб взаємо інформування про потребуючі сім’ї з дітьми) | Червень 2025 р. – серпень 2025 р. | Обласний  та місцеві  бюджети,  Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 4) Забезпечення навчання згідно з попередньо узгодженим Планом працівників служб у справах дітей, надавачів соціальних послуг з питань організації роботи щодо соціального захисту дітей, зокрема тих, які досягли повноліття, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії | Постійно | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 5) Проведення моніторингу забезпечення прав, інтересів та індивідуальних потреб дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії | Червень 2025 р. –  серпень 2025 р. | Обласний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 25. Забезпечення возз’єднання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які мають сім’ю, з батьками, іншими законними представниками, влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до спеціально підготовлених сімейних форм виховання або тимчасово до сімей патронатних вихователів | 1) Забезпечення обстеження умов проживання сімей, які перебувають на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та підготовки їх до возз’єднання з дітьми, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, зокрема надання батькам, іншим законним представникам дитини правової, психологічної, матеріальної та фінансової допомоги для створення ними умов для проживання, виховання та розвитку дитини, забезпечення надання таким сім’ям послуг відповідно до їх потреб | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Створення умов для тимчасового влаштування дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, на період до возз’єднання їх з батьками, іншими законними представниками, зокрема підготовки для цього достатньої кількості патронатних вихователів (згідно плану на 2025-2026 роки) та формування в них навичок роботи з дітьми, які зазнали депортації, примусового переміщення чи перебування (проживання) на тимчасово окупованих територіях | Постійно | Обласний та  місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Забезпечення створення резерву прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (згідно плану створення ПС, ДБСТ на 2025-2026 роки), які готові до прийняття в свою сім’ю дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих із місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях | Постійно | Місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 3. Отримання сімейними формами виховання необхідної допомоги та підтримки для повернення з місць тимчасового переміщення (евакуації) та виїзду з тимчасово окупованої території | | | | | |
| 26. Надання допомоги сімейним формам виховання та сім’ям патронатних вихователів з метою забезпечення їх переїзду або повернення на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі | 1) Забезпечення комунікації з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями (зареєстрованих у Львівській області), які разом із влаштованими до них дітьми тимчасово перемістилися (евакуювалися) за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою визначення можливостей для їх переміщення на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, інформування про можливі умови їх розміщення, підтримки та забезпечення потреб дітей та сім’ї після переміщення | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Надання підтримки прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, які бажають виїхати з тимчасово окупованих територій або повернутися в Україну з-за кордону, для вирішення питань, пов’язаних з переїздом та облаштуванням місця проживання | Постійно | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Надання соціально-економічної допомоги прийомним сім’ям, будинкам сімейного типу, опікунам/піклувальникам, усиновителям у вихованні дітей | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 27. Створення належних умов для функціонування сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів, які виїхали з тимчасово окупованої території на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, або повернулися з місць тимчасового переміщення (евакуації) | 1) Організувати сприяння центральним органам виконавчої влади у розробленні та впровадженні механізму забезпечення житлом сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони можливих бойових дій чи територій, на яких оголошено евакуацію у примусовому порядку, в територіальних громадах за місцем їх переміщення, забезпечення їх меблями, одягом, взуттям, речами побутового призначення із урахуванням кількості дітей та їх потреб | Протягом 2025-2926 рр. | Державний бюджет,  Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення,  Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства облдержадміністрації,  Управління капітального будівництва облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення підтримки та реінтеграції в життя територіальної громади прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони можливих бойових дій чи територій, на яких оголошено евакуацію у примусовому порядку, або повернулися в Україну із-за кордону | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Організація роботи щодо придбання 3-х житлових приміщень під ДБСТ для 2 родин переселених з Донецької та Херсонської областей | Протягом 2025-2026 рр. | Державний бюджет | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| **Стратегічна ціль 4. Дотримання прав та інтересів дітей під час реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, збереження та спрямування ресурсів таких закладів для підтримки дітей та сімей з дітьми у територіальних громадах**  Операційна ціль 1. Належна підготовка дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, насамперед дітей раннього віку та дітей з високими потребами у підтримці, та сімей, в які їх реінтегровано або влаштовано, до реінтеграції та забезпечення їх підтримки у територіальній громаді | | | | | |
| 28. Визначення потреб, планування та вжиття необхідних заходів для підготовки дитини до повернення у свою сім’ю, усиновлення, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, що відповідає потребам дитини та її найкращим інтересам | 1) Проведення оцінювання потреб кожної дитини, яка перебуває в закладі (згідно узгодженого плану), який здійснює інституційний догляд та виховання, щодо можливості повернення у свою сім’ю, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, отримання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних та інших послуг, організація роботи щодо забезпечення виявлених потреб | Червень 2025 р.  -  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я  облдержадміністрація,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення підготовки дітей до реінтеграції у свою сім’ю, усиновлення, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, із урахуванням думки дитини та її найкращих інтересів | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Забезпечення проведення моніторингу дотримання прав та забезпеченням потреб кожної дитини, яка вибула із закладу, який здійснює інституційний догляд та виховання, та інтегрована в територіальну громаду | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Проведення аналізу діяльності органів опіки та піклування щодо надання дітям статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з метою виявлення та усунення причин, які зумовлюють затримання прийняття таких рішень, зокрема у випадках тривалого перебування дітей в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання | Постійно | - | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 5) Проведення навчання для надавачів соціальних послуг усіх форм власності, щодо оцінки потреб дитини та необхідних заходів для підготовки дитини до повернення в свою сім’ю, усиновлення, влаштування в сімейну форму виховання або в умови наближені до сімейних, що відповідає потребам дитини та її найкращим інтересам | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 29. Забезпечення підготовки та супроводу сімей, в які реінтегровано або влаштовано дітей, які перебували в закладах, що здійснюють інституційний догляд та виховання, забезпечення їх спроможності здійснювати догляд та виховання дітей з інвалідністю | 1) Проведення оцінювання спроможності біологічних батьків, інших законних представників дітей, які цілодобово перебувають в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з метою вирішення питання щодо можливості повернення дитини в сім’ю, оцінювання потреб сім’ї в соціальних послугах, підготовки її до повернення дитини | Грудень 2025р.  –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення планування та організація надання на рівні територіальної громади різнопланових послуг (освітніх, соціальних, медичних) з підтримки дітей та сімей, в які повернуто або влаштовано дітей, які отримували інституційний догляд та виховання, відповідно до їх потреб | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Проведення навчання для фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які здійснюють соціальне супроводження сімей в які реінтегровано або влаштовано дітей, які перебували з закладах, що здійснюють інституційний догляд та виховання  (згідно наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2009 року № 3357 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу») | Жовтень 2025,  Травень -  жовтень 2026 | Обласний бюджет та  Місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Надання супервізій фахівцям із соціальної роботи з підготовки та супроводу сімей, у які реінтегровано або влаштовано дітей, які перебували в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання дітей | Вересень - жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступають БО «БФ «Рідні», БО «БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| Операційна ціль 2. Спрямування фінансових, кадрових, матеріальних, інфраструктурних ресурсів закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, на надання послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми, розвиток сімейних форм виховання відповідно до потреб дітей, які в них перебували, та потреб територіальних громад | | | | | |
| 30. Запровадження механізмів оцінювання фінансових, кадрових, матеріальних, інфраструктурних та інших ресурсів закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, визначення способів і доцільності їх використання після реформування закладів, зокрема для надання послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання | 1) Проведення аналізу існуючої мережі закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання із цілодобовим перебуванням дітей, наявних в них кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів, джерел їх фінансування, правового регулювання їх утворення та функціонування | Липень - грудень 2025 р. | - | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Служба у справах дітей  райдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 31. Розроблення та забезпечення впровадження планів реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, відповідно до визначених потреб дітей, які в них перебувають, їх сімей, комплексного оцінювання кадрових, матеріальних, інфраструктурних ресурсів закладів та потреб територіальних громад | 1) Забезпечення обліку закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання із цілодобовим перебуванням дітей, зокрема в реєстрі суб’єктів освітньої діяльності; проведення моніторингу їх мережі та контингенту дітей, які отримують в них інституційний догляд та виховання | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Проведення комплексного оцінювання закладів із цілодобовим перебуванням дітей, які здійснюють інституційний догляд та виховання з метою визначення та задоволення потреб дітей, які в них виховуються, в сімейному догляді та вихованні | Жовтень  2025 р. - грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Розроблення, впровадження та реалізація планів трансформації закладів із цілодобовим перебуванням дітей, які здійснюють інституційний догляд та виховання, потребу в трансформації яких визначить обласна державна адміністрація | Червень  2025 р.-  червень 2026 р. | Обласний бюджет,  Місцеві бюджети, Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській* *області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступає БО «БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| 4) Створення комунального закладу Львівської обласної ради «Центру підтримки дітей та сім’ї» шляхом перетворення (закриття) Притулку для дітей СуСД ЛОДА | Протягом  2025 р. | Обласний бюджет,  Позабюджетні кошти | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (за згодою),  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській* *області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступає БО «БФ «Партнерство кожній дитині»)* |
| 5) Забезпечення підготовки персоналу дитячих будинків із цілодобовим перебуванням дітей, які здійснюють інституційний догляд та виховання до трансформації, з метою використання ресурсу наявних фахівців чи їх перекваліфікації для надання нових послуг | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні  неурядові організації (за згодою) |  |
| 6) Пілотування моделей трансформації дитячих будинків (дитячих будинків-інтернатів) з метою напрацювання та поширення практик роботи з реінтеграції в сім’ї, влаштування в сімейні форми виховання чи усиновлення вихованців таких закладів | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні  неурядові організації (за згодою) |  |
| 7) Підготовка пропозицій у Львівську обласну раду щодо реорганізації КЗ ЛОР «Великолюбінський багатопрофільний НРЦ» шляхом приєднання до КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ Святого Миколая», як філіалу | Протягом  2025 р. | Обласний бюджет | Департамент освіти і науки  облдержадміністрації |  |
| 8) Створення КЗ ЛМР «Центр підтримки дітей та сімей» з організацією відділення «Служба підтримки», яке надаватиме соціальні послуги | Протягом 2025 – 2026 рр. | Місцевий бюджет,  позабюджетні кошти | Львівська міська рада (за згодою) |  |
| **Стратегічна ціль 5. Забезпечення можливості дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, налагоджувати соціальні відносини, які сприяють їх успішній інтеграції у життя територіальних громад**  Операційна ціль 1. Підготовка дітей та осіб віком від 14 до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання, до самостійного життя в територіальних громадах | | | | | |
| 32.Організація надання дітям, які отримують альтернативний догляд та виховання, зокрема дітям з інвалідністю, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя | 1) Організація та проведення навчання фахівців із соціальної роботи у наданні соціальної послуги соціальної інтеграції дітей та осіб із досвідом альтернативного догляду та виховання (установ) | Вересень -жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело», БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 2) Надання супервізійної підтримки фахівців із соціальної роботи у наданні соціальної послуги соціальної інтеграції дітей та осіб із досвідом альтернативного догляду та виховання (установ) | Вересень – жовтень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело», БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 3) Проведення інформаційної кампанії (із залученням ЗМІ, соціальних мереж та інших інф.інструментів) для популяризації інституту наставництва та виявлення потенційних наставників для дітей та осіб до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей,  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Офіс дітей та молоді «ДійМо» (за згодою) |  |
| 4) Проведення навчальних заходів для представників центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, служб у справах дітей, закладів, що надають інституційний догляд, у тому числі тих, які мають у своїй структурі пансіони чи інтернати, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до яких зараховані діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, щодо впровадження програми наставництва та підвищення обізнаності й компетенцій працівників. | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Офіс дітей та молоді «ДійМо» (за згодою) |  |
| 5) Розробити пропозиції до впровадження системи інтеграції наставництва в стратегію розвитку/перетворення закладів, що надають інституційний догляд, у тому числі тих, які мають у своїй структурі пансіони чи інтернати, застосовуючи показники ефективності (KPI) | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Офіс дітей та молоді «ДІйМО» (за згодою) |  |
| 6) Проведення навчальних заходів для представників закладів, що надають інституційний догляд, у тому числі тих, які мають у своїй структурі пансіони чи інтернати, щодо впровадження програми наставництва, підготовки дітей до взаємодії з наставниками та забезпечення супроводу наставництва. | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Львівський обласний центр соціальних служб,  Офіс дітей та молоді «ДІйМО», спільно з ГО «3Д», ГО «Турбота в дії», БФ «БО «ДІЯ.Ми», БФ «БО «Рідні» (за згодою) |  |
| 7) Організація навчань для дітей та осіб з досвідом альтернативного догляду та виховання щодо участі в прийнятті рішень, що їх стосуються, ознайомлення з роботою органів влади, нормативно-правовими документами, принципами адвокації та правозахисту, а також розвиток навичок ефективної комунікації та впливу на соціальні та правові процеси. | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | Львівський обласний центр соціальних служб,  Офіс дітей та молоді «ДІйМО» (за згодою) |  |
| 8) Створення та забезпечення функціонування груп взаємопідтримки наставників та організація їх супервізійної підтримки | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Обласний бюджет,  місцеві бюджети, позабюджетні кошти  (9 тис. грн. – ЛОЦСС) | Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 9) Організація соціальної інтеграції та реінтеграції, транзитного підтриманого проживання/ учбової соціальної квартири (будинку) відповідно до потреб дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання | Протягом  2026 р. | Місцеві бюджети,  позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 10) Організація забезпечення в територіальних громадах психологічною підтримкою підлітків та молоді з груп які отримують альтернативний догляд та виховання, зокрема дітям з інвалідністю | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступає БО «БФ «Рідні»)* |  |
| 33. Створення умов для подальшої освіти та підвищення економічної спроможності дітей, які отримують альтернативний догляд та виховання, створення умов їх взаємної підтримки та сприяння соціальній інтеграції | 1)Розвиток (розробка) у межах передбачених видатків інклюзивних профорієнтаційних програм та програм формування “м’яких” навичок для здобувачів базової та профільної середньої освіти та випускників закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа | Протягом  2026 р. | Місцеві бюджети,  позабюджетні кошти | Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині накопичення аліментів та пенсії, призначених дитині- сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка виховується у сім’ї, відповідно до законодавства на депозитному рахунку дитини в державному банку, удосконалення механізмів забезпечення дітей коштами на особисті витрати та навчання дітей, які отримують альтернативний догляд та виховання, фінансовій грамотності | Протягом  2026 р. | - | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Організація та забезпечення профорієнтаційного супроводу та надання освітніх послуг підліткам та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах | Протягом 2025-2026 рр. | Позабюджетні кошти | Благодійна організація «Благодійний фонд «Рідні» (за згодою) |  |
| Операційна ціль 2. Реалізація дітьми та особами, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, права на самостійне життя у територіальній громаді та забезпечення можливості для їх самореалізації | | | | | |
| 34. Запровадження державних та місцевих постійно діючих програм соціального захисту дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, що передбачають, зокрема, заходи, спрямовані на задоволення потреб дітей та осіб з інвалідністю | 1) Забезпечення виконання Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021 – 2025 роки. | Протягом  2025 р. | Обласний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти  (5 млн.грн. з обласного бюджету) | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Розробка та реалізація Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2026 – 2030 роки. | Протягом  2025 р. | Обласний та місцеві  бюджети,  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Забезпечення щорічного виконання Постанов КМУ «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» згідно умов, які щорічно визначаються Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що затверджується Постановами КМУ | Протягом 2025-2026 рр. | Державний бюджет,  Місцеві  бюджети,  Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 35. Створення умов для повноцінної участі в житті суспільства та територіальної громади дітей та осіб (у тому числі з інвалідністю), які мають досвід альтернативного догляду та виховання | 1) Залучення дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, до роботи регіональних координаційних рад, формування регіональних політик; проведення навчання для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування (посадових осіб) щодо участі дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, у прийнятті рішень, які їх стосуються | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Офіс дітей та молоді «ДійМо» (за згодою) |  |
| 2) Організація надання дітям та особам з інвалідністю та дітям з високими потребами, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, послуги підтриманого проживання, супроводу під час працевлаштування та на робочому місці відповідно до їх потреб | Постійно | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Створення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання | Постійно | Місцеві бюджети,  позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Офіс дітей та молоді «ДійМо» (за згодою) |  |
| **Стратегічна ціль 6. Створення організаційно-правових умов для забезпечення реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024 - 2028 роки**  Операційна ціль 1. Забезпечення координації дій суб’єктів, відповідальних за реалізацію Стратегії | | | | | |
| 36. Впровадження механізмів міжвідомчої взаємодії та координації дій | 1) Забезпечення інтегрування основних принципів, цілей і завдань Стратегії у пріоритетні напрями діяльності Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, органів місцевого самоврядування (ТГ), приведення їх планів роботи у відповідність із Стратегією (у разі потреби) | Червень 2025 р. –  червень 2025 р. | - | Структурні підрозділи Львівської облдержадміністрації (департаменти, управління, служби, центри),  КЗ Львівської обласної ради  (за згодою),  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Забезпечення організації роботи Координаційної ради із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області з метою взаємодії та координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії | Постійно | - | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 3) Організація роботи щодо створення в міських, селищних, сільських територіальних громадах області Координаційних рад із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні з обов’язковим залученням до них представників районних державних адміністрацій, громадських об’єднань та громадських організацій, Церкви. | Червень 2025 р. –  серпень 2025 р. | Місцеві бюджети | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело», БО «БФ «Рідні», БО «БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| 4) Організація навчання (супервізії) для членів сформованих Координаційних рад та членів робочих груп щодо збору та опрацювання інформації стану забезпечення захисту кожної дитини в територіальній громаді з метою формування дієвого Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні в територіальній громаді | Червень  2025 р. –  Серпень  2025 р. | Місцеві бюджети,  Позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ (за згодою)  *(Захід реалізовуватиметься в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області» шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» у територіальних громадах в якому імплементаційними партнерами виступають БУ «НРЦ «Джерело», БО «БФ «Рідні», БО «БФ «Партнерство кожній дитині»)* |  |
| 37. Запровадження міжсекторальної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та бізнесом | 1) Залучення представників соціально активного бізнесу до здійснення заходів, передбачених національним та регіональними планами реалізації Стратегії, розроблення та впровадження проектів, програм, спрямованих на реалізацію Стратегії | Постійно | Позабюджетні кошти | ГУ Нацсоцслужба у Львівській області (за згодою),  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) забезпечення координації проектів міжнародної технічної допомоги, громадських об’єднань щодо надання методичної, організаційної та іншої допомоги в реалізації Стратегії на національному та регіональному рівні | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | - | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 2. Підвищення спроможності системи забезпечення та захисту прав дитини | | | | | |
| 38. Забезпечення цифровізації процесів у сфері забезпечення та захисту прав дитини, надання послуг дітям та їх сім’ям | 1) Формування та впровадження системи електронного формування та узагальнення даних для визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах із забезпеченням обміну даними, що містяться в державних електронних інформаційних системах | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою)  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| Операційна ціль 3. Посилення кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини | | | | | |
| 39. Забезпечення необхідного кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини, соціальної підтримки сімей з дітьми відповідно до потреб жителів кожної територіальної громади | 1) Забезпечення дотримання встановлених законодавством нормативів штатної чисельності працівників служб у справах дітей | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 2) Сприяння в збільшенні штатної чисельності надавачів соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в територіальних громадах | Вересень -жовтень  2025 р. | Місцеві бюджети,  Позабюджетні кошти | Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми» спільно з БУ «НРЦ «Джерело» та БФ «Рідні»)* |  |
| 40. Забезпечення високого рівня професійної компетентності та вмотивованості працівників служб у справах дітей та працівників, які проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми | 1) Розробка планів щодо організації здійснення заходів безперервного професійного розвитку для працівників служб у справах дітей та працівників, які забезпечують соціальну роботу та надання соціальних послуг відповідно до їх навчальних потреб | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  ГУ Нацсоцслужби у Львівській області (за згодою),  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Запровадження обов’язкової професійної підтримки (супервізії) працівників, які забезпечують соціальну роботу та надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, розроблення програм професійної підтримки (супервізії) та забезпечення їх реалізації | Протягом  2025 - 2026 рр. | Позабюджетні  кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та медичного персоналу поліклінічних лікарень (відділень), зокрема, в частині використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини (порушень розвитку дитини) та проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми | Червень 2025р. –  грудень 2026 р. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 4) Забезпечити налагодження співпраці з ВНЗ (інститутами гуманітарно-соціального та правового спрямування) щодо організації стажування студентів спеціальностей: соціальна робота, соціальне забезпечення, психологія з метою реалізації плану направлення на роботу випускників даних закладів (установ) | Протягом 2025-2026 рр. | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 4) Організація проведення заходів професійного розвитку для спеціалістів служб у справах дітей та надавачів соціальнихпослуг різних форм власності відповідно до їхніх навчальних потреб | Вересень -жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БУ «НРЦ «Джерело», БФ «Рідні»)* |  |
| Надання супервізійної підтримки надавачам соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми | Вересень-жовтень  2025 р. | Позабюджетні кошти | Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)  *(Імплементаційні партнери в рамках проєкту «Підтримка реформи Кращого догляду у Львівській області шляхом посилення соціальних послуг та системи догляду за дітьми», спільно з БУ «НРЦ «Джерело», БФ «Рідні»)* |  |
| Операційна ціль 4. Розроблення та впровадження фінансових механізмів, необхідних для реалізації Стратегії | | | | | |
| 41. Забезпечення ефективного  фінансування реалізації Стратегії | 1) Залучення фінансування від українських громадських об’єднань, організацій, підприємств та установ, іноземних урядових та неурядових фінансових та нефінансових організацій, приватних осіб через підписання угод про співпрацю для реалізації Стратегії на регіональному рівні | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я  Облдержадміністрації,  Служба у справах дітей,  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| Операційна ціль 5. Підвищення рівня поінформованості громадян щодо неприпустимості виховання дитини в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, важливості забезпечення сприятливого та безпечного сімейного середовища для повноцінного фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини | | | | | |
| 42. Запровадження ефективних механізмів комунікації щодо цілей, завдань та стану реалізації Стратегії | 1) Розробка та впровадження комунікаційної стратегії для об’єднання суспільства навколо ідеї забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, залучення широких верств населення до підтримки дітей та сімей з дітьми | Червень 2025 р. –  грудень 2025 р. | Позабюджетні кошти | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент культури національностей та релігій облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я,  облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Залучення дітей та молоді до обговорення мети, цілей і завдань Стратегії, зокрема за принципом “рівний — рівному” | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Управління молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування, (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 43. Формування культури сприйняття дитини в суспільстві | 1) Забезпечення проведення інформаційних кампаній згідно сформованого плану на регіональному та місцевому рівні, спрямованих на формування в суспільстві: усталених переконань, що безпечна та любляча сім’я є найкращим середовищем для повноцінного та гармонійного розвитку дитини; поваги до дитини та її прав, обізнаності про права дитини, неприпустимості їх порушення та способи захисту; позитивного сприйняття дітей з інвалідністю, порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, дітей, які мають досвід інституційного догляду та виховання; сприйняття соціальної вразливості та отримання соціальної підтримки як соціальних норм; популярності сімей патронатних вихователів, а також інших форм тимчасового влаштування дітей, зокрема в сім’ю родичів та знайомих; популярності інституту наставництва та виявлення кандидатів у наставники | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Департамент охорони здоров'я,  облдержадміністрації,  Департамент культури національностей та релігій облдержадміністрації,  Головне управління Національної поліції у Львівській області (за згодою),  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 2) Залучення дітей та молоді, зокрема тих, які мають досвід інституційного догляду та виховання, до прийняття рішень, необхідних для реалізації Стратегії, на регіональному та місцевому рівні, а також до формування в суспільстві розуміння негативного впливу інституційного догляду та виховання на життя дітей та суспільство в цілому | Червень 2025 р. –  грудень 2026 р. | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Управління молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення,  Департамент культури національностей та релігій облдержадміністрації,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою),  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |
| 3) Проведення дослідження суспільної думки з метою відстеження динаміки рівня обізнаності дорослого населення про права дитини, ставлення до дітей, як суб’єктів правових відносин | Протягом  2025 р. | Позабюджетні кошти | Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою),  Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту  населення,  Львівський обласний центр соціальних служб,  Райдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування (ТГ) (за згодою) |  |
| 4) Забезпечення проведення щорічної «Школи відповідального батьківства» | Протягом 2025-2026 рр. | Обласний бюджет та  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  БО «ДІЯ.МИ!»  (за згодою) |  |
| 5) Забезпечення проведення щорічного обласного фестивалю «Буде родина – Буде Україна!» | Протягом 2025-2026 рр. | Обласний бюджет та  позабюджетні кошти | Служба у справах дітей  облдержадміністрації,  Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації (за згодою) |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Інформація про демографічний розвиток Львівщини протягом 2019-2021 років сформована Головним управлінням статистики у Львівській області (дата звернення 15.02.2025 року), URL: <https://www.lv.ukrstat.gov.ua/#/> [↑](#footnote-ref-1)